## 準備編 (1-10)
市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 進捗チェックリスト 準備編
市町村名（ ）
準備編は 一体的実施に向けて体制整備、事業企画をおこないたい市区町村に向けたチェックリストです。とりあえず今年度実施した自治体が次年度計画を考えるときにも活用してください。
*１ 項目は実際の手順を想定してガイドラインから並び替えています。しかしこの順で行う必要はなく、スキップして次の項目へいくなど 作業効率を考慮し実情に合わせてご活用ください。
*2 実施担当者例は例示です。貴市区町村の状況に応じて変更してご使用ください。
|  | 項目*１ | 通し 番号 | 内容 | 実施計画 実施未定は△、実施予定がない場合は×を記入 | 実施期間 (日付は日程管理の目安として) |  |  | 実施担当者例*2 ◎中心的に進める、〇一定の役割 、△補助的役割 | [8 empty] | ガイドライン掲載P | 特別 調整 交付金 令和３年度 要件
[9 empty] | 市区町村 |  |  |  | 広域連合 | 都道府県 |  | 国保連合会 | 関係団体・保健事業委託先
[5 empty] | おおよその実施予定日が決まっていれば記入 ( / / /頃) | 未着手 | 着手 ( / / /) | 完了もしくは 実施済み ( / / /) | 高齢者医療保険 | 国保 | 介護 | 健康増進 |  | 本庁/保険、健康、介護 | 保健所
準備 | 情報 収集 | 国の情報を 確認 | 1 | 高齢者の特性を踏まえた保健事業 ガイドライン第２版（令和元年10月）を読む。 | □ | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇
|  |  | 2 | 厚生労働省保険局高齢者医療課からの一体的実施に関わる情報、通知等を確認する。 | □ | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎
|  |  | 3 | 厚生労働省保険局高齢者医療課の「特別調整交付金交付基準」を確認する。 | □ | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  |  |  | ◎
|  |  | 4 | 厚生労働省老健局（介護予防課等）からの情報、通知等を確認する。 | □ | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 |  | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇
|  | 研修会参加 | 5 | 制度・保健事業の方法・評価に関する研修会や事例検討会参加など、積極的な情報収集を行う。 | □ | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |  | ◎ |  | p39
|  | 関連計画の確認 | 6 | 高齢者の健康増進、疾病予防、介護予防に関する各計画（健康増進計画、データヘルス計画、介護保険事業計画等）を収集する（策定時のデータ、中間評価結果、課題認識と対策）。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |  | 〇 |  | p31-32
|  | 広域的な分析の情報把握 | 7 | 都道府県、広域連合から広域的に共通する課題や市町村間格差等の情報提供を収受し、健康課題を把握する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ |  | p31
|  | 保健事業リソース把握 | 8 | 本事業に活用できる地域資源の状況を確認する（庁内外）、委託しうる団体の情報を得る、近隣市町村等のヘルスアップ事業などの活動事例も参考にする。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |  | 〇 | 〇 | ◎ | p24-26, p61,
| 体制 整備 | 全庁的な検討 | 9 | 自治体幹部への相談、全庁的な取組方針を定める（法律改正や財源に関する情報、自治体の高齢者医療・介護の状況、他自治体の状況などの情報提供をおこない、取組の方向性、チーム編成についての指示を得る） | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | p21 -22
|  | 中心となる人材の確保 | 10 | 組織横断PJチームの立ち上げと事業全体をコーディネートする医療専門職を配置する. | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | ◎ | ◎ | [5 empty] | P15 、p103-104 | 〇

## 準備編 (11-22)
市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 進捗チェックリスト 準備編
市町村名（ ）
準備編は 一体的実施に向けて体制整備、事業企画をおこないたい市区町村に向けたチェックリストです。とりあえず今年度実施した自治体が次年度計画を考えるときにも活用してください。
*１ 項目は実際の手順を想定してガイドラインから並び替えています。しかしこの順で行う必要はなく、スキップして次の項目へいくなど 作業効率を考慮し実情に合わせてご活用ください。
*2 実施担当者例は例示です。貴市区町村の状況に応じて変更してご使用ください。
|  | 項目*１ | 通し 番号 | 内容 | 実施計画 実施未定は△、実施予定がない場合は×を記入 | 実施期間 (日付は日程管理の目安として) |  |  | 実施担当者例*2 ◎中心的に進める、〇一定の役割 、△補助的役割 | [6 empty] | ガイドライン掲載P | 特別 調整 交付金 令和３年度 要件
[9 empty] | 市区町村 |  | 広域連合 | 都道府県 |  | 国保連合会 | 関係団体・保健事業委託先
[5 empty] | おおよその実施予定日が決まっていれば記入 ( / / /頃) | 未着手 | 着手 ( / / /) | 完了もしくは 実施済み ( / / /) | ★全体を統括する医療専門職を中心とした組織横断プロジェクトチーム |  |  | 本庁/保険、健康、介護 | 保健所
事業構想・企画 | 実施 体制 整備 | 全体の作業工程を作成 | 11 | 組織横断PJチームは広域連合等との協力のもと、作業工程表を作成する（本進捗チェックリストの改変等） | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 | [5 empty] | 〇
|  | 質問票 | 12 | 後期高齢者のための質問票を①健診、②通いの場、③医療機関、④郵送等で活用できるよう、実施方法や内容、フォローアップ体制などについて検討する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 |  |  |  |  | p46-49, 別添1-35 | 〇
|  | KDBの活用準備 | 13 | KDBの主な取り扱い担当者を決め、取り扱いについて研修を受ける。質問票結果をKDBに入力する段取りをつける。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 |  |  | ◎ |  | p58-60
| 健康課題把握 | 健康課題の抽出 | 14 | KDBシステム等を活用し、保有する健診・レセプト(医療、介護）等の情報から、自治体在住高齢者の健康状態の全体像をとらえる。 ※KDB「地域の全体像の把握（帳票ID:P21_001）」、「健康スコアリング（健診・医療・介護）（帳票ID:P29_001～P29_003）」 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 |  |  | 〇 |  | p58-67, p106-110 | 〇
|  |  | 15 | これまでの保健活動の中でとらえた高齢者の健康課題、データを見て把握できた課題を共有する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | [5 empty] | 〇 | p31-33
| テーマの検討 | 取組テーマ たたき台検討 | 16 | 必要性、実現可能性を考慮し、どのテーマから始めていくかを PJ内で相談する。 ①健診を入り口とした保健事業（重症化予防、低栄養） ②通いの場での相談、質問票を入り口とした保健事業 （低栄養、口腔、受診中断） ③レセプト分析で抽出された対象者に対する保健事業（重症化予防・受診中断、薬剤の不適切使用、健診・医療・介護レセの3者とも存在しない対象者への訪問等） ④医療機関と連携した保健事業 ⑤介護予防事業（地域支援事業、要介護者）と連携した保健事業、等。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 |  | △ | △ |  | p33 | 〇
|  |  | 17 | 上記のテーマに関係する地域の団体等と、保健事業の目的、対象者選定の基準、方法について相談し、実現可能性を検討する。医療圏単位の取組、近隣自治体と共同実施の場合には保健所の関与が望ましい。 ①医師会・栄養士会、健診機関等、②栄養士会、歯科医師会等、③医師会、薬剤師会、④医師会、地域包括支援センター、⑤地域包括支援センター、在宅保健師会、理学療法士会、健康運動指導士会などとの連携可能性も検討する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | ◎ |  | 〇 | 〇 | ◎ | p24-26 | 〇
|  |  | 18 | 実現可能性を検討するため、必要に応じて委託事業者の情報を収集する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | [5 empty] | ◎
|  |  | 19 | 国保・後期高齢者ヘルスサポート事業（保健事業支援・評価委員会）等の場や保険者協議会等において、有識者に相談する。目標設定の方法、事業のより良い実施方法や評価方法等についての助言を得て、庁内でさらに検討、たたき台を修正する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | ◎ |  |  | ◎ |  | p29 | 〇
具体化 | 実施体制準備 | 予算・人員体制、経費 | 20 | 事業の内容や対象者数を踏まえて、人員、必要経費を算出する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | [6 empty] | P68
|  | 実施計画書 | 21 | 事業計画書、業務チェックリストを作成する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | [7 empty] | 〇
|  | 広域との契約 | 22 | 実施計画書等を広域連合に提出、委託を受ける | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | ◎ | [5 empty] | 〇

## 実践編 (23-35)
市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 進捗チェックリスト 実践編
市町村名（ ）
本チェックシートは、一体的実施を実施する前に全体の事業の流れを確認すること、役割分担をみえる化する目的で活用してください。
*１ 項目は実際の手順を想定してガイドラインから並び替えています。しかしこの順で行う必要はなく、スキップして次の項目へいくなど 作業効率を考慮し実情に合わせてご活用ください。
*2 実施担当者例は暫定的な例示です。専門職の配置や役割分担、連携状況には自治体による相違が大きく見られますので、貴市区町村の状況に応じて変更してご使用ください。
＊3 連携先は対象とするテーマによって異なることが想定されますので プログラムごとに検討してください。
| 項目*１ |  |  | 通し番号 | 内容 | 実施計画 実施未定は△、実施予定がない場合は×を記入 | 実施期間 ( / / / の日付欄は日程管理の目安として) |  |  | 実施担当者*2 | [5 empty] | 広域連合 | ガイドライン (第2版) | 特別調整交付金 令和３年度 交付要件
[10 empty] | 庁内プロジェクトチーム |  |  |  | 外部
[6 empty] | 実施予定 ( / / /頃) | 未着手 | 着手 | 対策完了もしくは 対策済み | コーディネート専門職 | 指導実践専門職 | 地区担当 | 事務職 | 委託先 | 連携先＊３
事業企画 | 特別調整交付金の交付基準を 通知で確認 |  |  | 23 | 特別調整交付金の申請をする場合には、通知にて交付基準を確認する。要件は年度により変動もありうるので注意深く確認すること。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ | ◎ |  |  | ◎ |  |  | ◎
| 対象者数の把握 | 健康課題がある人の概数の把握(再掲）（A） |  | 24 | KDB等を活用し、各対象人数を把握する。 a健康状態が不明な人：レセプトと健診結果のいずれもない b栄養に課題がある人：健診でBMIの値と体重の変化量が基準値に該当 c口腔に課題がある人：歯科健診、質問票で「むせ」「かたいものが食べられない」 d服薬に課題がある人：処方薬数がかなり多い e重症化に課題がある人 f その他（ ） | □ ( / / /頃) | a□ b□ c□ d□ e□ f□ | □ ( / / /) | □ | ◎ | 〇 |  | 〇 |  |  |  | p59-67 | 〇
|  | 取組テーマの優先順位づけ |  | 25 | 分析結果より、優先的に取り組む課題を整理する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ | ◎ | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 〇
| 支援方法の決定 | 具体的な方法の検討 |  | 26 | 25の課題に対し、どのような方法があるのかを検討する。既存の事業、事例集、委託など、幅広く検討をおこなう。 |  | □ | □ ( / / /) | □ | ◎ | 〇
|  | 目標・評価指標の設定 |  | 27 | ・健康課題の解決に向けた目標を設定し、評価指標を具体的な数値で設定する。 ・目標や評価指標に不安がある場合は、大学・研究機関や支援・評価委員会等、専門家の支援を受ける。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | p69-102 | 〇
|  | 関係団体（地域資源）への相談 |  | 28 | 医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会、歯科衛生士会、地域包括支援 センター、ケアマネジャー、民生委員、社会福祉協議会等の関係団体に具体的な実施計画を相談する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇
|  | 医師会や対策推進会議との相談 |  | 29 | 糖尿病性腎症重症化予防事業においては、都道府県糖尿病対策推進会議との連携をとる（交付要件） | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇
|  | 外部委託の場合 |  | 30 | 対象者抽出、保健指導実施、事業評価等を外部事業者に委託する場合は、事業実施計画や各種マニュアル、研修体制等の準備状況を確認する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  |  | 〇 | ◎
|  |  |  | 31 | 実施報告の様式、頻度、進捗状況の把握方法について確認する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  |  | 〇 | ◎
| 実施に向けての準備 | 個人情報の取り扱い |  | 32 | 事業実施主体と協力関係機関等の間での個人情報のやりとり、本人への同意のとり方について検討する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  | 〇 | ◎ |  |  |  | 留意
|  | 苦情・トラブル対応 |  | 33 | 窓口を明確にする等の対応方策について検討する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎
|  | 契約手続き |  | 34 | 広域連合との間で委託契約手続きを完了する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  | 〇
|  | 関係者間での情報共有、研修 |  | 35 | 運用手順書・保健指導マニュアル、各種様式を作成、関係者間での共有する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇

## 実践編 (36-48)
市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 進捗チェックリスト 実践編
市町村名（ ）
本チェックシートは、一体的実施を実施する前に全体の事業の流れを確認すること、役割分担をみえる化する目的で活用してください。
*１ 項目は実際の手順を想定してガイドラインから並び替えています。しかしこの順で行う必要はなく、スキップして次の項目へいくなど 作業効率を考慮し実情に合わせてご活用ください。
*2 実施担当者例は暫定的な例示です。専門職の配置や役割分担、連携状況には自治体による相違が大きく見られますので、貴市区町村の状況に応じて変更してご使用ください。
＊3 連携先は対象とするテーマによって異なることが想定されますので プログラムごとに検討してください。
| 項目*１ |  |  | 通し番号 | 内容 | 実施計画 実施未定は△、実施予定がない場合は×を記入 | 実施期間 ( / / / の日付欄は日程管理の目安として) |  |  | 実施担当者*2 | [5 empty] | 広域連合 | ガイドライン (第2版) | 特別調整交付金 令和３年度 交付要件
[10 empty] | 庁内プロジェクトチーム |  |  |  | 外部
[6 empty] | 実施予定 ( / / /頃) | 未着手 | 着手 | 対策完了もしくは 対策済み | コーディネート専門職 | 指導実践専門職 | 地区担当 | 事務職 | 委託先 | 連携先＊３
事業実施 | ハイリスク （個別的支援） | 参加予定者（B）の絞込み |  | 36 | ・対象者数、予算・人員体制を踏まえて、参加予定者（B）の絞込みを検討する。その際、対象者抽出基準を明確する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | [5 empty] | p71-79、p82-102, p111-116 別添4-５ | 〇
|  | 参加予定者一覧の作成 |  | 37 | 絞込みによって抽出した参加予定者の一覧を作成。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ |  | 〇
|  | 参加者募集 |  | 38 | 通知、電話、訪問などの方法で、参加を呼び掛ける。初回支援の日程調整を行い、実施日時、方法（訪問、来所面接、電話等）を決定する。 |  |  | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇
|  | かかりつけ医との連携 |  | 39 | かかりつけ医が明確な場合には、本人同意の上（口頭同意可）事業概要や支援を行うことについて説明、指導上の留意事項を確認する。（低栄養防止、重症化予防事業では交付金要件） | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | ◎ |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
|  | アセスメント |  | 40 | 質問票回答、聞き取りした生活情報等を踏まえて、参加者の具体的な課題を把握するためのアセスメントを行う。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ |  |  | 〇
|  | 安全管理 |  | 41 | 感染症対策やプライバシーに配慮した保健指導を実施する。 マスクの着用、訪問先を移動する時は対象者の前で手指消毒、訪問先の換気を行う。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | ◎ |  |  | ◎
|  | 面談等実施 |  | 42 | 通知、電話、対面（来館、訪問）等の方法で、対象者に合わせた支援を実施する。参加者のできることに着目し、前向きな気持ちになれるよう、また本人が続けられることを意識した具体的なアドバイスや情報提供を行う。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  | 〇
|  | 本人が継続しやすい教材提供 |  | 43 | 質問票の結果の返却、セルフチェックシートや家庭でできる体操資料など、継続に役だつ資料を提供する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | ◎ |  |  | ◎
|  | 地域資源の情報提供 |  | 44 | （必要があれば）地域の通いの場や健康相談事業、アウトリーチ事業等を紹介する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | 〇
|  | 支援内容の記録 |  | 45 | 支援内容や結果、本人の反応を記録、再支援の必要性を明記する。 KDBに支援履歴を記録する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  | 〇
|  | チーム内情報共有、カンファレンス |  | 46 | 関係者間で情報共有やカンファレンスを実施し、順調に進んでいるか、課題やさらなる対策はないか、かかりつけ医と相談すべき点はないかを話し合う。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎
|  | かかりつけ医等への情報提供 |  | 47 | 必要に応じて、かかりつけ医・かかりつけ歯科医・薬剤師等関係者に対し、日常の診療等に活かしてもらうよう、支援の状況について報告、相談する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  |  | ◎ | 〇
|  | 継続支援 |  | 48 | 計画書に記載した規定の継続支援回数を実施する。カンファレンスの内容に基づき、支援内容、回数を変更して継続支援を実施することもある。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ |  |  | ◎

## 実践編 (49-57)
市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 進捗チェックリスト 実践編
市町村名（ ）
本チェックシートは、一体的実施を実施する前に全体の事業の流れを確認すること、役割分担をみえる化する目的で活用してください。
*１ 項目は実際の手順を想定してガイドラインから並び替えています。しかしこの順で行う必要はなく、スキップして次の項目へいくなど 作業効率を考慮し実情に合わせてご活用ください。
*2 実施担当者例は暫定的な例示です。専門職の配置や役割分担、連携状況には自治体による相違が大きく見られますので、貴市区町村の状況に応じて変更してご使用ください。
＊3 連携先は対象とするテーマによって異なることが想定されますので プログラムごとに検討してください。
| 項目*１ |  |  | 通し番号 | 内容 | 実施計画 実施未定は△、実施予定がない場合は×を記入 | 実施期間 ( / / / の日付欄は日程管理の目安として) |  |  | 実施担当者*2 | [5 empty] | 広域連合 | ガイドライン (第2版) | 特別調整交付金 令和３年度 交付要件
[10 empty] | 庁内プロジェクトチーム |  |  |  | 外部
[6 empty] | 実施予定 ( / / /頃) | 未着手 | 着手 | 対策完了もしくは 対策済み | コーディネート専門職 | 指導実践専門職 | 地区担当 | 事務職 | 委託先 | 連携先＊３
事業実施 | ハイリスク （個別的支援） | 事業 評価 | ストラクチャー評価 | 49 | 計画通り実行できるよう、予算、人員確保、資材が準備できていたか、地域関係者の協力が得られたかを評価する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  | ◎ |  |  |  | p71-79、p82-102, p111-116 別添4-５
|  |  | プロセス評価 | 50 | プログラム、マニュアル、教材、スケジュールは適切であったかを評価する | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  | 〇 | 〇
|  |  |  | 51 | 委託先の支援状況が、仕様書にあっていたかを確認する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  | ◎ | ◎
|  |  |  | 52 | 事故やクレームなど有害事象が発生していないかを確認する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  | ◎ | ◎
|  |  | アウトプット評価 | 53 | 実施率： 参加者（C）（参加者）/参加予定者B（絞り込み条件該当者） 終了率： 規定回数支援できた人/参加者（C）（事業に参加した人） | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  | ◎ |  |  | ◎ |  | 〇
|  |  | 短期的アウトカム評価 | 54 | 参加者の設定した目標が達成されているかを記録用紙やアンケート、検査値等を通じて評価する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ |  | 〇 | 〇
|  |  |  | 55 | 支援終了後、介護予防事業や地域の見守り等、活用可能な地域資源につなぎ、実施した支援が定着しているかを評価する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ |  | 〇
|  |  | アウトカム評価・健診・レセプト | 56 | 翌年の健診結果等で検査値変化（体重、ＢＭＩ、血圧、血糖、脂質、腎機能等）、服薬管理等を評価する。 ※KDBシステム「介入支援対象者一覧（栄養・重症化予防等）（帳票ID：P27_010009）」 「同（服薬管理）（帳票ID：P27_018017）」 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  | ◎ |  |  | 〇
|  |  | アウトカム評価 転帰 | 57 | かかりつけ医等の医療機関受診や、要介護認定者数、教室等の地域資源につながった人数や割合を評価する。 ※KDBレセプトでの確認 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  | ◎ |  |  | 〇

## 実践編 (56-68)
市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 進捗チェックリスト 実践編
市町村名（ ）
本チェックシートは、一体的実施を実施する前に全体の事業の流れを確認すること、役割分担をみえる化する目的で活用してください。
*１ 項目は実際の手順を想定してガイドラインから並び替えています。しかしこの順で行う必要はなく、スキップして次の項目へいくなど 作業効率を考慮し実情に合わせてご活用ください。
*2 実施担当者例は暫定的な例示です。専門職の配置や役割分担、連携状況には自治体による相違が大きく見られますので、貴市区町村の状況に応じて変更してご使用ください。
＊3 連携先は対象とするテーマによって異なることが想定されますので プログラムごとに検討してください。
| 項目*１ |  |  | 通し番号 | 内容 | 実施計画 実施未定は△、実施予定がない場合は×を記入 | 実施期間 ( / / / の日付欄は日程管理の目安として) |  |  | 実施担当者*2 | [5 empty] | 広域連合 | ガイドライン (第2版) | 特別調整交付金 令和３年度 交付要件
[10 empty] | 庁内プロジェクトチーム |  |  |  | 外部
[6 empty] | 実施予定 ( / / /頃) | 未着手 | 着手 | 対策完了もしくは 対策済み | コーディネート専門職 | 指導実践専門職 | 地区担当 | 事務職 | 委託先 | 連携先＊３
事業実施 | ポピュレーションアプローチ （通いの場等） | 通いの場等の情報収集 |  | 58 | 介護予防担当課と連携し、通いの場の状況を把握する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | ◎ |  |  |  |  | p104-106, p117-119 | 〇
|  |  |  | 59 | 地域団体等（民生委員、町会・自治会、高齢者クラブ等）と相談、質問票の実施や保健事業の実施方法などの相談をおこなう。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | ◎ |  |  | ◎
|  | 通いの場等の担い手への研修、育成 |  | 60 | 通いの場の担い手（運営者）に協力を得る場合に、個人情報の取り扱いや保健事業の内容について説明する。楽しみながら支え手となる取組を重視する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ | ◎ |  |  | ◎ |  |  | 〇
|  | 参加予定者への 周知、日程調整 |  | 61 | 支援（教室）日程や内容を担い手と調整し決定、周知する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 |  | ◎
|  | かかりつけ医等関係者への事業説明 |  | 62 | 地域のかかりつけ医等関係機関に、事業概要や支援を行うことについて説明し、事業案内や通いの場マップ等を用い、対象となる患者に参加勧奨を依頼する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 |  |  | ◎
|  | 質問票の実施 |  | 63 | 通いの場や健康教室の開催時に、後期高齢者の質問票や対象者に実施する各種のアンケートを実施する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | ◎ | 〇
|  | 対象者の状況に合わせたプログラムの検討 |  | 64 | 質問票やアンケート結果を参考に、参加者のニーズにあったプログラムを選択する。 通いの場における住民の主体性を保持しつつ、希望にあった支援を提供する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | ◎
|  | 健康教育等の実施 |  | 65 | 質問票の結果のフィードバック、通いの場等を活用し、フレイル予防に関心を持てる講話や体験の健康教育を実施する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ | ◎ |  |  | ◎ |  |  | 〇
|  | 個別的支援へのつなぎ |  | 66 | 通いの場に来ている人の健康情報等から、個別的に支援が必要な人について、必要時、かかりつけ医につなぐ、あるいは他事業、専門職等につなぐ。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ | ◎ |  |  | ◎
|  | 住民主体の活動支援 |  | 67 | ボランティアの育成、元気高齢者の主体性を重視した活動を促す。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇
|  | 実施中の関係団体等への相談 |  | 68 | 必要に応じて、進捗状況や課題について地区医師会や関係団体などに報告し、助言を得ている | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |  | ◎

## 実践編 (69-72)
市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 進捗チェックリスト 実践編
市町村名（ ）
本チェックシートは、一体的実施を実施する前に全体の事業の流れを確認すること、役割分担をみえる化する目的で活用してください。
*１ 項目は実際の手順を想定してガイドラインから並び替えています。しかしこの順で行う必要はなく、スキップして次の項目へいくなど 作業効率を考慮し実情に合わせてご活用ください。
*2 実施担当者例は暫定的な例示です。専門職の配置や役割分担、連携状況には自治体による相違が大きく見られますので、貴市区町村の状況に応じて変更してご使用ください。
＊3 連携先は対象とするテーマによって異なることが想定されますので プログラムごとに検討してください。
| 項目*１ |  |  | 通し番号 | 内容 | 実施計画 実施未定は△、実施予定がない場合は×を記入 | 実施期間 ( / / / の日付欄は日程管理の目安として) |  |  | 実施担当者*2 | [5 empty] | 広域連合 | ガイドライン (第2版) | 特別調整交付金 令和３年度 交付要件
[10 empty] | 庁内プロジェクトチーム |  |  |  | 外部
[6 empty] | 実施予定 ( / / /頃) | 未着手 | 着手 | 対策完了もしくは 対策済み | コーディネート専門職 | 指導実践専門職 | 地区担当 | 事務職 | 委託先 | 連携先＊３
事業実施 | ポピュレーションアプローチ （通いの場等） | 事業 評価 | プロセス評価 | 69 | 事業の流れを記録し、プロセスを振り返る。次年度に役立つよう、マニュアル化する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |  |  | 〇 | p104-106, p117-119
|  |  | アウトプット評価 | 70 | 実施箇所数（事業を実施した通いの場等の数） 参加者数（延べ総数） | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 | ◎ |  |  | ◎
|  |  |  | 71 | 性年代別、地区別、プログラム別などに区分して評価している。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 | ◎
|  |  | アウトカム評価 | 72 | 質問票等から生活習慣や行動変容、社会参加の状況等の評価を行った ・高齢者の質問票：週に1回以上の外出をしている者の人数、割合 ・アンケート：地区別の運動習慣者の人数、割合、等 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 | ◎ |  |  | ◎

## 実践編 (73-75)
市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 進捗チェックリスト 実践編
市町村名（ ）
本チェックシートは、一体的実施を実施する前に全体の事業の流れを確認すること、役割分担をみえる化する目的で活用してください。
*１ 項目は実際の手順を想定してガイドラインから並び替えています。しかしこの順で行う必要はなく、スキップして次の項目へいくなど 作業効率を考慮し実情に合わせてご活用ください。
*2 実施担当者例は暫定的な例示です。専門職の配置や役割分担、連携状況には自治体による相違が大きく見られますので、貴市区町村の状況に応じて変更してご使用ください。
＊3 連携先は対象とするテーマによって異なることが想定されますので プログラムごとに検討してください。
| 項目*１ |  |  | 通し番号 | 内容 | 実施計画 実施未定は△、実施予定がない場合は×を記入 | 実施期間 ( / / / の日付欄は日程管理の目安として) |  |  | 実施担当者*2 | [5 empty] | 広域連合 | ガイドライン (第2版) | 特別調整交付金 令和３年度 交付要件
[10 empty] | 庁内プロジェクトチーム |  |  |  | 外部
[6 empty] | 実施予定 ( / / /頃) | 未着手 | 着手 | 対策完了もしくは 対策済み | コーディネート専門職 | 指導実践専門職 | 地区担当 | 事務職 | 委託先 | 連携先＊３
事業実施 | 感染症への対応 | 通いの場等の運営連絡 |  | 73 | 外出自粛中の状況下においては、通いの場や教室の運営について連絡し、安全な実施に向けて周知している。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ | ◎ |  |  | ◎
|  | 高齢者全体への情報発信 |  | 74 | 自粛生活中の状況下においては、高齢者全体のフレイル予防を啓発するために、広報誌や回覧板、ホームページ掲載、DVD貸し出し等の方法で、健康情報を発信する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |  | ◎ | 〇
|  | 安全管理 |  | 75 | 通いの場を活用した保健事業実施にあたっては、感染症対策の視点にも配慮し、安全管理に配慮した運営について助言する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | 〇

## 振り返り編 (76-99)
市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 進捗チェックリスト 振り返り編
より良い事業に向けて、このシートを用いて話し合ってみてください。（例：中間評価（9月頃）、最終評価（2月頃））。
*1 5段階評価例： a 期待以上によくできた、ｂ事業を計画どおりに実施できた ｃ課題が多く見つかったがやったかいはあった ｄまだ手ごたえを得られる状態ではない e 実施が困難と感じた
＊２ 庁内他部署、関係機関、委託先などからの提案、意見があれば メモしておきましょう
市町村名（ ）
事業名 ( )
| 項目 |  | 通し番号 | 内容 | 実施の有無 | 得られた成果（自己評価） |  | 解決すべき課題 | 庁内、外部関係者の意見*２ （上司・他部局、広域連合、支援評価委員会、医師会、 地域関係団体、委託先等）
[6 empty] | ５段階評価*1 （a-e) | その理由
事業評価 | ストラクチャー評価 | 庁内体制 | 76 | 本事業の実施にあたり、部局横断的な協議ができた。 | □
|  | 地域連携 | 77 | 地域の関係機関との連携体制が構築できた。とくに広域連合との連携が深まった。 | □
|  | 保健指導体制 | 78 | データ分析、保健指導に必要な人材が確保でき、研修も実施できた（内・外含め） | □
|  |  | 79 | 事業実施計画書、実施マニュアル、保健指導教材の準備ができた。 | □
|  |  | 80 | （委託の場合）委託先と事業の目的・方法などを協議し、適切な委託ができた。 | □
| プロセス評価 | 進捗管理 | 81 | 全体のスケジュール管理を行った。 | □
|  | 分析 | 82 | KDB等活用して、健康課題の分析、対象者の抽出などができた。 | □
|  | 適切な運営 | 83 | 概ね計画どおり、質問票実施や保健指導・支援することができた。 | □
|  |  | 84 | 参加者の満足度、意見、参加状況などを評価した。 | □
|  | 修正 | 85 | 状況の変化に対応し、チームで検討の上、マニュアルやスケジュールの修正を行い、対応できた。 | □
| アウトプット評価 | ハイリスク | 86 | 抽出された対象者の中で、実際に関われた人の人数を把握した。
|  | ポピュレーション | 87 | 通いの場等での質問票や支援の実施人数を把握した。
| アウトカム評価 | データ確認 | 88 | 質問票や検査データ等で 効果を確認した。 | □
|  |  | 89 | 要介護認定の状況を確認した。
|  |  | 90 | レセプトで受診状況を確認した。
|  |  | 91 | （委託の場合）報告書で成果を確認した | □
事業報告 | 広域連合との情報共有、意見交換 |  | 92 | 広域連合と評価結果について情報共有した。これをもとに改善策等を話し合った。 | □
| 関係部局間での事業評価の共有 |  | 93 | 関係部局間で、事業評価結果を共有する場を設けた | □
| 関係団体への報告 |  | 94 | 本事業に関係した団体等に事業報告した。 | □
| 地域協議会への報告 |  | 95 | 地域の協議会などで分析結果の報告や改善策の検討を行った | □
| 地域住民への報告、啓発 |  | 96 | 住民に対し、本事業の意義や成果について情報提供等を行った | □
次期計画への見直し | 次年度の計画策定 |  | 97 | 今年度の評価を踏まえ、次年度の計画策定を行った。 | □
| 長期追跡体制 |  | 98 | 長期的に健診やレセプト情報で評価できる体制を整えた | □
| 継続的な業務の引継ぎ |  | 99 | 年度や担当者が代わっても進捗が滞らないような対策を行った | □