## Slide 1: 令和３年度「地域の医療の充実を通した外国人受入れ推進のための体制構築支援事業」 取組提案書
提案団体名：○○
事務局所在地：○○
代表者氏名：○○
応募様式

## Slide 2: 注力をする取組の類型
注力をしたい取組の類型１つに○をつけてください。
該当に○を つけてください | 類型
 | ①医療機関・観光事業者・地方公共団体が連携した訪日外国人受入れ体制の整備
 | ②医療・健康意識の高い訪日外国人の旅行消費額増加に繋がる魅力的な滞在プランの造成・提供
 | ③造成したプランの販売に向けた海外連携・販路の確保
 | ④その他 （ ）

## Slide 3: 提案団体概要-1
項目 | 記入欄 |  | 
（ふりがな） 提案団体名 |  |  | 
（ふりがな） 事務局所在地 |  |  | 
設立年月日 | 注： 設立予定の場合は、その予定日を記載してください。 |  | 
代表者 （所属、役職、氏名） |  |  | 
提案団体 以外の 構成主体 | 構成主体名 | 代表者 （所属、役職、氏名） | 担当者 （所属、役職、氏名）

## Slide 4: 提案団体概要-2
提案団体及び構成主体の概要 | 【提案団体の事業目的】 【提案団体の組織形態（法人格等）】 【提案団体の活動内容】 【構成主体それぞれの役割分担】

## Slide 5: 取組計画 – 1.1
項目 | 記入
取組の背景・課題・目指す姿 | 
対象国 | 
取組の内容 | 【全体の取組】

## Slide 6: 取組計画 – 1.2
項目 | 記入
取組の内容 | 【注力したい内容詳細】

## Slide 7: 取組計画 - 2 全体スケジュール（例）
・スライド２で、注力をする取組の類型等に選択したものは、上記のように（★）とつけたままとしてください。
大項目 | 小項目 | 2021年8月-9月 | 10月-11月 | 12月-2022年1月 | 2月-3月
訪日外国人受入れ体制の整備 | ・地域関係者による継続的な事業運営のための連携の継続 |  |  |  | 
 | ・実証で必要と判明したインフラ・ツールの整備 |  |  |  | 
滞在プランの造成・提供 | ・医療コンテンツの追加的実証 |  |  |  | 
 | ・販売に向けた滞在プラン・価格の最終化 |  |  |  | 
 | ・滞在プラン最終化を受け、滞在プランの収益性の精査 |  |  |  | 
海外連携・販路の確保（★） | ・本年度事業で特定した連携先との販売交渉 |  |  |  | 
 | ・販売店向けに広報資料を作成 |  |  |  | 
次年度以降の事業計画策定
定例会
(月１回実施)
インフラ整備のため
の予算確保
翻訳ツール
の正式導入
日程・参加者の調整
実証
改善点・整理
追加的実証をふまえた
滞在プランの改善
滞在プラン価格
の最終化
販売代理店
での需要確認
収益性
精査
販売交渉を行う代理店の決定
代理店商談の調整
・実行
販売交渉の
最終化
プラン販売
開始
ドラフトを
作成
写真・
映像等を確保
広報資料を
最終化

## Slide 8: 取組計画 – 3 費用計画
 | 項目 | 具体的な用途 | 見込み費用
 | 受入れ体制構築 |  | 
 | 受入れ体制構築 |  | 
 | プラン造成 |  | 
 | プラン造成 |  | 
 | 海外連携（★） |  | 
 | 海外連携（★） |  | 
 | 計 |  | ＸＸＸ万円
・スライド２で、注力をする取組の類型等に選択したものは、上記のように（★）とつけたままとしてください。
・上限は、消費税込みで、800万円までとしてください。

## Slide 9: 地域の資源に関する説明
項目 | 記入
取組に関連する地域の資源 | 【医療】 【観光】

## Slide 10: 取組が採択となった場合の地域関係者からの支援について
 | 該当に○をつけてください | 詳細
1 |  | 観光事業者と医療機関のみではなく、都道府県及び市町村並びに医師会を含む医療関係団体が参加する協議会が形成されていること
2 |  | 協議会の形成がない場合でも、支援が得られている場合に、その関係者につき、ご記載ください。 ・医師会関係者（団体名、役職、お名前等） ・市町村関係者（団体名、役職、お名前等） ・都道府県関係者（団体名、役職、お名前等）

## Slide 11: 取組概要（まとめ）
実施体制 | 主導団体 | 参加団体名とそれぞれの役割
コンテンツ概 要 | ターゲット | 
 | 医療 資源 | 
 | 観光資源 | 
 |  | 今年度 | 来年度 | 将来的な目標(5年後)
事業計画 | 事業 目標 |  |  | 
 | 主要 KPI |  |  | 
 | 主要マイルストーン |  |  | 
背景・ 概要 | 
事業エリア | 
<組み合わせ>