## 公表用シート
|  |  | スコアカード |  |  | 令和３年10月22日時点
府省名 |  |  | 厚生労働省
対象事業名 |  |  | 労働安全衛生法に基づく免許試験の受験手続
※基本計画にて目標と取組期間を設定した手続を記載 | [9 empty] | オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のための取組 | [27 empty] | オンライン 完結可否 （添付書類やキャッシュレス化等）
手続ＩＤ | 手続名 | 手続類型 | 手続主体 | 手続の 受け手 | 総手続件数 （令和元年度） | オンライン 利用率 （令和元年度） | オンライン 利用率 （現在値） | オンライン 利用率目標 | 取組期間 (達成期限) | 課題 ① | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ② | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ③ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ④ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI）
50222 | 労働安全衛生法に基づく免許試験の受験手続 | 申請等 | 国民等 | 独立行政法人等 | 196142 | 0% | 0% | 25% | 2025年度 | 受験申請手続きについて、電子申請化していないこと | 一次開発 | コンサル支援 | 要求定義書の作成 | 適切な進行管理 |  | 2023年度
【スコアカードについて】 ○基本計画に記載した取組対象手続のうち、オンライン利用率目標を設定した主要な手続について掲載。計画の進捗状況を視覚化し、計画の見直しに利用するために作成・公表しているもの。 ○オンライン利用率（現在値）：目標の達成状況（進捗度※）に応じて色分け → 目標の達成状況（進捗度：％) ＝（現在の利用率－令和元年度利用率）/(目標利用率－令和元年度利用率） → 青色：目標達成済 緑色：目標に対する進捗率70％～100％未満 黄色：同40％～70％未満 橙色：同10％～40％未満 赤色：同10％未満 ○課題①～●：基本計画に記載の課題項目
○各アクションプラン（a,b,c）：基本計画に記載したアクションプラン項目を記載し、取組の進捗状況に応じて色分け → 青色：措置済 緑色：取組中（期限内） 黄色：取組中（期限超過） 橙色：未着手（期限内） 赤色：未着手（期限超過） ○進捗（中間KPI）：中間KPIの進捗状況 （青色：中間KPI目標達成済） ○オンライン完結：手続がオンラインで完結しているか。 → ○：完結する ×：完結していない
別紙１－③＜様式２＞

## オンライン利用率の推移
オンライン利用率の推移
省庁名 |  |  | 厚生労働省
対象事業名 |  |  | 労働安全衛生法に基づく免許試験の受験手続
手続ID | 手続名 | 令和２年度 | 令和３年４月 （単月） | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月
50222 | 労働安全衛生法に基づく免許試験の受験手続 ※オンライン申請窓口の整備を検討している状況である。 | － | － | bar: ５月 to ９月