## 【例】（介護以外）定着計画策定支援
受入れ準備チェックシート記載例（介護以外） | [7 empty] | R5.３ 地域外国人材受入れ・定着モデル事業 受託者パーソルキャリア（株）
対応 状況 | № | 項目 |  | 実施可否 | 対応 予定日 | 担当者 | 内容（実施方法、実施頻度など） | 備考 | メモ
| 1 | 日本語学習のサポート
| 推奨 | 1－1 | 日報・作業報告書 | 〇 | 2023-09-30 | □□ | ・報告書のフォーマットを作成（当日の業務内容・覚えたこと・難しかったこと） ・毎日業務終了後に書く時間を取る ・教育担当者が確認してコメント記載や、日本語の添削などを対応 ・週1で現場責任者も確認する | ＜目的＞日本語能力の向上 ①記入内容の添削をしてあげると、日本語能力の向上にも役立つ ②負担が集中しないよう、教育担当以外の方も含めてより多くの方で対応するのも良いです。 ＜例＞ ・仕事内容の報告、仕事の気付きや不明点、感想等を記入 ・確認者は、内容の確認、対応とともに日本語の添削を行う ＜実施時期＞ 入国後～
| 必須 | 1－2 | 内定者定期面談（内定から入国まで） | 〇 | 8月1日~ 9月30日 | □□ △△ | ・教育担当者と現場社員１人が参加 ・方法：Zoom ・１回１時間 ・頻度：月２回 ・1回目：自己紹介、会社の紹介、仕事の紹介、雑談（趣味、好きな食べ物） ・2回目：地域の紹介、食べ物の紹介 ・3回目：住居の紹介 | ※詳細は、別途＜内定者定期面談＞資料をご参照ください。 ＜目的＞ ①関係性の構築②リアリティショックの抑止③日本語能力の維持、向上 ＜例＞ ・方法：Zoom、もしくはteams ・月２回程度、１回30分~１時間程度（目安） ・参加者：内定者全員、教育担当者や既存社員 ＜実施時期＞ 内定受諾後から入国するまでの間
| 推奨 | 1－3 | 外国人材の日本語の継続学習 | 〇 | 2023-09-30 | △△ | ・入国するまでに日本語学習の教材を用意する | <目的>日本語能力の向上 ＜例＞ ・日本語能力の目標設定※参考URL① ・市町村で実施している外国人向けの日本語教室に参加させる ・日本語の教材を提供する ＜実施時期＞ 入国後～
| ２ | 生活面でのサポート
| 推奨 | 2－1 | メンターの配置 | 〇 |  | □□ △△ | ・教育担当の□□と協力して2名で対応 ・教育担当者との定期面談の内容を共有、フォロー ・顔を見たら声を掛けて、他の職員と早く慣れるようにフォローする ・月1回不定期に自宅訪問をして、掃除状況や ごみの分別などを確認 ・買い物に同行する | ＜目的＞ 生活面の指導・サポートなどの話を聞いて、外国人材の抱えている業務以外の悩みを解消 ※教育担当者との兼任可／◇適正人物：同世代、同母国、日本での生活に慣れている外国人等 ＜例＞ ・月1回自宅訪問し、家の様子（掃除はできているかなど）を確認する。 ・話し合う場を設けて、職場で話しづらいことを話してもらう ・イベントへの参加を声掛けるなど ・病院への同行 ＜実施時期＞ 入国後～6カ月
| 必須 | 2－2 | 緊急連絡先 | 〇 | 2023-10-01 | △△ | ・教育担当、メンター、工場長の連絡先を共有 ・SNSグループを作成する | <目的> 私生活で困った時に連絡できる体制を整えるため ＜例＞ ・業務時間外の相談先を設定。 ・SNSの連絡先を共有 ・SNSのグループ等 ＜実施時期＞ 入社後～
| 推奨 | 2－3 | 生活関連情報の提供 | 〇 | 2023-10-01 | ●● | ・住宅、職場周辺のマップを印刷して渡す ・ゴミ出しのカレンダーを渡して説明する ・バスの時刻表を用意 | <目的>生活で必要な最低限の情報を提供 ＜例＞ ・地図をプリントアウトし、スーパーマーケット、コンビニ、コインランドリー、銀行、病院、交番を記入して渡す等 ・ゴミ出しのルールを渡す ＜実施時期＞ 入国後に渡す
| 推奨 |  | 買い物サポート | 〇 |  | ●● | ・1週間に1回、車でスーパーまで送迎、同行 ・最初の買い物のときに、入ってからレジで会計して出てくるまでを一緒に行って説明 ・買い方や、選び方、原材料や賞味期限の見方など、教える | <目的>買い物のサポート ＜例＞ ・スーパーや、ショッピングモールへの送迎 ※買い物できる場所まで自転車で15分以上かかる、雪や坂道が多く自転車の走行が困難、等の場合 ・買い物に同行して、買い物の仕方や商品の選び方(原材料や賞味期限の見かた等)を教える ＜実施時期＞ 入国後～帰国するまで
| 重要 | ２－４ | 住居に関する準備 | 〇 |  |  | ・施設内の空き室を住居として提供／賃貸アパートを契約する ・生活備品リストを参照して、用意する備品を決める | ＜目的＞外国人材が入社してからすぐに安心して就業できるための住環境整備 ・外国人材の住居選定※＜住居物件選定の注意点＞を参照 ・備品の準備※＜生活備品準備リスト＞を参照 ＜実施時期＞ 入社前まで
| 3 | 業務面でのサポート
| 重要 | 3－1 | 教育担当者の配置 | 〇 |  | □□ |  | <目的>仕事の指導、教育 ＜例＞ ・現場で、業務を教える ・外国人材との定期面談を担当 ※№1‐2参照 ◇適性人物:異文化を理解して寄り添える方、外国人材とのコミュニケーションを積極的に取ろうとする方、差別的な意識を持たずに接することができる方
| 推奨 | 3－2 | 業務マニュアル等の準備 | 〇 | 2023-09-30 | □□ △△ | ・マニュアルを作成。全体の工程と、写真とその説明で作ってみる。左側のページにマニュアルを載せて、右側を空けて、OJTの際に細かいことをメモができるような作りにする。 ・写真撮影→□□ ・注意点のコメント作成→△△ ・現場用語のまとめ→△△ ※指示の言葉が早く分かるように作る | <目的> ①指導工数の削減、教育担当者の負担を減らす。​ ②仕事場以外でも予習、復習ができ、外国人材の成長が早まる。​ ③外国人材がしっかりサポートしてくれていると感じて、企業様に対して好印象を持つことになり定着につながる。​ ＜例＞ ・既存のマニュアルを元に、ふりがな、やさしい日本語を使い、分かりやすく説明する。いつでも確認できるように書面で渡す ※参考URL⑥
| 推奨 | 3－3 | 工場マップ、現場用語の資料 (道具の名前、原料、商品の名前など） | 〇 | 2023-09-30 | □□ △△ | ・作業で使う用具と材料の資料を作成して渡す。 ・工場マップは、既存の物にふりがな追加で対応。写真の追加が必要な箇所がないかチェック （現場用語は、業務マニュアルに載せる。） ・写真は□□、資料作成は△△ | <目的> ①指導工数の削減 ②外国人材の成長が早まる ＜例＞ 社内で使われる用語、工場マップなどをふりがな、やさしい日本語を使い、分かりやすく説明。できれば写真付きで作成して、いつでも確認できるように書面で渡す。 ※参考URL⑥
| 推奨 | 3－4 | 就業規則 | 〇 | 2023-09-30 | ●● | ・既存の就業規則をもとに、重点項目を入社時に説明 ・後日確認したい時の相談先は●●と伝えておく | <目的>トラブル防止 ※外国人材向けの就業規則を必ず作ってくださいというものではないですが、外国人材から質問が多くトラブルの原因にもなりかねない賃金(控除される金額など)、​労働時間及び休暇、異動・退職及び解雇、ハラスメント、退職金などに関しては、外国人材にわかりやすく伝え、しっかり理解してもらうことで、トラブルを防ぐことに繋がります。 ＜例＞ ・上記各項目の説明をやさしい日本語を使い書面で作成し、外国人材にわかりやすく説明の上渡す。 ・入社日にオリエンテーションを実施して、説明する ・問い合わせ先を決める（教育担当者や、総務、人事の方など） ※参考URL②③④⑤⑥ ＜実施時期＞ 入国後
| 重要 | 3－5 | 教育担当者と外国人材との定期面談の設置（入社後） | 〇 |  | □□ | ・週２回実施（20分/回） ※日々の相談は日報で対応 ※時間や頻度は様子を見て調整 ・面談内容を記録、△△さんに報告する | <目的> 外国人材の悩みや不安をキャッチし、社内共有、対策立案、早期フォローに繋げる ◇ポイント ①相談しやすい環境の整備、醸成 ②頻度、時間、方法、実施のための業務調整等の策定 ③業務中の随時の質問以外に、業務の振り返り、悩み相談など、互いに落ち着いて話せる状況を作る ＜例＞ ・週１回 日常の報連相（毎日10分～20分程度）と相談の機会（週１回程度）を組み合わせる。 ＜対応時期目安＞ 入国後～6カ月間
| 重要 | 3－6 | 教育担当者と上長との定期面談の設置（入社後） | 〇 |  | □□ △△ | ・２週間に1回実施（30分/回） ※時間や頻度は状況により調整 ※急ぎのことがあったら、面談を待たずに相談 ・外国人材の育成での課題、悩みを相談する、面談メモを作成して保存 | <目的>教育担当者の悩みや不安をキャッチし、社内共有、対策立案、早期フォローに繋げる ◇ポイント ①頻度、時間、方法、実施のための業務調整等の策定 ②業務中の随時の質問以外に、互いに落ち着いて話せる状況を作る ＜例＞ ・２週間に１回、育成上の課題や、悩みの共有、解決策を考える ※内容を記録して、今後外国人材を受け入れる時の参加とする ＜対応時期目安＞ 入国後～６カ月間
| ４ | 受入れ環境の構築
| 推奨 | 4－1 | 外国人材雇用に関して社員へ共有 | 〇 | 2023-07-30 | ○○ △△ | ・伝えるポイントをまとめる（△△） ①外国人雇用の必要性 ②社員にとってのメリット ③企業の将来のビジョン ④本人のスペックや人となり ・全体会議で共有（○○・△△） | <目的>外国人材雇用の背景や取り組み方針等を、入社当日までに社員全員に共有、全社員に外国人材を雇用する必要を理解してもらう。 ◇既存社員に伝える4つのポイント： ①外国人雇用の必要性 ②社員にとってのメリット ③企業の将来のビジョン ④本人のスペックや人となり ＜例＞ ・全体会議で共有する ・異文化理解研修を実施して職場内で意見交換をする ＜実施時期＞ 入国前
| 推奨 | 4－2 | 既存職員の日本語コミュニケーションの工夫 | 〇 | 8月31日 9月30日 |  | ・異文化理解研修を実施する ※外国人材が入社するまで3回に分けて実施 | <目的>既存職員と外国人材のコミュニケーションを円滑にする 既存職員と外国人材のコミュニケーションをスムーズすることで、業務が円滑に進むようにするため。 ＜例＞ ・「どんな説明が伝わりやすかったか」等の、ノウハウ共有の場を作る ・やさしい日本語の各種書籍などで勉強 ・異文化理解研修を実施する
| 重要 | 4－3 | 名札準備／プロフィールの共有 | 〇 | 2023-09-30 |  | ・名札を入社時に渡す ・相互に自己紹介する、趣味などの情報を共有 | <目的>相互理解の促進 ＜例＞ ・外国人材、職員の人となりがわかるプロフィールを作成、共有 オフィスや食堂への掲示、共有SNSへの掲載等 ※外国人材・職員の双方同意の元であることが前提
| 重要 | 4－4 | 同僚との交流機会の創出 | 〇 | 2023-09-30 |  | ・休憩室に国旗を飾る ・休憩室で一緒になった時や、すれ違ったときなどには、積極的に話しかけるように現場リーダーから言い続ける。 ・コロナが収まっていれば歓迎会 ・メンターから、社内行事や地域行事に誘うようにする。 | <目的>孤独感・ホームシックの抑止 ＜例＞ ・入社時のウェルカムムードづくり（国旗を飾るなど） ・普段からこまめに声を掛ける雰囲気づくり（休憩時間など、顔を見たら声を掛けるように繰り返し促していく等） ・社内外、地域等でのイベントに誘う ・歓迎会、誕生会、レクリエーション等の開催 ※費用がかかる内容である必要はありません ＜実施時期＞ 入国後～
参考URL※青い枠をクリックするとWEBページが表示されます
①＜厚労省HP＞就労場面で必要な日本語能力の目標設定
②＜資料＞外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集
③＜厚労省HP＞外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか？
④＜出入国在留管理庁資料＞特定技能制度に関するＱ＆Ａ
⑤＜厚労省HP＞モデル就業規則について​
⑥＜出入国在留管理庁・文化庁資料＞ やさしい日本語への書き換えた例をまとめた資料
※令和４年度までの情報を元に記載
⇒ここをクリック
⇒ここをクリック
⇒ここをクリック
⇒ここをクリック
⇒ここをクリック
⇒ここをクリック

## 【記入用】（介護以外）定着計画策定支援
受入れ準備チェックシート（介護以外） | [7 empty] | R5.３ 地域外国人材受入れ・定着モデル事業 受託者パーソルキャリア（株）
対応 状況 | № | 項目 |  | 実施可否 | 対応 予定日 | 担当者 | 内容（実施方法、実施頻度など） | 備考 | メモ
| 1 | 日本語学習のサポート
| 推奨 | 1－1 | 日報・作業報告書
| 必須 | 1－2 | 内定者定期面談（内定から入国まで）
| 推奨 | 1－3 | 外国人材の日本語の継続学習
| ２ | 生活面でのサポート
| 推奨 | 2－1 | メンターの配置
| 必須 | 2－2 | 緊急連絡先
| 推奨 | 2－3 | 生活関連情報の提供
| 推奨 |  | 買い物サポート
| 重要 | ２－４ | 住居に関する準備
| 3 | 業務面でのサポート
| 重要 | 3－1 | 教育担当者の配置
| 推奨 | 3－2 | 業務マニュアル等の準備
| 推奨 | 3－3 | 工場マップ、現場用語の資料 (道具の名前、原料、商品の名前など）
| 推奨 | 3－4 | 就業規則
| 重要 | 3－5 | 教育担当者と外国人材との定期面談の設置（入社後）
| 重要 | 3－6 | 教育担当者と上長との定期面談の設置（入社後）
| ４ | 受入れ環境の構築
| 推奨 | 4－1 | 外国人材雇用に関して社員へ共有
| 推奨 | 4－2 | 既存職員の日本語コミュニケーションの工夫
| 重要 | 4－3 | 名札準備／プロフィールの共有
| 重要 | 4－4 | 同僚との交流機会の創出
参考URL※青い枠をクリックするとWEBページが表示されます
①＜厚労省HP＞就労場面で必要な日本語能力の目標設定
②＜資料＞外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集
③＜厚労省HP＞外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか？
④＜出入国在留管理庁資料＞特定技能制度に関するＱ＆Ａ
⑤＜厚労省HP＞モデル就業規則について​
⑥＜出入国在留管理庁・文化庁資料＞ やさしい日本語への書き換えた例をまとめた資料
※令和４年度までの情報を元に記載
⇒ここをクリック
⇒ここをクリック
⇒ここをクリック
⇒ここをクリック
⇒ここをクリック
⇒ここをクリック