## Slide 1: 介護保険事業（支援）計画の進捗管理のための手引き
厚生労働省老健局介護保険計画課

## Slide 2: PDCAサイクルのスケジュール（進捗管理の手引きｐ6）
1年目
前期の実績
2年目
今期の
初年度実績
3年目
計画作成
1年目
前期の実績
2年目
今期の
初年度実績
3年目
計画作成
1年目
前期の実績
2年目
今期の
初年度実績
3年目
計画作成
3年ごとのPDCAサイクルスケジュール

## Slide 3: 第７期介護保険事業計画の策定プロセスと支援ツール
介護サービスの
給付状況の把握
事業者参入意向調査
介護保険事業計画策定
将来推計人口
認定率の伸び
利用率の伸び
介護サービス提供能力調査
介護サービス利用意向調査
自然体推計
計画策定のための調査手法
市町村計画作成委員会において検討
《「見える化」
システム》
基礎調査・地域ケア会議・
地域間比較
関係者との議論を
踏まえた計画の策定
介護予防・日常生活圏域
ニーズ調査
反映
どのような保険料水準でどのようなサービス水準を目指すのかの判断と合意形成、認識の共有
将来推計（素案）
地域ケア会議を活用した地域課題の
把握、社会資源の活用
地域ケア会議
反映
反
映
自然体推計の算出
要介護状態になる前の高齢者のリスクや社会参加状況を把握し、地域診断に活用
他地域や全国の給付状況、
サービスのバランス等との比較
反映
現状分析機能
推計ツール
地域診断支援情報送信ソフト
施 策 反 映
反映
在宅介護実態調査
要介護認定データと組み合わせることにより、介護者の就労継続や在宅生活の継続に効果的なサービス利用等を把握・分析

## Slide 4
総給付費
≒第１号
被保険者数
①認定率
（サ別）受給者数
（総）認定者数
③受給者１人あたり
給付費
（日数・回数含む）
利用率
＝
×
×
×
人口
×
高齢化率
②受給率
＝
＝
（総）認定者数
第１号被保険者数
（サ別）受給者数
第１号被保険者数
＝
給付費
（サ別）受給者数
＝
給付費と「見える化」システムの3指標との関係
（進捗管理の手引きｐ12）

## Slide 5: 進捗管理すべき指標（数値）（進捗管理の手引きｐ10）
サービス見込量の計画値
「取組と目標」に掲げた数値
保険者機能強化推進交付金の算定指標
認定者数、各サービスの利用人数、日数・回数、平均単価
制度改正により、計画への必須記載事項へ
自立支援、重度化防止、介護予防
制度改正により導入
３０年度から開始

## Slide 6: サービス見込量の推計の手順
人口の推計
要介護（支援）者数の推計
施設・居住系サービスの見込量の推計
在宅サービスの見込量の推計
残りの要介護者数×利用率＝利用者数
性・年齢階級別
現在の利用者数/要介護者数×利用率＝利用者数
単価×利用者数＝給付費
単価×利用者数＝給付費
性・年齢階級別の高齢者数×要介護認定率＝要介護者数
施策反映
施策反映
施策反映

## Slide 7: 「サービス見込量」の 進捗管理のフロー（進捗管理の手引きｐ24）
実績値が計画値を大きく下回っている
性・年齢階級別の認定率が、以前より減少している
様々なデータの確認 実態の把握 対策の検討
人材不足で供給制限？
総量規制で供給制限？
代替サービスで対応？
リハ効果が発揮された？
適切な給付になった？
事業者の参入に課題？
性・年齢階級別の認定率は、いずれの階級においても大きく変わらない
高齢者の環境が変化？
高齢者本人が変化？
市の施策効果が高い？
サービスの変化
サービス基盤整備の課題
受給者１人当たり給付額が低い
受給率
が低い
認定率が減少している性・年齢階級は？

## Slide 8: サービス見込量の進捗管理のための作業シート（進捗管理の手引きｐ26）
項目 | 計画値 Ａ | 実績値 Ｂ | 差異 Ａ-Ｂ | 差異について考えられる要因や その確認方法
認定率 （前期・後期） | ％ | ％ | ％ | 
受給率 （サービス別） | ％ | ％ | ％ | 
1人あたり 給付費 （サービス別） | 円 | 円 | 円 | 
サービス提供体制に関する現状と課題
①数値を転記
②各項目を考察
③考察を整理

## Slide 9: 「取組と目標」の進捗管理のイメージ（進捗管理の手引きｐ35）
実績の確認
目標値との比較
理想像との乖離を比較
目標設定時の理想像の確認
近づいている
近づいていない
近づいているかどうか分からない
改善策の立案 次年度予算の検討
どうしたら
分かるか？
理想像の再設定
実績把握の方法の変更
成功の要因は？
課題・障壁は？
近づくためには？

## Slide 10: 「取組と目標」に関する自己評価シート（進捗管理の手引きｐ40）
計画作成時に整理
自己評価時に記載
実施内容
自己評価結果
課題と対応策
  課題（目標の達成状況に関する理由や原因、これに影響しているだろう取組等）
  課題に対する改善策、解決策
  取組や目標の修正の必要性
  都道府県による支援の必要性
現状と課題
  長期目標、理想像に関すること
  現状と理想像との乖離状況
  乖離している原因等（仮説）
７期計画における具体的な取組
目標
  なるべく客観的に（数値で）
目標の評価方法
  評価「できる」ことを事前に確認

## Slide 11: 目標となる数値（指標）の様々な性格（進捗管理の手引きｐ38）
プロセス/アウトカム
取組の実施体制を表した数値
  ストラクチャー指標
実施過程を表した数値
  プロセス指標
取組の実施により期待される効果・成果を表した数値
  アウトカム指標
インプット/アウトプット
取組の投入量を表した数値
  インプット指標
取組を実施することによって直接発生した成果物・事業量を表した数値
  アウトプット指標

## Slide 12: 保険者機能強化推進交付金に係る算定指標 （市町村分）
Ⅰ PDCAサイクルの活用による保険者機能の強化に向けた体制等の構築 |  |  |  |  |  |  | 
①地域の特徴把握 | ②圏域ごと人口 | ③2025年推計 | ④2025年重点施策 | ⑤介護予防効果の反映 | ⑥地域医療構想 | ⑦実績のモニタリング | ⑧未達成目標の改善
Ⅱ 自立支援、重度化防止等に資する施策の推進 |  |  |  |  |  |  | 
 | （1）地域密着型サービス | （2）ケアマネ、サービス事業所 | （3）地域包括支援センター | （4）在宅医療・ 介護連携 | （5）認知症総合支援 | （6）介護予防／ 日常生活支援 | （7）生活支援体制の整備
 | （8）要介護状態の維持・改善の状況等 |  |  |  |  |  | 
Ⅲ 介護保険運営の安定化に資する施策の推進 |  |  |  |  |  |  | 
（1）介護給付の適正化 |  |  |  | （2）介護人材の確保 |  |  | 

## Slide 13: 保険者機能強化推進交付金に係る算定指標 （都道府県分）
Ⅰ 管内の市町村の介護保険事業に係るデータ分析等を踏まえた地域課題の 把握と支援計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
①各地域の把握 |  | ②各地保険者の「取組と目標」の課題の把握 |  | ③各保険者の「取組と目標」に必要な都道府県支援の把握 |  | ④保険者の課題を踏まえた保険者の「取組と目標」支援 |  | ⑤保険者の「取組と目標」支援の効果測定 |  | ⑥2025年に向けた「取組と目標」支援の重点施策 | 
Ⅱ 自立支援、重度化防止等、保険給付の適正化事業等に係る保険者支援の 事業内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
（1）地域分析の支援 | （2）地域ケア会議・介護予防 |  | （3）生活支援体制整備等 | （4）リハビリ専門職の活用 | （5）在宅医療・介護連携 |  | （6）認知症総合支援 | （7）介護給付の適正化 | （8）介護人材の確保 |  | （9）その他の自由な取組
Ⅲ 管内の市町村における評価指標の達成状況による評価 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
①管内市町村の平均点 |  |  |  | ②要介護認定基準時間の変化 |  |  |  | ③要介護認定の変化 |  |  |