## Slide 1
発注者は、契約書、仕様書等において、専門工事業者の意見を踏まえたリスクアセスメントを設計者及び元請施工業者に行わせ、その結果を設計図書又は施工計画に反映させるように規定し、これを行わせること。
2. 発注者にシールドトンネル建設工事の安全について十分な知見がある者がいない場合、受注者が示した設計・施工方法について、中立性のあるシールドトンネルの専門家等による安全性の確認を受けることが望ましいこと。
シールドトンネル工事に係る安全対策ガイドライン概要その１
切羽における異常出水やセグメントの崩壊等による労働災害の発生が懸念されるシールドトンネルの一層の労働災害防止を図る。
目的
発注者による取組の概要
(1) 掘進箇所のボーリング調査等の実施を検討し、災害につながる要因の把握に努めるなどリスクアセスメントを適確に実施すること。
(2) ボーリング調査等の結果に基づきシールド工法の計画（施工計画を含む。）を定め、また、施工状況に応じて施工計画等を見直すこと。このとき、必要に応じ設計変更について発注者と協議すること。
(1) テールシールは、十分な止水性が確保できる構造、段数及び材質とすること。
(2) 組立直後のセグメントリングの変形を抑制する装置等の設置について検討すること。
(3) スクリューコンベアからの噴発防止対策を講ずること。
(4) 電気設備のうち安全上重要なものについては、漏水等の可能性を考慮した設計とすること。
(1) 施工時荷重に対して安定性及び各部材の安全性を有するものとすること。また、地盤が良好でない場合には、脆性的な破壊を生じない設計とすること。
(2)セグメントの形状・寸法は、構造計算のほか、類似工事のセグメントの厚さと外径の比率、セグメント幅と厚さの比等の実績を勘案し、慎重に検討すること。
(3)セグメントの分割は、ジャッキを抜いた場合のシールドマシンの姿勢に与える影響を考慮し適切なものとすること。
(4) リング構造が容易に崩れないものとすること。
(5) ボルトボックス及びボルトインサートが容易に抜けることのないよう注意すること。
(6)Ｋセグメントの滑動又は抜け出しの可能性を検討し、堅固な継手の採用、抜け出し防止装置の設置等の対策を講じること。
(7)あらかじめ十分な数のテーパーセグメント用意すること。
(8)止水シール材は適切な材料及び形状を選定し、組立時に破損又は剥離しないよう留意すること。
使用する裏込め材との接触による固化等の変性、非定常時の溶接による火災等について十分考慮し、選定すること。
設計者・施工者による取組の概要
1.的確なリスクアセスメントを踏まえた設計及び施工計画
2.シールドマシン
3.セグメントの設計等
4.テールシール用グリース

## Slide 2
シールドトンネル工事に係る安全対策ガイドライン概要その２
(1) 発進する前の測量を適確に行うとともに、発進後もできるだけ早期に掘進方向を確認するため、測量を行うこと。また、一定時間経過後改めて測定すること。
(2) 掘進管理システムを導入し、シールドマシンの姿勢、方向等に係るデータを計測すること。また、適切な頻度で較正すること。
(3) (2)の計測結果とともに、測量、テールクリアランス測定等により得られた結果を突合し、トンネルの線形管理に適確に反映させること。
(4)線形管理データは、工事終了後、必要に応じ発注者に提供すること。
(1) 適正な切羽圧力を保持しマシンの姿勢、方向、排土量等を総合的に管理しながら掘進すること。
(2) セグメントの組立て誤差を最小にし、セグメントリングが可能な限り真円に近づくよう組立てること。
(3) 掘進線の設計計画線からの偏差について上限値を含めた管理基準値を設定し、掘進中は常時モニタリングを行うこと。
(4) 掘進線が偏差の上限値を超過した場合は、直ちに掘進計画を見直すこと。シールドマシンを設計計画線に戻す場合には、緩やかな曲線によりこれを行うとともに、テーパーセグメント等によりセグメントに無理な力を与えないようにすること。
蛇行修正においては、セグメントに過大な負荷がかからないように、オーバーカット等を適切に行い、必要がある場合はテーパーセグメントを使用すること。
掘進中のジャッキは、できるだけ多くの本数を使用することとし、セグメント組立時に引き抜くジャッキの本数は最小限にとどめること。
中央管理室又はシールドマシンにおいて専任管理者が常駐し、掘進管理を行うこと。
(8)テールシール用グリースの補充を適切に行うこと。注入量、注入圧及び注入時期に留意して注入し、その記録を残すこと。
(9)テールクリアランスを適切に保持すること。
(10)裏込め材の注入は、セグメントがテール部を出た後、できるだけ早期に実施すること。また、注入圧力、注入量、地表面の変状等のモニタリングを行い、適切に管理すること。
(11)掘進管理データは、工事終了後、必要に応じ発注者に提供すること。
(12)ビデオ撮影を行う場合は、映像を一定期間保存すること。
(1)セグメントは割れ、欠け等が生じないように取り扱うこと。
(2)ジャッキの押し出し、引き抜きの手順は、セグメントの安定性の維持に留意して定めること。特にＫセグメントの挿入時のジャッキ操作について十分に留意すること。
(3) 漏水等の原因となるセグメント継手やリング継手の目開きや目違いが生じないよう、セグメントリングの形状の保持のため必要な措置を講ずること。
(1)施工中は掘進線の偏差、漏水、地盤からの有害・可燃性ガスの流入、施工したセグメントの状態等を継続的にモニタリングを行うこと。
(2)セグメントのひび割れ、継手の損傷、漏水、掘進線の蛇行等の非定常事象が断続的に発生する場合は、施工計画を見直し、必要な措置を講ずること。
避難及び消火の訓練を実施すること。
労働災害の発生の急迫した危険があるときは、速やかに労働者を安全な場所まで退避させること。
(3) 救護に関する技術的事項を管理する者を選任すること等。
設計者・施工者による取組の概要
5.線形管理
6.掘進管理
7.セグメントの組立
8.掘進状況に応じた施工計画の見直し
9.避難、救護の訓練