## 表紙
|  | 氏 名 | 実施日
|  | 氏 名（評価者） | 実施日
＜職業能力評価シート＞
職種・職務 | プロジェクト統括・管理（プロジェクト管理）
レベル | レベル２
レベル2の目安 | ディスプレイ業についての幅広い知識・技能を身につけ、担当業務を独力で遂行できる能力水準
■職業能力評価シートの目的
職業能力評価シートの第一義的な目的は「人材育成」です。「自分の（または部下の）能力レベルはどの程度なのか」「何が不足しているのか」を具体的に把握することで、人材育成に有効な示唆を得ることができます。
■職業能力評価シートの構成
職業能力評価シートは、「共通能力ユニット」と「選択能力ユニット」の2つから構成されています。「共通能力ユニット」は、職種・レベル共通で求められる項目であり、レベル2では全職務同じ項目が設定されています。「選択能力ユニット」は、職務によって異なる項目です。
■職業能力評価シートの使い方
《「職務遂行のための基準」について》
（1）評価判定の手順
「評価の基準」に基づき、「①自己評価」→「②上司評価」の順で評価を行ってください。また、上司は「③コメント」を記入してください。特に「自己評価」と「上司評価」が異なる場合は、具体例を示す等しながら、なぜこの評価としたかを明示してください。
（2）評価の基準
○ … 一人でできている。（下位者に教えることができるレベルを含む）
△ … ほぼ一人でできている。（一部、上位者・周囲の助けが必要なレベル）
× … できていない。（常に上位者・周囲の助けが必要なレベル）
（注）該当しない評価項目について
業務上、被評価者に該当しない評価項目がある場合は「－」と表記し、評価しません。
《「必要な知識」について》
被評価者による自己評価を○×の2択で行い、自身に不足している知識を確認することで、自己学習の分野選定に活用してください。

## 職業能力評価シート
職業能力評価シート（プロジェクト統括・管理 プロジェクト管理 レベル2） |  |  |  | 【評価の基準】 ○ ： 一人でできている （下位者に教えることができるレベルを含む） △ ： ほぼ一人でできている （一部、上位者・周囲の助けが必要なレベル） × ： できていない （常に上位者・周囲の助けが必要なレベル）
Ⅰ.職務遂行のための基準 共通能力ユニット
能力ユニット | 能力細目 | 職務遂行のための基準 |  | 自己評価 | 上司評価 | コメント
企業倫理とコンプライアンス | ①コンプライアンス・法令・諸ルールの理解 | 1 | 職業人としての自覚や社会的責任感を持って取り組んでいる。
| ②コンプライアンス・法令・諸ルールの遵守 | 2 | 法的または倫理的な問題に直面した際は、上司に率直に相談し、よりよい問題解決策を模索している。
| ③コンプライアンスマネジメントの推進 | 3 | コンプライアンス上問題となる行動を自分自身、または後輩がとらぬよう、日ごろから確認している。
ディスプレイに関する基本事項の習得 | ①ディスプレイの知識と技術 | 4 | 最新のディスプレイの動向や主要な事例や主なデザイン方法、製作方法、施工方法、プレゼンテーションの演出方法を理解している。
| ②情報の送り手の理解 | 5 | 情報発信の手法やその効果や不適切な情報発信の形態や表現を理解し、ディスプレイの目的・テーマに沿って、適切な情報発信を行うための方法を自分なりに検討し、上司に提案している。
| ③情報の受け手の理解 | 6 | 時間や場所または情報を受け取ったときの周囲の環境等の条件が異なると、同じ情報であっても受け手の印象や解釈が異なることを充分に理解している。
チームワーク | ①チームワーク | 7 | 余力がある場合には進んで周囲の仕事を手伝い、後輩に対する日常的な実務指導も的確に行っている。
| ②チームワークとリーダーシップ | Ｌ３、４にて求められる項目
| ②コミュニケーション | 8 | 担当する仕事には直接関係ない依頼であっても誠実に対応している。
課題設定と成果の追求 | ①課題・目標設定 | 9 | 部門方針を理解し、上司の助言を受けて意欲的な業務目標を設定している。
| ②プロセス管理 | 10 | 進捗管理を実施し、同僚や関連部署の協力が必要と見込まれる場合には、事前に上司に相談し、協力を仰いでいる。
| ③成果の追求・検証 | 11 | 最後まで粘り強く取り組み、困難な状況下でもあらゆる手段を尽くしている。
業務効率化の推進 | ①手続に則った業務遂行 | 12 | 手続が複雑であったり難度がやや高い仕事であっても、段取り準備を行うなどして、迅速に対応している。
| ②工夫・改善 | 13 | コスト意識をもって自分なりに工夫しながら仕事を行い、効率化や改善を試みている。
| ③改善すべき業務の分析 | Ｌ３、４にて求められる項目
| ④業務効率化の推進 | Ｌ３、４にて求められる項目
Ⅱ.職務遂行のための基準 選択能力ユニット(プロジェクト管理）
能力ユニット | 能力細目 | 職務遂行のための基準 |  | 自己評価 | 上司評価 | コメント
スケジュールマネジメント | ①スケジュール・プランニング | 14 | プロジェクトの作業工程を踏まえ、プロジェクトのWBS（ワークブレイクダウンストラクチャ：作業分解図）を作成している。
| ②スケジュールのモニタリングと評価 | 15 | 進捗状況を正確に認識し、問題の発生が予想される場合には、早期に上司に相談をしている。
| ③是正計画の立案と実施 | 16 | スケジュール管理に必要な資料を作成して各工程の責任者に報告し、進捗管理が不十分なときは是正計画を作成している。
コストマネジメント | ①コスト・プランニング | 17 | コスト見積り条件を整理して、各工程の責任者に積算を依頼している。
| ②コストのモニタリングと評価 | 18 | 各工程における予算の実行状況を常時モニタリングし、当初計画と実績の差異を早期に発見し、問題点の検証を行っている。
| ③是正計画の立案と実施 | 19 | コスト管理が不十分なときは是正計画を作成して、会計や購買及び各工程の作業責任者と連携して、是正措置を講じている。
品質マネジメント | ①品質管理・プランニング | 20 | 各工程の品質基準を明らかにし、管理指標や管理基準を作成するなど、品質管理体制を整えている。
| ②品質のモニタリングと評価 | 21 | 品質基準の先行指標を定期的にレビューし、基準との差異を早期に発見して関係者間で情報を共有している。
| ③是正計画の立案と実施 | 22 | 品質管理が不十分なときは是正計画を作成し、各工程の作業責任者と連携し、品質基準を維持する是正措置を講じている。
人材マネジメント | ①人材マネジメント・プランニング | 23 | プロジェクトの遂行に必要な有資格者の確保を行い、必要であれば外注の手配を行っている。
| ②人材マネジメントのモニタリングと評価 | 24 | 各担当者とコミュニケーションをとりながら、個々のメンバーの状態を確認し、モチベーションや健康状態等を把握している。
| ③是正計画の立案と実施 | 25 | 人事管理が不十分なときは是正計画を作成し、関係者と連携し、是正措置を講じている。
リスクマネジメント | ①リスクマネジメント・プランニング | 26 | 各工程の作業内容、ステークホルダー、不確定要素となる変動事項を明らかにし、リスク管理計画策定に必要なデータを収集している。
| ②リスクのモニタリングと評価 | 27 | リスク管理基準の先行指標を定期的にモニタリングし、リスクが顕在化する懸念があるときは、予め定めた発生防止対応策を実施している。
| ③是正計画の立案と実施 | 28 | リスクの予想結果を各工程の作業責任者と共有し、リスクを最小限に留める是正措置を講じている。
顧客関係マネジメント | ①顧客との関係構築 | 29 | 顧客対応窓口の選任や、定例報告会の開催等によって、顧客と良好な関係を保ち、顧客要求に対しては迅速に回答するなど、顧客の立場を尊重した対応を行っている。
| ②顧客との折衝 | 30 | 顧客との折衝にあたり、自らの権限で処理できる案件については適宜上司の助言を得ながら議論をまとめ、譲歩が必要な場合は必ず上司に相談して対応している。
| ③突発事項等への対応 | 31 | 問題が起きたときは事態を客観的に把握し、事態の収拾を図っている。
|  |  |  | 自己評価 集計 | 上司評価 集計 | 上司評価 合計数にしめる割合
|  |  | ○の数 |  |  | ％
|  |  | △の数 |  |  | ％
|  |  | ×の数 |  |  | ％
○△×の合計数

## 必要な知識
Ⅲ. 必要な知識 （共通能力ユニット レベル２）
能力ユニット | 必要な知識 | 自己 評価
企業倫理とコンプライアンス | 社内の倫理規定・行動規範
会社の就業規則及び関連諸規定
コンプライアンス上問題となりやすい主要法令等
コンプライアンスマネジメントに関する知識
その他、コンプライアンスに関する知識
ディスプレイに関する基本事項の習得 | ビジュアルコミュニケーションの役割・意義
ディスプレイ業を取り巻く経済・社会環境
ビジュアルコミュニケーションの手法
購買者行動
顧客に関する知識
マーケティングの知識
広告関連法規等
チームワーク | 他の社員の顔と名前、基本的な役割分担
各部署の業務分担
自分の能力・権限でできることとできないことの把握
上司・同僚に質問しながら業務を遂行することの意義
コミュニケーションの知識（ツール、話し方、言葉遣い等）
課題の設定と成果の追求 | 担当業務やプロジェクトの全体像の把握
達成すべき目標水準の明確化
日程計画作成に関する知識
問題解決の技法
業務やプロジェクトの諸ルールの把握
自己の能力と限界の把握
業務効率化の推進 | 担当業務に関するルール、マニュアル
効率化のためのＩＴツール
※重複項目は省略
Ⅳ.必要な知識（選択能力ユニット プロジェクト管理 レベル２）
能力ユニット | 必要な知識 | 自己 評価
スケジュールマネジメント | 社内規定・行動規範
組織体系・部門概要
製作・施工法一般の知識
材料の知識
デザインの知識
運営管理の知識
外注管理の知識
顧客に関する知識
プロジェクトマネジメントに関する知識
スケジュール管理・ツ－ルの知識
関係法令
能力ユニット | 必要な知識 | 自己 評価
コストマネジメント | 社内規定・行動規範
組織体系・部門概要
製作・施工法一般の知識
材料の知識
デザインの知識
運営管理の知識
外注管理の知識
顧客に関する知識
プロジェクトマネジメントに関する知識
コスト管理・ツ－ルの知識
関係法令
品質マネジメント | 社内規定・行動規範
組織体系・部門概要
製作・施工法一般の知識
材料の知識
デザインの知識
運営管理の知識
外注管理の知識
顧客に関する知識
プロジェクトマネジメントに関する知識
品質管理・ツ－ルの知識
関係法令
人材マネジメント | 社内規定・行動規範
組織体系・部門概要
製作・施工法一般の知識
材料の知識
デザインの知識
運営管理の知識
外注管理の知識
顧客に関する知識
プロジェクトマネジメントに関する知識
人事管理・ツ－ルの知識
関係法令
能力ユニット | 必要な知識 | 自己 評価
リスクマネジメント | 社内規定・行動規範
組織体系・部門概要
製作・施工法一般の知識
材料の知識
デザインの知識
運営管理の知識
外注管理の知識
顧客に関する知識
プロジェクトマネジメントに関する知識
リスク管理・ツ－ルの知識
関係法令
顧客関係マネジメント | 社内規定・行動規範
組織体系・部門概要
製作・施工法一般の知識
材料の知識
デザインの知識
運営管理の知識
外注管理の知識
顧客に関する知識
プロジェクトマネジメントに関する知識
顧客管理・ツ－ルの知識
関係法令

## 基準一覧
【サブツール】能力細目・職務遂行のための基準一覧（プロジェクト管理 レベル２）
Ⅰ共通能力ユニット
能力ユニット | 能力細目 | 職務遂行のための基準
企業倫理とコンプライアンス | ①コンプライアンス・法令・諸ルールの理解 | ○ | 職業人としての自覚や社会的責任感、職業倫理観をもって取り組んでいる。
|  | ○ | 企業の社会的責任についての知識と自覚をもって取り組んでいる。
|  | ○ | 自社の企業理念、経営方針、社是・社訓、倫理憲章、行動ガイドライン、就業規則などの所在とその内容を把握している。
|  | ○ | ディスプレイに関連する基本的な法令、及びルールの内容を理解している。
|  | ○ | 担当業務に関連する法的または倫理的な事項について、過去に問題となった具体例(事例）を知っている。
| ②コンプライアンス・法令・諸ルールの遵守 | ○ | 社内の倫理規定や行動規範及び社内諸規則等を理解し、日常の業務遂行において実践している。
|  | ○ | 業務上知りえた秘密や情報の取り扱いには細心の注意を払っている。
|  | ○ | 日常業務において法的または倫理的な問題に直面した際は、一人で悩まず、上司に率直に相談し、よりよい問題解決策を模索している。
|  | ○ | 万一個人情報漏洩等のコンプライアンス上問題となる事態に直面した場合に、社内のどの部署に連絡したらよいかを理解し、不測の事態に備えている。
|  | ○ | 倫理的かつ法的な責任の重要性を理解し、必要な情報は取引先等へ事前に伝えている。
| ③コンプライアンスマネジメントの推進 | ○ | 個人情報や顧客情報の流出等のコンプライアンス上問題となる行動を自分自身、または後輩がとらぬよう、日ごろから確認している。
|  | ○ | 自社のコンプライアンス水準の維持・向上に貢献するために、後輩に自分の知識や経験を伝えている。
ディスプレイに関する基本事項の習得 | ①ディスプレイの知識と技術 | ○ | 自身がかかわるディスプレイの目的、役割、形態及びそのコミュニケーション機能を理解している。
|  | ○ | 日頃からさまざまなディスプレイを見学しに足を運んだり、雑誌、書籍、インターネット等を通じて情報を収集したりして最新のディスプレイの動向や主要な事例を理解し、自分なりに考えをまとめている。
|  | ○ | ディスプレイの最新技術を用いた新たなコミュニケーションのあり方や手法について、情報を収集している。
|  | ○ | ディスプレイの受注から納品、運営までの工程、作業内容を理解している。
|  | ○ | 主要なデザイン方法、製作方法、施工方法、プレゼンテーションの演出方法、使用する機材や映像・デジタルツールの使い方を理解し、業務で活用している。
|  | ○ | 主な原材料の特性や用途、使用方法、加工方法等を理解し、業務で活用している。
| ②情報の送り手の理解 | ○ | 視覚・空間・場の体感を通じた主な情報発信の手法やその効果、社会的意義を理解している。
|  | ○ | 不適切な情報発信の形態や表現を理解しており、用いられたときのリスク、影響を理解している。
|  | ○ | ディスプレイの目的・テーマを正しく情報として伝えるために、顧客及び業界等のニーズや関連情報の収集を行っている。
|  | ○ | ディスプレイの目的・テーマに沿って、適切な情報発信を行うための方法を自分なりに検討し、上司に提案している。
|  | ○ | 社内外での勉強会や会合に参加し、人的ネットワークや情報収集チャネルの形成に取り組んでいる。
| ③情報の受け手の理解 | ○ | 自身がかかわるディスプレイの情報の受け手が誰であるかを理解している。
|  | ○ | 時間や場所または情報を受け取ったときの周囲の環境等の条件が異なると、同じ情報であっても受け手の印象や解釈が異なることを充分に理解している。
|  | ○ | 情報の受け手の特性（年齢・性別・家族環境・地域性等）ごとに、望ましいコミュニケーション手法があることを充分に理解している。
|  | ○ | ディスプレイの形態やコミュニケーション手法の最適化を検討していくために、社会・文化・技術・地域の動向及び消費者意識等の情報収集と分析を行っている。
|  | ○ | 収集した情報を分析し、適切な情報発信を行うためのディスプレイの形態や手法を自分なりに検討し、アイディアとしてまとめている。
チームワーク | ①チームワーク | ○ | 同僚と連携し、互いに協力し合って適切に仕事を進めている。
|  | ○ | 余力がある場合には進んで周囲の仕事を手伝っている。
|  | ○ | 休暇取得等の際、必要な連絡事項や注意事項を漏れなく正確に上司や同僚などに伝達している。
|  | ○ | 後輩に対して日常的な実務指導を的確に行っている。
|  | ○ | ミーティングや各種打ち合わせには積極的に参加している。
| ②チームワークとリーダーシップ | Ｌ３、４にて求められる項目
| ③コミュニケーション | ○ | 担当する仕事には直接関係ない依頼であっても誠実に対応している。
|  | ○ | 日頃から言葉遣いや態度に気を配り、上司、同僚、外注先など周囲と友好的な人間関係を構築している。
能力ユニット | 能力細目 | 職務遂行のための基準
課題設定と成果の追求 | ①課題・目標設定 | ○ | 部門内における職務の流れ、関連部署、外注先との関係及び原材料価格の動向等を理解している。
|  | ○ | 部門方針を理解し、上司の助言を受けて意欲的な業務目標を設定している。
|  | ○ | 問題意識をもって幅広い情報収集や学習を行っている。
|  | ○ | 上司と相談し、進捗管理用の中間期の到達目標を含めた実行スケジュール案を作成している。
|  | ○ | 予期される阻害要因を検討し、その対策を立てている。
| ②プロセス管理 | ○ | 目標を達成するために設定したスケジュールに沿って進捗管理を実施している。
|  | ○ | 自身の関わる業務範囲においてスケジュールに沿って予定通り進んでいるか、進捗状況を適宜チェックしている。
|  | ○ | トラブルや情勢が変化し計画通り業務が進まなくなった場合には、上司の判断を得ながら対策を立てて実施している。
|  | ○ | 同僚や関連部署の協力が必要と見込まれる場合には、事前に上司に相談し、協力を仰いでいる。
| ③成果の追求・検証 | ○ | 最後まであきらめることなく粘り強く取り組んでいる。
|  | ○ | 高い成果を達成するために、困難な状況下でもあらゆる手段を尽くしている。
|  | ○ | 自身が担当した業務を適正に評価し、成果や達成プロセスの改善点について検証している。
業務効率化の推進 | ①手続に則った業務遂行 | ○ | 仕事の進め方を細部まで把握し、段取り準備を迅速に行っている。
|  | ○ | 手続が複雑であったり難度がやや高い仕事であっても、経験に即して対応方針を適切に判断している。
|  | ○ | 常に机上や作業場所を整理・整頓し、後輩にも指導している。
|  | ○ | ITツール（例：プロジェクト管理、CAD、積算、営業管理、会計処理等のツール）を使いこなしている。
| ②工夫・改善 | ○ | コスト意識をもって自分なりに工夫しながら仕事を行い、効率化や改善を試みている。
|  | ○ | 従来の仕事の進め方に不効率な点や時代にそぐわない点を見つけた場合には、上司に指摘している。
|  | ○ | 旺盛なチャレンジ精神をもち、失敗をおそれず新しい仕事に積極的に取り組んでいる。
| ③改善すべき業務の分析 | Ｌ３、４にて求められる項目
| ④業務効率化の推進 | Ｌ３、４にて求められる項目
Ⅱ選択能力ユニット
能力ユニット | 能力細目 | 職務遂行のための基準
スケジュールマネジメント | ①スケジュール・プランニング | ○ | 上司の指示を受けて、経営方針、プロジェクトの諸条件等を踏まえてスケジュールの計画を立てている。
|  | ○ | 各工程の手順を明らかにするほか、スケジュールを立てる上で必要なデータを収集している。
|  | ○ | プロジェクトの作業工程を踏まえ、ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャ：作業分解図）を作成している。
|  | ○ | プロジェクトの各工程で必要な計画書を作成、または各工程の責任者に計画策定を依頼している。
| ②スケジュールのモニタリングと評価 | ○ | プロジェクトの実施作業の進捗を図るため必要なデータを収集したり、担当者へのヒアリング等により進捗状況を把握している。
|  | ○ | 進捗状況について、当初計画と実績の差異を早期に発見している。
|  | ○ | 進捗状況に遅れがみられる場合には、全体スケジュールへの影響を予測し、付随する問題点の検証を行っている。
|  | ○ | 進捗状況を正確に認識し、問題の発生が予想される場合には、早期に上司に相談をしている。
|  | ○ | 進捗の遅れ等の問題がある場合は、原因を特定して改善を図っている。
|  | ○ | 担当者とコミュニケーションをとりながら、個々の進捗状況を確認している。
| ③是正計画の立案と実施 | ○ | 進捗管理が不十分なときは是正計画を作成し、各工程の作業責任者と連携し、スケジュールを維持する是正措置を講じている。
|  | ○ | 残作業を把握し、並行して実施できる作業の有無等を各工程の担当者と相談し、是正措置を講じている。
|  | ○ | スケジュール管理に必要な資料を作成して各工程の責任者に報告している。
能力ユニット | 能力細目 | 職務遂行のための基準
コストマネジメント | ①コスト・プランニング | ○ | 上司の指示を受けて、経営方針、プロジェクトの諸条件等を踏まえてコスト管理の具体的な方針及び管理計画を立て、コスト管理要領としてまとめている。
|  | ○ | 各工程のコスト構造を明らかにするほか、コスト管理計画を立てる上で必要なデータを収集している。
|  | ○ | 担当するコスト管理領域について、ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャ：作業分解図）、費用コード、費用実績集計表等を作成している。
|  | ○ | コスト見積り条件を整理して、各工程の責任者に積算を依頼している。
|  | ○ | 上司の指示を受けて、各工程を担当する部門と調整を図りながら、積算結果を基に実行予算を設定している。
| ②コストのモニタリングと評価 | ○ | 各工程における発生コストを集計し実績を把握している。
|  | ○ | 各工程における予算の実行状況を常時モニタリングし、当初計画と実績の差異を早期に発見している。
|  | ○ | 予算と実績に乖離がみられる場合には、予算全体への影響を予測し、付随する問題点の検証を行っている。
|  | ○ | コスト差異分析を実施し、差額原因を特定して改善を図っている。
|  | ○ | 担当者とコミュニケーションをとりながら、コスト管理上の役割・責任の範囲を確認し、業務を遂行している。
| ③是正計画の立案と実施 | ○ | コストの予測結果を各工程の作業責任者と共有し、それぞれの部署から現状に対する対応の報告を得ている。
|  | ○ | コスト管理が不十分なときは是正計画を作成し、会計や購買及び各工程の作業責任者と連携し、予算を超えないように是正措置を講じている。
|  | ○ | コスト管理に必要な資料を作成して各工程の責任者に報告している。
品質マネジメント | ①品質管理・プランニング | ○ | 顧客ニーズと仕様に基づき、要求されている品質を正しく認識・明確化している。
|  | ○ | 上司の指示を受けて、品質管理・品質保証の具体的な方針及び管理計画を立て、品質管理ポリシーとしてまとめている。
|  | ○ | 各工程の品質基準を明らかにし、品質管理計画を立てる上で必要なデータを収集している。
|  | ○ | 管理指標、管理基準、レビューの実施スケジュ－ル等を作成して、管理体制を整えている。
|  | ○ | 特性要因図等を用いて、ボトルネックとなりそうな作業プロセスの改善を検討している。
| ②品質のモニタリングと評価 | ○ | 品質基準の先行指標を定期的にレビューし、基準との差異を早期に発見している。
|  | ○ | 問題の発生が予想される場合には、早期に上司に相談をしている。
|  | ○ | ＱＣ７つ道具等の手法を用いて品質レビューを実施し、基準との差異が生じた原因を特定して改善を図っている。
|  | ○ | 品質レビューの結果と対応結果をまとめ、関係者間で情報共有している。
|  | ○ | 意匠・設計、製作・施工の各段階で作成された仕様書や仕上表などの図書を確認し、適切に作業が実施されるように指示している。
| ③是正計画の立案と実施 | ○ | 品質管理が不十分なときは是正計画を作成し、各工程の作業責任者と連携し、品質基準を維持する是正措置を講じている。
|  | ○ | 品質管理に必要な資料を作成して各工程の責任者に報告している。
人材マネジメント | ①人材マネジメント・プランニング | ○ | プロジェクトの諸条件等を踏まえ、プロジェクトメンバーのマネジメント計画を立てている。
|  | ○ | 各工程の作業内容と作業量を明らかにし、マネジメントを行う上で必要なデータを収集している。
|  | ○ | プロジェクトの各工程で配置可能な人材、必要な人数、スキル要件、作業スケジュール等について、各工程の責任者に計画策定を依頼している。
|  | ○ | 電気工事士や危険物取扱者等、製作・施工に必要な有資格者の確保を行い、必要であれば外注の手配を行っている。
|  | ○ | プロジェクトの前提条件・仮定事項を識別・分析した結果を文書化し、マネジメント計画に反映している。
| ②人材マネジメントのモニタリングと評価 | ○ | 担当者の勤務、健康、能力開発等にかかわる情報を収集し、状況を把握している。
|  | ○ | 人員計画や稼働計画に差異がみられる場合には、全体スケジュールへの影響、担当者の負担を予測し、付随する問題点の検証を行っている。
|  | ○ | 人事管理上の問題発生が予想される場合には、早期に上司に相談をしている。
|  | ○ | 各担当者とコミュニケーションをとりながら、個々のメンバーの状態を確認し、モチベーションや健康状態等を把握している。
|  | ○ | 作業の進捗や品質確保の観点から、必要がある場合には各担当者の稼働を調整したり、人員の追加・再配置を検討している。
|  | ○ | プロジェクトを通じて行った人材管理・マネジメントの有効性・実効性をプロジェクト完了後に検証している。
|  | ○ | マネジメント上の成功及び失敗の体験を今後のマネジメントに活かすべく、自分なりに検証・分析している。
| ③是正計画の立案と実施 | ○ | 人事管理が不十分なときは是正計画を作成し、関係者と連携し、是正措置を講じている。
|  | ○ | 人事管理に必要な資料を作成して各工程の責任者に報告している。
能力ユニット | 能力細目 | 職務遂行のための基準
リスクマネジメント | ①リスクマネジメント・プランニング | ○ | 上司の指示を受けて、プロジェクトの諸条件等を踏まえ、リスク管理の計画を立てている。
|  | ○ | 各工程の作業内容、ステークホルダー、不確定要素となる変動事項を明らかにし、リスク管理計画策定に必要なデータを収集している。
|  | ○ | プロジェクトの各工程で必要なリスク管理計画書を作成、または各工程の責任者に計画策定を依頼している。
|  | ○ | リスクを分析・評価する際はスケジュール、品質、コスト、リソースの調達等の評価項目に従って検討を行っている。
|  | ○ | リスク要因の発生確率、影響度、重要度等の観点からリスク検討の優先度をつけ、リスク管理計画を策定している。
|  | ○ | 想定されるリスクと対応を分析し、プロジェクト計画やプロセスに反映している。
| ②リスクのモニタリングと評価 | ○ | リスク要因の情報を収集したり、担当者へのヒアリング等により状況を把握している。
|  | ○ | リスク管理基準の先行指標を定期的にモニタリングし、基準との差異を早期に発見している。
|  | ○ | リスクが顕在化する懸念があるときは、予め定めた発生防止対応策を実施している。
|  | ○ | リスクが顕在化した場合、予め定めた発生時対応策を実施している。
|  | ○ | リスクが生じた場合は、プロジェクト全体への影響を予測し、付随するリスクの検証を行っている。
|  | ○ | リスク管理計画で策定した前提条件・仮定事項の妥当性を継続的に確認している。
| ③是正計画の立案と実施 | ○ | リスクの予測結果を各工程の作業責任者と共有し、それぞれの部署から現状に対する対応の報告を得ている。
|  | ○ | リスク管理が不十分なときは是正計画を作成し、各工程の作業責任者と連携し、リスクを最小限に留める是正措置を講じている。
|  | ○ | リスク管理に必要な資料を作成して各工程の責任者に報告している。
顧客関係マネジメント | ①顧客との関係構築 | ○ | 上司の指示を受けて、顧客対応窓口の選任、定例報告会の開催等、顧客と良好な関係を保つための仕組みを作っている。
|  | ○ | 顧客からの質問、要望、依頼等に対し、上司と相談しながら迅速に回答している。
|  | ○ | 顧客との約束事は厳守する等、日頃から信頼関係の構築に取り組んでいる。
|  | ○ | 顧客と自社の関係を理解し、顧客の立場を尊重した対応を行っている。
| ②顧客との折衝 | ○ | 顧客対応の窓口として定期的な訪問、電話、メール等のさまざまなコミュニケーションルートを用いて、プロジェクトに関する情報提供・報告等を行っている。
|  | ○ | 自らの権限で処理できる案件については、適宜上司の助言を得ながら議論をまとめている。
|  | ○ | 折衝の場では安易に妥協せず、可能な限り相手からの協力を引き出すよう努めている。
|  | ○ | 安請け合いをせず、譲歩が必要な場合には必ず上司に相談している。
|  | ○ | 顧客の要望に合わせ、事前に説明方法や話の進め方を検討している。
| ③突発事項等への対応 | ○ | 上司の指示を受けて、顧客との間で問題となりそうな懸念事項を洗い出し、事前に顧客の合意を得ている。
|  | ○ | 問題が起きたときは事態を客観的に把握し、上司の指示を受けて、事態の収拾を図っている。
|  | ○ | 顧客と相談しながら、契約条件に沿った対応策を提案している。