## Slide 1: Ⅱ．施行に向けたスケジュール

## Slide 2
国保制度改革の主な流れ （イメージ）
 | ～ 平成29年度 | 平成30年度
国 |  | 
都道府県 |  | 
市町村 |  | 
○ 地方向け説明会の開催
○ 平成30年度の各市町村の納付金の額や、標準保険料率を検討・決定
都道府県による
財政運営
◇ 平成30年度の
保険料率を検討・決定
新 制 度 の 施 行
◇ 新システムの導入、現行システムの改修
◇ 業務体制等の見直し
◇ 条例改正 等
改正法の成立
(平成27年5月27日）
◇政省令等の制定
○ 地域の実情を踏まえ、
・各市町村の納付金の額の算定ルール
・国保の運営方針
等を検討・決定
～
○ 新システムの設計・開発
○ 厚生労働省と地方との協議
（制度・運用の詳細について）
※27年7月に協議再開
現場意見
現場意見
○ 各都道府県で、都道府県と市町村との協議の場を設置
○ 低所得者の多い保険者への財政支援
（＋約1,700億円）
○ 医療費適正化等に積極的に取り組む保険者への財政支援
（＋約1,700億円）
1

## Slide 3
国保改革に係る平成２７年度の主な進め方
財政運営等の 仕組み 国保事業費納付金 標準保険料率 保険給付費等交付金 等 |  | 
国保運営方針 |  | 
国保運営 協議会 |  | 
国保保険者 標準事務処理システム |  | 
財政安定化 基金 |  | 
保険者努力 支援制度 |  | 
国保基盤強化協議会事務レベルWG（以下「事務レベルＷＧ）において
国保事業費納付金、標準保険料率のあり方等について議論
平成27年９月
※ 上記のスケジュールは平成27年9月末時点の見込みであり、検討状況により変更がありうる。また、都道府県等の取組については、目安である。
12月
平成28年１月
３月
国保事業費納付金、標準保険料率等の仕組み(案)を各自治体等に提示
仕組みの決定
関連政省令(案)を提示
事務レベルWGにおいて国保運営方針の
ガイドラインについて議論
国保運営方針の
ガイドライン(案)を各自治体等に提示
国保運営方針の
ガイドラインを決定
事務レベルWGにおいて国保運営協議会の
詳細について議論
国保運営協議会の詳細を提示
必要に応じ都道府県は28年度予算へ反映
国保保険者標準事務処理システムの 開発範囲、要件定義等について議論 | 
・28年度における各自治体のシステム対応について通知、調達仕様書の開示
各自治体における28年度予算への反映
都道府県における対応
・補正予算編成 ・条例制定
国の28年度予算案の通知
都道府県における
２８年度予算への反映
・27年度財政安定化基金交付決定
・財政安定化基金条例準則の提示
上記検討会の状況を踏まえつつ、事務レベルWGにおいて国保固有の取組についても議論
・基本的仕組みの決定
・保険者努力支援制度前倒しの考え方について提示
保険者による健診・保健指導等に関する検討会において、保険者共通の取組について議論
事務レベルＷＧにおいて、財政安定化基金のあり方について議論
都道府県は、市町村との議論の場を設置し、財政運営や、市町村が担う事務の効率化・広域化等に関する議論の推進
関連政省令(案)を提示
・国の28年度予算案の通知
2

## Slide 4
28年度における都道府県・市町村の主な準備事務
※上記の他、通常の国保事務も引き続き実施
都 道 府 県 | 市 町 村
○都道府県内市町村との協議の実施 | 
・市町村の国保運営の現状共有 ・納付金・標準保険料率試算のためのデータ等の収集 ・納付金・標準保険料率の仕組み（都道府県の算定方法等）についての議論 ・国保運営方針についての議論（保険者機能の強化等） ・事務処理等の標準化・効率化の検討 ・将来の国保財政・見通しについて議論 （保険料水準、一般会計繰入の解消・縮減等） ※必要に応じＷＧを設置して議論 | 
○条例改正（29年度改正に向けた準備含む） | 
・国保運営協議会の設置 ・納付金の徴収 ・保険給付費等交付金の設計 ・財政安定化基金 （・特別会計の設置） | ・業務フローの見直し等による改正
○国保運営協議会（又はその前身となる機関）の前倒し設置 | ○30年度以降のシステム対応の決定
・委員の選定 ・協議の開始 | ・国が開発する市町村事務処理標準システムの導入の可否についての検討 ・自庁システムの改修
○納付金・標準保険料率試算 | 
・納付金試算のためのデータ等の収集（再掲） ・試算の実施 ※28年秋に納付金算定標準システムの簡易版を配布 | ・納付金試算のためのデータ等の収集（再掲）
3