## 945
[24 empty] | 事業番号 |  |  | 944
平成２６年行政事業レビューシート | [25 empty] | （厚生労働省）
事業名 |  |  |  | 施設整備費 | [10 empty] | 担当部局庁 |  |  |  |  | 労働基準局 | [6 empty] | 作成責任者
事業開始・ 終了(予定）年度 |  |  |  | 開始年度：平成24年度 終了（予定）年度：平成25年度 | [10 empty] | 担当課室 |  |  |  |  | 勤労者生活課 | [6 empty] | 松原 明紀
会計区分 |  |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 政策・施策名 |  |  |  |  | －
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  | 国有財産法第8条 国有財産法施行令第5条 | [10 empty] | 関係する計画、通知等 |  |  |  |  | ・独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定） ・独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成22年12月7日閣議決定）
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  | 独立行政法人勤労者退職金共済機構から厚生労働省に国庫納付された越谷職員宿舎（土地及び建物２棟）について、両宿舎の土地を売却するために建物の解体を実施するもの。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  | 越谷職員宿舎 当該宿舎２棟のうちA棟は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構との合築であり、費用を応分負担の上解体工事を実施する。なお、平成24年度中に解体を完了する予定であったが、施行当初予期していない場所にアスベストが発見され、年度内には完了しない見込みとなったため、予算の事故繰越申請を行い、平成25年度中に建物の解体を完了した。
実施方法 |  |  |  | ■直接実施 □委託・請負 □補助 □負担 □交付 □貸付 □その他
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [8 empty] | 23年度 |  |  |  | 24年度 | [5 empty] | 25年度 | [5 empty] | 26年度 |  |  | 27年度要求
|  |  |  | 予算の状況 | 当初予算 |  |  |  | － |  |  |  | 30.9 | [5 empty] | － | [5 empty] | － |  |  | －
[5 empty] | 補正予算 |  |  |  | － |  |  |  | － | [5 empty] | － | [5 empty] | －
[5 empty] | 前年度から繰越し |  |  |  | － |  |  |  | － | [5 empty] | 18.6 | [5 empty] | －
[5 empty] | 翌年度へ繰越し |  |  |  | － |  |  |  | -18.6 | [5 empty] | －
[5 empty] | 予備費等 |  |  |  | － |  |  |  | － | [5 empty] | － | [5 empty] | －
[5 empty] | 計 |  |  |  | － |  |  |  | 12.3 | [5 empty] | 18.6 | [5 empty] | － |  |  | －
|  |  |  | 執行額 |  |  |  |  | － |  |  |  | 4.7 | [5 empty] | 18.6
|  |  |  | 執行率（％） |  |  |  |  | － |  |  |  | 38.2114 | [5 empty] | 100
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 成果指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 23年度 |  |  |  | 24年度 |  | 25年度 |  |  | 目標値 （ 年度）
|  |  |  | 平成25年7月末までに越谷職員宿舎建物（２棟）の解体を完了させる。 | [10 empty] | 成果実績 |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  | 2
[15 empty] | 目標値 |  |  |  |  | － |  |  |  | － |  | 2
[15 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | － |  |  |  | － |  | 100
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 23年度 |  |  |  | 24年度 |  | 25年度 |  |  | 26年度活動見込
|  |  |  | 解体作業が予定どおり完了するよう適切な作業実施を監督する。 | [10 empty] | 活動実績 |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  | － |  |  | ―
[15 empty] | 当初見込み |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  | － |  |  | －
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [12 empty] | 単位 |  |  | 23年度 |  |  |  | 24年度 |  | 25年度 |  |  | 26年度見込
|  |  |  | － （円／ ） | [10 empty] | 単位当たり コスト |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  | － |  |  | －
[15 empty] | 計算式 |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  | － |  |  | －
平成26・27年度予算内訳（単位：百万円） |  | 費 目 |  |  |  |  | 26年度当初予算 |  |  | 27年度要求 |  |  |  | 主な増減理由
|  | 外部委託 |  |  |  |  | － |  |  | －
計
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [16 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の 必要性 |  | 広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。 | [16 empty] | －
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [16 empty] | ○ |  | 国が所有する施設の整備であり、国が実施すべき事業である。
|  | 明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業となっているか。 | [16 empty] | －
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [16 empty] | ○ |  | 一般競争により支出先を選定し、工事着工後にアスベストが発覚したため、当該支出先と変更契約を締結した。
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [16 empty] | －
|  | 単位当たりコストの水準は妥当か。 | [16 empty] | －
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [16 empty] | －
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [16 empty] | ○ |  | 国庫納付された建物の解体を行うという事業目的に即し真に必要なものに限定されている。
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [16 empty] | －
事業の有効性 |  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [16 empty] | －
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [16 empty] | －
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [16 empty] | －
重複排除 |  | 類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。 （役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載） | [16 empty] | －
|  | 事業番号 |  | 類似事業名 | [7 empty] | 所管府省・部局名
点検・改善結果 |  | 点検結果 |  | 本事業は、平成24年度に一般競争入札を行った結果、株式会社Xが施工を請け負ったが、施行当初予期していない場所にアスベストが発見され、年度内には完了しない見込みとなったため、予算の事故繰越申請を行い、平成25年度中に建物の解体を完了した。
|  | 改善の 方向性 |  | 平成25年度限りの事業
外部有識者の所見
点検対象外
行政事業レビュー推進チームの所見
現状通り |  |  | 事業の達成状況等を検証し、廃止の妥当性を検討すること。
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
現状通り |  |  | 事業の達成状況等を踏まえ、予定通り、廃止する。
備考
-
関連する過去のレビューシートの事業番号
|  | 平成23年 |  |  |  | － |  |  |  |  | 平成24年 |  |  |  |  | 33 | [6 empty] | 平成25年 |  |  |  | 945
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：百万円） |  |  |  | ※平成25年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  | A. 株式会社X | [13 empty] | E.
|  |  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 外部委託 |  |  | 厚生労働省旧越谷職員宿舎解体工事業務 | [7 empty] | 18.6
|  |  |  | 計 | [10 empty] | 18.6 |  |  | 計 | [11 empty] | 0
|  |  |  | B. | [13 empty] | F.
|  |  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 計 | [10 empty] | 0 |  |  | 計 | [11 empty] | 0
|  |  |  | C. | [13 empty] | G.
|  |  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 計 | [10 empty] | 0 |  |  | 計 | [11 empty] | 0
|  |  |  | D. | [13 empty] | H.
|  |  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 計 | [10 empty] | 0 |  |  | 計 | [11 empty] | 0
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 株式会社Ｘ | [5 empty] | 厚生労働省旧越谷職員宿舎解体工事業務 | [16 empty] | 18.6 |  | 7 |  |  | 55.28%
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
B.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
厚生労働省旧越谷職員宿舎解体工事業務
事業管理
【施設整備費】 厚生労働省 ３．２百万円（H24年度は前払金のみ）
株式会社Ｂ ３．２百万円
【 一般競争入札 】
事業監理
【施設整備費】 厚生労働省 １８．６百万円
株式会社Ｘ １８．６百万円
【 一般競争入札 】