（別紙）

１．趣旨・目的

戦没者等援護関係の資料は、援護年金の支給や戦没者の慰霊事業（遺骨収集、慰霊巡拝）などの援護関係業務のため、これまで使用してきたものであるが、戦後７０周年（平成２７年度）に向けて、これら資料について先の大戦に関する貴重な歴史資料として、広く研究者等が利用できるようにしていくとともに、後代に確実に引き継ぐことが必要と考えられる。

このため、次の方針に基づき、５か年の計画を策定し、これに基づいて、資料の公開と後世への伝承等を図るため、原則として国立公文書館への移管等を行っていく。

２．移管に当たっての作業方針

（１）保管資料の全容把握のため、３つのパターンに分類整理する。

①　終戦前後の旧軍作成資料

②　昭和３０年頃までの復員官署等作成資料

③　援護行政の歩みに係る資料

（２）（１）で分類整理した資料を、国立公文書館移管検討のために、更に分類す　る。

①　業務に使用していない資料で電子化も不用な資料（移管）

②　電子化すれば業務上使用しなくなる資料（移管）

③　電子化しても原本保管の必要がある資料（引き続き当局保管）

※　平成２２年度までは使用頻度が高い資料の電子化を進めている。平成２３年度　　　以降は原則移管を前提として電子化を進める。

（３）平成２２年度中に保管資料の全容を把握するとともに、計画を策定し、公文書管理法の施行（平成２３年４月）後、分類作業と並行して、順次移管手続きを行う。（工程予定表参照）

※　公文書管理法は、歴史的公文書等を原則、国立公文書館等に移管すること等を　　　定めるもの。

（４）資料の公表については、国立公文書館移管後、公文書館側において、公開審査が行われ公開・非公開が決定される。

※　ただし、移管の際に各府省側において、公開区分の意見具申ができる。

（５）資料の分類・公表等については、（２）の③に分類された資料の公表のあり方も含め、歴史研究者等の意見等を聴取して検討する。