## 追加工事台帳
市町村名 | 工事名称 | 団地名称 | 住所 | 設置戸数 | 施工区分 | 業者名 | 断熱材追加・補強 | すきま風防止シ-ト追加・補強 | 窓のサッシ化 複層ガラス化 | 畳 | 要望 戸数 | 対応 戸数 | 工期 | 風除室 | 要望 戸数 | 対応 戸数 | 工期 | 窓の雪囲い 設置 | 屋根転落防止 アングル | エアコン 追加設置 | 暖房器具 追加設置 | トイレ 暖房便座 | 換気扇、 換気口追加 | 水道管 凍結防止 | 浄化槽 凍結防止 | エアコン 室外機高所設置 | 電気容量 増強工事 | 防風ネット 設置 | 通路舗装 | 工期 | 排水溝整備 | 堆雪場配置 | 集会場等 エアコン設置 | スロ-プ | 要望 戸数 | 対応 戸数 | 工期 | トイレの手摺りステップ等設置 | 要望 戸数 | 対応 戸数 | 工期 | 浴室のバリア-軽減 | 要望 戸数 | 対応 戸数 | 工期 | 外灯の増設 | 要望 戸数 | 対応 戸数 | 工期 | 消火器 | 要望 戸数 | 対応 戸数 | 工期 | 網戸 | 要望 戸数 | 対応 戸数 | 工期 | 物干し台の雨よけ | 要望 戸数 | 対応 戸数 | 工期 | 整理番号 | ID番号
陸前高田市 | 陸前高田市立第一中学校グラウンド | 陸前高田市高田町鳴石仮設団地 | 陸前高田市高田町字鳴石5－1 | 36 | 規格 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 8.25～10.13 | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  | 8.25～10.13 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 36 | 36 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 1 | 09-05
陸前高田市 |  | 陸前高田市高田町鳴石仮設団地 | 陸前高田市高田町字鳴石5－1 | 78 | 規格 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 8.25～10.13 | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.1～9.24 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  | 8.25～10.13 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 78 | 78 |  | ○ | 78 | 78 |  | ○ |  |  |  | 2 | 09-05
陸前高田市 |  | 陸前高田市高田町鳴石仮設団地 | 陸前高田市高田町字鳴石5－1 | 36 | 規格 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 72 | 72 | 8.25～10.13 | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.1～9.24 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 8 | 8 | 8.25～10.13 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 36 | 36 |  | ○ | 36 | 36 |  | ○ |  |  |  | 3 | 09-05
陸前高田市 | 陸前高田市立米崎小学校グラウンド | 陸前高田市米崎町川内仮設団地 | 陸前高田市米崎町字川内1 | 60 | 規格 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 31 | 31 | 8.25～9.30 | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.1～9.15 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 3 | 3 | 8.25～9.30 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 60 | 60 |  | ○ | 60 | 60 |  | ○ |  |  |  | 4 | 09-06
陸前高田市 | 栃ケ沢地区民有地 | 陸前高田市高田町栃ヶ沢仮設団地 | 陸前高田市高田町字栃ヶ沢地内 | 46 | 規格 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 46 | 46 |  | ○ | 46 | 46 |  | ○ | 46 | 46 |  | 5 | 09-10
陸前高田市 | 陸前高田市立竹駒小学校グラウンド | 陸前高田市竹駒町仲の沢仮設団地 | 陸前高田市竹駒町字仲の沢181 | 96 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 96 | 96 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 6 | 09-02
陸前高田市 | 陸前高田市立長部小学校グラウンド | 陸前高田市気仙町牧田仮設団地 | 陸前高田市気仙町字牧田17番地 | 44 | 規格 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 44 | 44 |  | ○ | 44 | 44 |  | ○ | 44 | 44 |  | 7 | 09-04
陸前高田市 | 陸前高田市立下矢作小学校グラウンド | 陸前高田市矢作町神明前仮設団地 | 陸前高田市矢作町55-1 | 40 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 40 | 40 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 8 | 09-01
陸前高田市 | 陸前高田市立広田小学校グラウンド | 陸前高田市広田町大久保仮設団地 | 陸前高田市広田町字大久保9 | 66 | 規格 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 66 | 66 |  | ○ | 66 | 66 |  | ○ |  |  |  | 9 | 09-38
陸前高田市 | 陸前高田市立横田小学校グラウンド | 陸前高田市横田町志田実仮設団地 | 陸前高田市横田町字志田実3-1 | 54 | 規格 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 54 | 54 |  | ○ | 54 | 54 |  | ○ | 54 | 54 |  | 10 | 09-11
陸前高田市 | 県立高田高等学校第２グラウンド | 陸前高田市高田町長砂仮設団地 | 陸前高田市高田町字長砂 | 148 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 148 | 148 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 11 | 09-12
陸前高田市 | 滝の里工業団地北側市有地 | 陸前高田市竹駒町滝の里仮設団地 | 陸前高田市竹駒町字滝の里地内 | 86 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 86 | 86 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 12 | 09-21
陸前高田市 | オ-トキャンプ場モビリア（県有地） | 陸前高田市小友町獺沢仮設団地 | 陸前高田市小友町字獺沢155-78 | 60 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 60 | 60 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 13 | 09-35
陸前高田市 | 陸前高田市立米崎中学校グラウンド | 陸前高田市米崎町神田仮設団地 | 陸前高田市米崎町字神田113 | 89 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 89 | 89 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 14 | 09-32
陸前高田市 | 陸前高田市立横田中学校グラウンド | 陸前高田市横田町久連坪仮設団地 | 陸前高田市横田町字久連坪17-1 | 94 | 規格 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 94 | 94 |  | ○ | 94 | 94 |  | ○ | 94 | 94 |  | 15 | 09-19
陸前高田市 | 要谷地区民有地 | 陸前高田市気仙町要谷仮設団地 | 陸前高田市気仙町字要谷 | 18 | 住宅 | パナホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 |  | ○ | 18 | 18 |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 18 | 18 |  | ○ |  |  |  | ○ | 18 | 18 |  | 16 | 09-25
陸前高田市 | 矢の浦公民館 | 陸前高田市小友町矢の浦仮設団地 | 陸前高田市小友町字矢の浦106 | 20 | 住宅 | ㈱FPホ-ム | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | 8.2～9.30 | ○ | 20 | 20 |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 8.2～9.30 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 20 | 20 |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | 17 | 09-37
陸前高田市 | 下矢作教員住宅跡地 | 陸前高田市矢作町諏訪仮設団地 | 陸前高田市矢作町字諏訪 地内 | 34 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 10.3～12.5 | ○ | 33 | 33 | 11.3～12.5 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 10.3～12.5 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 34 | 34 | 11.3～12.5 | ○ |  |  |  | ○ | 34 | 34 | 11.3～12.5 | 18 | 09-17
陸前高田市 | 相川地区民有地 | 陸前高田市竹駒町相川仮設団地 | 陸前高田市竹駒町字相川 | 28 | 住宅 | 積水化学工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 9.2～9.30 | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.5～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 28 | 28 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 19 | 09-40
陸前高田市 | サンンビレッジ敷地 | 陸前高田市高田町山苗代仮設団地 | 陸前高田市高田町字山苗代 | 37 | 住宅 | ㈱FPホ-ム | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 8.2～9.30 | ○ | 37 | 37 |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 8.2～9.30 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 8.2～9.30 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 37 | 37 |  | ○ |  |  |  | ○ | 37 | 37 |  | 20 | 09-29
陸前高田市 | 下壺地区民有地 | 陸前高田市竹駒町下壺仮設団地 | 陸前高田市竹駒町字下壺地内 | 20 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 13 | 10.3～12.5 | ○ | 20 | 20 | 11.3～12.5 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 20 | 20 | 11.3～12.5 | ○ |  |  |  | ○ | 20 | 20 | 11.3～12.5 | 21 | 09-22
陸前高田市 | 長洞地区民有地 | 陸前高田市広田町長洞仮設団地 | 陸前高田市広田町字長洞 | 26 | 住宅 | パナホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 26 | 26 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 22 | 09-48
陸前高田市 | 打越地区民有地 | 陸前高田市矢作町打越仮設団地 | 陸前高田市矢作町字打越 地内 | 19 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 6 | 10.3～12.5 | ○ | 19 | 19 | 11.3～12.5 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 10.3～12.5 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 19 | 19 | 11.3～12.5 | ○ |  |  |  | ○ | 17 | 17 | 11.3～12.5 | 23 | 09-18
陸前高田市 | 旧岩手県立広田水産高等学校グラウンド | 陸前高田市広田町大久保第２仮設団地 | 陸前高田市広田町字大久保１２４番地１ | 132 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 132 | 132 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 24 | 09-08
陸前高田市 | 陸前高田市立矢作中学校グラウンド | 陸前高田市矢作町愛宕下仮設団地 | 陸前高田市矢作町字愛宕下30-1 | 40 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 40 | 40 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 25 | 09-15
陸前高田市 | 中和野地区民有地 | 陸前高田市高田町中和野仮設団地 | 陸前高田市高田町字中和野24 | 33 | 住宅 | 大東建託㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 8.13～9.15 | ○ | 33 | 33 |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.13～9.15 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 33 | 33 |  | ○ |  |  |  | ○ | 33 | 33 |  | 26 | 09-46
陸前高田市 | 長部保育所隣接民有地 | 陸前高田市気仙町牧田第２仮設団地 | 陸前高田市長部保育所隣接地 | 7 | 住宅 | 大東建託㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 8.13～9.15 | ○ | 7 | 7 |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.13～9.15 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 7 | 7 |  | ○ |  |  |  | ○ | 7 | 7 |  | 27 | 09-41
陸前高田市 | 上長部地区民有地 | 陸前高田市気仙町上長部仮設団地 | 陸前高田市気仙町上長部171-4他 | 41 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 41 | 41 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 28 | 09-59
陸前高田市 | 三日市地区民有地 | 陸前高田市小友町三日市仮設団地 | 陸前高田市小友町字三日市地内 | 27 | 住宅 | パナホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 27 | 27 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 29 | 09-44
陸前高田市 | 柳沢地区民有地 | 陸前高田市小友町柳沢仮設団地 | 陸前高田市小友町字柳沢34 | 20 | 住宅 | パナホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 20 | 20 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 30 | 09-50
陸前高田市 | 細根沢地区民有地 | 陸前高田市竹駒町細根沢仮設団地 | 陸前高田市竹駒町字細根沢地内 | 29 | 住宅 | パナホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 29 | 29 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 31 | 09-57
陸前高田市 | 三日市工業団地予定地 | 陸前高田市横田町三日市仮設団地 | 陸前高田市横田町字三日市地内 | 24 | 住宅 | パナホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 24 | 24 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 32 | 09-20
陸前高田市 | オ-トキャンプ場モビリアキャンプサイト | 陸前高田市小友町獺沢第２仮設団地 | 陸前高田市小友町獺沢155-78 | 48 | 公募 | ㈱日盛ハウジング | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | ○ | 48 | 48 | 10.5～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.5～10.31 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 48 | 48 | 11.23～12.5 | ○ | 48 | 48 | 8.31 | △ | 48 | 0 | 12.1～1.20 | 33 | 09-49
陸前高田市 |  | 陸前高田市小友町獺沢第２仮設団地 | 陸前高田市小友町獺沢155-78 | 60 | 公募 | 住田住宅産業㈱ | ○ | ○ | ○ | △ | 33 | 0 | 1.30 | ○ | 60 | 60 | 11.8～11.24 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | △ | 1.30 | - | - | - | △（個別要望対応） | 1 | 0 | 1.20 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 60 | 60 | 12.9 | ○ | - | 60 | 当初設置済 | ○ | 60 | 60 | 11.8～11.24 | 34 | 09-49
陸前高田市 | 二日市地区民有地 | 陸前高田市気仙町二日市仮設団地 | 陸前高田市気仙町字二日市地内 | 20 | 公募 | 大伸工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | 20 | 12.1～12.10 | ○ | 20 | 20 | 9.7～9.17 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.26～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 9.7～9.17 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 20 | 20 | 12.1～12.10 | ○ | - | 20 | 当初設置済 | ○ | 20 | 20 | 12.1～12.10 | 35 | 09-42
陸前高田市 | 旧下矢作診療所跡地 | 陸前高田市矢作町片地家仮設団地 | 陸前高田市矢作町字片地家 地内 | 20 | 公募 | 佐野建設㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 7 | 11.30～12.28 | ○ | 20 | 20 | 9.1～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.1～10.31 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 20 | 20 |  | ○ | 20 | 20 | 7.5 | ○ | 20 | 20 | 11.30～12.15 | 36 | 09-16
陸前高田市 | 財当地区民有地 | 陸前高田市小友町財当仮設団地 | 陸前高田市小友町字財当地内 | 47 | 公募 | 佐野建設㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 | 27 | 11.30～12.28 | ○ | 47 | 47 | 9.1～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.1～10.31 | - | - | - | △（個別要望対応） | 4 | 2 | 9.1～1.15 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 47 | 47 |  | ○ | 47 | 47 | 7.5 | ○ | 47 | 47 | 11.30～12.15 | 37 | 09-63
陸前高田市 | 和野地区民有地 | 陸前高田市米崎町和野仮設団地 | 陸前高田市米崎町字和野地内 | 18 | 公募 | EC南部コ-ポレ-ション㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 18 | 当初設置済 | ○ | 18 | 18 | 10.18～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.28～10.28 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | - | 18 | 当初設置済 | ○ | 18 | 18 | 10.25～11.2 | ○ | 18 | 18 | 11.11～12.11 | 38 | 09-65
陸前高田市 | 大隅地区民有地 | 陸前高田市高田町大隅仮設団地 | 陸前高田市高田町字大隅地内 | 30 | 公募 | ㈱長谷川建設 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 30 | 当初設置済 | ○ | 30 | 30 | 9.6～10.8 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.28～10.22 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 30 | 30 | 11.1～11.30 | ○ | 30 | 30 | 9.6～10.8 | ○ | 30 | 30 | 11.24～12.20 | 39 | 09-58
陸前高田市 | 町裏地区民有地 | 陸前高田市気仙町町裏仮設団地 | 陸前高田市気仙町字町裏他 | 9 | 公募 | ㈱舞石組 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 9 | 当初設置済 | ○ | 9 | 9 | 10.25 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.27 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 9 | 9 | 11.23 | ○ | - | 9 | 当初設置済 | △ | 9 | 9 | 12.15～1.31 | 40 | 09-60
陸前高田市 | 二日市地区東側民有地 | 陸前高田市気仙町二日市第２仮設団地 | 陸前高田市気仙町字二日市地内 | 22 | 公募 | ㈱舞石組 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 22 | 当初設置済 | ○ | 22 | 22 | 10.25 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.27 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 22 | 22 | 11.23 | ○ | - | 22 | 当初設置済 | △ | 22 | 22 | 12.15～1.31 | 41 | 09-78
陸前高田市 | 西風道地区民有地 | 陸前高田市米崎町西風道仮設団地 | 陸前高田市米崎町字西風道地内 | 36 | 公募 | EC南部コ-ポレ-ション㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 36 | 当初設置済 | ○ | 36 | 36 | 10.18～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.26～10.26 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 3 | 3 | 10.18～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | - | 36 | 当初設置済 | ○ | 36 | 36 | 10.25～11.2 | ○ | 36 | 36 | 11.11～12.11 | 42 | 09-64
陸前高田市 | 高畑地区民有地 | 陸前高田市米崎町高畑仮設団地 | 陸前高田市米崎町字高畑176-1 | 28 | 公募 | EC南部コ-ポレ-ション㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 28 | 当初設置済 | ○ | 28 | 28 | 10.18～10.31 | - | - | - | ○ | - | △ | △ | △ | - | - | - | ○ | 10.31～10.31 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 3 | 3 | 10.18～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | - | 28 | 当初設置済 | ○ | 28 | 28 | 10.25～11.2 | ○ | 28 | 28 | 11.11～12.11 | 43 | 09-67
陸前高田市 | 和方地区民有地 | 陸前高田市米崎町和方仮設団地 | 陸前高田市米崎町字和方93-2 | 8 | 公募 | EC南部コ-ポレ-ション㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 8 | 当初設置済 | ○ | 8 | 8 | 10.18～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.27～10.27 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 10.18～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | - | 8 | 当初設置済 | ○ | 8 | 8 | 10.25～11.2 | ○ | 8 | 8 | 11.11～12.11 | 44 | 09-68
陸前高田市 | 狩集地区民有地 | 陸前高田市横田町狩集仮設団地 | 陸前高田市横田町字狩集601 | 12 | 公募 | EC南部コ-ポレ-ション㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 12 | 当初設置済 | ○ | 12 | 12 | 10.18～10.31 | - | - | - | ○ | - | △ | △ | △ | - | - | - | ○ | 11.2～11.2 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | - | 12 | 当初設置済 | ○ | 12 | 12 | 10.25～11.2 | ○ | 12 | 12 | 11.11～12.11 | 45 | 09-70
陸前高田市 | 堂の沢地区民有地 | 陸前高田市横田町堂の沢仮設団地 | 陸前高田市横田町字堂の沢地内 | 34 | 公募 | ㈱長谷川建設 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 34 | 当初設置済 | ○ | 34 | 34 | 9.6～10.8 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.28～10.22 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 34 | 34 | 11.1～11.30 | ○ | 34 | 34 | 9.6～10.8 | ○ | 34 | 34 | 11.24～12.20 | 46 | 09-71
陸前高田市 | 上壺地区民有地 | 陸前高田市竹駒町上壺仮設団地 | 陸前高田市竹駒町字上壺地内 | 13 | 公募 | ㈱長谷川建設 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 13 | 当初設置済 | ○ | 13 | 13 | 9.6～10.8 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.28～10.22 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 13 | 13 | 11.1～11.30 | ○ | 13 | 13 | 9.6～10.8 | ○ | 13 | 13 | 11.24～12.20 | 47 | 09-72
陸前高田市 | 要谷地区北側民有地 | 陸前高田市気仙町要谷第２仮設団地 | 陸前高田市気仙町字要谷 | 13 | 公募 | ㈱長谷川建設 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 13 | 当初設置済 | ○ | 13 | 13 | 9.6～10.8 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.28～10.22 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 13 | 13 | 11.1～11.30 | ○ | 13 | 13 | 9.6～10.8 | ○ | 13 | 13 | 11.24～12.20 | 48 | 09-27
陸前高田市 | 二日市地区北側民有地 | 陸前高田市気仙町二日市第３仮設団地 | 陸前高田市気仙町字二日市地内 | 20 | 公募 | ㈱長谷川建設 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 20 | 当初設置済 | ○ | 20 | 20 | 9.6～10.8 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.28～10.22 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 3 | 3 | 9.6～10.8 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 20 | 20 | 11.1～11.30 | ○ | 20 | 20 | 9.6～10.8 | ○ | 20 | 20 | 11.24～12.20 | 49 | 09-73
陸前高田市 | 太田地区民有地 | 陸前高田市高田町太田仮設団地 | 陸前高田市高田町字太田地内 | 28 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 28 | 28 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 50 | 09-79
陸前高田市 | 大隅地区西側民有地 | 陸前高田市高田町大隅第２仮設団地 | 陸前高田市高田町字大隅地内 | 12 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 12 | 12 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 51 | 09-80
陸前高田市 | 西和野地区南側民有地 | 陸前高田市高田町西和野仮設団地 | 陸前高田市高田町字西和野地内 | 29 | 公募 | 日本住宅㈱ | ○ | ○ | ○ | △ | 9 | 0 | 1.16～1.31 | △ | 29 | 0 | 12.28～1.15 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.3～12.2 | - | - | - | △（個別要望対応） | 1 | 0 | 1.16～1.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 29 | 29 | 11.15～12.10 | △ | 29 | 0 | 12.1～1.15 | △ | 29 | 0 | 1.15～1.20 | 52 | 09-74
陸前高田市 | 堂の前地区民有地 | 陸前高田市米崎町堂の前仮設団地 | 陸前高田市米崎町字堂の前地内 | 13 | 公募 | 日本住宅㈱ | ○ | ○ | ○ | △ | 1 | 0 | 1.16～1.31 | △ | 13 | 0 | 12.28～1.15 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.3～12.2 | - | - | - | △（個別要望対応） | 1 | 0 | 1.16～1.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 13 | 13 | 11.15～12.10 | △ | 13 | 0 | 12.1～1.15 | △ | 13 | 0 | 1.15～1.20 | 53 | 09-77
陸前高田市 | 佐野地区民有地 | 陸前高田市米崎町佐野仮設団地 | 陸前高田市米崎町字佐野地内 | 40 | 公募 | ㈱長谷川建設 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 40 | 当初設置済 | ○ | 40 | 40 | 9.6～10.8 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.28～10.22 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 2 | 2 | 9.6～10.8 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 40 | 40 | 11.1～11.30 | ○ | 40 | 40 | 9.6～10.8 | ○ | 40 | 40 | 11.24～12.20 | 54 | 09-75
陸前高田市 | 松原ホ-ム（愛育会） （グル-プホ-ム型） | 陸前高田市高田町大隅第３仮設団地 | 陸前高田市高田町字大隅69-2 | 10 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | - | 10 | 10 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 55 | 09-81
陸前高田市 | あすなろホ-ム（燦-会） （グル-プホ-ム型） | 陸前高田市米崎町館仮設団地 | 陸前高田市米崎町字舘地内 | 10 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | - | 10 | 10 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 56 | 09-82
陸前高田市 | 陸前高田市 計 |  |  | 2168 | [46 empty] | 2066 | 2168 | [9 empty] | 57
釜石市 | 昭和園グラウンド | 釜石市中妻町仮設団地 | 釜石市中妻町三丁目3 | 118 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 77 | 77 | 12.22 | ○ | 118 | 118 | 12.22 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 12.22 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 4 | 4 | 12.22 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 118 | 118 |  | ○ | 118 | 118 | 12.22 | ○ |  |  |  | 58 | 10-12
釜石市 | 上中島多目的グラウンド | 釜石市上中島町仮設団地 | 釜石市上中島町三丁目5 | 185 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 129 | 129 | 12.22 | ○ | 185 | 185 | 12.22 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 12.22 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 20 | 20 | 12.22 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） | 16 | 16 | 12.22 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 185 | 185 |  | ○ | 185 | 185 | 12.22 | ○ |  |  |  | 59 | 10-11
釜石市 | 田郷地区民有地 | 釜石市鵜住居町仮設団地 | 釜石市鵜住居町第5地割 | 191 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | 100 | 12.22 | ○ | 191 | 191 | 12.22 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 12.22 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 4 | 4 | 12.22 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） | 2 | 2 | 12.22 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 191 | 191 |  | ○ | 191 | 191 | 12.22 | ○ |  |  |  | 60 | 10-45
釜石市 | 栗林地区民有地 | 釜石市栗林町仮設団地 | 釜石市栗林町第17地割 | 87 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 47 | 47 | 8.2～10.31 | ○ | 88 | 88 | 8.2～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～10.31 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 8.2～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 87 | 87 |  | ○ | 88 | 88 | 8.2～10.31 | ○ |  |  |  | 61 | 10-30
釜石市 | 旧県立釜石商業高校跡地 | 釜石市平田仮設団地 | 釜石市大字平田第6地割 | 111 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 59 | 59 | 12.22 | ○ | 112 | 112 | 12.22 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 12.22 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 4 | 4 | 12.22 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） | 8 | 8 | 12.22 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 111 | 111 |  | ○ | 111 | 111 | 12.22 | ○ |  |  |  | 62 | 10-24
釜石市 | 野田中央公園 | 釜石市野田町仮設団地 | 釜石市野田町1丁目 | 36 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | 20 | 10.3～12.5 | ○ | 36 | 36 | 11.3～12.5 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 36 | 36 | 11.3～12.5 | ○ |  |  |  | ○ | 36 | 36 | 11.3～12.5 | 63 | 10-29
釜石市 | 野田西公園 | 釜石市野田町第２仮設団地 | 釜石市野田町二丁目16 | 49 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 | 27 | 10.3～12.5 | ○ | 49 | 49 | 11.3～12.5 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 49 | 49 | 11.3～12.5 | ○ |  |  |  | ○ | 47 | 47 | 11.3～12.5 | 64 | 10-18
釜石市 | 向定内公園 | 釜石市定内町仮設団地 | 釜石市定内町三丁目4 | 42 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | 20 | 10.3～12.5 | ○ | 42 | 42 | 11.3～12.5 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 10.3～12.5 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 42 | 42 | 11.3～12.5 | ○ |  |  |  | ○ | 42 | 42 | 11.3～12.5 | 65 | 10-19
釜石市 | 旧釜石市立小佐野中学校グラウンド | 釜石市小佐野町仮設団地 | 釜石市小佐野町3丁目6 | 59 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 38 | 38 | 8.2～10.31 | ○ | 60 | 60 | 8.2～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～10.31 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 4 | 4 | 8.2～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） | 3 | 3 | 8.2～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 59 | 59 |  | ○ | 59 | 59 | 8.2～10.31 | ○ |  |  |  | 66 | 10-28
釜石市 | 釜石市市民体育館グラウンド及び駐車場 | 釜石市桜木町仮設団地 | 釜石市桜木町一丁目1-5 | 113 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 66 | 66 | 12.22 | ○ | 113 | 113 | 12.22 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 12.22 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 4 | 4 | 12.22 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 113 | 113 |  | ○ | 113 | 113 | 12.22 | ○ |  |  |  | 67 | 10-10
釜石市 | 日向地区民有地 | 釜石市鵜住居町第２仮設団地 | 釜石市鵜住居第28地割 | 199 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 86 | 86 | 12.22 | ○ | 199 | 199 | 12.22 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 12.22 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 2 | 2 | 12.22 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） | 5 | 5 | 12.22 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 199 | 199 |  | ○ | 199 | 199 | 12.22 | ○ |  |  |  | 68 | 10-33
釜石市 | 松倉地区民有地 | 釜石市甲子町仮設団地 | 釜石市甲子町第10地割松倉8付近 | 125 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 78 | 78 | 8.2～10.31 | ○ | 126 | 126 | 8.2～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～10.31 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 11 | 11 | 8.2～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） | 6 | 6 | 8.2～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 125 | 125 |  | ○ | 126 | 126 | 8.2～10.31 | ○ |  |  |  | 69 | 10-32
釜石市 | 旧釜石小学校及び旧釜石第一中学校跡地 | 釜石市天神町仮設団地 | 釜石市天神町5-17付近 | 127 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 8.2～10.31 | ○ |  |  | 8.2～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～10.31 | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  | 8.2～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 127 | 127 |  | ○ |  |  | 8.2～10.31 | ○ |  |  |  | 70 | 10-01
釜石市 |  | 釜石市天神町仮設団地 | 釜石市天神町5-17付近 | 12 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 103 | 103 | 8.2～10.31 | ○ | 140 | 140 | 8.2～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～10.31 | - | - | - | △（個別要望対応） | 9 | 9 | 8.2～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） | 15 | 15 | 8.2～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 12 | 12 |  | ○ | 139 | 139 | 8.2～10.31 | ○ |  |  |  | 71 | 10-01
釜石市 | 旧県立釜石商業高校グラウンド北側 | 釜石市平田第２仮設団地 | 釜石市大字平田第6地割1-19 | 123 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 124 | 124 | 8.2～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～10.31 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 8.2～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 123 | 123 |  | ○ | 124 | 124 | 8.2～10.31 | ○ |  |  |  | 72 | 10-66
釜石市 | 箱崎地区民有地 | 釜石市箱崎町仮設団地 | 釜石市箱崎町第5地割24 | 82 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 49 | 49 | 8.2～10.31 | ○ | 84 | 84 | 8.2～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～10.31 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 5 | 5 | 8.2～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） | 3 | 3 | 8.2～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 82 | 82 |  | ○ | 84 | 84 | 8.2～10.31 | ○ |  |  |  | 73 | 10-31
釜石市 | 唐丹地区民有地 | 釜石市唐丹町小白浜仮設団地 | 釜石市唐丹町字小白浜4-3-7付近 | 49 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 49 | 49 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 74 | 10-46
釜石市 | 道々地区民有地 | 釜石市栗林町第２仮設団地 | 釜石市栗林町第17地割道々地内 | 66 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 8.2～10.31 | ○ | 67 | 67 | 8.2～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～10.31 | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 66 | 66 |  | ○ | 67 | 67 | 8.2～10.31 | ○ |  |  |  | 75 | 10-71
釜石市 | 長持橋下流側民有地 | 釜石市鵜住居町第５仮設団地 | 釜石市鵜住居町第4地割23番地隣地 | 69 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 70 | 70 | 8.2～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～10.31 | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 69 | 69 |  | ○ | 70 | 70 | 8.2～10.31 | ○ |  |  |  | 76 | 10-73
釜石市 | 川目地区南側民有地 | 釜石市鵜住居町第４仮設団地 | 釜石市鵜住居町第3地割川目 | 24 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 11 | 8.2～10.31 | ○ | 24 | 24 | 8.2～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～10.31 | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 24 | 24 |  | ○ | 24 | 24 | 8.2～10.31 | ○ |  |  |  | 77 | 10-76
釜石市 | 太田地区民有地 | 釜石市鵜住居町第３仮設団地 | 釜石市鵜住居町第2地割太田 | 12 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 8.2～10.31 | ○ | 12 | 12 | 8.2～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～10.31 | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 12 | 12 |  | ○ | 12 | 12 | 8.2～10.31 | ○ |  |  |  | 78 | 10-77
釜石市 | 旧釜石市立小川小学校グラウンド | 釜石市甲子町第３仮設団地 | 釜石市甲子町第15地割 | 56 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 56 | 56 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 79 | 10-06
釜石市 | 近隣公園運動広場 | 釜石市甲子町第４仮設団地 | 釜石市甲子町第15地割中小川地内 | 66 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 66 | 66 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 80 | 10-78
釜石市 | 大畑地区南側民有地 | 釜石市甲子町第２仮設団地 | 釜石市甲子町第9地割216付近 | 45 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 40 | 10.3～12.5 | ○ | 45 | 45 | 11.3～12.5 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 45 | 45 | 11.3～12.5 | ○ |  |  |  | ○ | 45 | 45 | 11.3～12.5 | 81 | 10-84
釜石市 | 釜石市営大平住宅跡地 | 釜石市大平町仮設団地 | 釜石市大平町2丁目6 | 17 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 10.3～12.5 | ○ | 16 | 16 | 11.3～12.5 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 17 | 17 | 11.3～12.5 | ○ |  |  |  | ○ | 17 | 17 | 11.3～12.5 | 82 | 10-55
釜石市 | 箱崎地区北側民有地 | 釜石市箱崎町第２仮設団地 | 釜石市箱崎町第7地割9-3 | 6 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 6 | 8.2～10.31 | ○ | 6 | 6 | 8.2～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～10.31 | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 6 | 6 |  | ○ | 6 | 6 | 8.2～10.31 | ○ |  |  |  | 83 | 10-79
釜石市 | 松倉地区サッカ-場 | 釜石市甲子町第６仮設団地 | 釜石市甲子町第10地割 | 138 | 公募 | 日本住宅㈱ | ○ | ○ | ○ | △ | 28 | 0 | 1.16～1.31 | △ | 138 | 0 | 12.28～1.15 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.3～12.2 | - | - | - | △（個別要望対応） | 4 | 0 | 1.16～1.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 138 | 138 | 11.15～12.10 | △ | 138 | 0 | 12.1～1.15 | △ | 138 | 0 | 1.15～1.20 | 84 | 10-81
釜石市 | 大畑地区南側民有地その2 | 釜石市甲子町第５仮設団地 | 釜石市甲子町第9地割216付近 | 27 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 第２に含む | ○ | 27 | 27 | 11.3～12.5 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 27 | 27 | 11.3～12.5 | ○ |  |  |  | ○ | 27 | 27 | 11.3～12.5 | 85 | 10-89
釜石市 | 日向地区国有地 | 釜石市鵜住居町第８仮設団地 | 釜石市鵜住居町第29地割 | 17 | 公募 | ㈱タカヤ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 12.23 | ○ | 17 | 17 | 9.3～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.1 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 17 | 17 | 11.28 | ○ | 17 | 17 | 7.8 | ○ | 17 | 17 | 12.16 | 86 | 10-62
釜石市 | 旧釜石市立白浜小学校グラウンド | 釜石市箱崎町第３仮設団地 | 釜石市箱崎地内 | 20 | 公募 | ㈱小原建設 | ○ | ○ | ○ | △ | 3 | 0 | 1.31 | ○ | 20 | 20 | 10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 11.4 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | - | 20 | 当初設置済 | ○ | 20 | 20 | 8.21 | △ | 20 | 0 | 1.31 | 87 | 10-92
釜石市 | 荒川地区集会所跡地 | 釜石市唐丹町上荒川仮設団地 | 釜石市唐丹町字上荒川146-2 | 18 | 公募 | 日本住宅㈱ | ○ | ○ | ○ | △ | 12 | 0 | 1.16～1.31 | △ | 18 | 0 | 12.28～1.15 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | △ | 9.3～1.31 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 18 | 18 | 11.15～12.10 | △ | 18 | 0 | 12.1～1.15 | △ | 18 | 0 | 1.15～1.20 | 88 | 10-51
釜石市 | 女遊部地区公有地 | 釜石市両石町女遊部仮設団地 | 釜石市両石町第4地割女遊部 | 8 | 公募 | 日本住宅㈱ | ○ | ○ | ○ | △ | 7 | 0 | 1.16～1.31 | △ | 8 | 0 | 12.28～1.15 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.3～12.2 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 8 | 8 | 11.15～12.10 | △ | 8 | 0 | 12.28～1.15 | △ | 8 | 0 | 1.15～1.20 | 89 | 10-80
釜石市 | 鵜住居地区民有地 | 釜石市鵜住居町第７仮設団地 | 釜石市鵜住居町第25地割10-9 | 16 | 公募 | ㈱小原建設 | ○ | ○ | ○ | △ | 4 | 0 | 1.31 | ○ | 16 | 16 | 11.3 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 11.4 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | - | 16 | 当初設置済 | ○ | 16 | 16 | 8.24 | △ | 16 | 0 | 1.31 | 90 | 10-58
釜石市 | 旧釜石市立大石小学校グランド | 釜石市唐丹町大石仮設団地 | 釜石市唐丹町字大石地内 | 6 | 公募 | ㈱小原建設 | ○ | ○ | ○ | △ | 3 | 0 | 1.31 | ○ | 6 | 6 | 10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 11.4 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | - | 6 | 当初設置済 | △ | 6 | 5 | 1.15 | △ | 6 | 0 | 1.31 | 91 | 10-53
釜石市 | 尾崎白浜地区民有地 | 釜石市平田第３仮設団地 | 釜石市平田第8地割 | 17 | 公募 | ㈱平野組 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | ○ | 17 | 17 | 12.9～12.24 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.28 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | - | 17 | 当初設置済 | ○ | 17 | 17 | 8.4 | ○ | 17 | 17 | 12.8 | 92 | 10-40
釜石市 | 左須地区民有地 | 釜石市平田第４仮設団地 | 釜石市平田第9地割 | 13 | 公募 | ㈱平野組 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 11.24 | ○ | 13 | 13 | 12.9～12.24 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.11 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 12.25 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | - | 13 | 当初設置済 | ○ | 13 | 13 | 8.5 | ○ | 13 | 13 | 12.8 | 93 | 10-37
釜石市 | 栗林地区公有地 | 釜石市栗林町第３仮設団地 | 釜石市栗林町第20地割地内 | 32 | 公募 | 東日本アセットﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | ○ | 32 | 32 | 9.24～10.13 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.3～10.13 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 32 | 32 | 11.7～11.10 | ○ | 32 | 32 | 当初設置済 | ○ | 32 | 32 | 12.1～12.31 | 94 | 10-90
釜石市 | 長持橋上流側民有地 | 釜石市鵜住居町第６仮設団地 | 釜石市鵜住居町第4地割34番地隣地 | 12 | 公募 | 東日本アセットﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 10.25～11.3 | ○ | 12 | 12 | 9.20～10.13 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.3～10.13 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 12 | 12 | 11.7～11.10 | ○ | 12 | 12 | 当初設置済 | ○ | 12 | 12 | 12.1～12.31 | 95 | 10-72
釜石市 | 大畑地区西側民有地 | 釜石市甲子町第７仮設団地 | 釜石市甲子町第8地割267付近 | 36 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | 22 | 10.3～12.5 | ○ | 36 | 36 | 11.3～12.5 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 10.3～12.5 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 36 | 36 | 11.3～12.5 | ○ |  |  |  | ○ | 36 | 36 | 11.3～12.5 | 96 | 10-88
釜石市 | 栗林地区排水処理場近接民有地 | 釜石市栗林町第４仮設団地 | 釜石市栗林第24・25地割 地内 | 111 | 公募 | 日本住宅㈱ | ○ | ○ | ○ | △ | 15 | 0 | 1.16～1.31 | △ | 111 | 0 | 12.28～1.15 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.3～12.2 | - | - | - | △（個別要望対応） | 2 | 0 | 1.16～1.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 111 | 111 | 11.15～12.10 | △ | 111 | 0 | 12.1～1.15 | △ | 111 | 0 | 1.15～1.20 | 97 | 10-86
釜石市 | 唐丹町川目地区民有地 | 釜石市唐丹町川目仮設団地 | 釜石市唐丹町字川目地内 | 67 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 67 | 67 | 8.2～10.31 | ○ | 67 | 67 | 8.2～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～10.31 | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） | 4 | 4 | 8.2～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 67 | 67 |  | ○ | 67 | 67 | 8.2～10.31 | ○ |  |  |  | 98 | 10-91
釜石市 | 砂子畑集会場近接民有地 | 釜石市栗林町第５仮設団地 | 釜石市栗林町第21地割 | 36 | 公募 | 日本住宅㈱ | ○ | ○ | ○ | △ | 5 | 0 | 1.16～1.31 | △ | 36 | 0 | 12.28～1.15 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.3～12.2 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 36 | 36 | 11.15～12.10 | △ | 36 | 0 | 12.1～1.15 | △ | 36 | 0 | 1.15～1.20 | 99 | 10-44
釜石市 | 大曾根地区民有地 | 釜石市唐丹町大曾根仮設団地 | 釜石市唐丹町字桜峠地内、字大曾根地内 | 29 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 29 | 29 | 8.2～10.31 | ○ | 29 | 29 | 8.2～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～10.31 | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 29 | 29 |  | ○ | 29 | 29 | 8.2～10.31 | ○ |  |  |  | 100 | 10-54
釜石市 | 大畑地区北側民有地 | 釜石市甲子町第８仮設団地 | 釜石市甲子町第9地割 | 12 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 6 | 8.2～10.31 | ○ | 12 | 12 | 8.2～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～10.31 | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 12 | 12 |  | ○ | 12 | 12 | 8.2～10.31 | ○ |  |  |  | 101 | 10-83
釜石市 | 平田公園野球場隣接地 | 釜石市平田第５仮設団地 | 釜石市平田第5地割92-8 | 42 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 8.2～10.31 | ○ | 42 | 42 | 8.2～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～10.31 | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 42 | 42 |  | ○ | 42 | 42 | 8.2～10.31 | ○ |  |  |  | 102 | 10-95
釜石市 | 大松地区民有地 | 釜石市甲子町第９仮設団地 | 釜石市甲子町第３地割 地内 | 120 | 住宅 | パナホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | △ | 22 | 12 |  | ○ | 120 | 120 |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 120 | 120 |  | ○ |  |  |  | ○ | 120 | 120 |  | 103 | 10-94
釜石市 | 平田多目的グラウンド | 釜石市平田第６仮設団地 | 釜石市平田第5地割 | 240 | 公募 | ㈱日盛ハウジング | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 7 | 11.12～11.23 | ○ | 240 | 240 | 10.5～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.5～10.31 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 240 | 240 | 11.23～11.30 | ○ | 240 | 240 | 8.31 | △ | 240 | 0 | 12.1～1.20 | 104 | 10-23
釜石市 | 日向地区西側民有地 | 釜石市鵜住居町第９仮設団地 | 釜石市鵜住居町第29地割 | 6 | 公募 | ㈱日盛ハウジング | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | ○ | 6 | 6 | 10.5～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.5～10.31 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 10.5～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 6 | 6 | 11.23 | ○ | 6 | 6 | 8.31 | △ | 6 | 0 | 12.1～1.20 | 105 | 10-93
釜石市 | 大畑地区東側民有地 | 釜石市甲子町第１０仮設団地 | 釜石市甲子町第8地割地内 | 41 | 公募 | 日本住宅㈱ | ○ | ○ | ○ | △ | 13 | 0 | 1.16～1.31 | △ | 41 | 0 | 12.28～1.15 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | △ | 9.3～1.31 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 41 | 41 | 11.15～12.10 | △ | 41 | 0 | 12.1～1.15 | △ | 41 | 0 | 1.15～1.20 | 106 | 10-87
釜石市 | 大平地区市有地 | 釜石市大平町第２仮設団地 | 釜石市釜石第16地割地内 | 19 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 19 | 19 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 107 | 10-96
釜石市 | 大只越地区市有地 | 釜石市大只越町仮設団地 | 大只越町１丁目地内 | 12 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 12 | 12 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 108 | 10-97
釜石市 | 釜石市 計 |  |  | 3164 | [46 empty] | 3092 | 3164 | [9 empty] | 109
大船渡市 | 防災公園予定地 | 大船渡市大船渡町地ノ森仮設団地 | 大船渡市大船渡町地ノ森35-13 | 72 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 72 | 72 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 110 | 03-05
大船渡市 | 大船渡市立大船渡北小学校 | 大船渡市大船渡町山馬越仮設団地 | 大船渡市大船渡町字山馬越68-2 | 88 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 88 | 88 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 111 | 03-06
大船渡市 | 大船渡市立大船渡中学校グラウンド | 大船渡市大船渡町永沢仮設団地 | 大船渡市大船渡町字永沢94-1 | 138 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 138 | 138 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 112 | 03-07
大船渡市 | 大船渡市営球場 | 大船渡市末崎町大田仮設団地 | 大船渡市末崎町字大田142-10 | 118 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 118 | 118 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 113 | 03-27
大船渡市 | 大船渡市営球場その2 | 大船渡市末崎町大田仮設団地 | 大船渡市末崎町字大田142-10 | 16 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 16 | 16 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 114 | 03-27
大船渡市 | 大船渡市立末崎中学校（末崎町地区） | 大船渡市末崎町平林仮設団地 | 大船渡市末崎町字平林 | 70 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 70 | 70 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 115 | 03-08
大船渡市 | 大船渡市立末崎小学校（末崎町地区） | 大船渡市末崎町山岸仮設団地 | 大船渡市末崎町字山岸 | 58 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 58 | 58 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 116 | 03-09
大船渡市 | 大船渡市立蛸ノ浦小学校（赤崎町地区） | 大船渡市赤崎町鳥沢仮設団地 | 大船渡市赤崎町鳥沢10-2 | 47 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 47 | 47 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 117 | 03-11
大船渡市 | 大立地区民有地（赤崎町地区） | 大船渡市赤崎町大立仮設団地 | 大船渡市赤崎町字大立地内 | 65 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 65 | 65 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 118 | 03-26
大船渡市 | 大船渡市立綾里中学校グラウンド | 大船渡市三陸町綾里黒土田仮設団地 | 大船渡市三陸町綾里字黒土田99-1 | 90 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 90 | 90 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 119 | 03-16
大船渡市 | 山村広場 | 大船渡市三陸町越喜来杉下仮設団地 | 大船渡市三陸町越喜来杉下56-4 | 84 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 84 | 84 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 120 | 03-23
大船渡市 | 山村広場(グル-プホ-ム型) | 大船渡市三陸町越喜来杉下仮設団地 | 大船渡市三陸町越喜来杉下56-4 | 10 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | - |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | - | - | - |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 121 | 03-23
大船渡市 | 後ノ入地区民有地 | 大船渡市赤崎町後ノ入仮設団地 | 大船渡市赤崎町後ノ入12-1外 | 64 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 64 | 64 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 122 | 03-30
大船渡市 | 総合公園予定地 | 大船渡市猪川町長洞第１～３仮設団地 | 大船渡市猪川町字長洞62-1ほか | 100 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 100 | 100 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 123 | 03-14
大船渡市 | 総合公園予定地その２ | 大船渡市猪川町長洞第１～３仮設団地 | 大船渡市猪川町字長洞62-1ほか | 38 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 38 | 38 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 124 | 03-14
大船渡市 | 総合公園予定地その３ | 大船渡市猪川町長洞第１～３仮設団地 | 大船渡市猪川町字長洞62-1ほか | 170 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 170 | 170 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 125 | 03-14
大船渡市 | 上平地区民有地 | 大船渡市大船渡町上平仮設団地 | 大船渡市大船渡町字上平26-1～7、26-9 | 41 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 41 | 41 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 126 | 03-29
大船渡市 | 赤崎町清水地区民有地 | 大船渡市赤崎町清水仮設団地 | 大船渡市赤崎町字清水154-1外 | 19 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 19 | 19 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 127 | 03-31
大船渡市 | 大船渡市立崎浜小学校グラウンド | 大船渡市三陸町越喜来仲崎浜仮設団地 | 大船渡市三陸町越喜来字仲崎浜183 | 35 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 35 | 35 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 128 | 03-21
大船渡市 | 県営長谷堂アパ-ト跡地 | 大船渡市猪川町長谷堂仮設団地 | 大船渡市猪川町字長谷堂地内 | 21 | 住宅 | ㈱FPホ-ム | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 13 | 8.2～9.30 | ○ | 21 | 21 |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 8.2～9.30 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 21 | 21 |  | ○ |  |  |  | ○ | 21 | 21 |  | 129 | 03-38
大船渡市 | 東町公園 | 大船渡市盛町東町仮設団地 | 大船渡市盛町字東町7 | 13 | 住宅 | ㈱FPホ-ム | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 8.2～9.30 | ○ | 13 | 13 |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 8.2～9.30 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 13 | 13 |  | ○ |  |  |  | ○ | 13 | 13 |  | 130 | 03-02
大船渡市 | 小中井地区民有地 | 大船渡市末崎町小中井仮設団地 | 大船渡市末崎町字小中井108-2 | 27 | 住宅 | 大東建託㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | 20 |  | ○ | 27 | 27 |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.13～9.15 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 27 | 27 |  | ○ |  |  |  | ○ | 27 | 27 |  | 131 | 03-32
大船渡市 | 大豆沢地区民有地 | 大船渡市末崎町大豆沢仮設団地 | 大船渡市末崎町大豆沢24-1 | 24 | 住宅 | 大東建託㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | 18 |  | ○ | 24 | 24 |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.13～9.15 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 24 | 24 |  | ○ |  |  |  | ○ | 24 | 24 |  | 132 | 03-33
大船渡市 | 後ノ入地区北側民有地 | 大船渡市赤崎町後ノ入第２仮設団地 | 大船渡市赤崎町字後ノ入地内 | 14 | 住宅 | 大東建託㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 |  | ○ | 14 | 14 |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.13～9.15 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 14 | 14 |  | ○ |  |  |  | ○ | 14 | 14 |  | 133 | 03-39
大船渡市 | 山口地区民有地 | 大船渡市赤崎町山口仮設団地 | 大船渡市赤崎町字山口地内 | 27 | 住宅 | 大東建託㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | 23 |  | ○ | 27 | 27 |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.13～9.15 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 27 | 27 |  | ○ |  |  |  | ○ | 27 | 27 |  | 134 | 03-37
大船渡市 | 甫嶺地区民有地 | 大船渡市三陸町越喜来甫嶺仮設団地 | 大船渡市三陸町越喜来字甫嶺地内 | 27 | 公募 | 日本住宅㈱ | ○ | ○ | ○ | △ | 18 | 0 | 1.16～1.31 | △ | 27 | 0 | 12.28～1.15 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.3～12.2 | - | - | - | △（個別要望対応） | 5 | 0 | 1.16～1.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 27 | 27 | 11.15～12.10 | △ | 27 | 0 | 12.28～1.15 | △ | 27 | 0 | 1.15～1.20 | 135 | 03-36
大船渡市 | 大船渡市立盛小学校グランド | 大船渡市盛町沢川仮設団地 | 大船渡市盛町字沢川30ほか | 50 | 公募 | 富士工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | 17 | 12.20～12.24 | ○ | 50 | 50 | 12.5～12.22 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 12.19～12.21 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 50 | 50 | 12.12 | ○ | 50 | 50 | 8.24 | ○ | 50 | 50 | 12.5～12.9 | 136 | 03-01
大船渡市 | 大船渡市立第一中学校グランド | 大船渡市立根町宮田仮設団地 | 大船渡市立根町字宮田86 | 120 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 120 | 120 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 137 | 03-25
大船渡市 | 下舘下民有地 | 大船渡市盛町下舘下仮設団地 | 大船渡市盛町下舘下39-4 | 16 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 16 | 16 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 138 | 03-41
大船渡市 | 轆轤石地区県有地 | 大船渡市猪川町轆轤石第４仮設団地 | 大船渡市猪川町轆轤石53-5 | 8 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 8 | 8 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 139 | 03-48
大船渡市 | 久名畑地区東側民有地 | 大船渡市猪川町久名畑仮設団地 | 大船渡市猪川町久名畑地内 | 16 | 住宅 | パナホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | △ | 5 | 3 |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 16 | 16 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 140 | 03-49
大船渡市 | 吉浜駅近接ゲ-トボ-ル場 | 大船渡市三陸町吉浜上野仮設団地 | 大船渡市三陸町吉浜字上野93-1 | 5 | 住宅 | パナホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 5 | 5 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 141 | 03-51
大船渡市 | 富沢公園 | 大船渡市大船渡町富沢仮設団地 | 大船渡町富沢42-1 | 8 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 8 | 8 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 142 | 03-47
大船渡市 | 下権現堂公園 | 大船渡市猪川町下権現堂仮設団地 | 大船渡市猪川町字下権現堂地内 | 12 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | △（個別要望対応） | 1 | 0 |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 12 | 12 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 143 | 03-42
大船渡市 | 前田公園 | 大船渡市猪川町前田仮設団地 | 大船渡市猪川町字前田地内 | 12 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 12 | 12 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 144 | 03-43
大船渡市 | 猪川公園 | 大船渡市猪川町前田第２仮設団地 | 大船渡市猪川町字前田地内 | 12 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 12 | 12 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 145 | 03-44
大船渡市 | 下船渡公園 | 大船渡市大船渡町下船渡仮設団地 | 大船渡市大船渡町字下船渡地内 | 10 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 10 | 10 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 146 | 03-46
大船渡市 | 佐倉里公園 | 大船渡市盛町木町仮設団地 | 大船渡市盛町字木町 | 6 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 6 | 6 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 147 | 03-53
大船渡市 | 舘下公園 | 大船渡市盛町舘下仮設団地 | 大船渡市盛町字舘下 | 6 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 6 | 6 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 148 | 03-54
大船渡市 | 猪川小学校グラウンド | 大船渡市猪川町轆轤石第５仮設団地 | 大船渡市猪川町字轆轤石23 | 50 | 公募 | ㈱長谷川建設 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 50 | 当初設置済 | ○ | 50 | 50 | 9.6～10.8 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.28～10.22 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 4 | 4 | 9.6～10.8 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 50 | 50 | 11.1～11.30 | ○ | 50 | 50 | 9.6～10.8 | ○ | 50 | 50 | 11.24～12.20 | 149 | 03-24
大船渡市 | 合足地区民有地 | 大船渡市赤崎町合足仮設団地 | 大船渡市赤崎町字合足72-4北側 | 4 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 4 | 4 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 150 | 03-55
大船渡市 | 大船渡市 計 |  |  | 1811 | [46 empty] | 1801 | 1801 | [9 empty] | 151
宮古市 | グリ-ンピア三陸みやこ | 宮古市田老仮設団地 | 宮古市田老字向新田148 | 80 | 規格 | コマツハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 9.6～10.3 | ○ | 80 | 80 | 8.4～9.12 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 11.28 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  | 11.14～11.25 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 80 | 80 |  | ○ |  |  |  | ○ | 80 | 80 | 11.15～11.26 | 152 | 02-01
|  | 宮古市田老仮設団地 | 宮古市田老字向新田148 | 168 | 規格 | コマツハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 204 | 204 | 9.6～10.3 | ○ | 168 | 168 | 8.4～9.12 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 11.28 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 32 | 32 | 11.14～11.25 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） | 11 | 11 | 10.24～10.26 | ○ | 168 | 168 |  | ○ |  |  |  | ○ | 168 | 168 | 11.15～11.26 | 153 | 02-01
宮古市 | 愛宕公園 | 宮古市中里仮設団地 | 宮古市中里団地1番 | 81 | 規格 | 内藤ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 81 | 81 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 154 | 02-03
宮古市 | 西ヶ丘近隣公園 | 宮古市西ヶ丘仮設団地 | 宮古市西ヶ丘一丁目1番 | 35 | 規格 | 内藤ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 35 | 35 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 155 | 02-02
宮古市 | 岩手県立宮古水産高等学校第二グラウンド | 宮古市磯鶏仮設団地 | 宮古市磯鶏地内 | 90 | 規格 | 内藤ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 90 | 90 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 156 | 02-12
宮古市 | 宮古市立赤前小学校グラウンド | 宮古市赤前仮設団地 | 宮古市赤前第11地割49-2 | 78 | 規格 | コマツハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 57 | 57 | 8.29～9.17 | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.10～9.17 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 4 | 4 | 8.29～9.17 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 78 | 78 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 157 | 02-09
宮古市 | 近内地区センタ-グラウンド | 宮古市近内仮設団地 | 宮古市近内第3地割 | 43 | 規格 | 内藤ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | 24 | 9.2～9.23 | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 9.2～9.23 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 43 | 43 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 158 | 02-11
宮古市 | グリ-ンピア三陸みやこ駐車場隣地 | 宮古市田老第２仮設団地 | 宮古市田老字向新田148 | 37 | 規格 | コマツハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 26 | 9.6～9.22 | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.28～8.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 6 | 6 | 9.6～9.22 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 37 | 37 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 159 | 02-21
宮古市 | 宮古市立清寿荘隣接県有地 | 宮古市津軽石仮設団地 | 宮古市津軽石第14地割 | 29 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 29 | 29 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 160 | 02-23
宮古市 | 樫内地区市有地 | 宮古市田老第４仮設団地 | 宮古市田老字西向山樫内 | 35 | 規格 | コマツハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | 30 | 9.10～9.14 | ○ | 35 | 35 | 8.19～8.30 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.5～9.17 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 2 | 2 | 9.10～9.14 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 35 | 35 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 161 | 02-42
宮古市 | グリ-ンピア三陸みやこテニスコ-ト | 宮古市田老第３仮設団地 | 宮古市田老字向新田148 | 122 | 規格 | 内藤ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 122 | 122 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 162 | 02-20
宮古市 | 宮古市立清寿荘中庭 | 宮古市津軽石第２仮設団地 | 宮古市津軽石第14地割 | 22 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 22 | 22 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 163 | 02-24
宮古市 | 音部地区民有地 | 宮古市音部仮設団地 | 宮古市音部第3地割、第4地割 | 32 | 住宅 | ㈱FPホ-ム | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 26 | 8.2～9.30 | ○ | 32 | 32 |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 8.2～9.30 | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 8.2～9.30 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 32 | 32 |  | ○ |  |  |  | ○ | 32 | 32 |  | 164 | 02-14
宮古市 | 重茂地区民有地 | 宮古市重茂仮設団地 | 宮古市重茂第1地割地内 | 12 | 住宅 | 大東建託㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 |  | ○ | 12 | 12 |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.13～9.15 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 8.13～9.15 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 12 | 12 |  | ○ |  |  |  | ○ | 12 | 12 |  | 165 | 02-15
宮古市 | 大程地区民有地 | 宮古市重茂第３仮設団地 | 宮古市重茂第29地割地内 | 4 | 住宅 | 大東建託㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | ○ | 4 | 4 |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.13～9.15 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 4 | 4 |  | ○ |  |  |  | ○ | 4 | 4 |  | 166 | 02-44
宮古市 | 千鶏地区民有地 | 宮古市重茂第２仮設団地 | 宮古市重茂（千鶏）第15地割 | 13 | 住宅 | ㈱FPホ-ム | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | ○ | 13 | 13 |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 13 | 13 |  | ○ |  |  |  | ○ | 13 | 13 |  | 167 | 02-18
宮古市 | 崎山地区民有地 | 宮古市崎山仮設団地 | 宮古市崎山第3地割地内 | 44 | 住宅 | 東日本ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 8.6～10.14 | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.6～10.14 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 9 | 9 | 8.6～10.14 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 44 | 44 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 168 | 02-50
宮古市 | 浄土ヶ浜第3駐車場 | 宮古市日立浜町仮設団地 | 宮古市日立浜町4 | 30 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 30 | 30 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 169 | 02-43
宮古市 | 新里生涯学習センタ-グラウンド | 宮古市茂市仮設団地 | 宮古市茂市第5地割5-2 | 60 | 規格 | 内藤ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 60 | 60 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 170 | 02-05
宮古市 | 宮古市立重茂小学校グラウンド | 宮古市重茂第４仮設団地 | 宮古市重茂第2地割舘上地内 | 15 | 規格 | コマツハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 9.10～9.13 | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.3～9.4 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 3 | 3 | 9.10～9.13 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 15 | 15 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 171 | 02-61
宮古市 | 宮古市立愛宕小学校グラウンド | 宮古市愛宕仮設団地 | 宮古市愛宕1丁目4-6 | 45 | 規格 | 内藤ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | 25 | 9.9～9.26 | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） | 7 | 7 | 9.9～9.26 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 45 | 45 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 172 | 02-40
宮古市 | 白浜地区市有地 | 宮古市白浜仮設団地 | 宮古市白浜第2地割90-1 | 13 | 住宅 | 大東建託㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 12 |  | ○ | 13 | 13 |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.13～9.15 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 13 | 13 |  | ○ |  |  |  | ○ | 13 | 13 |  | 173 | 02-19
宮古市 | 高浜地区民有地 | 宮古市高浜仮設団地 | 宮古市高浜1丁目地内 | 44 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | △ | 11 | 5 |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 44 | 44 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 174 | 02-30
宮古市 | 藤畑公民館隣接民有地 | 宮古市津軽石第３仮設団地 | 宮古市津軽石第12地割 | 26 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 26 | 26 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 175 | 02-25
宮古市 | みた公園及び隣接民有地 | 宮古市実田仮設団地 | 宮古市実田2丁目1 | 34 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 34 | 34 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 176 | 02-54
宮古市 | ひばり公園 | 宮古市宮町仮設団地 | 宮古市宮町3丁目7 | 24 | 住宅 | 積水ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.25～9.6 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 24 | 24 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 177 | 02-46
宮古市 | わむら公園 | 宮古市上村仮設団地 | 宮古市上村1丁目7 | 12 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | △ | 2 | 0 |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 12 | 12 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 178 | 02-56
宮古市 | 八木沢公園 | 宮古市八木沢仮設団地 | 宮古市八木沢2丁目8-5 | 16 | 住宅 | 積水化学工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.5～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 16 | 16 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 179 | 02-57
宮古市 | つつじが丘公園 | 宮古市西町仮設団地 | 宮古市西町2丁目4 | 12 | 住宅 | 東日本ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.6～10.14 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 12 | 12 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 180 | 02-58
宮古市 | 田の神公園 | 宮古市田の神仮設団地 | 宮古市田の神2丁目4-3 | 12 | 住宅 | 東日本ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.6～10.14 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 12 | 12 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 181 | 02-59
宮古市 | やどり木公園 | 宮古市山口仮設団地 | 宮古市山口2丁目1-2 | 15 | 住宅 | 東日本ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.6～10.14 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 15 | 15 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 182 | 02-60
宮古市 | 若葉台公園 | 宮古市崎山第２仮設団地 | 宮古市崎山第1地割34-3 | 7 | 住宅 | 大東建託㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 |  | ○ | 7 | 7 |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.13～9.15 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 7 | 7 |  | ○ |  |  |  | ○ | 7 | 7 |  | 183 | 02-55
宮古市 | 川端橋近接公園予定地 | 宮古市近内第２仮設団地 | 宮古市近内第11地割地内 | 10 | 住宅 | 大東建託㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 |  | ○ | 10 | 10 |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.13～9.15 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 10 | 10 |  | ○ |  |  |  | ○ | 10 | 10 |  | 184 | 02-48
宮古市 | あゆみ公園 | 宮古市宮町第２仮設団地 | 宮古市宮町4丁目5-5 | 16 | 住宅 | 積水ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.25～9.6 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 16 | 16 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 185 | 02-52
宮古市 | 板屋公園 | 宮古市板屋仮設団地 | 宮古市板屋2丁目4 | 22 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | △ | 5 | 0 |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 22 | 22 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 186 | 02-53
宮古市 | 南公園 | 宮古市南町仮設団地 | 宮古市南町6 | 24 | 住宅 | 積水ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.25～9.6 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 8.25～9.6 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 24 | 24 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 187 | 02-51
宮古市 | 荷竹農村公園及び民有地 | 宮古市津軽石第４仮設団地 | 宮古市津軽石荷竹地区 | 82 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | △ | 3 | 0 |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 82 | 82 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 188 | 02-13
宮古市 | 西ヶ丘分譲地 | 宮古市西ヶ丘第５仮設団地 | 宮古市西ヶ丘４丁目５ | 14 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 14 | 14 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 189 | 02-66
宮古市 | げんき公園及び分譲地 | 宮古市西ヶ丘第２仮設団地 | 宮古市西ヶ丘１丁目8-4 | 14 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | △ | 2 | 0 |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 14 | 14 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 190 | 02-67
宮古市 | なかよし公園 | 宮古市西ヶ丘第３仮設団地 | 宮古市西ヶ丘２丁目6 | 18 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 18 | 18 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 191 | 02-68
宮古市 | にしがおか公園 | 宮古市西ヶ丘第４仮設団地 | 宮古市西ヶ丘３丁目11 | 24 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 24 | 24 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 192 | 02-69
宮古市 | 長町公園 | 宮古市長町仮設団地 | 宮古市長町１丁目7-2 | 12 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | △ | 6 | 0 |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 12 | 12 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 193 | 02-70
宮古市 | わかば公園 | 宮古市佐原仮設団地 | 宮古市佐原２丁目9-1 | 11 | 住宅 | 東日本ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.6～10.14 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 11 | 11 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 194 | 02-71
宮古市 | 漁民住宅跡地 | 宮古市日立浜町第２仮設団地 | 宮古市日立浜町11 | 15 | 公募 | ㈱日盛ハウジング | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | ○ | 15 | 15 | 10.5～10.31 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.5～10.31 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 10.5～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 15 | 15 | 11.23 | ○ | 15 | 15 | 8.31 | ○ | 15 | 0 | 12.1～1.20 | 195 | 02-28
宮古市 | きれまち詰所跡地 | 宮古市小山田第２仮設団地 | 宮古市小山田4-6 | 14 | 公募 | ㈲いわい | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 10.10～10.30 | ○ | 14 | 14 | 10.10～10.30 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.30～11.10 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 14 | 14 | 11.8～12.10 | ○ | 14 | 14 | 10.10～10.30 | ○ | 14 | 14 | 11.8～1.11 | 196 | 02-34
宮古市 | 中継ポンプ場隣接地 | 宮古市小山田仮設団地 | 宮古市小山田1-1 | 10 | 公募 | ㈲いわい | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 10 | 当初設置済 | ○ | 10 | 10 | 10.10～10.31 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.30～11.11 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 10 | 10 | 11.8～12.10 | ○ | 10 | 10 | 10.10～10.31 | ○ | 10 | 10 | 11.8～1.11 | 197 | 02-35
宮古市 | 鍬ヶ崎児童遊園 | 宮古市熊野町仮設団地 | 宮古市熊野町6 | 20 | 公募 | ㈲エル カサ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 20 | 当初設置済 | ○ | 20 | 20 | 9.5～9.16 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.9～9.11 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 20 | 20 | 11.18 | ○ | 20 | 20 | 7.5 | ○ | 20 | 20 | 11.19～11.21 | 198 | 02-76
宮古市 | 田鎖地区民有地 | 宮古市田鎖仮設団地 | 宮古市田鎖第3地割字袴沢1 | 50 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 50 | 50 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 199 | 02-22
宮古市 | 藤原3丁目民有地 | 宮古市藤原仮設団地 | 宮古市藤原3丁目8 | 28 | 住宅 | 積水ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.25～9.6 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 28 | 28 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 200 | 02-72
宮古市 | 宮古市立重茂小学校隣接民有地 | 宮古市重茂第５仮設団地 | 宮古市重茂第2地割舘上地内 | 8 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 8 | 8 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 201 | 02-45
宮古市 | 日影町地区民有地 | 宮古市日影町仮設団地 | 宮古市日影町143-1 | 10 | 住宅 | ㈲エムエスケ- | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 8.5～10.5 | ○ | 10 | 10 |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.5～10.5 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） | 2 | 2 | 8.5～10.5 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 10 | 10 |  | ○ |  |  |  | ○ | 10 | 10 |  | 202 | 02-86
宮古市 | 西公園 | 宮古市西町第２仮設団地 | 宮古市西町１丁目４ | 20 | 公募 | 昭栄建設㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | ○ | 20 | 20 | 11.2～11.15 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 11.16～11.19 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 5 | 5 | 11.10～11.20 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 20 | 20 | 11.18 | ○ | - | 20 | 当初設置済 | ○ | 20 | 20 | 11.2～11.15 | 203 | 02-81
宮古市 | つくし公園 | 宮古市長町第２仮設団地 | 宮古市長町2丁目5 | 13 | 公募 | 昭栄建設㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | ○ | 13 | 13 | 10.25～11.5 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 11.7～11.15 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 11.4～11.8 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 13 | 13 | 11.14 | ○ | - | 13 | 当初設置済 | ○ | 13 | 13 | 11.3～11.5 | 204 | 02-47
宮古市 | 県立宮古児童相談所敷地 | 宮古市和見町仮設団地 | 宮古市和見町9-29 | 16 | 公募 | ㈱日盛ハウジング | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 11.12～11.23 | ○ | 16 | 16 | 10.5～10.31 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.5～10.31 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 2 | 2 | 10.5～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 16 | 16 | 11.23～11.30 | ○ | 16 | 16 | 8.31 | ○ | 16 | 0 | 12.1～1.20 | 205 | 02-88
宮古市 | 上鼻2丁目公園 | 宮古市上鼻仮設団地 | 宮古市上鼻2丁目40-8 | 12 | 公募 | ㈱日盛ハウジング | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | ○ | 12 | 12 | 10.5～10.31 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.5～10.31 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 10.5～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 12 | 12 | 11.23 | ○ | 12 | 12 | 8.31 | ○ | 12 | 0 | 12.1～1.20 | 206 | 02-83
宮古市 | 松山第6地割民有地 | 宮古市松山仮設団地 | 宮古市松山第6地割 | 37 | 公募 | ㈱日盛ハウジング | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | ○ | 0 | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 不要とのこと | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 37 | 37 | 11.23～11.30 | ○ | 37 | 37 | 8.31 | ○ | 37 | 0 | 12.1～1.20 | 207 | 02-74
宮古市 | 樫内地区民有地 | 宮古市田老第５仮設団地 | 宮古市田老字西向山樫内地内 | 33 | 公募 | ㈱日盛ハウジング | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | ○ | 33 | 33 | 10.5～10.31 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.5～10.31 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 5 | 5 | 10.5～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 33 | 33 | 11.23～11.30 | ○ | 33 | 33 | 8.31 | ○ | 33 | 0 | 12.1～1.20 | 208 | 02-89
宮古市 | 西ヶ丘近隣公園西側 | 宮古市西ヶ丘第６仮設団地 | 宮古市西ヶ丘1-1 | 15 | 公募 | ㈱日盛ハウジング | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | ○ | 15 | 15 | 10.5～10.31 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.5～10.31 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 15 | 15 | 11.23 | ○ | 15 | 15 | 8.31 | ○ | 15 | 0 | 12.1～1.20 | 209 | 02-84
宮古市 | 佐原地区民有地 | 宮古市佐原第２仮設団地 | 宮古市佐原3丁目7 | 12 | 公募 | ㈱ジェイウッド | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 12.16 | ○ | 12 | 12 | 11.12 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 11.18 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 12 | 12 | 11.7～11.11 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 12 | 12 | 11.3 | ○ | - | 12 | 当初設置済 | △ |  | 0 | 1.31 | 210 | 02-85
宮古市 | 宮古市立田老第三小学校グラウンド | 宮古市田老第６仮設団地 | 宮古市宮古市田老星山５４ | 7 | 規格 | コマツハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 6 | 8.24～9.17 | △ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.22 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 4 | 4 | 8.24～9.17 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） | 2 | 2 | 8.24～9.17 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 7 | 7 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 211 | 02-87
宮古市 | 宮古市立鍬ケ崎小学校グランド及び跡地 | 宮古市熊野町第２仮設団地 | 宮古市熊野町6 | 30 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 | 10.3～12.5 | ○ | 30 | 30 | 11.3～12.5 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.5～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 2 | 2 | 10.3～12.5 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 30 | 30 | 11.3～12.5 | ○ |  |  |  | ○ | 30 | 30 | 11.3～12.5 | 212 | 02-77
宮古市 | 田鎖9地割民有地 | 宮古市田鎖第２仮設団地 | 宮古市田鎖第9地割60-6 | 27 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 | 10.3～12.5 | ○ | 27 | 27 | 11.3～12.5 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.5～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 27 | 27 | 11.3～12.5 | ○ |  |  |  | ○ | 27 | 27 | 11.3～12.5 | 213 | 02-90
宮古市 | 宮古市立第二中学校グランド | 宮古市日の出町仮設団地 | 宮古市日の出町7-1 | 96 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | 22 | 8.2～10.31 | ○ | 96 | 96 | 8.2～10.31 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～10.31 | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） | 2 | 2 | 8.2～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 96 | 96 |  | ○ | 96 | 96 | 8.2～10.31 | ○ |  |  |  | 214 | 02-49
宮古市 | 宮古市 計 |  |  | 2010 | [46 empty] | 2010 | 2010 | [9 empty] | 215
久慈市 | 旧久慈市立長内中学校グラウンド | 久慈市小久慈町仮設団地 | 久慈市小久慈町37-32-1 | 10 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 8 | 8.2～10.31 | ○ | 10 | 10 | 8.2～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～10.31 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 4 | 4 | 8.2～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） | 2 | 2 | 8.2～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 10 | 10 |  | ○ | 10 | 10 | 8.2～10.31 | ○ |  |  |  | 216 | 06-01
久慈市 | 旧岩手県立久慈水産高校グラウンド | 久慈市長内町仮設団地 | 久慈市長内町43-81-2 | 5 | 公募 | 東照建設㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 | 当初設置済 | ○ | - | 5 | 当初設置済 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.31 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 7.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | - | 5 | 当初設置済 | ○ | 5 | 5 | 10.31 | ○ | 5 | 5 | 11.21～11.30 | 217 | 06-02
久慈市 | 久慈市 計 |  |  | 15 | [46 empty] | 10 | 15 | [9 empty] | 218
遠野市 | 穀町団地 |  |  | 1 | [46 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 219
|  |  |  | 12 | [46 empty] | 12 | 12 | [9 empty] | 220
|  |  |  | 21 | [46 empty] | 21 | 21 | [9 empty] | 221
|  |  |  | 2 | [46 empty] | 2 | 2 | [9 empty] | 222
|  |  |  | 2 | [46 empty] | 2 | 2 | [9 empty] | 223
|  |  |  | 1 | [46 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 224
|  |  |  | 1 | [46 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 225
遠野市 | 遠野市 計 |  |  | 40 |  |  | ○ | - | ○ | △ |  |  |  | - |  |  |  | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |  | - | ○ | ○ | ○ |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | ○ |  |  |  | △ | 40 | 40 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 226
大槌町 | 大槌町立吉里吉里中学校グラウンド | 大槌町吉里吉里仮設団地 | 大槌町吉里吉里1丁目215番 | 80 | 規格 | 三協フロンティア㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 12.9 | ○ | 80 | 80 | 12.9 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 12.9 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  | 12.9 | ○（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 80 | 80 |  | ○ | 80 | 80 | 1.15 | ○ | 80 | 80 | 1.15 | 227 | 25-07
大槌町 | 小鎚地区民有地 | 大槌町小鎚仮設団地 | 大槌町小鎚第21地割地内 | 92 | 規格 | 三協フロンティア㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 12.9 | ○ | 92 | 92 | 12.9 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 12.9 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  | 12.9 | ○（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 92 | 92 |  | ○ | 92 | 92 | 1.15 | ○ | 92 | 92 | 1.15 | 228 | 25-05
大槌町 | 柾内工業団地 | 大槌町大槌仮設団地 | 大槌町大槌第10地割 | 44 | 規格 | 三協フロンティア㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 12.9 | ○ | 44 | 44 | 12.9 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 12.9 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  | 12.9 | ○（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 44 | 44 |  | ○ | 44 | 44 | 1.15 | ○ | 44 | 44 | 1.15 | 229 | 25-08
大槌町 | 吉里吉里地区民有地 | 大槌町吉里吉里第２仮設団地 | 大槌町吉里吉里第9地割地内 | 101 | 規格 | 立川ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 101 | 101 |  | ○ | 101 | 101 | 1.15 | ○ | 101 | 101 | 1.15 | 230 | 25-36
大槌町 | 吉里吉里地区民有地その２ | 大槌町吉里吉里第３仮設団地 | 大槌町吉里吉里第9地割地内 | 48 | 規格 | 立川ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 48 | 48 |  | ○ | 48 | 48 | 1.15 | ○ | 48 | 48 | 1.15 | 231 | 25-54
大槌町 | 吉里吉里地区民有地その２ （グル-プホ-ム型） | 大槌町吉里吉里第３仮設団地 | 大槌町吉里吉里第9地割地内 | 10 | 規格 | 立川ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | - |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | - | - | - |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 232 | 25-54
大槌町 | 蕨打直地区民有地 | 大槌町小鎚第２仮設団地 | 大槌町小鎚第14地割蕨打直 | 22 | 住宅 | ㈱FPホ-ム | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 12 | 8.2～9.30 | ○ | 22 | 22 |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 22 | 22 |  | ○ |  |  |  | ○ | 22 | 22 |  | 233 | 25-29
大槌町 | 恵水講橋上流側民有地 | 大槌町大槌第２仮設団地 | 大槌町大槌第5地割内 | 40 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 | 10.3～12.5 | ○ | 40 | 40 | 11.3～12.5 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.5～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 40 | 40 | 11.3～12.5 | ○ |  |  |  | ○ | 40 | 40 | 11.3～12.5 | 234 | 25-33
大槌町 | 恵水講橋下流側民有地 | 大槌町大槌第３仮設団地 | 大槌町大槌第5地割内 | 95 | 住宅 | パナホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 95 | 95 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 235 | 25-32
大槌町 | 和野橋上流側民有地 | 大槌町大槌第４仮設団地 | 大槌町大槌第5地割地内 | 34 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 10.3～12.5 | ○ | 34 | 34 | 11.3～12.5 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.5～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 34 | 34 | 11.3～12.5 | ○ |  |  |  | ○ | 34 | 34 | 11.3～12.5 | 236 | 25-35
大槌町 | 和野橋下流側民有地 | 大槌町大槌第５仮設団地 | 大槌町大槌第５地割地内 | 253 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 76 | 76 | 10.3～12.5 | ○ | 253 | 253 | 11.3～12.5 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.5～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 2 | 2 | 10.3～12.5 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 253 | 253 | 11.3～12.5 | ○ |  |  |  | ○ | 253 | 253 | 11.3～12.5 | 237 | 25-34
大槌町 | 和野橋下流側民有地 （グル-プホ-ム型） |  |  | 20 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | - |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.5～9.30 | - | - | - | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | - | - | - |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 238
大槌町 | 大槌町立小鎚小学校グラウンド | 大槌町小鎚第３仮設団地 | 大槌町小鎚第13地割3 | 12 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 12 | 12 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 239 | 25-02
大槌町 | 清掃事業所上流側民有地 | 大槌町小鎚第４仮設団地 | 大槌町小鎚第17地割曽根 | 40 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 40 | 40 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 240 | 25-12
大槌町 |  | 大槌町小鎚第４仮設団地 | 大槌町小鎚第17地割曽根 | 24 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 24 | 24 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 241 | 25-12
大槌町 | 清掃事業所上流側民有地 （グル-プホ-ム型） |  |  | 10 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | - |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | - | 10 | 10 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 242
大槌町 | 高清水団地隣接民有地 | 大槌町小鎚第６仮設団地 | 大槌町小鎚第21地割地内 | 13 | 規格 | 三協フロンティア㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 12.9 | ○ | 13 | 13 | 12.9 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 12.9 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  | 12.9 | ○（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 13 | 13 |  | ○ | 13 | 13 | 1.15 | ○ | 13 | 13 | 1.15 | 243 | 25-30
大槌町 | 三枚堂橋下流側民有地 | 大槌町小鎚第８仮設団地 | 大槌町小鎚第21地割三枚堂 | 120 | 規格 | 三協フロンティア㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 12.2 | ○ | 120 | 120 | 12.2 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 12.2 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  | 12.2 | ○（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 120 | 120 |  | ○ | 120 | 120 | 1.15 | ○ | 120 | 120 | 1.15 | 244 | 25-48
大槌町 | 四季の郷隣接民有地 | 大槌町小鎚第５仮設団地 | 大槌町小鎚第16地割 | 96 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 | 35 | 10.3～12.5 | ○ | 96 | 96 | 11.3～12.5 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.5～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 2 | 2 | 10.3～12.5 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 96 | 96 | 11.3～12.5 | ○ |  |  |  | ○ | 96 | 96 | 11.3～12.5 | 245 | 25-50
大槌町 | 大柾橋上流側民有地 | 大槌町大槌第６仮設団地 | 大槌町大槌第12地割柾内 | 46 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 46 | 46 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 246 | 25-43
大槌町 | 大柾橋下流側民有地 | 大槌町大槌第７仮設団地 | 大槌町大槌第12地割柾内 | 59 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 59 | 59 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 247 | 25-42
大槌町 | 三枚堂ポンプ場隣接民有地 | 大槌町小鎚第１１仮設団地 | 大槌町小鎚第19地割三枚堂 | 18 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 18 | 18 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 248 | 25-28
大槌町 | 中村地区西側民有地 | 大槌町小鎚第９仮設団地 | 大槌町小鎚第18地割中村 | 17 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | 10.3～12.5 | ○ | 17 | 17 | 11.3～12.5 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.5～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 17 | 17 | 11.3～12.5 | ○ |  |  |  | ○ | 17 | 17 | 11.3～12.5 | 249 | 25-49
大槌町 | 中村地区東側民有地 | 大槌町小鎚第１０仮設団地 | 大槌町小鎚第18地割中村 | 26 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 | 10.3～12.5 | ○ | 26 | 26 | 11.3～12.5 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.5～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 10.3～12.5 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 26 | 26 | 11.3～12.5 | ○ |  |  |  | ○ | 26 | 26 | 11.3～12.5 | 250 | 25-52
大槌町 | 赤浜町営住宅北側民有地 | 大槌町吉里吉里第４仮設団地 | 大槌町赤浜1丁目2-1付近 | 36 | 住宅 | ㈱FPホ-ム | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 8.2～9.30 | ○ | 36 | 36 |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 36 | 36 |  | ○ |  |  |  | ○ | 36 | 36 |  | 251 | 25-25
大槌町 | 赤浜１丁目民有地 | 大槌町赤浜仮設団地 | 大槌町赤浜1丁目6番先 | 23 | 住宅 | ㈱FPホ-ム | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 | 8.2～9.30 | ○ | 23 | 23 |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 23 | 23 |  | ○ |  |  |  | ○ | 23 | 23 |  | 252 | 25-26
大槌町 | 赤浜２丁目西側民有地 | 大槌町赤浜第２仮設団地 | 大槌町赤浜２丁目３番地内 | 42 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 16 | 10.3～12.5 | ○ | 42 | 42 | 11.3～12.5 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.5～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 10.3～12.5 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 42 | 42 | 11.3～12.5 | ○ |  |  |  | ○ | 41 | 41 | 11.3～12.5 | 253 | 25-44
大槌町 | 赤浜２丁目東側民有地 | 大槌町赤浜第３仮設団地 | 大槌町赤浜2丁目3番地内 | 22 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 6 | 10.3～12.5 | ○ | 22 | 22 | 11.3～12.5 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.5～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 22 | 22 | 11.3～12.5 | ○ |  |  |  | ○ | 22 | 22 | 11.3～12.5 | 254 | 25-37
大槌町 | 高清水団地隣接民有地南側 | 大槌町小鎚第１３仮設団地 | 大槌町小鎚第21地割 | 24 | 規格 | 三協フロンティア㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 12.9 | ○ | 24 | 24 | 12.9 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 12.9 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  | 12.9 | ○（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 24 | 24 |  | ○ | 24 | 24 | 1.15 | ○ | 24 | 24 | 1.15 | 255 | 25-56
大槌町 | 中村地区中村沢隣接民有地 | 大槌町小鎚第１２仮設団地 | 大槌町小鎚第18地割中村 | 60 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 26 | 10.3～12.5 | ○ | 60 | 60 | 11.3～12.5 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.5～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 60 | 60 | 11.3～12.5 | ○ |  |  |  | ○ | 58 | 58 | 11.3～12.5 | 256 | 25-20
大槌町 | 大槌町鮭鱒人工孵化場隣接民有地 | 大槌町大槌第８仮設団地 | 大槌第14地割地内 | 27 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 13 | 10.3～12.5 | ○ | 27 | 27 | 11.3～12.5 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.5～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 27 | 27 | 11.3～12.5 | ○ |  |  |  | ○ | 26 | 26 | 11.3～12.5 | 257 | 25-53
大槌町 | 大槌町立安渡小学校グランド | 大槌町安渡第２仮設団地 | 大槌町安渡２丁目第11地割 | 34 | 公募 | ㈱下舘工務店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 11.16～12.9 | ○ | 34 | 34 | 11.16～12.9 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 11.16～12.9 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 34 | 34 | 12.6 | ○ | - | 34 | 当初設置済 | ○ | 34 | 34 | 12.16～12.7 | 258 | 25-06
大槌町 | 安渡古学校 | 大槌町安渡第３仮設団地 | 大槌町安渡３丁目８番地内 | 13 | 公募 | ㈱タカヤ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 12.23 | ○ | 13 | 13 | 9.3～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.21 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 13 | 13 | 11.19 | ○ | 13 | 13 | 7.21 | ○ | 13 | 13 | 12.16 | 259 | 25-45
大槌町 | 大徳院上民有地 | 大槌町安渡仮設団地 | 大槌町安渡１丁目５番地地内 | 13 | 公募 | ㈱下舘工務店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 11.16～12.9 | ○ | 13 | 13 | 11.16～12.9 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 11.16～12.9 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 8.3 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 13 | 13 | 12.6 | ○ | 13 | 13 | 当初設置済 | ○ | 13 | 13 | 12.16～12.7 | 260 | 25-46
大槌町 | 袰岩橋上流側民有地 | 大槌町大槌第９仮設団地 | 大槌町大槌第7地割 | 62 | 公募 | ㈱タカヤ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 | 27 | 12.23 | ○ | 62 | 62 | 9.3～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.17 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 3 | 3 | 9.14 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 62 | 62 | 11.28 | ○ | 62 | 62 | 7.13 | ○ | 62 | 62 | 12.15 | 261 | 25-39
大槌町 | 前段橋下流側民有地 | 大槌町大槌第１０仮設団地 | 大槌町大槌第7地割 | 46 | 公募 | ㈱タカヤ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 | 12.23 | ○ | 46 | 46 | 9.3～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.17 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 2 | 2 | 9.15 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 46 | 46 | 11.28 | ○ | 46 | 46 | 7.21 | ○ | 46 | 46 | 12.17 | 262 | 25-40
大槌町 | 勤労青少年体育センタ-隣接民有地 | 大槌町小鎚第１４仮設団地 | 大槌町小鎚第23地割寺野 | 30 | 公募 | ㈱小原建設 | ○ | ○ | ○ | △ | 9 | 0 | 1.31 | ○ | 30 | 30 | 11.12 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 11.4 | - | - | - | △（個別要望対応） | 3 | 1 | 1.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | - | 30 | 当初設置済 | △ | 30 | 28 | 1.15 | △ | 30 | 0 | 1.31 | 263 | 25-14
大槌町 | 吉里吉里2丁目民有地 | 大槌町吉里吉里第５仮設団地 | 大槌町吉里吉里2丁目地内 | 25 | 公募 | ㈱小原建設 | ○ | ○ | ○ | △ | 15 | 0 | 1.31 | ○ | 25 | 25 | 11.7 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 11.4 | - | - | - | △（個別要望対応） | 2 | 0 | 1.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | - | 25 | 当初設置済 | ○ | 25 | 25 | 8.28 | △ | 25 | 0 | 1.31 | 264 | 25-59
大槌町 | 山岸橋上流側民有地 | 大槌町小鎚第１５仮設団地 | 大槌町小鎚第18地割地内 | 31 | 公募 | 東日本アセットﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | 10.25～11.3 | ○ | 31 | 31 | 10.1～10.13 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.3～10.13 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 10. 1～10.13 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 31 | 31 | 11.7～11.10 | ○ | 31 | 31 | 当初設置済 | ○ | 31 | 31 | 12.1～12.31 | 265 | 25-57
大槌町 | 清掃事業所下流側民有地 | 大槌町小鎚第１６仮設団地 | 大槌町小鎚第17地割地内 | 19 | 公募 | ㈱小原建設 | ○ | ○ | ○ | △ | 10 | 0 | 1.31 | ○ | 19 | 19 | 11.17 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 11.4 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | - | 19 | 当初設置済 | △ | 19 | 17 | 1.15 | △ | 19 | 0 | 1.31 | 266 | 25-55
大槌町 | 赤浜1丁目北側民有地 | 大槌町赤浜第４仮設団地 | 大槌町赤浜1丁目6番 | 14 | 公募 | 日本住宅㈱ | ○ | ○ | ○ | △ | 7 | 0 | 1.16～1.31 | △ | 14 | 0 | 12.28～1.15 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.3～12.2 | - | - | - | △（個別要望対応） | 1 | 0 | 1.16～1.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 14 | 14 | 11.15～12.10 | △ | 14 | 0 | 12.1～1.15 | △ | 14 | 0 | 1.15～1.20 | 267 | 25-66
大槌町 | 蕨打直地区北側民有地 | 大槌町小鎚第１７仮設団地 | 大槌町小鎚第14地割蕨打直 | 26 | 公募 | 日本住宅㈱ | ○ | ○ | ○ | △ | 3 | 0 | 1.16～1.31 | △ | 26 | 0 | 12.28～1.15 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.3～12.2 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 26 | 26 | 11.15～12.10 | △ | 26 | 0 | 12.1～1.15 | △ | 26 | 0 | 1.15～1.20 | 268 | 25-64
大槌町 | 吉里吉里トンネル付近民有地 | 大槌町大槌第１１仮設団地 | 大槌町大槌第28地割地内 | 7 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 7 | 7 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 269 | 25-68
大槌町 | 三枚堂橋上流西側民有地 | 大槌町小鎚第７仮設団地 | 大槌町小鎚第21地割先 | 56 | 規格 | コマツハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | 23 | 9.6～10.1 | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.26～8.29 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 3 | 3 | 9.6～9.20 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） | 2 | 2 | 9.6～9.20 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 56 | 56 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 270 | 25-11
大槌町 | 清掃事業所上流東側民有地 | 大槌町小鎚第１９仮設団地 | 大槌町小鎚第17地割地内 | 50 | 公募 | 日本住宅㈱ | ○ | ○ | ○ | △ | 13 | 0 | 1.16～1.31 | △ | 50 | 0 | 12.28～1.15 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.3～12.2 | - | - | - | △（個別要望対応） | 3 | 0 | 1.16～1.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 50 | 50 | 11.15～12.10 | △ | 50 | 0 | 12.1～1.15 | △ | 50 | 0 | 1.15～1.20 | 271 | 25-65
大槌町 | 八幡神社隣接民有地 | 大槌町大槌第１２仮設団地 | 大槌町大槌第12地割地内 | 18 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 18 | 18 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 272 | 25-70
大槌町 | 吉里吉里第5地割民有地 | 大槌町吉里吉里第６仮設団地 | 大槌町吉里吉里第5地割 | 36 | 公募 | ㈱日盛ハウジング | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 11.12～11.23 | ○ | 36 | 36 | 10.5～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.5～10.31 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 10.5～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 36 | 36 | 11.23～11.30 | ○ | 36 | 36 | 8.31 | △ | 36 | 0 | 12.1～1.20 | 273 | 25-63
大槌町 | 赤浜2丁目北側民有地 | 大槌町赤浜第５仮設団地 | 大槌町赤浜2丁目地内 | 12 | 公募 | ㈱日盛ハウジング | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | ○ | 12 | 12 | 10.5～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.5～10.31 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 12 | 12 | 11.23 | ○ | 12 | 12 | 8.31 | △ | 12 | 0 | 12.1～1.20 | 274 | 25-71
大槌町 | 大槌町金沢小学校グラウンド | 大槌町金澤仮設団地 | 大槌町金澤第29地割19 | 15 | 規格 | コマツハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 7 | 9.10～9.16 | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 15 | 15 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 275 | 25-01
大槌町 | 生井地区民有地 | 大槌町小鎚第２０仮設団地 | 大槌町小鎚第26地割 | 40 | 公募 | 日本住宅㈱ | ○ | ○ | ○ | △ | 12 | 0 | 1.16～1.31 | △ | 40 | 0 | 12.28～1.15 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.3～12.2 | - | - | - | △（個別要望対応） | 4 | 0 | 1.16～1.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 40 | 40 | 11.15～12.10 | △ | 40 | 0 | 12.1～1.15 | △ | 40 | 0 | 1.15～1.20 | 276 | 25-60
大槌町 | 生井沢地区民有地南側 | 大槌町小鎚第２１仮設団地 | 大槌町小鎚第26地割 | 33 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 33 | 33 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 277 | 25-72
大槌町 | 追又地区民有地 | 大槌町大槌第１４仮設団地 | 大槌町大槌第15地割 | 12 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 12 | 12 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 278 | 25-62
大槌町 | 大槌町 計 |  |  | 2146 | [46 empty] | 2042 | 2116 | [9 empty] | 279
山田町 | 山田町立町民グラウンド | 山田町織笠仮設団地 | 山田町織笠第14地割32-1 | 174 | 規格 | 立川ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） | 17 | 17 | 8.19～9.3 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） | 2 | 2 | 8.19～9.3 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 174 | 174 |  | ○ | 174 | 174 | 1.15 | ○ | 174 | 174 | 1.15 | 280 | 26-01
山田町 | 船越多目的広場 | 山田町船越仮設団地 | 山田町船越第9地割266 | 46 | 規格 | 立川ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） | 2 | 2 | 8.19～9.3 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 46 | 46 |  | ○ | 46 | 46 | 1.15 | ○ | 46 | 46 | 1.15 | 281 | 26-18
山田町 | 大浦地区民有地 | 山田町船越第２仮設団地 | 山田町船越第20地割80-1 | 48 | 住宅 | 積水ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.25～9.6 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 48 | 48 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 282 | 26-29
山田町 | 長崎地区民有地 | 山田町長崎仮設団地 | 山田町長崎四丁目4-6、4-4 | 26 | 住宅 | 積水ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 8.13～9.15 | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.25～9.6 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 26 | 26 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 283 | 26-30
山田町 | 浜川目地区民有地 | 山田町大沢仮設団地 | 山田町大沢第11地割浜川目83-1他 | 128 | 住宅 | 積水ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.25～9.6 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 128 | 128 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 284 | 26-40
山田町 | 関谷地区民有地 | 山田町山田仮設団地 | 山田町山田第12地割 | 72 | 住宅 | 積水ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 8.13～9.15 | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.25～9.6 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 72 | 72 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 285 | 26-11
|  | 山田町山田仮設団地 | 山田第12地割 | 8 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 8 | 8 | 8.2～10.31 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～10.31 | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 8 | 8 |  | ○ | 8 | 8 | 8.2～10.31 | ○ |  |  |  | 286 | 26-84
山田町 | 豊間根地区民有地 | 山田町豊間根仮設団地 | 山田町豊間根第2地割48-3ほか11筆 | 50 | 住宅 | 大東建託㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 26 | 8.13～9.15 | ○ | 50 | 50 |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.13～9.15 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 50 | 50 |  | ○ |  |  |  | ○ | 50 | 50 |  | 287 | 26-36
山田町 | 山田町立大沢小学校グラウンド | 山田町大沢第２仮設団地 | 山田町大沢第6地割51 | 31 | 規格 | コマツハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | 17 | 9.10～9.17 | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.17～9.20 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 3 | 3 | 9.10～9.17 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 31 | 31 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 288 | 26-06
山田町 | 山田町立山田南小学校グラウンド | 山田町飯岡仮設団地 | 山田町飯岡第7地割28-2 | 35 | 規格 | 立川ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 35 | 35 |  | ○ | 35 | 35 | 1.15 | ○ | 35 | 35 | 1.15 | 289 | 26-09
山田町 | 山田町立織笠小学校グラウンド | 山田町織笠第２仮設団地 | 山田町織笠第11地割80 | 22 | 規格 | 立川ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 22 | 22 |  | ○ | 22 | 22 | 1.15 | ○ | 22 | 22 | 1.15 | 290 | 26-14
山田町 | 猿神農業担い手センタ-隣接民有地 | 山田町織笠第３仮設団地 | 山田町織笠第18地割42-1 | 87 | 規格 | 立川ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 87 | 87 |  | ○ | 87 | 87 | 1.15 | ○ | 87 | 87 | 1.15 | 291 | 26-32
山田町 | 旧長野団地跡地 | 山田町飯岡第２仮設団地 | 山田町飯岡第6地割 | 36 | 住宅 | 積水ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.25～9.6 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 36 | 36 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 292 | 26-08
山田町 | 関口農業担い手センタ- | 山田町山田第２仮設団地 | 山田町山田第18地割地内 | 36 | 住宅 | 積水化学工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.5～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 3 | 3 | 8.5～9.30 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 36 | 36 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 293 | 26-13
山田町 | 青少年の家前林間駐車場 | 山田町船越第３仮設団地 | 山田町船越第2地割42 | 28 | 住宅 | 積水ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.25～9.6 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 28 | 28 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 294 | 26-19
山田町 | 下水処理場予定地 | 山田町山田第４仮設団地 | 山田町山田第3地割地内 | 122 | 規格 | 立川ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 122 | 122 |  | ○ | 122 | 122 | 1.15 | ○ | 122 | 122 | 1.15 | 295 | 26-38
山田町 | 下水処理場予定地 （グル-プホ-ム型） | 山田町山田第４仮設団地 | 山田町山田第3地割地内 | 10 | 住宅 | パナホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | - |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | - | - | - |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 296 | 26-76
山田町 | 山谷コミュニティ-センタ-南側民有地 | 山田町大沢第３仮設団地 | 山田町大沢第4地割地内 | 52 | 規格 | 内藤ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 9.15～10.8 | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 9.14～10.7 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 52 | 52 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 297 | 26-48
山田町 | 県立山田病院隣接民有地 | 山田町山田第３仮設団地 | 山田第3地割地内 | 35 | 住宅 | ㈱FPホ-ム | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 12 | 8.2～9.30 | ○ | 35 | 35 |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 2 | 2 | 8.2～9.30 | ○（個別要望対応） | 2 | 2 | 8.2～9.30 | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 8.2～9.30 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 35 | 35 |  | ○ |  |  |  | ○ | 35 | 35 |  | 298 | 26-42
山田町 | 長崎２丁目民有地 | 山田町長崎第２仮設団地 | 山田町長崎二丁目3-10 | 10 | 住宅 | ㈱FPホ-ム | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 8.2～9.30 | ○ | 10 | 10 |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 10 | 10 |  | ○ |  |  |  | ○ | 10 | 10 |  | 299 | 26-33
山田町 | 大浦漁村センタ- | 山田町大浦仮設団地 | 山田町大浦第22地割11 | 20 | 住宅 | 積水ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.25～9.6 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 20 | 20 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 300 | 26-15
山田町 | 猿神農業担い手センタ-隣接民有地南側 | 山田町織笠第４仮設団地 | 山田町織笠第18地割50 | 54 | 規格 | 立川ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 54 | 54 |  | ○ | 54 | 54 | 1.15 | ○ | 54 | 54 | 1.15 | 301 | 26-60
山田町 | 船越家族旅行村芝生広場 | 山田町船越第５仮設団地 | 山田町船越第9地割 | 30 | 規格 | 内藤ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 7 | 9.15～10.8 | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） | 2 | 2 | 9.15～10.8 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 30 | 30 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 302 | 26-56
山田町 | 旧長崎団地 | 山田町飯岡第３仮設団地 | 山田町飯岡第7地割地内 | 29 | 住宅 | ㈱FPホ-ム | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 16 | 8.2～9.30 | ○ | 29 | 29 |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 29 | 29 |  | ○ |  |  |  | ○ | 29 | 29 |  | 303 | 26-51
山田町 | 山田北地区東側民有地 | 山田町山田第５仮設団地 | 山田第15地割64-1 | 20 | 住宅 | ㈱FPホ-ム | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 11 | 8.2～9.30 | ○ | 11 | 11 |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 8.2～9.30 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 20 | 20 |  | ○ |  |  |  | ○ | 20 | 20 |  | 304 | 26-43
山田町 | 旧平安荘跡地 | 山田町船越第４仮設団地 | 山田町船越第6地割144-8 | 44 | 住宅 | 積水ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.25～9.6 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 44 | 44 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 305 | 26-28
山田町 | 山田北地区関口川近接民有地 | 山田町山田第６仮設団地 | 山田第17地割 | 56 | 住宅 | 積水ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.25～9.6 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 56 | 56 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 306 | 26-53
山田町 | 豊間根地区45号線隣接民有地 | 山田町豊間根第２仮設団地 | 山田町豊間根第2地割31-2 | 49 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | 22 | 10.3～12.5 | ○ | 48 | 48 | 11.3～12.5 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.5～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 2 | 2 | 10.3～12.5 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 49 | 49 | 11.3～12.5 | ○ |  |  |  | ○ | 49 | 49 | 11.3～12.5 | 307 | 26-37
|  | 山田町豊間根第２仮設団地 | 豊間根第2地割 | 6 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 6 | 6 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 308 | 26-77
山田町 | タブの木荘跡地 | 山田町船越第６仮設団地 | 山田町船越第17地割40-2 | 50 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 | 32 | 10.3～12.5 | ○ | 50 | 50 | 11.3～12.5 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.5～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 50 | 50 | 11.3～12.5 | ○ |  |  |  | ○ | 50 | 50 | 11.3～12.5 | 309 | 26-16
山田町 | 町民農園 | 山田町飯岡第４仮設団地 | 山田町飯岡第7地割地内 | 26 | 公募 | 昭栄建設㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 11.1 | ○ | 26 | 26 | 11.05～11.20 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 12.1～12.10 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 2 | 2 | 11.15～11.20 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 26 | 26 | 11.18 | ○ | - | 26 | 当初設置済 | ○ | 26 | 26 | 11.05～11.20 | 310 | 26-26
山田町 | 猿神バス停付近民有地 | 山田町織笠第５仮設団地 | 山田町織笠第19地割 | 14 | 公募 | ㈱日盛ハウジング | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | ○ | 14 | 14 | 10.5～10.31 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | 10.5～10.31 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 10.5～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 14 | 14 | 11.23 | ○ | 14 | 14 | 8.31 | △ | 14 | 0 | 12.1～12.27 | 311 | 26-55
山田町 | 大沢地区民有地 | 山田町大沢第４仮設団地 | 山田町大沢第10地割20番地1 | 24 | 公募 | ㈱平野組 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | ○ | 24 | 24 | 12.14 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | 9.22 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 11.21～11.30 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | - | 24 | 当初設置済 | ○ | 24 | 24 | 7.29 | ○ | 24 | 24 | 12.8 | 312 | 26-62
山田町 | 赤松団地隣接民有地 | 山田町飯岡第５仮設団地 | 山田町飯岡第2地割地内 | 24 | 公募 | ㈱平野組 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 12.2 | ○ | 24 | 24 | 12.9～12.23 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | 9.29 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 10.21 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | - | 24 | 当初設置済 | ○ | 24 | 24 | 8.1 | ○ | 24 | 24 | 12.8 | 313 | 26-52
山田町 | 関口地区民有地 | 山田町山田第７仮設団地 | 山田第17地割 | 49 | 公募 | ㈱タカヤ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | 21 | 12.23 | ○ | 49 | 49 | 9.3～10.31 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.8 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 9.15 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 49 | 49 | 11.19 | ○ | 49 | 49 | 7.13 | ○ | 49 | 49 | 12.21 | 314 | 26-59
|  | 山田町山田第７仮設団地 | 山田第17地割 | 24 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 24 | 24 | 8.2～10.31 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～10.31 | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 24 | 24 |  | ○ | 24 | 24 | 8.2～10.31 | ○ |  |  |  | 315 | 26-79
山田町 | 県立山田高等学校隣接民有地 | 山田町織笠第６仮設団地 | 山田町織笠第8地割地内 | 27 | 公募 | ㈱平野組 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | ○ | 27 | 27 | 12.9～12.19 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.22 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 3 | 3 | 1.1 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | - | 27 | 当初設置済 | ○ | 27 | 27 | 7.26 | ○ | 27 | 27 | 12.9 | 316 | 26-73
山田町 | ちびっこ公園 | 山田町長崎第４仮設団地 | 山田町長崎4丁目13番地内 | 16 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | △ | 1 | 0 |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 16 | 16 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 317 | 26-68
山田町 | わんぱく公園 | 山田町長崎第３仮設団地 | 山田町長崎2丁目地内 | 10 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 10 | 10 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 318 | 26-69
山田町 | 県北バス停北浜口近接民有地 | 山田町山田第８仮設団地 | 山田町山田第9地割69番1他 | 20 | 住宅 | 東北ミサワホ-ム㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.3～9.30 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 20 | 20 |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 319 | 26-63
山田町 | 大浦地区西側民有地 | 山田町船越第７仮設団地 | 山田町船越第21地割 | 10 | 公募 | ㈱平野組 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | ○ | 10 | 10 | 12.9～12.22 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.29 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 2 | 2 | 11.21～11.30 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | - | 10 | 当初設置済 | ○ | 10 | 10 | 7.26 | ○ | 10 | 10 | 12.9 | 320 | 26-66
山田町 | はまなす学園 （グル-プホ-ム型） | 山田町豊間根第３仮設団地 | 山田町豊間根第３地割150他 | 20 | 住宅 | 大和ハウス工業㈱ | ○ | ○ | ○ | - |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.5～9.30 | - | - | - | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | - | - | - |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 321 | 26-71
山田町 | ケアホ-ム希望 （グル-プホ-ム型） | 山田町山田第９仮設団地 | 山田第1地割11-3 | 10 | 規格 | コマツハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | - |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | - | - | - |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 322 | 26-72
山田町 | 小規模多機能センタ-やすらぎ （グル-プホ-ム型） | 山田町船越第９仮設団地 | 船越第6地割137番4他 | 10 | 規格 | コマツハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | - |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | - | - | - |  | ○ |  |  |  | - |  |  |  | 323 | 26-74
山田町 | 織笠地区希望ヶ丘団地付近民有地 | 山田町織笠第７仮設団地 | 織笠第14地割 | 72 | 規格 | コマツハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 | 33 | 9.9～9.20 | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 9.11～9.16 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 9 | 9 | 9.9～9.20 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） | 3 | 3 | 9.9～9.20 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 72 | 72 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 324 | 26-75
山田町 | 浦の浜地区民有地 | 山田町船越第８仮設団地 | 山田町船越第９地割 | 108 | 住宅 | 積水ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.25～9.6 | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 108 | 108 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 325 | 26-70
山田町 | 平安荘庭 | 山田町山田第１０仮設団地 | 山田第16地割9番10 | 21 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 21 | 21 | 8.2～10.31 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～10.31 | - | - | - | △（個別要望対応） | 1 | 1 | 8.2～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○（個別要望対応） | 2 | 2 | 8.2～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 21 | 21 |  | ○ | 21 | 21 | 8.2～10.31 | ○ |  |  |  | 326 | 26-10
山田町 | 農村婦人の家グランド | 山田町豊間根第４仮設団地 | 山田町豊間根第20地割地内 | 20 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 20 | 20 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 327 | 26-22
山田町 | 豊間根地区東側民有地 | 山田町豊間根第５仮設団地 | 豊間根第2地割 | 18 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 18 | 18 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 328 | 26-78
山田町 | 希望が丘団地北側民有地 | 山田町織笠第８仮設団地 | 織笠第14地割 | 24 | 規格 | 内藤ハウス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 24 | 24 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 329 | 26-80
山田町 | 豊間根地区南側民有地 | 山田町豊間根第６仮設団地 | 豊間根第3地割 | 6 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 6 | 6 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 330 | 26-81
山田町 | やまびこ公園 | 山田町船越第１０仮設団地 | 船越第6地割 | 11 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 11 | 11 | 8.2～10.31 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～10.31 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 8.2～10.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 11 | 11 |  | ○ | 11 | 11 | 8.2～10.31 | ○ |  |  |  | 331 | 26-82
山田町 | 町立関口児童館 | 山田町山田第１１仮設団地 | 山田第16地割 | 12 | 規格 | 郡リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 12 | 12 | 8.2～10.31 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.2～10.31 | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 12 | 12 |  | ○ | 12 | 12 | 8.2～10.31 | ○ |  |  |  | 332 | 26-83
山田町 | 山田町 計 |  |  | 1990 | [46 empty] | 1855 | 1940 | [9 empty] | 333
岩泉町 | 中島地区町有地 | 岩泉町中島仮設団地 | 岩泉町中島字長内140他 | 84 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 84 | 84 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 334 | 27-03
岩泉町 | 屋内多目的運動場グラウンド | 岩泉町中野仮設団地 | 岩泉町字中野6-4 | 39 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 39 | 39 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 335 | 27-02
岩泉町 | 小成地区民有地 | 岩泉町小本仮設団地 | 岩泉町小本字小成133-2 | 20 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 20 | 20 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 336 | 27-05
岩泉町 | 岩泉町 計 |  |  | 143 | [46 empty] | 143 | 143 | [9 empty] | 337
洋野町 | 種市地区民有地 | 洋野町種市仮設団地 | 洋野町種市第１地割23番地 | 5 | 住宅 | ㈲エムエスケ- | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 8.5～10.5 | ○ | 5 | 5 |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.5～10.5 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 5 | 5 |  | ○ |  |  |  | ○ | 5 | 5 |  | 338 | 33-01
洋野町 | 洋野町 計 |  |  | 5 | [46 empty] | 5 | 5 | [9 empty] | 339
田野畑村 | 岩手県立岩泉高校田野畑分校グラウンド | 田野畑村管窪仮設団地 | 田野畑村管窪43-4地先 | 50 | 規格 | 日成ビルド工業㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | ○（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 50 | 50 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 340 | 28-01
田野畑村 | 田野畑村立田野畑中学校グラウンド | 田野畑村松前沢仮設団地 | 田野畑村松前沢97 | 94 | 住宅 | ㈲エムエスケ- | ○ | ○ | ○ | ○ | 82 | 82 | 8.5～10.5 | ○ | 94 | 94 |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 8.5～10.5 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） | 33 | 33 | 8.5～10.5 | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 94 | 94 |  | ○ |  |  |  | ○ | 94 | 94 |  | 341 | 28-09
田野畑村 | アズビィ仮設駐車場 | 田野畑村和野仮設団地 | 田野畑村和野278- | 42 | 公募 | ㈱ジェイウッド | ○ | ○ | ○ | ○ | 38 | 38 | 12.16 | ○ | 42 | 42 | 11.7～11.9 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 11.14～11.17 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 12 | 12 | 11.7～11.11 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 42 | 42 | 11.3 | ○ | - | 42 | 当初設置済 | △ |  | 0 | 1.31 | 342 | 28-02
田野畑村 | 田野畑村 計 |  |  | 186 | [46 empty] | 186 | 186 | [9 empty] | 343
住田町 | 火石団地（旧町営住宅火石第一団地） |  |  | 13 | [46 empty] | 13 | 13 | [9 empty] | 344
|  |  |  | 1 | [46 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 345
|  |  |  | 12 | [46 empty] | 12 | 12 | [9 empty] | 346
| 計 |  |  | 13 |  |  | - | - | - | × |  |  |  | △ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | × | 13 | 13 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 347
住田町 | 本町団地（旧住田幼稚園） |  |  | 17 | [46 empty] | 17 | 17 | [9 empty] | 348
|  |  |  | 1 | [46 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 349
|  |  |  | 16 | [46 empty] | 16 | 16 | [9 empty] | 350
| 計 |  |  | 17 |  |  | - | - | - | × |  |  |  | △ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | × | 17 | 17 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 351
住田町 | 中上団地（旧下有住小学校） |  |  | 63 | [46 empty] | 63 | 63 | [9 empty] | 352
|  |  |  | 9 | [46 empty] | 9 | 9 | [9 empty] | 353
|  |  |  | 50 | [46 empty] | 50 | 50 | [9 empty] | 354
|  |  |  | 3 | [46 empty] | 3 | 3 | [9 empty] | 355
| 計 |  |  | 63 |  |  | - | - | - | × |  |  |  | △ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | × | 63 | 63 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 356
住田町 | 住田町 計 |  |  | 93 | [46 empty] | 93 | 93 | [9 empty] | 357
野田村 | 野田村立野田中学校グラウンド | 野田村野田仮設団地 | 野田村野田第22地割114-13 | 128 | 規格 | 大和リ-ス㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |  | - | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 128 | 128 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 358 | 31-06
野田村 | 米田地区農村公園 | 野田村野田第２仮設団地 | 野田村野田8地割50-7 | 18 | 公募 | 東照建設㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 18 | 当初設置済 | ○ | 18 | 18 | 11.21～11.30 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.31 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 7.31 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | - | 18 | 当初設置済 | ○ | 18 | 18 | 10.31 | ○ | 18 | 18 | 11.21～11.30 | 359 | 31-08
野田村 | 泉沢地区農村公園 | 野田村野田第３仮設団地 | 野田村野田14地割13-6 | 39 | 公募 | ㈲吉田建設 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | 11.15～11.30 | ○ | 39 | 39 | 11.15～12.15 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.28 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 3 | 3 | 11.15～12.15 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 39 | 39 | 11.15～11.30 | ○ | - | 39 | 当初設置済 | ○ | 39 | 39 | 11.15～12.15 | 360 | 31-10
野田村 | 国民宿舎えぼし荘第2駐車場 | 野田村玉川仮設団地 | 野田村字玉川第2地割62-28 | 10 | 公募 | ㈲吉田建設 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | - | ○ | 10 | 10 | 11.15～12.15 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.28 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 0 | - | - | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 10 | 10 | 11.15～11.30 | ○ | - | 10 | 当初設置済 | ○ | 10 | 10 | 11.15～12.15 | 361 | 31-07
野田村 | 門前地区北側民有地 | 野田村野田第４仮設団地 | 野田村大字野田第25地割34他 | 18 | 公募 | ㈱日沼工務店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 10.20～10.31 | ○ | 18 | 18 | 10.20～10.31 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 10.25 | - | - | - | ○（個別要望対応） | 1 | 1 | 10.20～11.20 | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | △（個別要望対応） |  |  |  | ○ | 18 | 18 | 11.25～12.5 | ○ | - | 18 | 当初設置済 | ○ | 18 | 18 | 11.25～12.5 | 362 | 31-15
野田村 | 野田村 計 |  |  | 213 | [46 empty] | 195 | 213 | [9 empty] | 363
|  |  |  | 13984 | [46 empty] | 13538 | 13894 | [9 empty] | 364

## 報告様式（記載要領）
（記載要領）
【寒さ対策】進捗状況報告様式（毎週金曜日時点の報告）
県 名 | 市町村名 | 施設名又は住所 |  | 設置戸数 | 既対応 戸数 | 要作業 戸数 | 作業開始 （予定）日 | 全戸完了 （予定）日 | 寒さ対策 （○＝対応完了（当初設置済み含む）、△＝対応中、×＝未対応（これから）、－＝対応の必要無し） | [19 empty] | 備 考 （作業が予定より遅れている場合の遅延理由、開始及び完了時期など）
|  | 建設所在地と入居者の市町村が異なる場合 | 入居する 市町村名 | [5 empty] | 断熱材追加・補強 | すきま風防止シート追加・補強 | 窓のサッシ化 複層ガラス化 | 畳の設置 | 玄関先の風除室整備 | 窓の雪囲い 設置 | 屋根転落防止 アングル | エアコン 追加設置 | 暖房器具 追加設置 | トイレ 暖房便座 | 換気扇、 換気口追加 | 水道管 凍結防止 | 浄化槽 凍結防止 | エアコン 室外機高所設置 | 電気容量 増強工事 | 防風ネット 設置 | 通路舗装 | 排水溝整備 | 堆雪場配置 | 集会場等 エアコン設置
○○県 | ××町 | △△住宅跡地 | ××町 | 100 | 35 | 65 | 2011-10-03 | 2011-10-31 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | － | － | ○ | × | － | ○ | △ | △ | － | ○ | － | △ | △ | － | △
|  | ▲▲運動公園 | ××町 | 50 | 0 | 50 | 2011-10-05 | 2011-10-24 | ○ | △ | ○ | ○ | × | － | － | ○ | × | － | ○ | △ | △ | － | ○ | － | × | △ | － | ○
|  | ××地区公民館横 | ××町 | 18 | 0 | 18 | 2011-10-05 | 2011-10-22 | ○ | △ | △ | ○ | － | － | － | △ | × | － | ○ | △ | △ | － | △ | － | × | × | － | ○
|  | ××町小計 |  | 168 | 35 | 133
|  | △△住宅跡地 | ■■村 | 30 | 30 | 0 | 2011-08-20 | 2011-10-11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | ○ | ○ | － | － | ○ | ○ | － | ○ | － | ○ | ○ | － | ○
|  | ○○小学校グラウンド | ■■村 | 25 | 0 | 25 | 2011-10-03 | 2011-10-30 | ○ | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | － | △ | － | ○ | ○ | － | ○
|  | ●●民有地 | ■■村 | 30 | 0 | 30 | 2011-10-15 | 2011-10-30 | × | × | × | － | × | － | － | × | × | × | － | × | × | － | × | － | × | × | － | ○
|  | ■■村小計 |  | 85 | 30 | 55
| ××町合計 |  |  | 253 | 65 | 188
○○市
| ○○市合計 |  |  | 0 | 0 | 0
合計 |  |  |  | 253 | 65 | 188
注１）玄関先風除室の設置には、「雨風対策」として設置した場合を含む。
注２）通路舗装・排水溝整備の欄には、「バリアフリー対策」及び「雨風対策」として設置した場合を含む。
注３）その他に独自の対応、取組があれば、適宜、行を追加していく。

## 岩手県【防火防犯対策】
（岩手県）
【防火防犯対策】進捗状況報告（1月13日時点）
県 名 | 市町村名 | 施設名又は住所 |  | 設置戸数 | 全戸完了 （予定）日 | 防火防犯対策 （○＝対応完了（当初設置済み含む）、△＝対応中、×＝未対応（これから）、－＝対応の必要無し） | [5 empty] | 備 考 （作業が予定より遅れている場合の遅延理由、開始及び完了時期など）
|  | 建設所在地と入居者の市町村が異なる場合 | 入居する 市町村名 |  |  | 外灯の増設 （タイマ-付き等含む） | 各住戸への消火器設置 | 集会所、談話室にAED（自動体外式除細動器）設置 | 各住戸、集会所・談話室に非常ベル設置 | 各住戸に呼び鈴設置 | カ-ブミラ-の設置
岩手県 | 陸前高田市 | 陸前高田市立第一中学校グラウンド |  | 36 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 |  |  | 78 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 |  |  | 36 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 陸前高田市立米崎小学校グラウンド |  | 60 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 栃ケ沢地区民有地 |  | 46 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 陸前高田市立竹駒小学校グラウンド |  | 96 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 陸前高田市立長部小学校グラウンド |  | 44 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 陸前高田市立下矢作小学校グラウンド |  | 40 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 陸前高田市立広田小学校グラウンド |  | 66 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 陸前高田市立横田小学校グラウンド |  | 54 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 県立高田高等学校第２グラウンド |  | 148 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 滝の里工業団地北側市有地 |  | 86 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | オ-トキャンプ場モビリア（県有地） |  | 60 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 陸前高田市立米崎中学校グラウンド |  | 89 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 陸前高田市立横田中学校グラウンド |  | 94 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 要谷地区民有地 |  | 18 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 矢の浦公民館 |  | 20 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 下矢作教員住宅跡地 |  | 34 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 相川地区民有地 |  | 28 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | サンンビレッジ敷地 |  | 37 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 下壺地区民有地 |  | 20 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 長洞地区民有地 |  | 26 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 打越地区民有地 |  | 19 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 旧岩手県立広田水産高等学校グラウンド |  | 132 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 陸前高田市立矢作中学校グラウンド |  | 40 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 中和野地区民有地 |  | 33 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 長部保育所隣接民有地 |  | 7 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 上長部地区民有地 |  | 41 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 三日市地区民有地 |  | 27 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 柳沢地区民有地 |  | 20 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 細根沢地区民有地 |  | 29 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 三日市工業団地予定地 |  | 24 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | オ-トキャンプ場モビリアキャンプサイト |  | 48 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 |  |  | 60 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 二日市地区民有地 |  | 20 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 旧下矢作診療所跡地 |  | 20 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 財当地区民有地 |  | 47 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 和野地区民有地 |  | 18 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 大隅地区民有地 |  | 30 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 町裏地区民有地 |  | 9 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 二日市地区東側民有地 |  | 22 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 西風道地区民有地 |  | 36 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 高畑地区民有地 |  | 28 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 和方地区民有地 |  | 8 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 狩集地区民有地 |  | 12 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 堂の沢地区民有地 |  | 34 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 上壺地区民有地 |  | 13 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 要谷地区北側民有地 |  | 13 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 二日市地区北側民有地 |  | 20 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 太田地区民有地 |  | 28 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 大隅地区西側民有地 |  | 12 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 西和野地区南側民有地 |  | 29 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 堂の前地区民有地 |  | 13 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 佐野地区民有地 |  | 40 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 松原ホ-ム（愛育会） （グル-プホ-ム型） |  | 10 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | あすなろホ-ム（燦-会） （グル-プホ-ム型） |  | 10 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 陸前高田市 | 陸前高田市 計 |  | 2168
| 釜石市 | 昭和園グラウンド |  | 118 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 上中島多目的グラウンド |  | 185 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 田郷地区民有地 |  | 191 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 栗林地区民有地 |  | 87 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 旧県立釜石商業高校跡地 |  | 111 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 野田中央公園 |  | 36 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 野田西公園 |  | 49 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 向定内公園 |  | 42 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 旧釜石市立小佐野中学校グラウンド |  | 59 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 釜石市市民体育館グラウンド及び駐車場 |  | 113 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 日向地区民有地 |  | 199 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 松倉地区民有地 |  | 125 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 旧釜石小学校及び旧釜石第一中学校跡地 |  | 127 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 |  |  | 12 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 旧県立釜石商業高校グラウンド北側 |  | 123 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 箱崎地区民有地 |  | 82 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 唐丹地区民有地 |  | 49 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 道々地区民有地 |  | 66 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 長持橋下流側民有地 |  | 69 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 川目地区南側民有地 |  | 24 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 太田地区民有地 |  | 12 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 旧釜石市立小川小学校グラウンド |  | 56 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 近隣公園運動広場 |  | 66 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 大畑地区南側民有地 |  | 45 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 釜石市営大平住宅跡地 |  | 17 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 箱崎地区北側民有地 |  | 6 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 松倉地区サッカ-場 |  | 138 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 大畑地区南側民有地その2 |  | 27 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 日向地区国有地 |  | 17 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 旧釜石市立白浜小学校グラウンド |  | 20 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 荒川地区集会所跡地 |  | 18 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 女遊部地区公有地 |  | 8 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 鵜住居地区民有地 |  | 16 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 旧釜石市立大石小学校グランド |  | 6 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 尾崎白浜地区民有地 |  | 17 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 左須地区民有地 |  | 13 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 栗林地区公有地 |  | 32 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 長持橋上流側民有地 |  | 12 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 大畑地区西側民有地 |  | 36 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 栗林地区排水処理場近接民有地 |  | 111 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 唐丹町川目地区民有地 |  | 67 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 砂子畑集会場近接民有地 |  | 36 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 大曾根地区民有地 |  | 29 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 大畑地区北側民有地 |  | 12 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 平田公園野球場隣接地 |  | 42 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 大松地区民有地 |  | 120 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 平田多目的グラウンド |  | 240 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 日向地区西側民有地 |  | 6 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 大畑地区東側民有地 |  | 41 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 大平地区市有地 |  | 19 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 大只越地区市有地 |  | 12 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 釜石市 | 釜石市 計 |  | 3164
| 大船渡市 | 防災公園予定地 |  | 72 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 大船渡市立大船渡北小学校 |  | 88 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 大船渡市立大船渡中学校グラウンド |  | 138 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 大船渡市営球場 |  | 118 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 大船渡市営球場その2 |  | 16 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 大船渡市立末崎中学校（末崎町地区） |  | 70 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 大船渡市立末崎小学校（末崎町地区） |  | 58 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 大船渡市立蛸ノ浦小学校（赤崎町地区） |  | 47 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 大立地区民有地（赤崎町地区） |  | 65 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 大船渡市立綾里中学校グラウンド |  | 90 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 山村広場 |  | 84 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 山村広場(グル-プホ-ム型) |  | 10 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 後ノ入地区民有地 |  | 64 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 総合公園予定地 |  | 100 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 総合公園予定地その２ |  | 38 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 総合公園予定地その３ |  | 170 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 上平地区民有地 |  | 41 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 赤崎町清水地区民有地 |  | 19 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 大船渡市立崎浜小学校グラウンド |  | 35 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 県営長谷堂アパ-ト跡地 |  | 21 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 東町公園 |  | 13 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 小中井地区民有地 |  | 27 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 大豆沢地区民有地 |  | 24 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 後ノ入地区北側民有地 |  | 14 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 山口地区民有地 |  | 27 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 甫嶺地区民有地 |  | 27 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 大船渡市立盛小学校グランド |  | 50 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 大船渡市立第一中学校グランド |  | 120 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 下舘下民有地 |  | 16 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 轆轤石地区県有地 |  | 8 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 久名畑地区東側民有地 |  | 16 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 吉浜駅近接ゲ-トボ-ル場 |  | 5 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 富沢公園 |  | 8 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 下権現堂公園 |  | 12 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 前田公園 |  | 12 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 猪川公園 |  | 12 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 下船渡公園 |  | 10 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 佐倉里公園 |  | 6 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 舘下公園 |  | 6 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 猪川小学校グラウンド |  | 50 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 合足地区民有地 |  | 4 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大船渡市 | 大船渡市 計 |  | 1811
| 宮古市 | グリ-ンピア三陸みやこ |  | 80 | 2012-03-31 | ○ | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
|  |  |  | 168 | 2012-03-31 | ○ | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 愛宕公園 |  | 81 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 西ヶ丘近隣公園 |  | 35 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 岩手県立宮古水産高等学校第二グラウンド |  | 90 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 宮古市立赤前小学校グラウンド |  | 78 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 近内地区センタ-グラウンド |  | 43 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | グリ-ンピア三陸みやこ駐車場隣地 |  | 37 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 宮古市立清寿荘隣接県有地 |  | 29 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 樫内地区市有地 |  | 35 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | グリ-ンピア三陸みやこテニスコ-ト |  | 122 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 宮古市立清寿荘中庭 |  | 22 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 音部地区民有地 |  | 32 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 重茂地区民有地 |  | 12 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 大程地区民有地 |  | 4 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 千鶏地区民有地 |  | 13 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 崎山地区民有地 |  | 44 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 浄土ヶ浜第3駐車場 |  | 30 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 新里生涯学習センタ-グラウンド |  | 60 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 宮古市立重茂小学校グラウンド |  | 15 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 宮古市立愛宕小学校グラウンド |  | 45 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 白浜地区市有地 |  | 13 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 高浜地区民有地 |  | 44 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 藤畑公民館隣接民有地 |  | 26 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | みた公園及び隣接民有地 |  | 34 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | ひばり公園 |  | 24 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | わむら公園 |  | 12 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 八木沢公園 |  | 16 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | つつじが丘公園 |  | 12 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 田の神公園 |  | 12 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | やどり木公園 |  | 15 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 若葉台公園 |  | 7 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 川端橋近接公園予定地 |  | 10 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | あゆみ公園 |  | 16 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 板屋公園 |  | 22 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 南公園 |  | 24 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 荷竹農村公園及び民有地 |  | 82 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 西ヶ丘分譲地 |  | 14 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | げんき公園及び分譲地 |  | 14 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | なかよし公園 |  | 18 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | にしがおか公園 |  | 24 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 長町公園 |  | 12 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | わかば公園 |  | 11 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 漁民住宅跡地 |  | 15 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | きれまち詰所跡地 |  | 14 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 中継ポンプ場隣接地 |  | 10 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 鍬ヶ崎児童遊園 |  | 20 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 田鎖地区民有地 |  | 50 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 藤原3丁目民有地 |  | 28 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 宮古市立重茂小学校隣接民有地 |  | 8 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 日影町地区民有地 |  | 10 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 西公園 |  | 20 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | つくし公園 |  | 13 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 県立宮古児童相談所敷地 |  | 16 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 上鼻2丁目公園 |  | 12 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 松山第6地割民有地 |  | 37 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 樫内地区民有地 |  | 33 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 西ヶ丘近隣公園西側 |  | 15 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 佐原地区民有地 |  | 12 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 宮古市立田老第三小学校グラウンド |  | 7 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 宮古市立鍬ケ崎小学校グランド及び跡地 |  | 30 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 田鎖9地割民有地 |  | 27 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 宮古市立第二中学校グランド |  | 96 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 宮古市 | 宮古市 計 |  | 2010
| 久慈市 | 旧久慈市立長内中学校グラウンド |  | 10 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 久慈市 | 旧岩手県立久慈水産高校グラウンド |  | 5 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 久慈市 | 久慈市 計 |  | 15
| 遠野市 | 穀町団地 | 遠野市 | 1
|  |  | 釜石市 | 12
|  |  | 大槌町 | 21
|  |  | 陸前高田市 | 2
|  |  | 気仙沼市 | 2
|  |  | 宮古市 | 1
|  |  | 空き戸 | 1
| 遠野市 | 遠野市 計 |  | 40 | 2011-12-28 | ○ | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | -
| 大槌町 | 大槌町立吉里吉里中学校グラウンド |  | 80 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 小鎚地区民有地 |  | 92 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 柾内工業団地 |  | 44 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 吉里吉里地区民有地 |  | 101 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 吉里吉里地区民有地その２ |  | 48 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 吉里吉里地区民有地その２ （グル-プホ-ム型） |  | 10 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 蕨打直地区民有地 |  | 22 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 恵水講橋上流側民有地 |  | 40 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 恵水講橋下流側民有地 |  | 95 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 和野橋上流側民有地 |  | 34 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 和野橋下流側民有地 |  | 253 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 和野橋下流側民有地 （グル-プホ-ム型） |  | 20 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 大槌町立小鎚小学校グラウンド |  | 12 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 清掃事業所上流側民有地 |  | 40 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 |  |  | 24 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 清掃事業所上流側民有地 （グル-プホ-ム型） |  | 10 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 高清水団地隣接民有地 |  | 13 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 三枚堂橋下流側民有地 |  | 120 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 四季の郷隣接民有地 |  | 96 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 大柾橋上流側民有地 |  | 46 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 大柾橋下流側民有地 |  | 59 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 三枚堂ポンプ場隣接民有地 |  | 18 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 中村地区西側民有地 |  | 17 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 中村地区東側民有地 |  | 26 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 赤浜町営住宅北側民有地 |  | 36 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 赤浜１丁目民有地 |  | 23 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 赤浜２丁目西側民有地 |  | 42 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 赤浜２丁目東側民有地 |  | 22 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 高清水団地隣接民有地南側 |  | 24 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 中村地区中村沢隣接民有地 |  | 60 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 大槌町鮭鱒人工孵化場隣接民有地 |  | 27 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 大槌町立安渡小学校グランド |  | 34 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 安渡古学校 |  | 13 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 大徳院上民有地 |  | 13 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 袰岩橋上流側民有地 |  | 62 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 前段橋下流側民有地 |  | 46 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 勤労青少年体育センタ-隣接民有地 |  | 30 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 吉里吉里2丁目民有地 |  | 25 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 山岸橋上流側民有地 |  | 31 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 清掃事業所下流側民有地 |  | 19 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 赤浜1丁目北側民有地 |  | 14 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 蕨打直地区北側民有地 |  | 26 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 吉里吉里トンネル付近民有地 |  | 7 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 三枚堂橋上流西側民有地 |  | 56 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 清掃事業所上流東側民有地 |  | 50 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 八幡神社隣接民有地 |  | 18 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 吉里吉里第5地割民有地 |  | 36 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 赤浜2丁目北側民有地 |  | 12 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 大槌町金沢小学校グラウンド |  | 15 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 生井地区民有地 |  | 40 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 生井沢地区民有地南側 |  | 33 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 追又地区民有地 |  | 12 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 大槌町 | 大槌町 計 |  | 2146
| 山田町 | 山田町立町民グラウンド |  | 174 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 船越多目的広場 |  | 46 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 大浦地区民有地 |  | 48 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 長崎地区民有地 |  | 26 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 浜川目地区民有地 |  | 128 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 関谷地区民有地 |  | 72 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
|  |  |  | 8 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 豊間根地区民有地 |  | 50 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 山田町立大沢小学校グラウンド |  | 31 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 山田町立山田南小学校グラウンド |  | 35 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 山田町立織笠小学校グラウンド |  | 22 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 猿神農業担い手センタ-隣接民有地 |  | 87 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 旧長野団地跡地 |  | 36 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 関口農業担い手センタ- |  | 36 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 青少年の家前林間駐車場 |  | 28 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 下水処理場予定地 |  | 122 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 下水処理場予定地 （グル-プホ-ム型） |  | 10 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 山谷コミュニティ-センタ-南側民有地 |  | 52 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 県立山田病院隣接民有地 |  | 35 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 長崎２丁目民有地 |  | 10 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 大浦漁村センタ- |  | 20 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 猿神農業担い手センタ-隣接民有地南側 |  | 54 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 船越家族旅行村芝生広場 |  | 30 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 旧長崎団地 |  | 29 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 山田北地区東側民有地 |  | 20 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 旧平安荘跡地 |  | 44 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 山田北地区関口川近接民有地 |  | 56 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 豊間根地区45号線隣接民有地 |  | 49 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
|  |  |  | 6 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | タブの木荘跡地 |  | 50 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 町民農園 |  | 26 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 猿神バス停付近民有地 |  | 14 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 大沢地区民有地 |  | 24 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 赤松団地隣接民有地 |  | 24 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 関口地区民有地 |  | 49 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
|  |  |  | 24 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 県立山田高等学校隣接民有地 |  | 27 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | ちびっこ公園 |  | 16 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | わんぱく公園 |  | 10 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 県北バス停北浜口近接民有地 |  | 20 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 大浦地区西側民有地 |  | 10 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | はまなす学園 （グル-プホ-ム型） |  | 20 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | ケアホ-ム希望 （グル-プホ-ム型） |  | 10 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 小規模多機能センタ-やすらぎ （グル-プホ-ム型） |  | 10 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 織笠地区希望ヶ丘団地付近民有地 |  | 72 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 浦の浜地区民有地 |  | 108 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 平安荘庭 |  | 21 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 農村婦人の家グランド |  | 20 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 豊間根地区東側民有地 |  | 18 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 希望が丘団地北側民有地 |  | 24 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 豊間根地区南側民有地 |  | 6 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | やまびこ公園 |  | 11 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 町立関口児童館 |  | 12 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 山田町 | 山田町 計 |  | 1990 | 2012-03-31
| 岩泉町 | 中島地区町有地 |  | 84 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 岩泉町 | 屋内多目的運動場グラウンド |  | 39 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 岩泉町 | 小成地区民有地 |  | 20 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 岩泉町 | 岩泉町 計 |  | 143
| 洋野町 | 種市地区民有地 |  | 5 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 洋野町 | 洋野町 計 |  | 5
| 田野畑村 | 岩手県立岩泉高校田野畑分校グラウンド |  | 50 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 田野畑村 | 田野畑村立田野畑中学校グラウンド |  | 94 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 田野畑村 | アズビィ仮設駐車場 |  | 42 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 田野畑村 | 田野畑村 計 |  | 186
| 住田町 | 火石団地（旧町営住宅火石第一団地） |  | 13
|  |  | 大船渡市 | 1
|  |  | 陸前高田市 | 12
|  | 計 |  | 13 |  | - | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | -
| 住田町 | 本町団地（旧住田幼稚園） |  | 17
|  |  | 大船渡市 | 1
|  |  | 陸前高田市 | 16
|  | 計 |  | 17 |  | - | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | -
| 住田町 | 中上団地（旧下有住小学校） |  | 63
|  |  | 大船渡市 | 9
|  |  | 陸前高田市 | 50
|  |  | 大槌町 | 3
|  | 計 |  | 63 |  | - | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | -
| 住田町 | 住田町 計 |  | 93
| 野田村 | 野田村立野田中学校グラウンド |  | 128 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 野田村 | 米田地区農村公園 |  | 18 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 野田村 | 泉沢地区農村公園 |  | 39 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | ○ | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 野田村 | 国民宿舎えぼし荘第2駐車場 |  | 10 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 野田村 | 門前地区北側民有地 |  | 18 | 2012-03-31 | ×（個別要望対応） | ○ | - | - (火災報知器で対応) | - | ×（個別要望対応）
| 野田村 | 野田村 計 |  | 213
合計 |  |  |  | 13984