## 別紙１
（別紙１）
平成25年度厚生労働省調達改善計画の年度末自己評価結果
（評価対象期間：平成25年４月１日～平成26年3月31日）
2014-06-20
厚生労働省
①調達改善計画で記載した事項 | ②実施した取組内容 |  | ③取組の効果 | ④実施において明らかとなった課題等 |  | ⑤今後の対応
| 平成25年度に開始した取組 |  |  |  | 目標の 達成状況
１．公共調達委員会等における改善の取組 公共調達委員会における事前の個別審査と、公共調達中央監視委員会における事後審査を連携させ、より競争性の高い契約形態への移行など具体的項目の見直しを通じ、調達コストの改善及び調達の質の向上を図る。 |  | １．公共調達委員会における事前審査 ○委員構成：外部有識者等 ○開催回数：原則、月２回 ○審査対象：1,000万円以上の競争入札案件 500万円以上の随意契約案件 ○審査内容：調達数量の妥当性 競争性の阻害要因の有無 より競争性の高い契約形態への移行の可否 一括購入によるコスト削減の可否 競争性を向上させるための措置の有無 調達方式に則した仕様書の適切性 品質等の価格以外の要素も評価 ○対象範囲：本省、地方施設等機関全ての部局 ○審査件数：1,135件 ○指摘件数：284件 （主な指摘事項） ・透明性・競争性を高めるための措置等 143件 ・競争性の阻害要因の改善等 133件 ・仕様の見直し等 117件 ・発注単位の見直し等 134件 （複数の指摘を含む） ※本委員会の承認を経なければ調達手続に移行できない仕組みが構築されている。 | ○公共調達委員会の指摘事項等を調達に反映させることにより、競争性の確保を促進し、調達コストの改善及び質の向上が確保された。 ○随意契約から一般競争入札等、より競争性のある契約形態への変更15件（削除効果▲141百万円） ○前年度（前回）１者応札（応募）から改善した件数 29件 （削減効果▲205百万円） | 基金事業を企画競争で行う際の入札手続きにおいて、不適切な業務遂行が認められた。 | ○ | 基金事業の入札公告を本省で行う場合、公共調達委員会の審査を経ることとする等、選定過程の透明性・公平性を確保するための見直しを実施した上で再発防止を徹底。
１．公共調達委員会等における改善の取組 公共調達委員会における事前の個別審査と、公共調達中央監視委員会における事後審査を連携させ、より競争性の高い契約形態への移行など具体的項目の見直しを通じ、調達コストの改善及び調達の質の向上を図る。 |  | ２．公共調達中央監視委員会における事後審査 ○委員構成：外部有識者（６名） ○開催回数：原則、年４回 ○審査対象：予定価格250万円を超える公共工事の契約済案件 予定価格100万円を超える物品・役務の契約済案件 ○審査内容：調達手続き（公告期間、応札条件等）の妥当性 落札金額及び落札率 一者応札や不落の要因 一括購入によるコスト削減の可否 再委託の割合 ○対象範囲：本省、地方施設等機関全ての部局（3,370件） ○審議件数：80件 ※本委員会は、公共工事関係の調達等を審議する第１分科会と情報システム関係の調達等を審議する第２分科会を設けている。 | ○公共調達中央監視委員会の議事概要を厚生労働省ホームページで公表 ○公共調達委員会で指摘をされた案件については、指摘事項が調達に適正に反映されていた。 ○次回の調達に向けて以下の指摘・指導等があった。 ・一者応札（応募）を改善するため、公告期間の延長、十分な履行期間の確保及び競争参加資格等に過度の制限を設けないこと。 ・仕様の見直しを行うこと。 ・予定価格の設定を見直すこと。 ・調達情報を予め公表し、周知することにより競争性を確保すること。 等 | - | ○ | 公共調達中央監視委員会による取組により引き続き調達コストの改善及び調達の質の向上を図る。
２．随意契約の見直し・一者応札の改善に関する取組 （１）公共調達委員会等による随意契約の見直し及び一者応札改善の取組 公共調達委員会における１件ごとの調達案件の事前指導及び公共調達中央監視委員会における事後審査の提言を通じ、随意契約の見直し及び一者応札の改善を図る。 |  | 公共調達委員会における事前審査（再掲） ○委員構成：外部有識者等 ○開催回数：原則、月２回 ○審査対象：1,000万円以上の競争入札案件 500万円以上の随意契約案件 ○審査内容：調達数量の妥当性 競争性の阻害要因の有無 より競争性の高い契約形態への移行の可否 一括購入によるコスト削減の可否 競争性を向上させるための措置の有無 調達方式に則した仕様書の適切性 品質等の価格以外の要素も評価 ○対象範囲：本省、地方施設等機関全ての部局 ○審査件数：1,135件 ○指摘件数：284件 （主な指摘事項） ・透明性・競争性を高めるための措置等 143件 ・競争性の阻害要因の改善等 133件 ・仕様の見直し等 117件 ・発注単位の見直し等 134件 （複数の指摘を含む） ※本委員会の承認を経なければ調達手続に移行できない仕組みが構築されている。 | ○公共調達委員会の指摘事項等を調達に反映させることにより、競争性の確保を促進し、調達コストの改善及び質の向上が確保された。 ○随意契約から一般競争入札等、より競争性のある契約形態への変更15件（削除効果▲141百万円） ○前年度（前回）１者応札（応募）から改善した件数 29件 （削減効果▲205百万円） | - | ○ | 公共調達委員会の取組により引き続き随意契約の見直し及び１者応札（応募）の改善を行う。
２．随意契約の見直し・一者応札の改善に関する取組 （１）公共調達委員会等による随意契約の見直し及び一者応札改善の取組 公共調達委員会における１件ごとの調達案件の事前指導及び公共調達中央監視委員会における事後審査の提言を通じ、随意契約の見直し及び一者応札の改善を図る。 |  | 公共調達中央監視委員会における事後審査（再掲） ○委員構成：外部有識者（６名） ○開催回数：原則、年４回 ○審査対象：予定価格250万円を超える公共工事の契約済案件 予定価格100万円を超える物品・役務の契約済案件 ○審査内容：調達手続き（公告期間、応札条件等）の妥当性 落札金額及び落札率 一者応札や不落の要因 一括購入によるコスト削減の可否 再委託の割合 ○対象範囲：本省、地方施設等機関全ての部局（3,370件） ○審議件数：80件 ※本委員会は、公共工事関係の調達等を審議する第１分科会と情報システム関係の調達等を審議する第２分科会を設けている。 | ○公共調達中央監視委員会の議事概要を厚生労働省ホームページで公表 ○公共調達委員会で指摘をされた案件については、指摘事項が調達に適正に反映されていた。 ○次回の調達に向けて以下の指摘・指導等があった。 ・一者応札（応募）を改善するため、公告期間の延長、十分な履行期間の確保及び競争参加資格等に過度の制限を設けないこと。 ・仕様の見直しを行うこと。 ・予定価格の設定を見直すこと。 ・調達情報を予め公表し、周知することにより競争性を確保すること。 等 | - | ○ | 公共調達中央監視委員会の取組により引き続き随意契約の見直し及び一者応札（応募）の改善を行う。
（２）内部監査による随意契約の見直し及び一者応札改善の取組 随意契約の見直し及び一社応札の改善を重点監査項目とし、全施設を対象に監査指導を実施する。 |  | 66の地方施設等機関に対し会計事務監査指導を実施し、 ①平成24年度随意契約（2,108件）について、一般競争入札への移行（6件）を指導し、また、随意契約によらざるを得ない案件についても、価格交渉の実施など119事項の指導を実施。 ②平成24年度一者応札等（1,224件）について、一者応札等の改善の取組が未実施であった案件に対して、調達スケジュールの見直し、調達情報の周知及び競争参加資格等の見直しなど431事項の指導を実施。 | ○左記指導の取組効果については、来年度に分析予定。 【参考】 昨年度実施した指導に対する取組効果 ○実施機関：72機関 ○指導件数：874件 （随意契約、一者応札関係） ○随意契約に係る指導効果 ・競争入札へ移行 16件 ・公募を実施 4件 ・価格交渉による減少 57件（▲36百万円） ○一者応札に係る指導効果 ・複数応札へ 85件 ○一者応募に係る指導効果 ・競争入札へ移行 13件 ・複数応募へ 4件 | － | ○ | 会計事務監査指導実施計画に基づき、引き続き、地方施設等機関に対し会計事務監査指導を実施する。
（３）政府系公益法人に係る一者応募・応札改善の取組 政府系公益法人等に対する１者応札について、具体的な改善方策を講じ、調達に反映させるよう指導を実施。 |  | 2カ年連続して同一の政府系公益法人が一者応札となった調達案件（22件）を抽出し、調達部局に対して、仕様書の見直しや充分な公示期間の設定等の具体的な改善策を講じるよう指示を行った。 | ○仕様書や充分な公示期間の設定等36項目の見直しを行い、平成25年度の調達手続（2件）に反映させた。その結果、一者応札の改善はなかったものの、2件の調達について、より競争性のある契約形態に移行することによって削減効果があった。（削除効果▲4百万円） | ○仕様書や充分な公示期間の設定等の見直しを実施し,より競争性のある契約形態に移行するなど行ったが、業務の特殊、専門性等から、応札者に専門的知識やノウハウが必要であったことから政府系公益法人に対する1者応札が継続した。 | ○ | 引き続き実施する。
３．庁費類（汎用的な物品・役務）の調達の見直し 予算執行の効率化の要請の強い庁費関係のうち、汎用的な備品費、消耗品費及び雑役務費について、共同調達を実施する。 |  | 対象品目を前年度7品目から８品目に拡充した。 | - | ○昨年度の調達改善計画では7品目にで行っていたが、コピー用紙の共同調達を行うこととなり、8品目に拡大した。 |  | ①来年度の調達に向けて関係省庁との協議を継続する。 ②地方施設等機関における共同調達の拡大に向けた取組を推進する。
（１）事務用消耗品 ・事務用消耗品 ・紙類（コピー用紙を除く） ・ＯＡ機器用消耗品 ・清掃用消耗品 【共同調達連携先】 本省：環境省及び人事院 地方：都道府県労働局管内 |  | 本省分・厚生労働省とりまとめにより、環境省及び人事院と共に、共同調達を実施した。 また、計画において、コピー用紙を除いていたが、他省と協議した結果、人事院と共同調達を実施した。 | ○他省庁との一括調達により予定数量等の増加（スケールメリット）により事務コストを削減した。 共同調達の品目数を189→198と4.8％拡大した。 | ○調達品目が多岐に渡るため、コスト削減効果の分析が困難となっている。分析方策については引き続き検討する。 | ○ | 来年度の調達に向けて関係省庁との協議を継続する。
（２）蛍光灯 【共同調達連携先】 本省：環境省及び人事院 |  | 今年度の調達も24年度と同様、同庁舎の他省庁においての需要がなかったことから、厚生労働省分のみ競り下げ方式により調達することとした。 | - | ○需要見込の把握を十分に行ったうえで、計画を策定する必要がある。 | - | 来年度の調達に向けて関係省庁との協議を継続する。
（３）新聞切り抜き 【共同調達連携先】 本省：環境省 |  | 環境省とりまとめにより、共同調達を実施した。 | ○他省庁との一括調達により予定数量等の増加（スケールメリット）により事務コストを削減した。 | ○分析方策については、引き続き検討する。 | ○ | 来年度の調達に向けて関係省庁との協議を継続する。
（４）配送 【共同調達連携先】 本省：環境省及び人事院 |  | 厚生労働省とりまとめにより、環境省及び人事院と共に、共同調達を実施した。 | ○他省庁との一括調達により予定数量等の増加（スケールメリット）により事務コストを削減した。 | ○調達品目が多岐に渡るため、コスト削減効果の分析が困難となっている。落札価格は平成25年度の11,588千円で共同調達を開始した平成24年度と同等となっているが、分析方策について引き続き検討する。 | ○ | 来年度の調達に向けて関係省庁との協議を継続する。
（５）トイレットペーパー 【共同調達連携先】 本省：環境省 |  | 厚生労働省とりまとめにより、内閣府、環境省及び人事院と共に、共同調達を実施した。 | ○他省庁との一括調達により予定数量等の増加（スケールメリット）により事務コストを削減した。 共同調達により、39.98円→39.30円と低下した。 | － | ○ | 来年度の調達に向けて関係省庁との協議を継続する。
（６）クリーニング 【共同調達連携先】 本省：環境省及び人事院 |  | 環境省とりまとめにより、共同調達を実施した。 | ○他省庁との一括調達により予定数量等の増加（スケールメリット）により事務コストを削減した。 | ○調達コストの分析方策については、引き続き検討する。 | ○ | 来年度の調達に向けて関係省庁との協議を継続する。
（７）災害備蓄用品 【共同調達連携先】 本省：環境省 |  | 厚生労働省とりまとめにより、環境省と共同調達を実施した。 | ○他省庁との一括調達により予定数量等の増加（スケールメリット）により事務コストを削減した。 | － | - | 来年度の調達に向けて関係省庁との協議を継続する。
（８）ガソリン 【共同調達連携先】 本省：人事院 |  | 人事院とりまとめにより、共同調達を実施した。 | ○他省庁との一括調達により予定数量等の増加（スケールメリット）により事務コストを削減した。 | ○ガソリン等の価格は、国際市場における原油価格の変動に伴い、直接的にその卸売価格に影響を受けやすい性質を有していることから、平成２４年度実績との単純比較は困難であると思慮される。 | ○ | 来年度の調達に向けて関係省庁との協議を継続する。
（９）定期刊行物・図書等 調達数量及び種類の見直しを行うことで、経費の削減を図る。 |  | 定期刊行物等の購入部数については継続して削減を実施している。 (参考) ○本省（一般会計）における購入実績（対21年度削減率） 平成21年度 7,838部 平成23年度 4,307部（▲45.0％） 平成24年度 2,574部（▲67.2％） 平成25年度 2,497部（▲68.1％） | ○本省（一般会計）における支出実績（対21年度削減率） 平成21年度 190,597千円 平成23年度 138,776千円 （▲27.2％） 平成24年度 105,025千円 （▲44.9％） 平成25年度 99,467千円 （▲47.8％） | ○今後取組を進めた上で判断。 | ○ | 引き続き購入部数の削減を実施する。
４．情報システムの調達の見直し 公共調達委員会等における審査を通じて、１者応札の改善や競争性の確保、予定価格の積算の妥当性等の検証を行うとともに、政府調達事例データベースへの登録等を進め、情報システムに係る調達の改善を図る。 |  | １．情報政策に関する取組 省内の統一的な情報化を推進するため、平成２４年４月から省内に情報政策担当参事官室を設置。 平成25年4月 「情報システム関係予算に係る平成26年度概算要求に際しての情報提供依頼・相談受付及び留意点」を発出。 平成25年6月 平成26年度情報システム関係概算要求の内容聴取（ヒアリング）の実施。 | ○情報政策担当参事官室の取組は、概算要求段階において、以下の観点による支援・評価を行い、要求に反映させた。 ・厚生労働省の情報政策に寄与する事業であるか。 ・他の事業等と重複は発生していないか、また、関係する情報システムとの連携や一元化は十分に図られているか。 ・要求額、要求根拠、スケジュールの妥当性。 ・複数者からの見積りよる積算の検証。 ・構築スケジュールと工数の整合性確認。等 | 執行段階においても継続的に評価・支援を実施することが必要。 | － | 執行段階において継続的に評価・支援を実施する。
４．情報システムの調達の見直し 公共調達委員会等における審査を通じて、１者応札の改善や競争性の確保、予定価格の積算の妥当性等の検証を行うとともに、政府調達事例データベースへの登録等を進め、情報システムに係る調達の改善を図る。 |  | ２．公共調達委員会における事前審査 情報システム関係の調達案件138件の審査を行い、35件の調達案件について、①透明性・競争性を高めるための措置等(10件)、②仕様書等の見直し等(19件)、③発注単位の見直し等(2件)、④競争性の阻害要因の改善等(9件)の指摘を行った(複数の指摘を含む)。 | ○公共調達委員会の指摘事項等を調達に反映させることにより、競争性の確保を促進し、調達コストの改善及び質の向上が確保された。 ○前年度１者応札から複数応札への改善５件（削減効果▲20百万円） | - | ○ | 公共調達委員会による取組により引き続き調達コストの改善及び調達の質の向上を図る。
４．情報システムの調達の見直し 公共調達委員会等における審査を通じて、１者応札の改善や競争性の確保、予定価格の積算の妥当性等の検証を行うとともに、政府調達事例データベースへの登録等を進め、情報システムに係る調達の改善を図る。 |  | ３．公共調達中央監視委員会における事後審査 情報システム関係の調達案件376件（調達機関の内部審査実施済案件）のうち、委員会が抽出した20件について、調達手続（公告期間、予定価格の積算、応札条件、随意契約理由等）の妥当性、１者応札や不落の要因等について、審議を行った。 | ○公共調達中央監視委員会の議事概要を厚生労働省ホームページで公表。 ○公共調達委員会で指摘をされた案件については、指摘事項が調達に適正に反映されていた。 ○次回の調達に向けて以下の指摘・指導があった。 ・予定価格の設定を見直すこと。 ・評価委員に省外の外部委員を選任すること。 等 | - | ○ | 公共調達中央監視委員会による取組により引き続き調達コストの改善及び調達の質の向上を図る。
４．情報システムの調達の見直し 公共調達委員会等における審査を通じて、１者応札の改善や競争性の確保、予定価格の積算の妥当性等の検証を行うとともに、政府調達事例データベースへの登録等を進め、情報システムに係る調達の改善を図る。 |  | ４．外部専門家の活用 仕様書の審査については、外部専門家を活用した。 | ○仕様書の審査については、ＩＴ能力の専門的知見を有する外部有識者であるＣＩＯ補佐官による指導・助言等により、より効率・効果的な内容となった。 | - | ○ | 引き続き実施する。
４．情報システムの調達の見直し 公共調達委員会等における審査を通じて、１者応札の改善や競争性の確保、予定価格の積算の妥当性等の検証を行うとともに、政府調達事例データベースへの登録等を進め、情報システムに係る調達の改善を図る。 |  | ５．政府調達事例データベースへの登録促進 各会計機関等に対し、「政府調達事例データベースの運用について」（平成24年5月15日付事務連絡）を発出することにより、政府調達事例データベースへの登録促進及び活用について、指導を行った。 | ○調達担当部局と契約担当部局との役割分担を整理し、担当部局間の連携が図られ登録件数が増加した。 （参考） データベースへの登録件数 平成２５年３月現在 ２４６件 平成２５年９月現在 ２８０件 平成２６年３月現在 ３２１件 | ○契約担当部局から調達担当部局への調達情報の提供が不十分な面があった。 ○データベースへの未登録案件のフォローアップが必要。 | ○ | 契約担当部局から調達担当部局へ円滑な調達情報の提供を図るとともに、データベースへの登録を促進する。
５．競り下げの実施 費用対効果が著しく認められた、一般競争に付さない印刷、発送業務の調達を実施し、引き続き、効果について検証する。 |  | ２５年度における競り下げについて、少額随意契約案件（役務8件）の調達計画を作成し、少額随計案件（役務５件）を実施した。 | ○競り下げの実施（５件）により、▲１６０万円の削減（競り下げ最終価格－開始価格）が図られたが、著しい効果が認められない。 | 効果が限定的であり、応札者への負担が過大。 | ○ | 検証の結果、著しい効果が認められないため、２６年度より実施しないこととする。
６．その他の取組 （１）遊休資産の売却等を促進 厚生労働省独自に「遊休資産売却に関する省内プロジェクトチーム」を設置し、遊休資産の売却等を推進 |  | 「遊休資産売却に関する省内プロジェクトチーム」の取組として、 平成２６年２月に第６回ＰＴを開催のうえ、 ① 平成２５年９月末時点における処理実績 ② 第５回ＰＴで決定された対応方針についての取組実績 ③ 平成２６年度における取組について について、報告、討議した。 また、当該ＰＴでの討議を受け、各国有財産部局に対して、売却促進に係る取組の徹底等を改めて指示のうえ、対象財産の見直しについて依頼した。 | ○平成２５年度上半期処理実績 【財務省へ引継】 ・一般会計 ３件（１億円） 【売却・所管換】 ・特別会計 ２８件（４億円） ※平成２５年度下半期処理実績については、現在集計中である。 また、ＰＲ活動の充実や先着順等の売却方式の活用の徹底及び、財務省への売却等事務委任の本格的な実施等、売却促進に係る取組について強化が図られた。 ○除外された遊休資産は ・特別会計１１件（４億円） （参考） 遊休資産処理実績（累計） 【財務省へ引継】 ・一般会計 ３９件（４５億円） 【売却・所管換】 ・特別会計 ３２１件（１５１億円） | ○ＰＲ活動の充実や先着順等の売却方式の活用及び、財務省への売却等事務委任の本格実施により、売却の促進が図られている。今後は、これら売却促進に係る取組の徹底を図ったうえで、それでも売却できない財産について、いかに売却等の処理を進めるかが課題となる。 | ○ | 未処理財産に関して積極的な処理を推進するとともに、ＰＲ活動等について積極的に活用する。 特に、都道府県労働局の財産について、事務委任による処理を推進することとし、その結果を踏まえ、今後の対応方針を検討する。
（２）予算の支出状況に係る情報公開の取組 厚生労働省独自の取組として、１件100万円以上の支出案件について、契約相手先、契約内容、支払総額の契約相手方の順位等の検索機能を付与した支出情報検索サイトを通じ、予算の支出状況に係る情報公開を進める。 |  | 支出情報検索サイトに10,903件（２月末）の支出データを登載（掲載総件数約5万6千件）し、公表を行った。 （参考：公表の対象機関） 平成21・22年度支出データ（対象：本省（試行期間分）） 平成23年度以降支出データ（対象：全官署） 平成24年度以降支出データ（対象：全官署） 平成25年度以降支出データ（対象：全官署） | ○情報公開の推進、支出情報の透明性の確保が図られている。 （支出情報検索サイトアクセス：平成25年度15,771件、アクセス総件数 約6万3千件） | － | ○ | 引き続き実施する。
（３）国庫債務負担行為の活用 複数年契約による調達が可能と思われる案件について、国庫債務負担行為の活用を検討する。 |  | 前年度の公共調達委員会において、複数年契約が妥当とされ、国庫債務負担行為の活用などの指摘等が行われた９件の調達案件について、予算編成に反映されるよう、予算とりまとめ担当者に情報提供した。 | ○次年度以降の調達に向けて、５件が国庫債務負担行為を前提とした予算要求を行っている。 また、その他、4件のうち3件については、業務内容等の見直しを行い、国庫債務負担行為の活用が必要なくなった。 | ○残る１件についても、今後システム更改等のタイミングで国庫債務負担行為の活用ができるよう働きかけを行っていくことが必要。 | ○ | 公共調達委員会において、引き続き、複数年契約が適切な調達案件について、国庫債務負担行為の活用などの指摘等を行っていく。
（４）出張旅費の効率化 割引制度や出張パック商品等の活用を更に推進する。 |  | 平成22年度よりパック商品の活用を含めた旅費業務のアウトソーシングを実施しており、引き続きアウトソーシングを活用することにより、旅費の効率的な執行を実施。 本年6月に旅費支給の迅速化及び旅費節減のためのアウトソーシング利用促進を目的とした旅費支給事務担当者研修の実施を計画し、７月に実施した。 アウトソーシングのサービス拡充に向け、9月に各部局から意見要望を募り、要望の一部を平成２６年度契約に反映した。 | ○旅費業務のアウトソーシングに係る取組は着実に進展している。 平成２５年度の取扱実績 （１）件数：6,762件 ○ 一般会計： 5,381件 ○ 特別会計： 1,381件 ①パック商品： 1,698件 ○ 一般会計： 1,246件 ○ 特別会計： 452件 ②その他： 2,767件 ○ 一般会計： 1,838件 ○ 特別会計： 929件 （２）金額： 229,776,274円 ○ 一般会計： 183,445,774円 ○ 特別会計： 46,330,530円 ①パック商品： 60,913,690円 ○ 一般会計： 44,644,910円 ○ 特別会計： 16,268,780円 ②その他： 23,581,420円 ○ 一般会計： 12,839,275円 ○ 特別会計： 10,742,145円 (参考) 平成24年度取扱実績（一般会計） （１）件数：5,362件 ①パック商品：1,146件 ②その他4,216件 （２）金額：181,749,152円 ①パック商品：42,543,651円 ②その他： 139,205,501円 | ○宿泊付きのパック商品については、旅券及び宿泊先の変更ができないという制約、また、旅行代理店への依頼期限の締切が早いこと等がアウトソーシング利用の向上の妨げとなっている。 | ○ | 引き続き実施する。
（５）カラーコピーの原則 廃止等 両面印刷の徹底や、カラーコピーの原則廃止を更に推進する。 |  | 両面印刷等の徹底や、カラーコピーの原則廃止を実施。 | ○本省のコピー関係消耗品費について、25年５月に、内部部局に設置しているコピー機・複合機の交換（交換台数：２０４台）が行われ、交換に伴う初期投資が必要となったことから、効果の分析は困難。 | ○コピー関係については、印刷物の外注を減らす観点から、省内に印刷室スタッフが常駐する共用印刷室を設置し、利用を推進しているが、当該印刷室の利用は、消耗品を多く使用することとなることから、外注を行った場合との削減効果の分析を行い総合的に判断する必要がある。 | ○ | 引き続き実施する。
（６）電話料金契約の見直し 使用率の低い回線の削減やオプション契約の見直し等に取り組む。 |  | 「電話料金契約」の費用削減に取り組んだ。 代表電話回線の利用状況から過剰な回線契約となっていないかを引き続き精査するとともに、直通電話について請求内容の詳細を電話会社に確認し、現時点における各回線の利用状況やオプション契約の必要性等を引き続き精査した。 また、通話料金の割引率の見直しを行った。 | ○利用率の低い回線の廃止、オプション契約の見直し、県外及び市内通話料金の割引契約の締結により対平成２４年度実績で▲１３．２％ （▲約８５０万円）削減することができた。 | ○今後取組を進めた上で判断。 | ○ | 引き続き実施する。
（７）人事評価への反映 厚生労働省における組織目標として、人材育成等及び職員の能力向上のための取組に、「コスト意識」の向上等を盛り込み、それぞれの組織、職階に応じた目標を明確化し、各職員ごとの目標設定を行い、人事評価を実施することにより、職員の意識改革によるコスト削減を実現する。 |  | 各職員ごとの目標に「コスト意識」の向上等の観点を取り入れた目標設定を行った。 | ○職員の意識改革によるコスト削減意識の向上に寄与。 | － | ○ | 引き続き実施する。
７ 調達の推進体制 （１）推進体制の整備 ・行政改革推進室（室長：総括審議官）が調達改善計画を決定し、進捗把握・管理及び自己評価・検証を行う。 |  | 5月23日、行政改革推進室において、平成２５年度厚生労働省調達改善計画の説明を行った。 | ○平成２５年度厚生労働省調達改善計画の各取組について、行政改革推進室長（総括審議官）の了承を得て、ＨＰに公表。 | - | ○ | 引き続き実施する。
・調達改善計画の策定等の実務的な作業は、行政改革推進室の下に置かれる実務作業担当者で構成される調達改善計画推進グループが実施する。 |  | 6月17日、大臣官房会計課参事官を座長とする調達改善計画推進グループを開催し、今後の取組に関し意見交換等を実施。 | ○特別会計や地方支分部局等の調達改善に向けた取組を含め、メンバーの共通認識が醸成された。 | - | ○ | 引き続き実施する。
（２）外部有識者の活用 ・調達改善計画を推進するに当たっての問題点の抽出、取組に関する監視、指導、助言等の観点から、公共調達委員会での事前審査及び公共調達中央監視委員会での事後審査において、外部有識者を委員として参画を求める。 また、調達改善計画の策定や自己評価の実施等の際には、原則として、事前に外部有識者の意見を求める。 |  | 公共調達委員会（一般会計）の委員である外部有識者に対して、調達改善計画に盛り込まれた内容について説明し、意見・評価を依頼（外部有識者（大学教授１名）。 | ○公共調達委員会における事前審査について、重点的に調達改善を図る分野での取組として認識が共有化された。 | - | ○ | 引き続き、外部有識者に取組内容等説明し、取組に関する意見・評価を頂く。
・調達改善計画を推進するに当たっての問題点の抽出、取組に関する監視、指導、助言等の観点から、公共調達委員会での事前審査及び公共調達中央監視委員会での事後審査において、外部有識者を委員として参画を求める。 また、調達改善計画の策定や自己評価の実施等の際には、原則として、事前に外部有識者の意見を求める。 |  | 6月26日に開催された公共調達中央監視委員会総会において、調達改善計画に盛り込まれた内容について説明し・指導等を依頼（外部有識者（大学教授２名、弁護士２名、公認会計士１名、民間有識者１名）。 | ○公共調達中央監視委員会における事後審査について、重点的に調達改善を図る分野での取組として認識が共有化された。 | - | ○ | 引き続き外部有識者を委員として参画を求め計画的に委員会を実施し、取組に関する指導、助言等を頂く。
（３）内部監査の活用 ・調達改善計画の取組内容等について、会計監査における重点監査項目とし、取組状況を監視するとともに、公共調達審査会と連携し、効率的・効果的な事後審査体制を整備する。 |  | 随意契約の見直し及び１者応札の改善を重点監査項目とし、監査指導を実施するとともに、調達改善計画に盛り込まれた事項の取組状況をチェックした。 | ○本省を含め、地方施設等機関における調達改善の取組を事後審査し、効果的な取組を促進した。 | - | ○ | 引き続き実施する。
・公共調達委員会の審議対象とならない調達案件について、専門の職員による個別の調達指導を行うことにより調達担当職員の調達改善に向けた意識改革を図る。 なお、監査や指導結果について、フォローアップを行う。 |  | ５３地方施設等機関等の調達担当職員に対し、競争性阻害要因の分析や予定価格の妥当性等について指導を行い、調達手続き等の適正性の確保について意識付けを行った。（件数： １，２９３件） ・競争性を高めるための措置（ ２０２件） ・競争性阻害要因の分析（ １５０件） ・予定価格の妥当性（ １１３件） ・調達数量等の妥当性（ ９件） ・より競争性の高い契約形態への移行（ ６３件） ・一括購入によるコスト削減（ １５件） ・その他（契約書の必要事項記載漏れ等）（ ７４１件） ※厚生労働本省を始め地方施設等機関の調達に係る個別指導を行うため、専門の職員２名を配置していｒ。 | ○調達担当職員の調達改善に向けた意識の醸成が図られた ○次年度の調達に当たっては、個別指導による指摘事項が調達に反映され、調達改善計画に沿った見直しが図られることとなる。 （参考）24年度（56地方施設等機関に対して実施）の実績 ・ 1者応札の改善： 68件 ・ 削減効果：▲ 44百万円 | ○一部の施設等機関において、調達の適正性、透明性、経済性の確保にかかる認識が不足していることが確認されたことから、さらなる指導が必要と思慮される。 | ○ | 今後は、平成２５年度の指導内容を踏まえ、引き続き平成２６年度も指導を行っていくとともに、平成２５年度の指導結果については、どのように改善が図られたかフォローアップを行っていくこととする。
⑥その他調達改善の観点から好事例となる取組等

## 別紙２
（別紙２）
民間有識者等の指摘事項等
（評価対象期間：平成25年4月１日～平成26年3月31日）
外部有識者：和光大学経済経営学部 教授 井出 健二郎
開催日時：平成２５年５月１６日
民間有識者等の指摘事項等 | 指摘事項等に対する対応等
○「平成２５年度厚生労働省調達改善計画」について説明を行い、取組全般について評価をいただいたが、競り下げの実施については、効果の賛否があると思われることから、精査するべきとの意見が出された。 | ○競り下げについては、費用対効果が認められた一般競争に付さない印刷、発送業務の調達について、実施することとした。
開催日時：平成２５年１０月２５日
民間有識者等の指摘事項等 | 指摘事項等に対する対応等
○「平成２５年度厚生労働省調達改善計画の自己評価（上半期）」について説明を行い、総論および各論において、概ね計画通り進捗しているものと評価された。 公共調達委員会の取組については、調達の適切性・透明性の観点から、独自性があり、有効であると評価された。 今後は、他省や民間など、より良い知恵を活用することも検討すべきとの意見が出された。 | ○ご意見があった他省や民間などのより良い知恵を活用することについては、入札情報をメールマガジンにより配信することとした。
開催日時：平成２６年３月２８日
民間有識者等の指摘事項等 | 指摘事項等に対する対応等
○「平成２６年度厚生労働省調達改善計画」について説明を行い、前年度の計画より発展的であり、積極的な取組と評価をいただいたが、入札関連では問題があるため、問題解決のための方策を検討すると同時に、会計課・監査指導室等の一部局ではなく、省内全体で調達管理等に取り組む必要があるとの意見が出された。 | ○ご意見があった問題解決のための方策について、公共調達委員会での審査内容の改善や調達関係職員への研修の充実を図ることとした。。
会議等名称：厚生労働省公共調達中央監視委員会
開催日時：平成２５年６月２６日
民間有識者等の指摘事項等 | 指摘事項等に対する対応等
○「平成２５年度厚生労働省調達改善計画」について説明を行い、公共調達中央監視委員会における事後審査の取組が重点的に調達改善を図る分野での取組として各委員に認識された。 | ○調達改善に向けた指摘や意見が提出された場合は適切に対応する。