## 公表用シート
|  |  | スコアカード |  |  | 令和６年３月29日時点
府省名 |  |  | 厚生労働省
対象事業名 |  |  | 労働保険関連手続
※基本計画にて目標と取組期間を設定した手続を記載 | [9 empty] | オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のための取組 | [34 empty] | オンライン 完結可否 （添付書類やキャッシュレス化等）
手続ＩＤ | 手続名 | 手続類型 | 手続主体 | 手続の 受け手 | 総手続件数 （令和元年度） | オンライン 利用率 （令和元年度） | オンライン 利用率 （現在値） | オンライン 利用率目標 | 取組期間 (達成期限) | 課題 ① | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ② | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ③ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ④ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ⑤ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI）
49375 | ①労働保険料の申告（継続） | 1 申請等 | 6 民間事業者等 | 1 国 | 1,817,596件 | 10.7% | 23.8% |  |  | オンライン申請を利用するための初期設定等が困難 | 電子申請未利用事業場アドバイザー等による説明（年間3,000件以上） | 訪問等予定計画の策定 | 説明会又は訪問、電話等の実施による説明 |  |  | 各年度 | GビズIDが利用可能であることについて利用者への周知不足 | GビズID利用についてのご案内 | 年度更新申告事業場に対して周知文を送付 |  |  |  | 各年度 | オンライン申請であっても、24時間365日回答できる問合せ手段がないこと | チャットボットの導入 | チャットボット導入に必要な手続等を確認 | チャットボットの運用開始 |  |  | 令和８年度末 | オンライン申請の利便性等についての周知不足 | オンライン申請の利便性等について周知 | オンライン申請の利便性等に訴求したデジタル広告を活用した周知広報 |  |  |  | 各年度 | 社会保険労務士への周知不足 | 社会保険労務士への周知 | 全国社会保険労務士会連合会、各社会保険労務士会への周知・協力依頼 | 定期協議会の実施 |  |  | 各年度 | ○
50269 | ②労働保険料の申告（一括有期） | 1 申請等 | 6 民間事業者等 | 1 国 | 192,081件 | 7.9% | 19.4% | [37 empty] | ○
50299 | ③労働保険保険関係成立届 | 1 申請等 | 6 民間事業者等 | 1 国 | 316,731件 | 11.8% | 24.6% | [37 empty] | ○
50300 | ④労働保険名称、所在地等変更届 | 1 申請等 | 6 民間事業者等 | 1 国 | 163,650件 | 9.3% | 20.5% | [37 empty] | ○
50301 | ⑤労働保険料/一般拠出金還付請求書 | 1 申請等 | 6 民間事業者等 | 1 国 | 124,901件 | 3.5% | 8.9% | [37 empty] | ○
| ①～⑤ |  |  |  | 2,614,959件 | 10.2% | 22.9% | 30% | 令和８年度末まで
【スコアカードについて】 ○基本計画に記載した取組対象手続のうち、オンライン利用率目標を設定した主要な手続について掲載。計画の進捗状況を視覚化し、計画の見直しに利用するために作成・公表しているもの。 ○オンライン利用率（現在値）：目標の達成状況（進捗度※）に応じて色分け → 目標の達成状況（進捗度：％) ＝（現在の利用率－令和元年度利用率）/(目標利用率－令和元年度利用率） → 青色：目標達成済 緑色：目標に対する進捗率70％～100％未満 黄色：同40％～70％未満 橙色：同10％～40％未満 赤色：同10％未満 ○課題①～●：基本計画に記載の課題項目
○各アクションプラン（a,b,c）：基本計画に記載したアクションプラン項目を記載し、取組の進捗状況に応じて色分け → 青色：措置済 緑色：取組中（期限内） 黄色：取組中（期限超過） 橙色：未着手（期限内） 赤色：未着手（期限超過） ○進捗（中間KPI）：中間KPIの進捗状況 （青色：中間KPI目標達成済） ○オンライン完結：手続がオンラインで完結しているか。 → ○：完結する ×：完結していない
別紙１－③＜様式２＞

## オンライン利用率の推移
オンライン利用率の推移
省庁名 |  |  | 厚生労働省
対象事業名 |  |  | 労働保険関連手続
手続ID | 手続名 | 令和２年度 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 上半期 | 令和６年度 | 令和７年度 | 令和８年度
49375 | ①労働保険料の申告（継続） | 14% | 18.4% | 20.3% | 23.8%
50269 | ②労働保険料の申告（一括有期） | 11.3% | 15.5% | 17.1% | 19.4%
50299 | ③労働保険保険関係成立届 | 14.1% | 19.6% | 22.9% | 24.6%
50300 | ④労働保険名称、所在地等変更届 | 12.4% | 16.1% | 19.5% | 20.5%
50301 | ⑤労働保険料/一般拠出金還付請求書 | 4.8% | 6.2% | 6.4% | 8.9%
| ①～⑤ | 13.3% | 17.6% | 19.7% | 22.9%