## 【中長期】様式２（工程表）
厚生労働省における政府情報システムの整備及び管理に関する中長期計画 別紙 工程表
[10 empty] | 工程表 | [59 empty] | 備考欄 | 電子決裁移行加速化方針 |  |  |  | オープンデータ |  | コスト削減方策の策定
| 情報システムID | 情報システム名 | 府省名 | 担当課室名 | 分類 | 現行/次期 | 工程 | 開始 | 終了 | 2022年度 | [11 empty] | 2023年度 | [11 empty] | 2024年度 | [11 empty] | 2025年度 | [11 empty] | 2026年度 | [11 empty] | (今後の改修予定その他の備考) | 区分 | 検討状況 | 検討状況（詳細） | 開始年度 | 検討状況 | 取組開始年度 | 検討状況 | 削減策実施年度
 | time axis 2022-04-01 to 2027-03-01
| A004867 | 中央合同庁舎第５号館入退館管理システム | 厚生労働省 | 大臣官房会計課管理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A004867 | 中央合同庁舎第５号館入退館管理システム | 厚生労働省 | 大臣官房会計課管理室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A004867 | 中央合同庁舎第５号館入退館管理システム | 厚生労働省 | 大臣官房会計課管理室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A004867 | 中央合同庁舎第５号館入退館管理システム | 厚生労働省 | 大臣官房会計課管理室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A004878 | 情報公開事案管理システム | 厚生労働省 | 大臣官房総務課公文書監理・情報公開室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | 2025-03-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A004878 | 情報公開事案管理システム | 厚生労働省 | 大臣官房総務課公文書監理・情報公開室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A004878 | 情報公開事案管理システム | 厚生労働省 | 大臣官房総務課公文書監理・情報公開室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-07-01 | 2025-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A004878 | 情報公開事案管理システム | 厚生労働省 | 大臣官房総務課公文書監理・情報公開室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | 2027-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A004937 | 都道府県労働局総務雇均システム | 厚生労働省 | 大臣官房地方課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2022-12-31 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A004937 | 都道府県労働局総務雇均システム | 厚生労働省 | 大臣官房地方課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A004937 | 都道府県労働局総務雇均システム | 厚生労働省 | 大臣官房地方課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A004937 | 都道府県労働局総務雇均システム | 厚生労働省 | 大臣官房地方課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A004982 | 麻薬取締部ネットワークシステム | 厚生労働省 | 関東信越厚生局麻薬取締部情報管理分析課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-09-30 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A004982 | 麻薬取締部ネットワークシステム | 厚生労働省 | 関東信越厚生局麻薬取締部情報管理分析課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-01-01 | 2023-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A004982 | 麻薬取締部ネットワークシステム | 厚生労働省 | 関東信越厚生局麻薬取締部情報管理分析課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A004982 | 麻薬取締部ネットワークシステム | 厚生労働省 | 関東信越厚生局麻薬取締部情報管理分析課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-10-01 | 2028-09-30 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A004993 | 国立社会保障・人口問題研究所ネットワークシステム | 厚生労働省 | 国立社会保障・人口問題研究所総務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-12-01 | 2025-11-30 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 | - | 検討中 | -
| A004993 | 国立社会保障・人口問題研究所ネットワークシステム | 厚生労働省 | 国立社会保障・人口問題研究所総務課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-23 | 2025-03-25 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A004993 | 国立社会保障・人口問題研究所ネットワークシステム | 厚生労働省 | 国立社会保障・人口問題研究所総務課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A004993 | 国立社会保障・人口問題研究所ネットワークシステム | 厚生労働省 | 国立社会保障・人口問題研究所総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-12-01 | 2029-11-30 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005008 | 国立医薬品食品衛生研究所ＤＢサーバーシステム | 厚生労働省 | 国立医薬品食品衛生研究所医薬安全科学部 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-07-01 | 2026-03-01 | [60 empty] | 2022年度中にテレワーク環境を整備して運用を開始し、次年度以降も運用を継続して行う予定である。 | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） | 2022年度 | 検討中 | -
| A005008 | 国立医薬品食品衛生研究所ＤＢサーバーシステム | 厚生労働省 | 国立医薬品食品衛生研究所医薬安全科学部 | ③ | 次期システム | 企画 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005008 | 国立医薬品食品衛生研究所ＤＢサーバーシステム | 厚生労働省 | 国立医薬品食品衛生研究所医薬安全科学部 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005008 | 国立医薬品食品衛生研究所ＤＢサーバーシステム | 厚生労働省 | 国立医薬品食品衛生研究所医薬安全科学部 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-04-01 | 2030-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005020 | 国立医薬品食品衛生研究所医薬品安全性情報システム | 厚生労働省 | 国立医薬品食品衛生研究所医薬安全科学部 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-08-01 | 2023-03-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
| A005020 | 国立医薬品食品衛生研究所医薬品安全性情報システム | 厚生労働省 | 国立医薬品食品衛生研究所医薬安全科学部 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005020 | 国立医薬品食品衛生研究所医薬品安全性情報システム | 厚生労働省 | 国立医薬品食品衛生研究所医薬安全科学部 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005020 | 国立医薬品食品衛生研究所医薬品安全性情報システム | 厚生労働省 | 国立医薬品食品衛生研究所医薬安全科学部 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005031 | 国立医薬品食品衛生研究所既存化学物質安全性点検体制支援システム | 厚生労働省 | 国立医薬品食品衛生研究所安全性予測評価部 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-09-01 | 2027-08-31 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
| A005031 | 国立医薬品食品衛生研究所既存化学物質安全性点検体制支援システム | 厚生労働省 | 国立医薬品食品衛生研究所安全性予測評価部 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005031 | 国立医薬品食品衛生研究所既存化学物質安全性点検体制支援システム | 厚生労働省 | 国立医薬品食品衛生研究所安全性予測評価部 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005031 | 国立医薬品食品衛生研究所既存化学物質安全性点検体制支援システム | 厚生労働省 | 国立医薬品食品衛生研究所安全性予測評価部 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005042 | 国立医薬品食品衛生研究所毒性オミクス公開 | 厚生労働省 | 国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター毒性部 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2026-12-31 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討予定なし | -
| A005042 | 国立医薬品食品衛生研究所毒性オミクス公開 | 厚生労働省 | 国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター毒性部 | ③ | 次期システム | 企画 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005042 | 国立医薬品食品衛生研究所毒性オミクス公開 | 厚生労働省 | 国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター毒性部 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005042 | 国立医薬品食品衛生研究所毒性オミクス公開 | 厚生労働省 | 国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター毒性部 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-01-01 | 2035-12-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005075 | 感染研公式Ｗｅｂサイト | 厚生労働省 | 国立感染症研究所研究情報運営委員会 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-10-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 | 2022年度 | 検討中 | -
| A005075 | 感染研公式Ｗｅｂサイト | 厚生労働省 | 国立感染症研究所研究情報運営委員会 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005075 | 感染研公式Ｗｅｂサイト | 厚生労働省 | 国立感染症研究所研究情報運営委員会 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005075 | 感染研公式Ｗｅｂサイト | 厚生労働省 | 国立感染症研究所研究情報運営委員会 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005086 | 国家検定・検査業務品質管理システム | 厚生労働省 | 国立感染症研究所総務部業務管理課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-04-01 | 2023-03-31 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
| A005086 | 国家検定・検査業務品質管理システム | 厚生労働省 | 国立感染症研究所総務部業務管理課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2019-07-16 | 2022-04-21 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005086 | 国家検定・検査業務品質管理システム | 厚生労働省 | 国立感染症研究所総務部業務管理課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-04-22 | 2023-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005086 | 国家検定・検査業務品質管理システム | 厚生労働省 | 国立感染症研究所総務部業務管理課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-04-01 | 2028-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005101 | 研究情報ネットワーク（ＮＩＨ－ＮＥＴ） | 厚生労働省 | 国立感染症研究所研究情報運営委員会 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-02-01 | 2027-01-31 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005101 | 研究情報ネットワーク（ＮＩＨ－ＮＥＴ） | 厚生労働省 | 国立感染症研究所研究情報運営委員会 | ③ | 次期システム | 企画 | 2025-12-01 | 2026-11-30 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005101 | 研究情報ネットワーク（ＮＩＨ－ＮＥＴ） | 厚生労働省 | 国立感染症研究所研究情報運営委員会 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-12-01 | 2027-01-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005101 | 研究情報ネットワーク（ＮＩＨ－ＮＥＴ） | 厚生労働省 | 国立感染症研究所研究情報運営委員会 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-02-01 | 2032-01-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005112 | 国立保健医療科学院インターネットによる遠隔教育システム | 厚生労働省 | 国立保健医療科学院総務部研修・業務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-04-30 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005112 | 国立保健医療科学院インターネットによる遠隔教育システム | 厚生労働省 | 国立保健医療科学院総務部研修・業務課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005112 | 国立保健医療科学院インターネットによる遠隔教育システム | 厚生労働省 | 国立保健医療科学院総務部研修・業務課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005112 | 国立保健医療科学院インターネットによる遠隔教育システム | 厚生労働省 | 国立保健医療科学院総務部研修・業務課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-05-01 | 2029-04-30 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005134 | 国立保健医療科学院研究情報ネットワークシステム（ＮＩＰＨＮＥＴ） | 厚生労働省 | 国立保健医療科学院総務部総務課図書館サービス室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | 2024-09-30 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005134 | 国立保健医療科学院研究情報ネットワークシステム（ＮＩＰＨＮＥＴ） | 厚生労働省 | 国立保健医療科学院総務部総務課図書館サービス室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2024-04-30 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005134 | 国立保健医療科学院研究情報ネットワークシステム（ＮＩＰＨＮＥＴ） | 厚生労働省 | 国立保健医療科学院総務部総務課図書館サービス室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-05-01 | 2024-09-30 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005134 | 国立保健医療科学院研究情報ネットワークシステム（ＮＩＰＨＮＥＴ） | 厚生労働省 | 国立保健医療科学院総務部総務課図書館サービス室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-10-01 | 2028-09-30 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005145 | 臨床研究登録情報の検索ポータルサイト | 厚生労働省 | 医政局研究開発政策課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-10-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） | 2022年度 | 検討中 | -
| A005145 | 臨床研究登録情報の検索ポータルサイト | 厚生労働省 | 医政局研究開発振興課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005145 | 臨床研究登録情報の検索ポータルサイト | 厚生労働省 | 医政局研究開発振興課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005145 | 臨床研究登録情報の検索ポータルサイト | 厚生労働省 | 医政局研究開発振興課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005156 | 国立保健医療科学院電子図書館システム | 厚生労働省 | 国立保健医療科学院総務部総務課図書館サービス室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | 2025-03-31 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
| A005156 | 国立保健医療科学院電子図書館システム | 厚生労働省 | 国立保健医療科学院総務部総務課図書館サービス室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2024-04-30 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005156 | 国立保健医療科学院電子図書館システム | 厚生労働省 | 国立保健医療科学院総務部総務課図書館サービス室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-05-01 | 2025-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005156 | 国立保健医療科学院電子図書館システム | 厚生労働省 | 国立保健医療科学院総務部総務課図書館サービス室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | 2029-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005167 | 人口動態調査オンライン報告システム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付人口動態・保健社会統計室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | 2026-03-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005167 | 人口動態調査オンライン報告システム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付人口動態・保健社会統計室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-06-11 | 2024-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005167 | 人口動態調査オンライン報告システム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付人口動態・保健社会統計室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2026-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005167 | 人口動態調査オンライン報告システム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付人口動態・保健社会統計室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-04-01 | 2030-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005189 | 厚生労働省ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付情報システム管理室 | ② | 現行システム | 運用 | 2018-08-01 | 2024-03-31 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005189 | 厚生労働省ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付情報システム管理室 | ② | 次期システム | 企画 | 2019-07-17 | 2021-06-30 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005189 | 厚生労働省ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付情報システム管理室 | ② | 次期システム | 開発 | 2021-07-01 | 2023-02-28 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005189 | 厚生労働省ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付情報システム管理室 | ② | 次期システム | 運用 | 2023-03-01 | 2026-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005204 | 毎月勤労統計調査オンラインシステム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付雇用・賃金福祉統計室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-02-01 | 2022-11-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005204 | 毎月勤労統計調査オンラインシステム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付雇用・賃金福祉統計室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2020-04-01 | 2021-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005204 | 毎月勤労統計調査オンラインシステム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付雇用・賃金福祉統計室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2021-10-01 | 2022-11-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005204 | 毎月勤労統計調査オンラインシステム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付雇用・賃金福祉統計室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2022-11-01 | 2027-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005215 | 厚生労働省統合ネットワーク | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付情報システム管理室 | ② | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | 予算措置を前提に2023年度以降出来るだけ早い時期に、GSSへの移行方法、移行に係るスケジュール検討、GSSで提供されるサービスへ移行した場合の当省の個別システム、業務への影響等把握のために調査研究を行う。調査研究等の結果を踏まえ、GSSへの移行方針及び移行スケジュールを作成し、2026年度以降におけるシステム更改に向けた方針を検討していく。 | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005215 | 厚生労働省統合ネットワーク | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付情報システム管理室 | ② | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005215 | 厚生労働省統合ネットワーク | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付情報システム管理室 | ② | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005215 | 厚生労働省統合ネットワーク | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付情報システム管理室 | ② | 次期システム | 運用 | 2026-04-01 | 2030-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005226 | 厚生労働省電子申請・届出等省内処理システム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付情報システム管理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-01-01 | 2024-03-31 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | -
| A005226 | 厚生労働省電子申請・届出等省内処理システム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付情報システム管理室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005226 | 厚生労働省電子申請・届出等省内処理システム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付情報システム管理室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005226 | 厚生労働省電子申請・届出等省内処理システム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付情報システム管理室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005237 | Ｗｅｂ公募システム | 厚生労働省 | 医政局医事課試験免許室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-04-01 | 2023-03-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005237 | Ｗｅｂ公募システム | 厚生労働省 | 医政局医事課試験免許室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-04-01 | 2022-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005237 | Ｗｅｂ公募システム | 厚生労働省 | 医政局医事課試験免許室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005237 | Ｗｅｂ公募システム | 厚生労働省 | 医政局医事課試験免許室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-04-01 | 2028-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005248 | 医師等免許登録管理システム | 厚生労働省 | 医政局医事課試験免許室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-10-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005248 | 医師等免許登録管理システム | 厚生労働省 | 医政局医事課試験免許室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005248 | 医師等免許登録管理システム | 厚生労働省 | 医政局医事課試験免許室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005248 | 医師等免許登録管理システム | 厚生労働省 | 医政局医事課試験免許室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005259 | 医師等国家試験問題検索・編集システム | 厚生労働省 | 医政局医事課試験免許室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-04-01 | 2023-03-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | - | bar: 2022-04-01 to 2023-03-01
| A005259 | 医師等国家試験問題検索・編集システム | 厚生労働省 | 医政局医事課試験免許室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-04-01 | 2022-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005259 | 医師等国家試験問題検索・編集システム | 厚生労働省 | 医政局医事課試験免許室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005259 | 医師等国家試験問題検索・編集システム | 厚生労働省 | 医政局医事課試験免許室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-04-01 | 2028-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005282 | 医療機関行政情報システム | 厚生労働省 | 医政局地域医療計画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005282 | 医療機関行政情報システム | 厚生労働省 | 医政局地域医療計画課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005282 | 医療機関行政情報システム | 厚生労働省 | 医政局地域医療計画課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005282 | 医療機関行政情報システム | 厚生労働省 | 医政局地域医療計画課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005307 | 広域災害・救急医療情報システム | 厚生労働省 | 医政局地域医療計画課 | ③ | 現行システム | 運用 | - | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005307 | 広域災害・救急医療情報システム | 厚生労働省 | 医政局地域医療計画課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005307 | 広域災害・救急医療情報システム | 厚生労働省 | 医政局地域医療計画課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005307 | 広域災害・救急医療情報システム | 厚生労働省 | 医政局地域医療計画課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005330 | 看護師等学校養成所報告管理システム | 厚生労働省 | 医政局看護課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
| A005330 | 看護師等学校養成所報告管理システム | 厚生労働省 | 医政局看護課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005330 | 看護師等学校養成所報告管理システム | 厚生労働省 | 医政局看護課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005330 | 看護師等学校養成所報告管理システム | 厚生労働省 | 医政局看護課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005352 | 薬事工業生産動態統計システム（厚生労働省システム） | 厚生労働省 | 医政局医薬産業振興・医療情報企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-01-01 | - | [60 empty] | 2022年度中に第二期政府共通プラットフォームへ移行予定（2022年度中、BU列） | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
| A005352 | 薬事工業生産動態統計システム（厚生労働省システム） | 厚生労働省 | 医政局経済課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005352 | 薬事工業生産動態統計システム（厚生労働省システム） | 厚生労働省 | 医政局経済課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005352 | 薬事工業生産動態統計システム（厚生労働省システム） | 厚生労働省 | 医政局経済課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005385 | ハンセン病療養所給与金等システム | 厚生労働省 | 健康局難病対策課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2003-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005385 | ハンセン病療養所給与金等システム | 厚生労働省 | 健康局難病対策課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005385 | ハンセン病療養所給与金等システム | 厚生労働省 | 健康局難病対策課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005385 | ハンセン病療養所給与金等システム | 厚生労働省 | 健康局難病対策課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005411 | 健康増進総合支援システム | 厚生労働省 | 健康局健康課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-07-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005411 | 健康増進総合支援システム | 厚生労働省 | 健康局健康課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005411 | 健康増進総合支援システム | 厚生労働省 | 健康局健康課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005411 | 健康増進総合支援システム | 厚生労働省 | 健康局健康課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005422 | 国立原爆死没者追悼平和祈念館情報システム | 厚生労働省 | 健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-07-01 | 2023-06-30 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005422 | 国立原爆死没者追悼平和祈念館情報システム | 厚生労働省 | 健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-04-01 | 2022-08-15 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005422 | 国立原爆死没者追悼平和祈念館情報システム | 厚生労働省 | 健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-08-16 | 2023-06-30 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005422 | 国立原爆死没者追悼平和祈念館情報システム | 厚生労働省 | 健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-07-01 | 2028-06-30 | [60 empty] | 次回2027～2028年機器更改 | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005433 | 感染症サーベイランスシステム | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課感染症情報管理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-03-01 | 2022-10-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） | 2022年度 | 検討中 | -
| A005433 | 感染症サーベイランスシステム | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課感染症情報管理室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2020-04-01 | 2021-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005433 | 感染症サーベイランスシステム | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課感染症情報管理室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2021-08-01 | 2022-10-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005433 | 感染症サーベイランスシステム | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課感染症情報管理室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2022-11-01 | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005444 | 特定健診保健指導データベース及びデータファイルソフト | 厚生労働省 | 健康局健康課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-07-01 | - | [60 empty] | 令和５年度に改修予定 | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005444 | 特定健診保健指導データベース及びデータファイルソフト | 厚生労働省 | 健康局健康課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005444 | 特定健診保健指導データベース及びデータファイルソフト | 厚生労働省 | 健康局健康課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005444 | 特定健診保健指導データベース及びデータファイルソフト | 厚生労働省 | 健康局健康課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005466 | 病原体等管理システム | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課感染症情報管理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-04-01 | 2023-02-23 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005466 | 病原体等管理システム | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課感染症情報管理室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005466 | 病原体等管理システム | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課感染症情報管理室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-04-01 | 2023-02-28 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005466 | 病原体等管理システム | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課感染症情報管理室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-03-01 | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005488 | 輸入動物届出業務処理システム | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課感染症情報管理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討中 | 2025年度以降 | 検討中 | -
| A005488 | 輸入動物届出業務処理システム | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課感染症情報管理室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005488 | 輸入動物届出業務処理システム | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課感染症情報管理室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005488 | 輸入動物届出業務処理システム | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課感染症情報管理室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005499 | Ｂ型肝炎訴訟に係る情報収集管理データベースシステム | 厚生労働省 | 健康局がん・疾病対策課Ｂ型肝炎訴訟対策室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-04-01 | 2024-03-31 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005499 | Ｂ型肝炎訴訟に係る情報収集管理データベースシステム | 厚生労働省 | 健康局がん・疾病対策課Ｂ型肝炎訴訟対策室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005499 | Ｂ型肝炎訴訟に係る情報収集管理データベースシステム | 厚生労働省 | 健康局がん・疾病対策課Ｂ型肝炎訴訟対策室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005499 | Ｂ型肝炎訴訟に係る情報収集管理データベースシステム | 厚生労働省 | 健康局がん・疾病対策課Ｂ型肝炎訴訟対策室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-04-01 | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005558 | 医薬品医療機器申請・審査システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 本システムを改修し、医薬品等製造業等の許可申請等について、現在は印紙で行っている手数料の納付をオンラインで行えるようにする。そのための調査研究を2022年度中に実施。 | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
| A005558 | 医薬品医療機器申請・審査システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005558 | 医薬品医療機器申請・審査システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005558 | 医薬品医療機器申請・審査システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005569 | 医薬品等既承認データ閲覧装置 | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 周辺環境によっては再開発もあり得る | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005569 | 医薬品等既承認データ閲覧装置 | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005569 | 医薬品等既承認データ閲覧装置 | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005569 | 医薬品等既承認データ閲覧装置 | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005570 | 毒物劇物営業者登録等システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2014-12-01 | 2024-03-31 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005570 | 毒物劇物営業者登録等システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005570 | 毒物劇物営業者登録等システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005570 | 毒物劇物営業者登録等システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-04-01 | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005640 | 食品保健総合情報処理システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局食品監視安全課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
| A005640 | 食品保健総合情報処理システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局食品監視安全課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005640 | 食品保健総合情報処理システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局食品監視安全課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005640 | 食品保健総合情報処理システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局食品監視安全課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005651 | 労働保険適用徴収システム | 厚生労働省 | 労働基準局労働保険徴収課労働保険徴収業務室 | ② | 現行システム | 運用 | 2022-01-01 | 2027-01-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討中 | - | 検討中 | -
| A005651 | 労働保険適用徴収システム | 厚生労働省 | 労働基準局労働保険徴収課労働保険徴収業務室 | ② | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2024-08-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005651 | 労働保険適用徴収システム | 厚生労働省 | 労働基準局労働保険徴収課労働保険徴収業務室 | ② | 次期システム | 開発 | 2024-09-01 | 2026-12-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005651 | 労働保険適用徴収システム | 厚生労働省 | 労働基準局労働保険徴収課労働保険徴収業務室 | ② | 次期システム | 運用 | 2027-01-01 | 2031-12-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005662 | 労働基準行政システム | 厚生労働省 | 労働基準局労災保険業務課 | ② | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-12-01 | [60 empty] | ① 労働基準法の関連手続について 時間外労働・休日労働に関する協定届の電子申請の入力必須欄の入力ガイドの表示機能を追加（2021年度対応済み）。また、入力チェック機能の拡充に係るシステム改修を実施（2022年度予定）。 ② 労災保険法関連手続について ・電子申請においてGビズIDの利用とこれによる電子署名省略について実施（2021年対応済み）。 ・特別加入に関する変更届等の電子申請で、入力必須欄のハイライト表示・文字数制限の表示のシステム改修を実施（2022年度予定）。 ・労災年金等の遺族補償年金等について、請求人の希望によりマイナポータル経由で公金口座情報を取得することで請求書への口座情報入力を省略する（2022年度から順次実施予定） | Ⅱ２関係 | 検討中（独自・EASY連携） | - | 2024年度 | 取組予定（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開予定） | 2023年度 | 検討中 | -
| A005662 | 労働基準行政システム | 厚生労働省 | 労働基準局労災保険業務課 | ② | 次期システム | 企画 | 2021-06-01 | 2022-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005662 | 労働基準行政システム | 厚生労働省 | 労働基準局労災保険業務課 | ② | 次期システム | 開発 | 2022-04-01 | 2024-12-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005662 | 労働基準行政システム | 厚生労働省 | 労働基準局労災保険業務課 | ② | 次期システム | 運用 | 2025-01-01 | 2029-12-31 | [60 empty] | ① 未払賃金立替払制度の関連手続について 未払賃金立替払制度について、労働基準監督署が把握・保有する立替払額の情報を、支払事務を行う労働者健康安全機構とシステムを通じて情報連携するシステム改修を実施予定（令和７年度（2025年度）後半予定） | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005695 | ハローワークシステム | 厚生労働省 | 職業安定局労働市場センター業務室 | ② | 現行システム | 運用 | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [61 empty] | Ⅱ２関係 | 検討済（独自） | 2022年度のシステム改修等に伴い独自の電子決裁システムを一部の業務において導入予定 | 2022年度 | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
| A005695 | ハローワークシステム | 厚生労働省 | 職業安定局労働市場センター業務室 | ② | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-12-31 | [60 empty] | 次期システムに関しては、①クラウド化（2025.1～予定）、②業務ＡＰ改修（2027.1～予定）の２段階の更改を予定している。 | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005695 | ハローワークシステム | 厚生労働省 | 職業安定局労働市場センター業務室 | ② | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2026-12-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005695 | ハローワークシステム | 厚生労働省 | 職業安定局労働市場センター業務室 | ② | 次期システム | 運用 | 2025-01-01 | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005710 | 技能者育成資金債権回収システム | 厚生労働省 | 人材開発統括官（人材開発政策担当）付特別支援室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2012-07-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005710 | 技能者育成資金債権回収システム | 厚生労働省 | 人材開発統括官（人材開発政策担当）付特別支援室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005710 | 技能者育成資金債権回収システム | 厚生労働省 | 人材開発統括官（人材開発政策担当）付特別支援室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005710 | 技能者育成資金債権回収システム | 厚生労働省 | 人材開発統括官（人材開発政策担当）付特別支援室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005721 | 教育訓練給付制度情報管理・検索システム | 厚生労働省 | 人材開発統括官（若年者・キャリア形成支援担当）付 参事官室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-03-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討中 | - | 検討中 | -
| A005721 | 教育訓練給付制度情報管理・検索システム | 厚生労働省 | 人材開発統括官（若年者・キャリア形成支援担当）付 参事官室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005721 | 教育訓練給付制度情報管理・検索システム | 厚生労働省 | 人材開発統括官（若年者・キャリア形成支援担当）付 参事官室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-04-01 | 2023-02-28 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005721 | 教育訓練給付制度情報管理・検索システム | 厚生労働省 | 人材開発統括官（若年者・キャリア形成支援担当）付 参事官室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-03-01 | 2028-02-29 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005732 | 国立武蔵野学院院内ネットワークシステム | 厚生労働省 | 国立武蔵野学院(子ども家庭局)庶務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-06-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005732 | 国立武蔵野学院院内ネットワークシステム | 厚生労働省 | 国立武蔵野学院(子ども家庭局)庶務課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005732 | 国立武蔵野学院院内ネットワークシステム | 厚生労働省 | 国立武蔵野学院(子ども家庭局)庶務課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005732 | 国立武蔵野学院院内ネットワークシステム | 厚生労働省 | 国立武蔵野学院(子ども家庭局)庶務課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005743 | 雇用環境・均等行政情報システム | 厚生労働省 | 雇用環境・均等局総務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-02-01 | 2026-03-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005743 | 雇用環境・均等行政情報システム | 厚生労働省 | 雇用環境・均等局総務課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2025-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005743 | 雇用環境・均等行政情報システム | 厚生労働省 | 雇用環境・均等局総務課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2026-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005743 | 雇用環境・均等行政情報システム | 厚生労働省 | 雇用環境・均等局総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-04-01 | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005754 | 生活保護業務データシステム | 厚生労働省 | 社会・援護局保護課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2014-04-01 | 2023-01-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 | - | 検討中 | -
| A005754 | 生活保護業務データシステム | 厚生労働省 | 社会・援護局保護課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-04-01 | 2022-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005754 | 生活保護業務データシステム | 厚生労働省 | 社会・援護局保護課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-04-01 | 2023-01-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005754 | 生活保護業務データシステム | 厚生労働省 | 社会・援護局保護課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-01-01 | 2027-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005776 | 援護システム | 厚生労働省 | 社会・援護局（援護）援護・業務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-01-20 | 2024-03-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005776 | 援護システム | 厚生労働省 | 社会・援護局（援護）援護・業務課審査室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005776 | 援護システム | 厚生労働省 | 社会・援護局（援護）援護・業務課審査室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005776 | 援護システム | 厚生労働省 | 社会・援護局（援護）援護・業務課審査室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-04-01 | 2028-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005798 | 画像情報検索システム | 厚生労働省 | 社会・援護局（援護）援護・業務課調査資料室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2010-04-01 | 2023-03-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005798 | 画像情報検索システム | 厚生労働省 | 社会・援護局（援護）援護・業務課調査資料室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005798 | 画像情報検索システム | 厚生労働省 | 社会・援護局（援護）援護・業務課調査資料室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005798 | 画像情報検索システム | 厚生労働省 | 社会・援護局（援護）援護・業務課調査資料室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-04-01 | 2027-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005813 | 函館視力障害センター構内ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局函館視力障害センター庶務課会計係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2003-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005813 | 函館視力障害センター構内ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局函館視力障害センター庶務課会計係 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005813 | 函館視力障害センター構内ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局函館視力障害センター庶務課会計係 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005813 | 函館視力障害センター構内ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局函館視力障害センター庶務課会計係 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005824 | 別府重度障害者センター構内ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター庶務課会計係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-22 | - | [60 empty] | 2021年度にサーバー等更新を実施 | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005824 | 別府重度障害者センター構内ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター庶務課会計係 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005824 | 別府重度障害者センター構内ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター庶務課会計係 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005824 | 別府重度障害者センター構内ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター庶務課会計係 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005835 | 国立障害者リハビリテーションセンターリハ情報システム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局総合相談支援部総合支援課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2016-04-01 | 2024-03-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005835 | 国立障害者リハビリテーションセンターリハ情報システム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局総合相談支援部総合支援課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005835 | 国立障害者リハビリテーションセンターリハ情報システム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局総合相談支援部総合支援課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2024-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005835 | 国立障害者リハビリテーションセンターリハ情報システム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局総合相談支援部総合支援課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-04-01 | 2031-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005846 | 総合医療情報システム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター管理部医事管理課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | 2028-03-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005846 | 総合医療情報システム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター管理部医事管理課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2026-04-01 | 2027-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005846 | 総合医療情報システム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター管理部医事管理課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2027-04-01 | 2028-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005846 | 総合医療情報システム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター管理部医事管理課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2028-04-01 | 2034-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005857 | 国立障害者リハビリテーションセンター構内ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター企画・情報部情報システム課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-01-01 | 2024-03-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005857 | 国立障害者リハビリテーションセンター構内ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター企画・情報部情報システム課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005857 | 国立障害者リハビリテーションセンター構内ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター企画・情報部情報システム課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2024-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005857 | 国立障害者リハビリテーションセンター構内ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター企画・情報部情報システム課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-04-01 | 2031-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005879 | 神戸視力障害センター構内ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課会計係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-07-01 | 2027-03-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005879 | 神戸視力障害センター構内ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課会計係 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2026-12-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005879 | 神戸視力障害センター構内ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課会計係 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-12-31 | 2027-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005879 | 神戸視力障害センター構内ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課会計係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-04-01 | 2036-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005880 | 特別児童扶養手当支払システム | 厚生労働省 | 社会・援護局障害保健福祉部企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-03-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | -
| A005880 | 特別児童扶養手当支払システム | 厚生労働省 | 社会・援護局障害保健福祉部企画課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-02-01 | 2022-06-30 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005880 | 特別児童扶養手当支払システム | 厚生労働省 | 社会・援護局障害保健福祉部企画課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-07-01 | 2023-02-28 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005880 | 特別児童扶養手当支払システム | 厚生労働省 | 社会・援護局障害保健福祉部企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-03-01 | 2028-02-29 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005891 | 【障害福祉】業務管理体制データ管理システム | 厚生労働省 | 社会・援護局障害保健福祉部企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-03-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005891 | 【障害福祉】業務管理体制データ管理システム | 厚生労働省 | 社会・援護局障害保健福祉部企画課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005891 | 【障害福祉】業務管理体制データ管理システム | 厚生労働省 | 社会・援護局障害保健福祉部企画課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005891 | 【障害福祉】業務管理体制データ管理システム | 厚生労働省 | 社会・援護局障害保健福祉部企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005905 | 福岡視力障害センター構内ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局福岡視力障害センター庶務課会計係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-07-01 | 2027-03-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005905 | 福岡視力障害センター構内ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局福岡視力障害センター庶務課会計係 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2026-12-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005905 | 福岡視力障害センター構内ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局福岡視力障害センター庶務課会計係 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-12-31 | 2027-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005905 | 福岡視力障害センター構内ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局福岡視力障害センター庶務課会計係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-04-01 | 2036-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005916 | 秩父学園構内ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園庶務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-07-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005916 | 秩父学園構内ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園庶務課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005916 | 秩父学園構内ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園庶務課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005916 | 秩父学園構内ＬＡＮシステム | 厚生労働省 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園庶務課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005927 | 介護サービス情報公表システム | 厚生労働省 | 老健局認知症施策・地域介護推進課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | 2025-03-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | 2022年度 | 検討中 | -
| A005927 | 介護サービス情報公表システム | 厚生労働省 | 老健局振興課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005927 | 介護サービス情報公表システム | 厚生労働省 | 老健局振興課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-10-01 | 2025-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005927 | 介護サービス情報公表システム | 厚生労働省 | 老健局振興課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | 2027-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005938 | 介護保険事業状況報告システム | 厚生労働省 | 老健局介護保険計画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-03-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 | 2025年度以降 | 検討中 | -
| A005938 | 介護保険事業状況報告システム | 厚生労働省 | 老健局介護保険計画課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005938 | 介護保険事業状況報告システム | 厚生労働省 | 老健局介護保険計画課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005938 | 介護保険事業状況報告システム | 厚生労働省 | 老健局介護保険計画課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005949 | 介護保険事業者・介護支援専門員管理システム及び業務管理データ管理システム | 厚生労働省 | 老健局認知症施策地域介護推進課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2022-11-30 | [60 empty] | 2022年度 第二期政府共通ＰＦに移行予定 | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A005949 | 介護保険事業者・介護支援専門員管理システム及び業務管理データ管理システム | 厚生労働省 | 老健局認知症施策地域介護推進課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-04-01 | 2022-08-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005949 | 介護保険事業者・介護支援専門員管理システム及び業務管理データ管理システム | 厚生労働省 | 老健局認知症施策地域介護推進課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005949 | 介護保険事業者・介護支援専門員管理システム及び業務管理データ管理システム | 厚生労働省 | 老健局認知症施策地域介護推進課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2022-12-01 | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005950 | 介護保険総合データベース | 厚生労働省 | 老健局老人保健課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組予定（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開予定） | 2022年度 | 検討中 | -
| A005950 | 介護保険総合データベース | 厚生労働省 | 老健局老人保健課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005950 | 介護保険総合データベース | 厚生労働省 | 老健局老人保健課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005950 | 介護保険総合データベース | 厚生労働省 | 老健局老人保健課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005994 | 「医療費情報総合管理分析システム」及び「医療費供給面統計システム」 | 厚生労働省 | 保険局調査課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2026-03-31 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
| A005994 | 「医療費情報総合管理分析システム」及び「医療費供給面統計システム」 | 厚生労働省 | 保険局調査課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-09-01 | 2023-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005994 | 「医療費情報総合管理分析システム」及び「医療費供給面統計システム」 | 厚生労働省 | 保険局調査課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2026-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A005994 | 「医療費情報総合管理分析システム」及び「医療費供給面統計システム」 | 厚生労働省 | 保険局調査課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-04-01 | - | [60 empty] | 次期更改について検討中のためスケジュールは今後変更予定 | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006009 | レセプト情報・特定健診情報等データベースシステム | 厚生労働省 | 保険局医療介護連携政策課保険データ企画室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | - | [60 empty] | 2022/4から新システムの運用を開始したところであり次期システムは未定 | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
| A006009 | レセプト情報・特定健診情報等データベースシステム | 厚生労働省 | 保険局医療介護連携政策課保険データ企画室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006009 | レセプト情報・特定健診情報等データベースシステム | 厚生労働省 | 保険局医療介護連携政策課保険データ企画室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006009 | レセプト情報・特定健診情報等データベースシステム | 厚生労働省 | 保険局医療介護連携政策課保険データ企画室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006010 | 事件管理システム | 厚生労働省 | 保険局総務課社会保険審査調整室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-09-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A006010 | 事件管理システム | 厚生労働省 | 保険局総務課社会保険審査調整室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-09-01 | 2024-04-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006010 | 事件管理システム | 厚生労働省 | 保険局総務課社会保険審査調整室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006010 | 事件管理システム | 厚生労働省 | 保険局総務課社会保険審査調整室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-10-01 | 2028-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006021 | 保険医療機関等管理システム | 厚生労働省 | 保険局医療課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2031-03-31 | [60 empty] | 生活保護の指定医療機関に係る変更の届出等について、現状、書面のみで行われているが、指定医療機関の利便性向上及び都道府県等の届出事務の効率化等を図るため、令和4年度に本システムを改修し、令和5年4月（予定）から、地方厚生局に届け出ている保険医療機関等の届出と、届出窓口を統一し、オンラインによる届出の実現を図る。 | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 | - | 検討中 | -
| A006021 | 保険医療機関等管理システム | 厚生労働省 | 保険局医療課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006021 | 保険医療機関等管理システム | 厚生労働省 | 保険局医療課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006021 | 保険医療機関等管理システム | 厚生労働省 | 保険局医療課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006032 | 国民健康保険総合データベースシステム | 厚生労働省 | 保険局国民健康保険課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-09-30 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A006032 | 国民健康保険総合データベースシステム | 厚生労働省 | 保険局国民健康保険課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-07-01 | 2024-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006032 | 国民健康保険総合データベースシステム | 厚生労働省 | 保険局国民健康保険課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2024-09-30 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006032 | 国民健康保険総合データベースシステム | 厚生労働省 | 保険局国民健康保険課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-10-01 | 2029-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006043 | 診療報酬情報提供サービスシステム | 厚生労働省 | 保険局医療介護連携政策課保険データ企画室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2016-04-01 | 2022-09-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A006043 | 診療報酬情報提供サービスシステム | 厚生労働省 | 保険局医療介護連携政策課保険データ企画室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | 2022-05-22 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2022-04-01 to 2022-05-01
| A006043 | 診療報酬情報提供サービスシステム | 厚生労働省 | 保険局医療介護連携政策課保険データ企画室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-06-22 | 2022-09-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006043 | 診療報酬情報提供サービスシステム | 厚生労働省 | 保険局医療介護連携政策課保険データ企画室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2022-10-01 | 2027-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006065 | 公的年金財政評価システム | 厚生労働省 | 年金局総務課首席年金数理官室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A006065 | 公的年金財政評価システム | 厚生労働省 | 年金局総務課首席年金数理官室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006065 | 公的年金財政評価システム | 厚生労働省 | 年金局総務課首席年金数理官室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006065 | 公的年金財政評価システム | 厚生労働省 | 年金局総務課首席年金数理官室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006098 | 年金給付システム | 厚生労働省 | 年金局事業企画課システム室 | ② | 現行システム | 運用 | 2018-10-01 | 2024-12-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A006098 | 年金給付システム | 厚生労働省 | 年金局事業企画課システム室 | ② | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006098 | 年金給付システム | 厚生労働省 | 年金局事業企画課システム室 | ② | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2024-12-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006098 | 年金給付システム | 厚生労働省 | 年金局事業企画課システム室 | ② | 次期システム | 運用 | 2025-01-01 | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006102 | 年金財政計算システム | 厚生労働省 | 年金局数理課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | 2027-03-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A006102 | 年金財政計算システム | 厚生労働省 | 年金局数理課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2025-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006102 | 年金財政計算システム | 厚生労働省 | 年金局数理課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2026-09-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006102 | 年金財政計算システム | 厚生労働省 | 年金局数理課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-10-01 | 2031-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006113 | 数理統計システム | 厚生労働省 | 年金局事業企画課調査室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-04-01 | 2024-03-31 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A006113 | 数理統計システム | 厚生労働省 | 年金局事業企画課調査室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-04-30 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006113 | 数理統計システム | 厚生労働省 | 年金局事業企画課調査室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-05-01 | 2024-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006113 | 数理統計システム | 厚生労働省 | 年金局事業企画課調査室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-04-01 | 2028-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006124 | 記録管理・基礎年金番号管理システム | 厚生労働省 | 年金局事業企画課システム室 | ② | 現行システム | 運用 | 2021-01-01 | - | [60 empty] | 次期システムの稼働時期や現行システムをいつまで稼働させるかについては未定である。 | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A006124 | 記録管理・基礎年金番号管理システム | 厚生労働省 | 年金局事業企画課システム室 | ② | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006124 | 記録管理・基礎年金番号管理システム | 厚生労働省 | 年金局事業企画課システム室 | ② | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A006124 | 記録管理・基礎年金番号管理システム | 厚生労働省 | 年金局事業企画課システム室 | ② | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A007918 | 国立きぬ川学院院内ネットワークシステム | 厚生労働省 | 国立きぬ川学院庶務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-06-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A007918 | 国立きぬ川学院院内ネットワークシステム | 厚生労働省 | 国立きぬ川学院庶務課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A007918 | 国立きぬ川学院院内ネットワークシステム | 厚生労働省 | 国立きぬ川学院庶務課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A007918 | 国立きぬ川学院院内ネットワークシステム | 厚生労働省 | 国立きぬ川学院庶務課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A015780 | 薬剤耐性菌発生動向調査システム | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討中 | 2025年度以降 | 検討中 | -
| A015780 | 薬剤耐性菌発生動向調査システム | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A015780 | 薬剤耐性菌発生動向調査システム | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A015780 | 薬剤耐性菌発生動向調査システム | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A016091 | 東電福島第一原発作業員の長期的健康管理システム | 厚生労働省 | 労働基準局安全衛生部労働衛生課電離放射線労働者健康対策室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-03-26 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A016091 | 東電福島第一原発作業員の長期的健康管理システム | 厚生労働省 | 労働基準局安全衛生部労働衛生課電離放射線労働者健康対策室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A016091 | 東電福島第一原発作業員の長期的健康管理システム | 厚生労働省 | 労働基準局安全衛生部労働衛生課電離放射線労働者健康対策室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A016091 | 東電福島第一原発作業員の長期的健康管理システム | 厚生労働省 | 労働基準局安全衛生部労働衛生課電離放射線労働者健康対策室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A016242 | 指定難病患者データベースシステム | 厚生労働省 | 健康局難病対策課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-10-01 | 2023-11-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A016242 | 指定難病患者データベースシステム | 厚生労働省 | 健康局難病対策課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2019-08-01 | 2021-09-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A016242 | 指定難病患者データベースシステム | 厚生労働省 | 健康局難病対策課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2021-09-01 | 2023-11-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A016242 | 指定難病患者データベースシステム | 厚生労働省 | 健康局難病対策課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-11-01 | 2027-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A016611 | 特定接種管理システム | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-11-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A016611 | 特定接種管理システム | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A016611 | 特定接種管理システム | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A016611 | 特定接種管理システム | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A016644 | 生活困窮者自立支援統計システム | 厚生労働省 | 社会・援護局地域福祉課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-02-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討中 | - | 検討中 | -
| A016644 | 生活困窮者自立支援統計システム | 厚生労働省 | 社会・援護局地域福祉課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A016644 | 生活困窮者自立支援統計システム | 厚生労働省 | 社会・援護局地域福祉課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-10-01 | 2023-01-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A016644 | 生活困窮者自立支援統計システム | 厚生労働省 | 社会・援護局地域福祉課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-02-01 | 2028-01-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A016666 | 地域包括ケア「見える化」システム | 厚生労働省 | 老健局老人保健課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
| A016666 | 地域包括ケア「見える化」システム | 厚生労働省 | 老健局老人保健課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A016666 | 地域包括ケア「見える化」システム | 厚生労働省 | 老健局老人保健課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A016666 | 地域包括ケア「見える化」システム | 厚生労働省 | 老健局老人保健課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A017081 | 歯科医師臨床研修プログラム検索サイト | 厚生労働省 | 医政局歯科保健課医事課医師臨床研修推進室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
| A017081 | 歯科医師臨床研修プログラム検索サイト | 厚生労働省 | 医政局歯科保健課医事課医師臨床研修推進室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A017081 | 歯科医師臨床研修プログラム検索サイト | 厚生労働省 | 医政局歯科保健課医事課医師臨床研修推進室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A017081 | 歯科医師臨床研修プログラム検索サイト | 厚生労働省 | 医政局歯科保健課医事課医師臨床研修推進室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A020180 | ＤＰＣデータベース管理運用システム | 厚生労働省 | 保険局医療課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | 2026-03-31 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A020180 | ＤＰＣデータベース管理運用システム | 厚生労働省 | 保険局医療課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2025-04-01 | 2025-07-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A020180 | ＤＰＣデータベース管理運用システム | 厚生労働省 | 保険局医療課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-08-01 | 2026-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A020180 | ＤＰＣデータベース管理運用システム | 厚生労働省 | 保険局医療課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-04-01 | 2029-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A020205 | 年金記録の訂正請求事蹟システム | 厚生労働省 | 年金局事業管理課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-09-19 | 2026-03-31 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 | - | 検討中 | -
| A020205 | 年金記録の訂正請求事蹟システム | 厚生労働省 | 年金局事業管理課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-08-01 | 2025-08-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A020205 | 年金記録の訂正請求事蹟システム | 厚生労働省 | 年金局事業管理課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-09-01 | 2026-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A020205 | 年金記録の訂正請求事蹟システム | 厚生労働省 | 年金局事業管理課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-04-01 | 2031-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A020711 | 小児慢性特定疾病データベース登録システム | 厚生労働省 | 健康局難病対策課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-08-01 | 2023-01-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A020711 | 小児慢性特定疾病データベース登録システム | 厚生労働省 | 健康局難病対策課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2019-08-01 | 2021-09-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A020711 | 小児慢性特定疾病データベース登録システム | 厚生労働省 | 健康局難病対策課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2021-09-01 | 2023-01-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A020711 | 小児慢性特定疾病データベース登録システム | 厚生労働省 | 健康局難病対策課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-01-01 | 2027-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A021871 | 職場情報総合サイト | 厚生労働省 | 職業安定局総務課首席職業指導官室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-03-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
| A021871 | 職場情報総合サイト | 厚生労働省 | 職業安定局総務課首席職業指導官室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2022-05-30 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A021871 | 職場情報総合サイト | 厚生労働省 | 職業安定局総務課首席職業指導官室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-06-01 | 2023-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A021871 | 職場情報総合サイト | 厚生労働省 | 職業安定局総務課首席職業指導官室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-04-01 | 2028-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A021882 | 厚生労働省統計処理システム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付統計企画調整室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-07-01 | 2026-03-31 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A021882 | 厚生労働省統計処理システム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付統計企画調整室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-01-01 | 2024-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A021882 | 厚生労働省統計処理システム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付統計企画調整室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2026-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A021882 | 厚生労働省統計処理システム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付統計企画調整室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-01-01 | 2029-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A021929 | 医療的ケア児等医療情報共有システム | 厚生労働省 | 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-07-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A021929 | 医療的ケア児等医療情報共有システム | 厚生労働省 | 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A021929 | 医療的ケア児等医療情報共有システム | 厚生労働省 | 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A021929 | 医療的ケア児等医療情報共有システム | 厚生労働省 | 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A021941 | 科学的介護情報システム | 厚生労働省 | 老健局老人保健課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A021941 | 科学的介護情報システム | 厚生労働省 | 老健局老人保健課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A021941 | 科学的介護情報システム | 厚生労働省 | 老健局老人保健課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A021941 | 科学的介護情報システム | 厚生労働省 | 老健局老人保健課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A021963 | 臨床研究デ－タベースシステム | 厚生労働省 | 医政局研究開発政策課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） | 2022年度 | 検討中 | -
| A021963 | 臨床研究デ－タベースシステム | 厚生労働省 | 医政局研究開発振興課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A021963 | 臨床研究デ－タベースシステム | 厚生労働省 | 医政局研究開発振興課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A021963 | 臨床研究デ－タベースシステム | 厚生労働省 | 医政局研究開発振興課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022090 | 食品衛生申請等システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局食品監視安全課 | ② | 現行システム | 運用 | 2020-07-20 | - | [60 empty] | 食品衛生営業許可申請等に関する２手続について、地方公共団体における登記情報連携が可能となれば、2023年度以降、登記情報連携システムと本システムの連携によりAPI等を活用した法人の登記情報の取得を可能とすることで、登記事項証明書(商業法人)の添付を省略することを検討する。 | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
| A022090 | 食品衛生申請等システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局食品監視安全課 | ② | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022090 | 食品衛生申請等システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局食品監視安全課 | ② | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022090 | 食品衛生申請等システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局食品監視安全課 | ② | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022126 | 職業情報提供サイト（日本版Ｏ－ＮＥＴ） | 厚生労働省 | 職業安定局総務課首席職業指導官室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-03-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
| A022126 | 職業情報提供サイト（日本版Ｏ－ＮＥＴ） | 厚生労働省 | 職業安定局総務課首席職業指導官室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022126 | 職業情報提供サイト（日本版Ｏ－ＮＥＴ） | 厚生労働省 | 職業安定局総務課首席職業指導官室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022126 | 職業情報提供サイト（日本版Ｏ－ＮＥＴ） | 厚生労働省 | 職業安定局総務課首席職業指導官室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-04-01 | 2028-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022366 | ＡＩを活用した安全性予測プラットフォーム | 厚生労働省 | 国立医薬品食品衛生研究所安全性予測評価部 | ③ | 現行システム | 運用 | 2023-04-01 | 2028-03-31 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討中 | - | 検討中 | -
| A022366 | ＡＩを活用した安全性予測プラットフォーム | 厚生労働省 | 国立医薬品食品衛生研究所安全性予測評価部 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022366 | ＡＩを活用した安全性予測プラットフォーム | 厚生労働省 | 国立医薬品食品衛生研究所安全性予測評価部 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022366 | ＡＩを活用した安全性予測プラットフォーム | 厚生労働省 | 国立医薬品食品衛生研究所安全性予測評価部 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022492 | 異状死死因究明データ収集システム | 厚生労働省 | 医政局医事課死因究明室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-01-21 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A022492 | 異状死死因究明データ収集システム | 厚生労働省 | 医政局医事課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022492 | 異状死死因究明データ収集システム | 厚生労働省 | 医政局医事課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022492 | 異状死死因究明データ収集システム | 厚生労働省 | 医政局医事課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022713 | 全国医療機能・薬局機能情報提供システム（医政局分） | 厚生労働省 | 医政局総務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2024-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 | 2024年度 | 検討中 | -
| A022713 | 全国医療機能・薬局機能情報提供システム（医政局分） | 厚生労働省 | 医政局総務課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022713 | 全国医療機能・薬局機能情報提供システム（医政局分） | 厚生労働省 | 医政局総務課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022713 | 全国医療機能・薬局機能情報提供システム（医政局分） | 厚生労働省 | 医政局総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022908 | 届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス | 厚生労働省 | 労働基準局安全衛生部安全課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-12-01 | - | [60 empty] | 本システムは現状労働安全衛生法関係の届出・申請等の帳票への入力を支援するためのシステムであるが、労働者死傷病報告（死亡及び休業４日以上）等の電子申請について、2023年度目途で、e-Govとの連携等により本システムから直接電子申請ができるよう改修する予定。 | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A022908 | 届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス | 厚生労働省 | 労働基準局労災保険業務課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022908 | 届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス | 厚生労働省 | 労働基準局労災保険業務課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022908 | 届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス | 厚生労働省 | 労働基準局労災保険業務課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022920 | 出退表示システム（厚労省） | 厚生労働省 | 大臣官房会計課管理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2014-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A022920 | 出退表示システム（厚労省） | 厚生労働省 | 大臣官房会計課管理室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022920 | 出退表示システム（厚労省） | 厚生労働省 | 大臣官房会計課管理室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022920 | 出退表示システム（厚労省） | 厚生労働省 | 大臣官房会計課管理室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022997 | 地方公共団体との連携強化のための汎用ポータル | 厚生労働省 | 政策統括官(総合政策担当)付政策統括室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A022997 | 地方公共団体との連携強化のための汎用ポータル | 厚生労働省 | 政策統括官(総合政策担当)付政策統括室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022997 | 地方公共団体との連携強化のための汎用ポータル | 厚生労働省 | 政策統括官(総合政策担当)付政策統括室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022997 | 地方公共団体との連携強化のための汎用ポータル | 厚生労働省 | 政策統括官(総合政策担当)付政策統括室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023150 | 都道府県労働局非常勤職員人事・給与システム | 厚生労働省 | 大臣官房地方課 | ③ | 現行システム | 運用 | - | - | [60 empty] | 現行システムはかねてより使用中 | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A023150 | 都道府県労働局非常勤職員人事・給与システム | 厚生労働省 | 大臣官房地方課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | - | [60 empty] | 今後の方針を検討中 | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023150 | 都道府県労働局非常勤職員人事・給与システム | 厚生労働省 | 大臣官房地方課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023150 | 都道府県労働局非常勤職員人事・給与システム | 厚生労働省 | 大臣官房地方課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023172 | ジョブ・カード制度総合サイト | 厚生労働省 | 人材開発統括官（若年者・キャリア形成支援担当）付キャリア形成支援室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-03-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | -
| A023172 | ジョブ・カード制度総合サイト | 厚生労働省 | 人材開発統括官（若年者・キャリア形成支援担当）付キャリア形成支援室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023172 | ジョブ・カード制度総合サイト | 厚生労働省 | 人材開発統括官（若年者・キャリア形成支援担当）付キャリア形成支援室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023172 | ジョブ・カード制度総合サイト | 厚生労働省 | 人材開発統括官（若年者・キャリア形成支援担当）付キャリア形成支援室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023183 | 血液製剤ＳＬＰ電子審査システム | 厚生労働省 | 国立感染症研究所次世代生物学的製剤研究センター | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | 2026-03-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A023183 | 血液製剤ＳＬＰ電子審査システム | 厚生労働省 | 国立感染症研究所次世代生物学的製剤研究センター | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023183 | 血液製剤ＳＬＰ電子審査システム | 厚生労働省 | 国立感染症研究所次世代生物学的製剤研究センター | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2026-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023183 | 血液製剤ＳＬＰ電子審査システム | 厚生労働省 | 国立感染症研究所次世代生物学的製剤研究センター | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-04-01 | 2030-03-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023275 | 精神保健指定医資格審査システム | 厚生労働省 | 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-02-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A023275 | 精神保健指定医資格審査システム | 厚生労働省 | 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023275 | 精神保健指定医資格審査システム | 厚生労働省 | 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023275 | 精神保健指定医資格審査システム | 厚生労働省 | 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023286 | 個人輸入におけるサリドマイド製剤等の使用登録・管理システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局医薬安全対策課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A023286 | 個人輸入におけるサリドマイド製剤等の使用登録・管理システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局医薬安全対策課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023286 | 個人輸入におけるサリドマイド製剤等の使用登録・管理システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局医薬安全対策課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023286 | 個人輸入におけるサリドマイド製剤等の使用登録・管理システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局医薬安全対策課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023367 | 油症患者健康実態調査対象者等情報連携システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-07-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A023367 | 油症患者健康実態調査対象者等情報連携システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023367 | 油症患者健康実態調査対象者等情報連携システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023367 | 油症患者健康実態調査対象者等情報連携システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023448 | 医療・介護データ等の解析基盤 | 厚生労働省 | 保険局医療介護連携政策課保険データ企画室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | - | [60 empty] | 2022/4から新システムの運用を開始したところであり次期システムは未定 | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A023448 | 医療・介護データ等の解析基盤 | 厚生労働省 | 保険局医療介護連携政策課保険データ企画室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023448 | 医療・介護データ等の解析基盤 | 厚生労働省 | 保険局医療介護連携政策課保険データ企画室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023448 | 医療・介護データ等の解析基盤 | 厚生労働省 | 保険局医療介護連携政策課保険データ企画室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023460 | 石綿事前調査結果報告システム（厚労省） | 厚生労働省 | 労働基準局安全衛生部化学物質対策課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-03-18 | － | [60 empty] | 2024年度改修予定 | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A023460 | 石綿事前調査結果報告システム（厚労省） | 厚生労働省 | 労働基準局安全衛生部化学物質対策課 | ③ | 次期システム | 企画 | － | － | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023460 | 石綿事前調査結果報告システム（厚労省） | 厚生労働省 | 労働基準局安全衛生部化学物質対策課 | ③ | 次期システム | 開発 | － | － | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023460 | 石綿事前調査結果報告システム（厚労省） | 厚生労働省 | 労働基準局安全衛生部化学物質対策課 | ③ | 次期システム | 運用 | － | － | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023840 | 要保護児童等に関する情報共有システム | 厚生労働省 | 子ども家庭局家庭福祉課 虐待防止対策推進室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-09-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A023840 | 要保護児童等に関する情報共有システム | 厚生労働省 | 子ども家庭局家庭福祉課 虐待防止対策推進室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023840 | 要保護児童等に関する情報共有システム | 厚生労働省 | 子ども家庭局家庭福祉課 虐待防止対策推進室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A023840 | 要保護児童等に関する情報共有システム | 厚生労働省 | 子ども家庭局家庭福祉課 虐待防止対策推進室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024070 | マイジョブ・カード | 厚生労働省 | 人材開発統括官（若年者・キャリア形成支援担当）付キャリア形成支援室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-10-26 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A024070 | マイジョブ・カード | 厚生労働省 | 人材開発統括官（若年者・キャリア形成支援担当）付キャリア形成支援室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024070 | マイジョブ・カード | 厚生労働省 | 人材開発統括官（若年者・キャリア形成支援担当）付キャリア形成支援室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024070 | マイジョブ・カード | 厚生労働省 | 人材開発統括官（若年者・キャリア形成支援担当）付キャリア形成支援室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024139 | 医療のお仕事Ｋｅｙ－Ｎｅｔ | 厚生労働省 | 医政局医事課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-05-29 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A024139 | 医療のお仕事Ｋｅｙ－Ｎｅｔ | 厚生労働省 | 医政局医事課医事係 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024139 | 医療のお仕事Ｋｅｙ－Ｎｅｔ | 厚生労働省 | 医政局医事課医事係 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024139 | 医療のお仕事Ｋｅｙ－Ｎｅｔ | 厚生労働省 | 医政局医事課医事係 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024140 | 医薬品等輸入確認情報システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-12-27 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A024140 | 医薬品等輸入確認情報システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024140 | 医薬品等輸入確認情報システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024140 | 医薬品等輸入確認情報システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024405 | ワクチン接種記録システム | 厚生労働省 | 健康局予防接種担当参事官室 | ② | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
| A024405 | ワクチン接種記録システム | 厚生労働省 | 健康局予防接種室 | ② | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024405 | ワクチン接種記録システム | 厚生労働省 | 健康局予防接種室 | ② | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024405 | ワクチン接種記録システム | 厚生労働省 | 健康局予防接種室 | ② | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024438 | 訪日外国人受診者医療費未払情報報告システム | 厚生労働省 | 医政局総務課医療国際展開推進室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-01-01 | 2032-03-31 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A024438 | 訪日外国人受診者医療費未払情報報告システム | 厚生労働省 | 医政局総務課医療国際展開推進室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2032-04-01 | 2033-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024438 | 訪日外国人受診者医療費未払情報報告システム | 厚生労働省 | 医政局総務課医療国際展開推進室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2032-04-01 | 2033-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024438 | 訪日外国人受診者医療費未払情報報告システム | 厚生労働省 | 医政局総務課医療国際展開推進室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2032-04-01 | 2037-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024449 | 児童相談所におけるＳＮＳを活用した全国一元的な相談支援体制の構築に係るシステム | 厚生労働省 | 子ども家庭局家庭福祉課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-10-01 | - | [60 empty] | 令和4年10月から試行運用を開始し、令和5年2月から全国運用開始予定 | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A024449 | 児童相談所におけるＳＮＳを活用した全国一元的な相談支援体制の構築に係るシステム | 厚生労働省 | 子ども家庭局家庭福祉課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024449 | 児童相談所におけるＳＮＳを活用した全国一元的な相談支援体制の構築に係るシステム | 厚生労働省 | 子ども家庭局家庭福祉課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024449 | 児童相談所におけるＳＮＳを活用した全国一元的な相談支援体制の構築に係るシステム | 厚生労働省 | 子ども家庭局家庭福祉課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024450 | 児童相談所におけるＡＩを活用した緊急性の判断に資する全国統一のツール | 厚生労働省 | 子ども家庭局家庭福祉課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2024-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A024450 | 児童相談所におけるＡＩを活用した緊急性の判断に資する全国統一のツール | 厚生労働省 | 子ども家庭局家庭福祉課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024450 | 児童相談所におけるＡＩを活用した緊急性の判断に資する全国統一のツール | 厚生労働省 | 子ども家庭局家庭福祉課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024450 | 児童相談所におけるＡＩを活用した緊急性の判断に資する全国統一のツール | 厚生労働省 | 子ども家庭局家庭福祉課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024564 | 新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（ＨＥＲ－ＳＹＳ） | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-05-15 | - | [60 empty] | 将来的に感染症サーベイランスシステムに機能が統合される予定である。 | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A024564 | 新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（ＨＥＲ－ＳＹＳ） | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024564 | 新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（ＨＥＲ－ＳＹＳ） | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024564 | 新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（ＨＥＲ－ＳＹＳ） | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024634 | 医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ） | 厚生労働省 | 医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-05-01 | - | [60 empty] | 既存の調査・報告のG-MISへの移行を、令和4年度中に5件実施予定 | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
| A024634 | 医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ） | 厚生労働省 | 医政局総務課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024634 | 医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ） | 厚生労働省 | 医政局総務課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024634 | 医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ） | 厚生労働省 | 医政局総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024645 | 障害支援区分管理事業 | 厚生労働省 | 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2014-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 | - | 検討中 | -
| A024645 | 障害支援区分管理事業 | 厚生労働省 | 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024645 | 障害支援区分管理事業 | 厚生労働省 | 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024645 | 障害支援区分管理事業 | 厚生労働省 | 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024726 | 医療従事者届出システム | 厚生労働省 | 医政局医事課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-12-01 | - | [60 empty] | 重点計画別紙P47「Ⅱ１.18.医師法等に基づく氏名等の届出」において、「届出システムの構築等必要な措置を講じる。」こととされていることに基づき、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士について届出のオンライン化を図るため、医療従事者届出システムの構築・運用を行う予定としており、令和４年12月のリリースを目指している。 | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A024726 | 医療従事者届出システム | 厚生労働省 | 医政局医事課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024726 | 医療従事者届出システム | 厚生労働省 | 医政局医事課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024726 | 医療従事者届出システム | 厚生労働省 | 医政局医事課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024737 | 業務管理体制の整備に関する届出システム | 厚生労働省 | 老健局介護保険指導室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2023-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 | - | 検討中 | -
| A024737 | 業務管理体制の整備に関する届出システム | 厚生労働省 | 老健局介護保険指導室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024737 | 業務管理体制の整備に関する届出システム | 厚生労働省 | 老健局介護保険指導室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024737 | 業務管理体制の整備に関する届出システム | 厚生労働省 | 老健局介護保険指導室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024748 | 厚生労働省情報提供システム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付情報システム管理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-07-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
| A024748 | 厚生労働省情報提供システム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付情報システム管理室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024748 | 厚生労働省情報提供システム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付情報システム管理室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024748 | 厚生労働省情報提供システム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付情報システム管理室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024759 | 水道地図情報提供システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局水道課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-07-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A024759 | 水道地図情報提供システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局水道課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024759 | 水道地図情報提供システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局水道課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024759 | 水道地図情報提供システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局水道課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024760 | 年金簡易試算Ｗｅｂ | 厚生労働省 | 年金局総務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-22 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A024760 | 年金簡易試算Ｗｅｂ | 厚生労働省 | 年金局総務課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024760 | 年金簡易試算Ｗｅｂ | 厚生労働省 | 年金局総務課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024760 | 年金簡易試算Ｗｅｂ | 厚生労働省 | 年金局総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024793 | 新型コロナウイルス感染症への対応等に係る雇用調整助成金等オンライン受付システム | 厚生労働省 | 職業安定局雇用開発企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-08-25 | - | [60 empty] | 2023年度中にシステムを廃止し、開発している雇用関係助成金オンラインシステム（仮称）（※ハローワークシステムの一部）を用いて雇用調整助成金の申請を受け付ける予定 | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A024793 | 新型コロナウイルス感染症への対応等に係る雇用調整助成金等オンライン受付システム | 厚生労働省 | 職業安定局雇用開発企画課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024793 | 新型コロナウイルス感染症への対応等に係る雇用調整助成金等オンライン受付システム | 厚生労働省 | 職業安定局雇用開発企画課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024793 | 新型コロナウイルス感染症への対応等に係る雇用調整助成金等オンライン受付システム | 厚生労働省 | 職業安定局雇用開発企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A026256 | 医薬品等輸出入手続ＮＡＣＣＳシステム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-10-01 | 2025-10-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A026256 | 医薬品等輸出入手続ＮＡＣＣＳシステム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A026256 | 医薬品等輸出入手続ＮＡＣＣＳシステム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A026256 | 医薬品等輸出入手続ＮＡＣＣＳシステム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-10-01 | 2033-10-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A026256 | 空港における輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ） | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-10-01 | 2025-10-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A026256 | 空港における輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ） | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A026256 | 空港における輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ） | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A026256 | 空港における輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ） | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-10-01 | 2033-10-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A026256 | 輸入食品監視支援システム（ＮＡＣＣＳ） | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-10-01 | 2025-10-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A026256 | 輸入食品監視支援システム（ＮＡＣＣＳ） | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A026256 | 輸入食品監視支援システム（ＮＡＣＣＳ） | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A026256 | 輸入食品監視支援システム（ＮＡＣＣＳ） | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-10-01 | 2033-10-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A026256 | 港湾における輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ） | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-10-01 | 2025-10-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A026256 | 港湾における輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ） | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A026256 | 港湾における輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ） | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A026256 | 港湾における輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ） | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-10-01 | 2033-10-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A026256 | 輸出入・港湾関連情報処理システム（輸出証明書等発行申請業務） | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-10-01 | 2025-10-01 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A026256 | 輸出入・港湾関連情報処理システム（輸出証明書等発行申請業務） | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A026256 | 輸出入・港湾関連情報処理システム（輸出証明書等発行申請業務） | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A026256 | 輸出入・港湾関連情報処理システム（輸出証明書等発行申請業務） | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-10-01 | 2033-10-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A026418 | 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金システム | 厚生労働省 | 職業安定局雇用保険課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-07-10 | - | [60 empty] | 本システムにて運用している新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金制度は時限措置であり、今後本システム運用は終了するが現時点では終了時期は未定。 | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A026418 | 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金システム | 厚生労働省 | 職業安定局雇用保険課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A026418 | 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金システム | 厚生労働省 | 職業安定局雇用保険課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A026418 | 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金システム | 厚生労働省 | 職業安定局雇用保険課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A027028 | 予防接種副反応報告共有システム | 厚生労働省 | 健康局予防接種担当参事官室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A027028 | 予防接種副反応報告共有システム | 厚生労働省 | 健康局予防接種室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A027028 | 予防接種副反応報告共有システム | 厚生労働省 | 健康局予防接種室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A027028 | 予防接種副反応報告共有システム | 厚生労働省 | 健康局予防接種室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A027040 | 障害福祉関係データベース構築事業 | 厚生労働省 | 社会・援護局障害保健福祉部企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2023-04-01 | 2028-03-31 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 | - | 検討中 | -
| A027040 | 障害福祉関係データベース構築事業 | 厚生労働省 | 社会・援護局障害保健福祉部企画課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A027040 | 障害福祉関係データベース構築事業 | 厚生労働省 | 社会・援護局障害保健福祉部企画課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A027040 | 障害福祉関係データベース構築事業 | 厚生労働省 | 社会・援護局障害保健福祉部企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A027062 | 情報管理統合基盤及び情報提供ポータル | 厚生労働省 | 大臣官房厚生科学課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-05-27 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組予定（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開予定） | 2022年度 | 検討中 | -
| A027062 | 情報管理統合基盤及び情報提供ポータル | 厚生労働省 | 大臣官房厚生科学課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A027062 | 情報管理統合基盤及び情報提供ポータル | 厚生労働省 | 大臣官房厚生科学課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A027062 | 情報管理統合基盤及び情報提供ポータル | 厚生労働省 | 大臣官房厚生科学課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A027084 | 人口動態調査データプロセッシングシステム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付人口動態・保健社会統計室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2026-03-31 | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A027084 | 人口動態調査データプロセッシングシステム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付人口動態・保健社会統計室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-06-11 | 2024-09-30 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A027084 | 人口動態調査データプロセッシングシステム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付人口動態・保健社会統計室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-10-01 | 2026-12-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A027084 | 人口動態調査データプロセッシングシステム | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付人口動態・保健社会統計室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-01-01 | 2029-03-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A027121 | ＲＰＡの開発・運用・保守に要する経費 | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付参事官室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A027121 | ＲＰＡの開発・運用・保守に要する経費 | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付参事官室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A027121 | ＲＰＡの開発・運用・保守に要する経費 | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付参事官室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A027121 | ＲＰＡの開発・運用・保守に要する経費 | 厚生労働省 | 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付参事官室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A027176 | 建設アスベスト給付金管理システム | 厚生労働省 | 労働基準局労災管理課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-08-16 | － | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A027176 | 建設アスベスト給付金管理システム | 厚生労働省 | 労働基準局労災管理課 | ③ | 次期システム | 企画 | － | － | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A027176 | 建設アスベスト給付金管理システム | 厚生労働省 | 労働基準局労災管理課 | ③ | 次期システム | 開発 | － | － | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A027176 | 建設アスベスト給付金管理システム | 厚生労働省 | 労働基準局労災管理課 | ③ | 次期システム | 運用 | － | － | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A028579 | 帰国者フォローアップシステム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-05-01 | - | [60 empty] | 新型コロナウイルス対策における水際対策に係るシステムであり、各国の変異株流行状況や、今後の政府方針によりシステムの在り方が大きく変わるため、現行システムをいつまで稼働させるかも含めて未定である。 | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A028579 | 帰国者フォローアップシステム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A028579 | 帰国者フォローアップシステム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A028579 | 帰国者フォローアップシステム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A028580 | 空港検疫業務支援システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-09-01 | - | [60 empty] | 新型コロナウイルス対策における水際対策に係るシステムであり、各国の変異株流行状況や、今後の政府方針によりシステムの在り方が大きく変わるため、現行システムをいつまで稼働させるかも含めて未定である。 | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A028580 | 空港検疫業務支援システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A028580 | 空港検疫業務支援システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A028580 | 空港検疫業務支援システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A028753 | ワクチン接種円滑化システム | 厚生労働省 | 健康局予防接種担当参事官室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-09-25 | - | [60 empty] | 新型コロナウイルスワクチンの配分などの情報伝達を行うためのシステムであり、変異株流行状況や、今後の政府方針によりシステムの在り方が大きく変わるため、現行システムをいつまで稼働させるかも含めて未定である。 | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A028753 | ワクチン接種円滑化システム | 厚生労働省 | 健康局予防接種室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A028753 | ワクチン接種円滑化システム | 厚生労働省 | 健康局予防接種室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A028753 | ワクチン接種円滑化システム | 厚生労働省 | 健康局予防接種室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A028775 | 検疫におけるワクチン接種証明書読取システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-02-01 | - | [60 empty] | 新型コロナウイルス対策における水際対策に係るシステムであり、各国の変異株流行状況や、今後の政府方針によりシステムの在り方が大きく変わるため、現行システムをいつまで稼働させるかも含めて未定である。 | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A028775 | 検疫におけるワクチン接種証明書読取システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A028775 | 検疫におけるワクチン接種証明書読取システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A028775 | 検疫におけるワクチン接種証明書読取システム | 厚生労働省 | 医薬・生活衛生局検疫所業務課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A028812 | 新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ） | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-06-01 | - | [60 empty] | 令和４年内に機能を停止予定だが、具体的時期は検討中。 | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討中 | - | 検討中 | -
| A028812 | 新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ） | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課 | ③ | 次期システム | 企画 | [63 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A028812 | 新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ） | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課 | ③ | 次期システム | 開発 | [63 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A028812 | 新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ） | 厚生労働省 | 健康局結核感染症課 | ③ | 次期システム | 運用 | [63 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A029385 | 国立武蔵野学院附属人材育成センター通信課程受講者向けシステムの運用保守 | 厚生労働省 | 国立武蔵野学院(子ども家庭局)庶務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2024-04-01 | - | [61 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
| A029385 | 国立武蔵野学院附属人材育成センター通信課程受講者向けシステムの運用保守 | 厚生労働省 | 子ども家庭局家庭福祉課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A029385 | 国立武蔵野学院附属人材育成センター通信課程受講者向けシステムの運用保守 | 厚生労働省 | 子ども家庭局家庭福祉課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A029385 | 国立武蔵野学院附属人材育成センター通信課程受講者向けシステムの運用保守 | 厚生労働省 | 子ども家庭局家庭福祉課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -