## 公表用シート
スコアカード |  |  |  |  | 令和３年４月21日時点
[12 empty] | オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のための取組 | [27 empty] | オンライン完結○×（添付書類やキャッシュレス化など）
府省名 | 取組対象事業 | 手続件数 | 手続名 （目標値を定める主要なもの） | 法令 | 手続の種類 | 年間手続件数（令和元年度） | 年間オンライン件数（令和元年度） | オンライン利用率（令和元年度） | オンライン利用率（現在値） | オンライン利用率目標 | 達成期限 | 課題① | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI） | 課題② | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI） | 課題③ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI） | 課題③ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI）
厚生労働省 | 営業許可等関連手続 |  | 営業許可の申請 | 食品衛生法 | 事業者⇒地方 | 約50万件 | 0 | 0% | 0% | 20% | 2024年 | 法人共通認証基盤のGビズIDを活用したログインを推進する。 | GビズIDの活用推進 | 食品衛生申請等システムを使用しGビズIDの活用推進を周知する。 |  |  |  |  | 営業許可申請等に関する手続について、オンラインで事前に相談できる環境整備を推進する。 | 令和3年度中に機能追加を検討する。 | チャットボット等を活用した事前相談ツールの機能追加 |  |  |  |  | 事故発生による信頼低下を軽減するため、サービスの停止、復旧等に関する時間を短縮化する必要がある。 | 令和3年6月以降の制度施行後の運用状況を踏まえ設定 | 令和3年6月以降の制度施行後の運用状況を踏まえ設定 |  |  |  |  | オンラインによる手数料支払いが可能となる共通基盤が必要 | 当省で構築するシステムでないため設定は困難 | 当省で構築するシステムでないため設定は困難 |  |  |  |  | ×
|  |  | 営業の届出 | 食品衛生法 | 事業者⇒地方 | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  |  | 相続による営業許可の承 継の届出 | 食品衛生法 | 事業者⇒地方 | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  |  | 合併による営業許可の承 継の届出 | 食品衛生法 | 事業者⇒地方 | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  |  | 分割による営業許可の承 継の届出 | 食品衛生法 | 事業者⇒地方 | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  |  | 申請内容に変更があった ときの許可営業者の届出 | 食品衛生法 | 事業者⇒地方 | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  |  | 営業を廃業したときの届出 | 食品衛生法 | 事業者⇒地方 | ー | ー | ー | ー | ー | ー
| 食品リコール関連手続 |  | 食品リコール情報の届出 | 食品衛生法 | 事業者⇒地方 | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  |  | 届出があった食品リコー ル情報の報告 | 食品衛生法 | 地方⇒国 | ー | ー | ー | ー | ー | ー
【スコアカードについて】 ○基本計画に記載した取組対象手続のうち、オンライン利用率目標を設定した主要な手続について掲載。計画の進捗状況を視覚化し、計画の見直しに利用するために作成しているもの。
○オンライン利用率（現在値）：目標の達成状況（進捗度※）に応じて色分け ※目標に対する進捗(%)＝（現在の利用率－令和元年度利用率）/(目標利用率－令和元年度利用率） （青色：目標達成済 緑色：目標に対する進捗率70％～100％未満 黄色：〃40％～70％未満 橙色：〃10％～40％未満 赤色：〃10％未満） ○課題①～③：基本計画に記載の課題項目 ○各アクションプラン（a,b,c）：基本計画に記載したアクションプラン項目を記載し、取組の進捗状況に応じて色分け （青色：措置済 緑色：取組中（期限内） 黄色：取組中（期限超過） 橙色：未着手（期限内） 赤色：未着手（期限超過））
○進捗（中間ＫＰＩ）：中間ＫＰＩの進捗状況 （青色：中間ＫＰＩ目標達成済） ○オンライン完結：手続がオンラインで完結しているか。（○：完結する ×：完結していない）
様式２