## 公表用シート
スコアカード |  |  |  |  | 令和３年10月22日時点
[12 empty] | オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のための取組 | [20 empty] | オンライン完結○×（添付書類やキャッシュレス化など）
府省名 | 取組対象事業 | 手続件数 | 手続名 （目標値を定める主要なもの） | 法令 | 手続の種類 | 年間手続件数（令和元年度） | 年間オンライン件数（令和元年度） | オンライン利用率（令和元年度） | オンライン利用率（現在値） | オンライン利用率目標 | 達成期限 | 課題① | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI） | 課題② | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI） | 課題③ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI）
厚生労働省 | 求人の申込み（職業安定法） | 約660万件 | 求人の申込み | 職業安定法第５条の５ | 申請等 | 約660万件 | 約22万件 ※令和2年1月にオンライン化しているため、１～３月の３ヶ月分の数字 | 16.5％（令和2年3月） | 36.6％（令和3年7月） | 50% | 令和5年9月 | オンラインによる求人申込みの前提となる求人者マイページの開設数を伸ばす必要がある | 求人者マイページ開設数（46万件） | ハローワークにおけるリーフレットの配布等による周知広報の徹底 | 厚生労働省、ハローワーク等におけるＳＮＳ等を活用した周知広報 | システム改修により求人者マイページの機能強化を図る |  | 令和5年9月
【スコアカードについて】 ○基本計画に記載した取組対象手続のうち、オンライン利用率目標を設定した主要な手続について掲載。計画の進捗状況を視覚化し、計画の見直しに利用するために作成しているもの。
○オンライン利用率（現在値）：目標の達成状況（進捗度※）に応じて色分け ※目標に対する進捗(%)＝（現在の利用率－令和元年度利用率）/(目標利用率－令和元年度利用率） （青色：目標達成済 緑色：目標に対する進捗率70％～100％未満 黄色：〃40％～70％未満 橙色：〃10％～40％未満 赤色：〃10％未満） ○課題①～③：基本計画に記載の課題項目 ○各アクションプラン（a,b,c）：基本計画に記載したアクションプラン項目を記載し、取組の進捗状況に応じて色分け （青色：措置済 緑色：取組中（期限内） 黄色：取組中（期限超過） 橙色：未着手（期限内） 赤色：未着手（期限超過））
○進捗（中間ＫＰＩ）：中間ＫＰＩの進捗状況 （青色：中間ＫＰＩ目標達成済） ○オンライン完結：手続がオンラインで完結しているか。（○：完結する ×：完結していない）
様式２

## オンライン利用率の推移
オンライン利用率の推移
例）
府省名 | 取組対象事業 | 手続名 （目標値を定める主要なもの） | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年4月 （単月） | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
厚生労働省 | 求人の申込み（職業安定法） | 求人の申込み | 16.5％（令和元年度末（令和2年3月）） | 33.4％（令和２年度末（令和3年3月）） | 33.6％（令和3年4月） |  |  | 36.6％（令和3年7月）