## 表紙
電子処方箋対応版ソフトのリリースに関するセルフチェックリスト
（テスト完了確認）
令和５年10月 2.1版
厚生労働省医薬局
医療機関システム電子処方箋対応版ソフトのリリースにあたり、貴社ユーザーの医療機関・薬局における円滑な電子処方箋の運用開始のため、「セルフチェックリスト」シートの内容を参考に標準的なテストシナリオによる機能のご確認をお願いします。ご参考までにモデル事業等での発生事例を踏まえ、見落としがちなポイント等を併せてご提供します。
このセルフチェックリストは、電子処方箋の導入状況等の確認で使用させていただきます。
なお、記載いただいたセルフチェックリストは、実施機関で取りまとめたうえ厚生労働省医薬局に提出します。

## セルフチェックリスト
電子処方箋対応版ソフトのリリースに関するセルフチェックリスト（テスト完了確認）
※セルフチェックリストを開始する前に【基本情報】の入力をお願いします。
セルフチェックリストは、医療機関向けベンダ様・薬局向けベンダ様で確認内容が異なります。確認内容は項目名の「#」から抽出してください。
なお、医療機関・薬局向けの両方のシステム開発に該当するベンダ様は「共通」を選択してください。
（抽出例）：薬局向けベンダ様の場合は「薬」で始まる番号を抽出してください。共通の場合は「医・薬」で始まる番号も抽出対象としてください。
【基本情報】
システムベンダ向けの安定運用のための周知広報や情報提供等に資するため、テスト状況の確認にあたり、基本情報の提供にご協力をお願いします。
|  | # | 項目 |  | ご記入欄
|  | 1 | 会社名
|  | 2 | 所属
|  | 3 | 業務形態 ※「ご記入欄」から業務形態を選択してください。
|  | 4 | 今回確認対象としたテスト工程
1. 標準的なテスト項目の実施状況の確認
「医療機関等ONS（ベンダ向けサイト）」から提供している資料等を参考に、標準的なテストシナリオによるテスト実施状況の確認をお願いします。
内容を確認した後は「チェック欄」に「済」と入力してください。チェック欄が未入力の場合は背景色が赤色で表示されます。確認漏れがないことを確認してください。
r |  | # | 区分 | 確認内容 | 発生事例等 | 補足事項等 | チェック欄
共 |  | 医・薬1-1 | - | 電子処方箋対応版ソフトのテストを標準的なテストシナリオで実施しているか。 | - | 標準的なテストシナリオについては、「医療機関等ONS（ベンダ向けサイト）」に掲載されている「03_テストフェーズ2向けテストシナリオ（別紙）_Ver1.02.pdf」等を参考にしてください。また、必ず最新版の資料を使用してください。 https://vendorons.service-now.com/sp?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011080
医 |  | 医1-2 | - | 医療機関の運用を踏まえ、標準的なテストシナリオ以外に必要なテストを実施しているか。 | - | -
薬 |  | 薬1-2 | - | 薬局の運用を踏まえ、標準的なテストシナリオ以外に必要なテストを実施しているか。 | - | -
共 | 2. 見落としやすい確認ポイントについて
共 |  | 見落としやすい確認ポイントについて事例を踏まえて整理しています。以下の確認内容を参考に今一度のご確認をお願いします。
共 |  | 内容を確認した後は「チェック欄」に「済」と入力してください。チェック欄が未入力の場合は背景色が赤色で表示されます。確認漏れがないことを確認してください。
r |  | # | 区分 | 確認内容 | 発生事例等 | 補足事項等 | チェック欄
医 |  | 医2-1 | 記録条件仕様 | 電子処方箋管理サービスで対象とする保険制度の範囲や公費併用等を含めた患者保険のバリエーションを理解し、処理が正常に行えることを確認しているか。 | ■事例1 国民健康保険は他の保険と保険者番号の桁数が異なるため、医療機関システムにおいて独自のダミーコードを付加して８桁にして運用していたが、ダミーコードを付加したままの保険者番号で処方箋情報（CSV形式）を作成した。そのため、処方箋登録要求時にエラーとなった。 ■事例2 連帳式で請求する子ども医療費（地方単独事業の公費）の受給者番号を4桁で処方箋情報（CSV形式）に記録したい場合は特殊公費レコードに記録する必要があったが、7桁固定の仕様である第一公費レコードに記録した。そのため、処方箋登録要求時にエラーとなった。 | ＜保険者番号桁数＞
医 |  | 医2-2 | 記録条件仕様 | 電子処方箋管理サービスとの連携ファイル（CSV形式）について、各項目が最大バイト数であったときに処理が正常に行えることを確認しているか。 | ■事例1（薬局事例） 調剤結果情報（CSV形式）における用法名称のバイト数が記録条件仕様で定義している最大バイト数以上になっており、調剤結果登録要求でエラーとなった。 | ※桁あふれによるエラー等が起きないかの確認ができているか。 ※最大バイト数とは、記録条件仕様に定義されているバイト数の最大値のこと。
医 |  | 医2-3 | 記録条件仕様 | 「電子処方箋管理サービス記録条件仕様（処方編）」に従って処方箋情報（CSV形式）の出力処理を実装し、処理が正常に行えることを確認しているか。 | ■事例1（薬局事例） 必須項目である「薬剤師名」に、値がない調剤結果情報（CSV形式）で調剤結果登録要求がされ、エラーとなった。 ■事例2（薬局事例） 調剤結果情報（CSV形式）等において、「都道府県コード」が１桁の場合が考慮されていなかったため、調剤結果登録要求がエラーとなった。 | ※必須項目に必ず値が出力されていることを確認しているか。 ※「都道府県コード」「診療科コード」等の先頭の "0" が抜け 落ちていないかの確認
医 |  | 医2-4 | 記録条件仕様 | ネットワーク遅延等の影響によるデータ不整合や予期しないエラー等を抑止する仕様となっていることを確認しているか。 | ■事例1（薬局事例） 薬局システムからの要求に対して応答が得られない場合に備え、再送するリトライ機能を実装していたが、結果として二重に応答を受付した。 なお、後続の応答はエラーとなっている。 | －
医 |  | 医2-5 | 記録条件仕様 | 画面に表示すべき項目に抜け漏れが無く、人為的ミスの発生を防ぐような画面表示としているか。 | ■事例1（薬局事例） 処方箋情報（CSV形式）において、提供診療情報レコードの「薬品名称」は処方箋全体に対するコメントでは記録を省略できるが、その場合に同レコードの「コメント」の記録内容を画面表示できなかった。 ■事例2 医療機関システムでの重複投薬等チェックにおいて、自院と他院の双方をチェックする設定としていたが、チェック結果で表示された自院の処方内容を他院の処方内容であると誤認した。 | －
医 |  | 医2-6 | 記録条件仕様 | 処方箋情報（CSV形式）の作成処理について、システム導入時の初期設定内容を踏まえたうえで処理が正常に終了することを確認しているか。 | ■事例1（薬局事例） 調剤結果情報（CSV形式）を作成する薬局システムの処理において、当該システムの薬局への導入時に初期設定してある郵便番号を参照していたが、郵便番号の初期設定に漏れがあったため調剤結果情報（CSV形式）の作成に失敗した旨のエラーメッセージが表示された。 | －
医 |  | 医2-7 | 機能改修 | 電子処方箋の電子署名に使用するHPKIカードについて、発行元による仕様の違いに対応できることを確認しているか。 | ■事例1（薬局事例） HPKIカードのPINコードの仕様は発行元によって異なるが、薬局システムでは数字4文字のみ入力できる仕様としていた。 そのため、MEDISでHPKIカードを発行した薬剤師が薬局システムにPINコードを入力できなかった。 | ＜HPKIカードのPINコード仕様＞
医 |  | 医2-8 | 機能改修 | 電子処方箋導入に係るHPKIにおけるパスワード（PIN）の入力について、本人以外が操作することを防止できる仕様や運用環境であることを確認しているか。 | ■事例1 HPKIカードを使用して処理を行う場面において、処方箋登録する医師と認証を行う医師が同一かチェックする仕様ではなかったため、ログインしている医師ではなく、別の医師のHPKIカードで電子署名を付与できる仕様になっていた。 | ※離席によりサインアウトした場合（ロック、スクリーンセー バー発動時含む）や、別名義のアカウントでログインした 場合、PIN入力から一定時間を経過した場合は、保持し たPINをクリアするなど安全性を配慮した設計とすることも 有効であると考えられる。 ※医師等への説明だけでなく、キャッシュクリアのテストを繰り 返し行い、不正が発生しない状態であることを確認するこ とも有効であると考えられる。
医 |  | 医2-9 | 機能改修 | 電子処方箋管理サービスとの連携を行う処理について、利用者の体感に準じて問題のないレスポンス時間になるよう設定しているか。 | ■事例1 重複投薬等チェック等を実施する場合、資格確認端末上の結果ファイルを取得するための共有フォルダへのポーリング時間の間隔について、医療機関・薬局ごとのネットワーク環境の違い等を踏まえ、利用者の体感に準じて問題のないレスポンス時間になるような設定にできていなかった。そのため、医療機関システム側の画面表示に遅延が発生した。 | －
医 |  | 医2-10 | 機能改修 | 処方箋発行形態が電子処方箋の場合には、紙の処方箋は発行できない制御となっていることを確認しているか。 | ■事例1 電子処方箋を発行後、紙の処方箋に切り替えて再発行しようとしたところ、発行済み電子処方箋の引換番号が印字された紙処方箋イメージが印刷される仕様になっていた。 そのため、有効な電子処方箋と紙処方箋の2つの原本が存在する状態になり、二重調剤されるリスクが発生した。 | －
医 |  | 医2-11 | 例外ケースの考慮 | 医療機関・薬局のネットワーク環境や接続検証環境での性能テスト結果等を踏まえて、動作環境に応じたタイムアウト値を設定しているか。 | ■事例1 資格確認端末の共有フォルダからポーリング処理で結果ファイルを医療機関等システムに取り込む仕様としている場合において、要求ファイル投入から結果ファイル取得までのタイムアウト値を医療機関・薬局ごとのネットワーク環境の違い等を踏まえた設定にできていなかったため、結果ファイルを取得する前にタイムアウトになってしまった。 | －
医 |  | 医2-12 | 外部インターフェース仕様 | 外部インターフェイス仕様書に従ってXMLファイル中のタグ名称を正しく設定しているか。 | ■事例1 調剤結果要求（XML形式）等内の一部のタグ名称が誤っており、調剤結果取得が正常に行えなかった。 | ＜正誤例＞ 誤：ArbitraryIdentifier 正：ArbitraryFileIdentifier
医 |  | 医2-13 | 記録条件仕様 | 麻薬処方箋について、処方箋情報（CSV形式）の各項目が欠落することなく電子処方箋管理サービスに登録できることを確認しているか。 | ■事例1 麻薬処方箋について、記録条件仕様では、麻薬施用者番号は「漢字と数字」（N型）で構成されているが、医療機関側システムの項目定義が「英数字、記号」（X型）（JAHIS 院外処方箋2次元シンボル記録条件規約 Ver.1.8に従って実装）になっていた。そのため、処方箋情報（CSV形式）作成時に型チェックでエラーとなり、麻薬施用レコードが欠落した状態で処方箋情報（CSV形式）が登録された。 | －
医 |  | 医2-14 | 例外ケースの考慮 | 資格確認端末が複数台あるケースにおいて、想定どおりの連携が行えることを確認しているか。 | ■事例1（薬局事例） 資格確認端末を複数台設置している施設での電子処方箋受付時において、薬局システムから処方箋受付結果を取得するための参照先フォルダを誤っていたため、処方箋受付時に結果ファイルの取得ができなかった。そのため、紙処方箋に切り替えて調剤を行うこととなった。 | －
薬 |  | 薬2-1 | 記録条件仕様 | 電子処方箋管理サービスで対象とする保険制度の範囲や公費併用等を含めた患者保険のバリエーションを理解し、処理が正常に行えることを確認しているか。 | ■事例1 国民健康保険は他の保険と保険者番号の桁数が異なるため、医療機関システムにおいて独自のダミーコードを付加して８桁にして運用していたが、ダミーコードを付加したままの保険者番号で処方箋情報（CSV形式）を作成した。そのため、処方箋登録要求時にエラーとなった。 | ＜保険者番号桁数＞
薬 |  | 薬2-2 | 記録条件仕様 | 電子処方箋管理サービスとの連携ファイル（CSV形式）について、各項目が最大バイト数であったときに処理が正常に行えることを確認しているか | ■事例1 処方箋情報（CSV形式）における薬品名称が一定のバイト数（文字数）以上の場合に、薬局システムの画面上で文字列の一部が切れて表示された。 ■事例2 調剤結果情報（CSV形式）における用法名称のバイト数が記録条件仕様で定義している最大バイト以上になっており、調剤結果登録要求でエラーとなった。 | ※桁あふれによるエラー等が起きないかの確認ができている か。 ※最大バイト数とは、記録条件仕様に定義されているバイト 数の最大値のこと。
薬 |  | 薬2-3 | 記録条件仕様 | 「電子処方箋管理サービス記録条件仕様（処方編）」に従って処方箋情報（CSV形式）の出力処理を実装し、処理が正常に行えることを確認しているか。 | ■事例1 調剤結果情報（CSV形式）等において、「都道府県コード」が１桁の場合が考慮されていなかったため、調剤結果登録要求がエラーとなった。 | ※「都道府県コード」「診療科コード」等の先頭の "0" が抜け 落ちていないかの確認
薬 |  | 薬2-4 | 記録条件仕様 | 電子処方箋管理サービスから処方箋情報（CSV形式）を取得する場合において、「記録条件仕様（処方編）」も考慮したうえで、必要な項目を画面表示していることを確認しているか。 | ■事例1 処方箋情報（CSV形式）に単位変換レコードの記録があったが、薬局システムで考慮ができておらず変換前の単位で表示された。 ■事例2 処方箋情報（CSV形式）において、提供診療情報レコードの「薬品名称」は処方箋全体に対するコメントでは記録を省略できるが、その場合に同レコードの「コメント」の記録内容を画面表示できず、重複投薬等チェックの結果、重複があったが処方して問題ないと処方医が判断した旨及び理由が薬局で確認できなかった。 ■事例3 用法について、紙処方箋（原本）では「１日２回貼付 腰」の印字であったが、薬局システムの画面では「１日２回」としか表示がなく、「腰」（部位等）の用法補足レコードに当たる情報が表示されなかった。 ■事例4 従前から紙処方箋と併せて検査値等の情報を提供していた医療機関の処方箋情報（CSV形式）に検査値データ等レコード（レコードNo.:302）が含まれていたが、薬局システムで画面表示する仕組みが実装できていなかった。そのため、薬局で検査値等の情報を基にした服薬指導等が行えなかった。 ■事例5 「記録条件仕様（処方編）」において麻薬施用レコードが省略可となっていたため、薬局システムで麻薬施用レコードの表示が任意であると誤認し、画面表示する仕組みを実装していなかった。その結果、薬局で麻薬施用の情報が閲覧できず、麻薬施用の情報が記載された処方箋を再発行してもらう必要があった。 | ＜事例1：具体例＞ 「エンシュアリキッド ３缶」と処方箋に記録した場合のレコード出力例：211,1,1,250 薬価基準には「mL」と記載されているため「缶」で処方する場合は、単位変換係数 250 が記録されるが、薬局システムで単位変換レコードが考慮されていないことで、「3ｍL」と表示された。 ＜事例2：具体例＞ ※「薬品名称」を省略したレコード出力例： 301,1,,年末年始で前倒し受診のため。
薬 |  | 薬2-5 | 記録条件仕様 | 調剤結果情報（CSV形式）の作成処理について、システム導入時の初期設定内容を踏まえた上で処理が正常に終了することを確認しているか。 | ■事例1 法人として展開している薬局において、調剤結果情報（CSV形式）を作成する処理にて、当該システムの薬局への導入時に初期設定してある郵便番号を参照していたが、郵便番号の初期設定に漏れがあったため調剤結果情報（CSV形式）の作成に失敗した旨のエラーメッセージが表示された。 | －
薬 |  | 薬2-6 | 機能改修 | 電子処方箋の電子署名に使用するHPKIカードについて、発行元による仕様の違いに対応できることを確認しているか。 | ■事例1 HPKIカードのPINコードの仕様は発行元によって異なるが、薬局システムでは数字4文字のみ入力できる仕様としていた。 そのため、MEDISでHPKIカードを発行した薬剤師が薬局システムにPINコードを入力できなかった。 | ＜HPKIカードのPINコード仕様＞
薬 |  | 薬2-7 | 機能改修 | 同一医療機関が発行した同一患者の複数の処方箋を同一薬局が同日に受け付ける場合を想定して、処方箋受付機能及び調剤結果登録機能を利用できることを確認しているか。 | ■事例1 同一患者から、同一医療機関が発行した複数の処方箋を同時に受付けた際、処方箋ごとに調剤結果を薬局システムに入力し、会計確定まで進まないと、次の処方箋の引換番号を薬局システムへ入力できない仕様となっていた。そのため、診療報酬の算定に影響が出る可能性が生じた。 ■事例2 同一医療機関が発行した同一患者の複数の処方箋を同一薬局が同日に受け付ける場合、診療報酬の規定から1回の受付として処理するため、処方箋ごとに調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録できない場合がある。当ケースについては、調剤結果を一つにまとめて調剤情報提供ファイルを作成し、各処方箋に紐付くよう調剤情報提供ファイルを電子処方箋管理サービスに登録する必要があった。しかし、いずれか一つの処方箋に紐付く一回の調剤結果登録で実現できる仕様と誤認しており、他の処方箋に対する調剤結果情報が登録できていなかった。 | ＜事例1：補足＞ 複数の医療機関の処方箋を同時に受け取った場合、2回目以降の調剤基本料を減算する必要がある。
薬 |  | 薬2-8 | 機能改修 | 「調剤結果変更機能」を、「調剤結果取消機能」と「調剤結果登録機能」を用いて実装する場合、正常に取り消しが完了した後に限って登録を要求する仕様であることを確認しているか。 | ■事例1（医療機関事例） 「処方箋変更機能」を利用せず、「処方箋取消機能」と「処方箋登録機能」を併せて利用して変更処理を実現する医療機関システムにおいて、医師等が処方箋を変更した際に、処方箋取消に失敗して、電子処方箋管理サービスに変更前の処方箋と変更後の処方箋の両方が存在することとなった。結果として、患者への二重調剤やマイナポータル上への二重表示に繋がる可能性が生じた。 | －
薬 |  | 薬2-9 | 機能改修 | 電子処方箋関連の各処理について、運用上許容できる処理時間であることを検証しているか。 | ■事例1（医療機関事例） 重複投薬等チェック等を実施する場合に資格確認端末上の結果ファイルを取得するための共有フォルダへのポーリング時間の間隔について、医療機関・薬局ごとのネットワーク環境の違い等を踏まえ、利用者の体感に準じて問題のないレスポンス時間になるような設定にできていなかった。そのため、医療機関システム側の画面表示に遅延が発生した。 ■事例2 法人として展開している薬局において、全店舗に導入する直前で、一括調剤結果登録に掛かる時間が想定より大きいことが判明し改修が必要となったため、導入予定が後ろ倒しとなった。 | －
薬 |  | 薬2-10 | 機能改修 | 処方箋受付時の被保険者情報の突合において、被保険者記号の「・」や「－」の有無等のゆらぎの可能性を考慮した仕様となっていることを確認しているか。 | ■事例1 電子処方箋について、処方箋受付時の結果ファイルの被保険者証記号と薬局システム内の被保険者証記号とで、「・」の有無に違いがあったため、全く別の患者の情報として薬局システムに取り込まれた。 | －
薬 |  | 薬2-11 | 例外ケースの考慮 | 薬局の運用で起こりがちなシステム操作の誤り等を考慮したうえで、システム操作や画面表示等が実装されていることを確認しているか。 | ■事例1 紙処方箋が原本のケースにおいて、引換番号で処方箋受付した後に操作者が処方箋受付要求後に操作を中断した。その後、処方内容を直接レセコンに入力する受付方法で受付を行い、調剤結果登録まで対応したため、引換番号で処方箋受付したデータは薬局システム内に調剤中のステータスのまま放置されることになった。後日、同患者が来局時に本データが画面表示されたためシステム障害であると誤認した。 ■事例2 顔認証付きカードリーダーーで電子処方箋を提出した患者を受け付けた際、手動で薬局システム上のツールを起動し、資格確認結果ファイルと電子処方箋ファイルを紐付けて取り込む運用を想定していたが、当該ツールを起動せず資格確認結果ファイルのみを先に取り込んでしまったため、電子処方箋ファイルの取込に失敗した。 ■事例3 調剤結果登録を行いステータスが「調剤済」となった処方箋については、「調剤結果取消機能」を用いてもステータスを「調剤中」に戻すことはできない。そのため、処方箋の受付を取り消すことはできないが、「調剤結果取消機能」→「処方箋受付取消機能」の順に操作することで、処方箋の受付を取り消せると仕様を誤認した。 | －
薬 |  | 薬2-12 | 例外ケースの考慮 | 薬剤師や薬局職員が希望した場合、処方箋内容の印刷が可能となっていることを確認しているか。 | － | ※受付で処方箋情報（CSV形式）を薬局システムに取り 込んだ後、調剤室にて調剤指示内容として使用する場 合等に印刷できるか。
薬 |  | 薬2-13 | 例外ケースの考慮 | ネットワーク遅延等の影響によるデータ不整合や予期しないエラー等を抑止する仕様となっていることを確認しているか。 | ■事例1 薬局システムからの要求に対して応答が得られない場合に備えて、再送するリトライ機能を実装していた。しかし、１回目の要求が正常に処理されていたため、結果として二重に受付要求を行い、2回目の要求はエラーとなった。 | －
薬 |  | 薬2-14 | 例外ケースの考慮 | 医療機関・薬局のネットワーク環境や接続検証環境での性能テスト結果等を踏まえて、動作環境に応じたタイムアウト値を設定しているか。 | ■事例1 資格確認端末の共有フォルダからポーリング処理で結果ファイルを医療機関等システムに取り込む仕様としている場合において、要求ファイル投入から結果ファイル取得までのタイムアウト値を医療機関・薬局ごとのネットワーク環境の違い等を踏まえた設定にできていなかったため、ファイルを取得する前にタイムアウトになった。 | －
薬 |  | 薬2-15 | 例外ケースの考慮 | リトライ処理等を実装している場合において、繰り返しリトライ処理が発生しない設計となっていることを確認しているか。 | ■事例1 調剤結果登録に失敗した要求ファイルについて、処理に失敗したことが薬局や薬局システムベンダに検知されないままの状態で、定期的なバッチ処理で再度の調剤結果登録要求（リトライ処理）を繰り返し実施した結果、継続してエラーが発生していた。 ■事例2 調剤結果登録には成功していたが、処理結果を判断する処理に不具合があり、誤って失敗であると判断した。そのため、再度の調剤結果登録要求（リトライ処理）を繰り返し実施し、2回目の要求がエラーとなった。 | －
薬 |  | 薬2-16 | 例外ケースの考慮 | 調剤結果登録の一括処理を実装する場合において、動作検証済みの範囲内の件数を上限に設定しているか。 また、同一調剤結果情報の重複登録を防止する仕様となっていることを確認しているか。 | ■事例1 薬局システムにおける調剤結果登録の一括処理で約1,500件を一括登録した際、薬局システムで1,500件規模を想定したタイムアウト値が設定できておらず画面上でタイムアウトのエラーメッセージが表示された。この時、一括登録の処理はバックグラウンドで継続していたが、操作者がそのことに気づける画面表示等がなかったため、複数回繰り返して同じ処理を実行し、結果として同じ調剤結果情報が大量に登録された。 | －
薬 |  | 薬2-17 | 機能改修 | リクエスト要求ファイルが複数処理される可能性を考慮したシステム仕様となっていることを確認しているか。 | ■事例1 薬局にて電子処方箋の受付ができなかったため、複数回の受付を試みた結果、複数の要求ファイルが共有フォルダに滞留した。オンライン資格確認端末が起動していなかったことが原因であったことからオンライン資格確認端末を起動した際に、滞留していた要求ファイルがまとめて処理されたことで、2回目以降の要求がエラーとなった。 | －
※保険者番号の
桁数が異なる
※"0"落ち
している
※保険者番号の
桁数が異なる
※"0"落ち
している
医療機関ベンダ
薬局ベンダ
共通
システムテスト（総合テスト）
運用テスト
その他

## 改訂履歴_医療機関ベンダ
＜改訂履歴＞ 医療機関ベンダ向け
版数 | 改訂年月日 | 該当箇所 |  | 内容
1.0 | 2023-01-16 | 初版 | - | 初版作成
Draft版から「2. 見落としやすい確認ポイントについて（モデル事業を踏まえた事例）」を以下のとおり更新
・区分「記録条件仕様」において、公費併用の確認ポイントに、連帳式で請求する子ども医療費（地方単独事業 の公費）に係る事例を追加
・区分「記録条件仕様」において、省略可の項目が省略された場合の確認ポイントを追加
・区分「記録条件仕様」において、前提となる医療機関システムの設定に関する確認ポイントを追加
・区分「機能改修」において、電子処方箋の電子署名に使用するHPKIカードに係る確認ポイントを追加
・区分「機能改修」において、HPKIのパスワード（PIN）のキャッシュに係る確認ポイントを追加
・区分「機能改修」において、処方箋を変更する機能を実装する際の確認ポイントを追加
1.1 | 2023-04-21 | 改版 | - | 改版作成
初版から「2.2. 見落としやすい確認ポイントについて（モデル事業を踏まえた事例）」を以下のとおり更新
・本番運用開始（令和5年1月）以降に実際に発生した事例を追加
2.0 | 2023-09-08 | 改版 | 全体 | WordからExcelにレイアウトを変更
Word P8の「3.ご確認にあたっての基本情報」を先頭に移動し、以下のとおり変更
・タイトルを「【基本情報】」に変更
・入力項目数を12項目から3項目に変更し、「業務形態」を選択する項目を追加
表の項目を以下のとおり変更
・項目名「チェック内容」及び「内容」を「確認内容」に変更
・項目に「発生事例」「補足事項等」を追加
項番( # )を以下のとおり変更
・「1」を「医1-1」「医2-1」等に変更
|  |  | Word P3 | 「2. 見落としやすい確認ポイントについて（モデル事業を踏まえた事例）」を以下のとおり変更
・「#1」の内容及び事例の文言を変更（医2-1）
・「#2」の内容及び事例の文言を変更（医2-2）
・「#3」「#4」の内容及び事例を統合し、文言を変更（医2-3）
|  |  | Word P4 | ・「#5」の内容及び事例の文言を変更（医2-4）
・「#6」「#11」の内容及び事例を統合し、文言を変更（医2-5）
・「#7」の内容及び事例の文言を変更（医2-6）
・「#8」の事例の文言を変更（医2-7）
|  |  | Word P5 | ・「#9」の内容及び事例の文言を変更（医2-8）
・「#10」は確認対象から除外
・「#12」の内容及び事例の文言を変更（医2-9）
|  |  | Word P6 | ・「#13」の内容及び事例の文言を変更（医2-10）
・「#14」は確認対象から除外
・「#15」は確認対象から除外
・「#16」は確認対象から除外
|  |  | Word P7 | ・「#17」の事例の文言を変更（医2-11）
・「#18」の事例の文言を変更（医2-12）
|  |  | － | ・「医2-13」に確認対象を追加
・「医2-14」に確認対象を追加
2.1 | 2023-10-13 | 改版 | － | 表紙を作成（シート「表紙」）
※ 版数は新規制定を第１.０版とし、改訂が発生した際は第１.１版のように版数を上げていく。
Word P10

## 改訂履歴_薬局ベンダ
＜改訂履歴＞ 薬局ベンダ向け
版数 | 改訂年月日 | 該当箇所 |  | 内容
1.0 | 2023-01-16 | 初版 | - | 初版作成
Draft版から「2. 見落としやすい確認ポイントについて（モデル事業を踏まえた事例）」を以下のとおり更新
・区分「記録条件仕様」において、省略可の項目が省略された場合の確認ポイントを追加
・区分「記録条件仕様」において、前提となる薬局システムの設定に関する確認ポイントを追加
・区分「機能改修」において、電子処方箋の電子署名に使用するHPKIカードに係る確認ポイントを追加
・区分「機能改修」において、HPKIのパスワード（PIN）のキャッシュに係る確認ポイントを追加
・区分「機能改修」において、同一医療機関が発行した同一患者の複数の処方箋を同一薬局が同日に受け付け る場合の確認ポイントを追加
・区分「機能改修」において、調剤結果を変更する機能を実装する際の確認ポイントを追加
・区分「機能改修」において、調剤済み電子処方箋ファイルの保管に係る確認ポイントを追加
・区分「例外ケースの考慮」において、システム操作や画面表示等の操作者視点での分かりやすさ等に係る確認ポ イントに、顔認証付きカードリーダーで電子処方箋を提出した患者の受付の事例、及び調剤結果登録後の処方 箋の扱いの事例を追加
・区分「例外ケースの考慮」において、印刷に関する確認ポイントを追加
1.1 | 2023-04-21 | 改版 | - | 改版作成
初版から「2.2. 見落としやすい確認ポイントについて（モデル事業を踏まえた事例）」を以下のとおり更新
・本番運用開始（令和5年1月）以降に実際に発生した事例を追加
2.0 | 2023-09-08 | 改版 | 全体 | WordからExcelにレイアウトを変更
Word P11の「3.ご確認にあたっての基本情報」を先頭に移動し、以下のとおり変更
・タイトルを「【基本情報】」に変更
・入力項目数を12項目から3項目に変更し、「業務形態」を選択する項目を追加
表の項目を以下のとおり変更
・項目名「チェック内容」及び「内容」を「確認内容」に変更
・項目に「発生事例」「補足事項等」を追加
項番( # )を以下のとおり変更
・「1」を「薬1-1」「薬2-1」等に変更
|  |  | Word P3 | 「2. 見落としやすい確認ポイントについて（モデル事業を踏まえた事例）」を以下のとおり変更
・「#1」「#2」の内容及び事例を統合し、文言を変更（薬2-2） ※順番入れ替え
・「#3」の内容及び事例の文言を変更（薬2-1） ※順番入れ替え
・「#4」は確認対象から除外
|  |  | Word P4 | ・「#5」の内容及び事例の文言を変更（薬2-3）
・「#6」「#7」「#9」の内容及び事例を統合し、文言を変更（薬2-4） ※事例を2つ追加
・「#8」の内容及び事例の文言を変更（薬2-5）
|  |  | Word P5 | ・「#10」は確認対象から除外
・「#11」は確認対象から除外
・「#12」の事例の文言を変更（薬2-6）
|  |  | Word P6 | ・「#13」は確認対象から除外
・「#14」の事例の文言を変更（薬2-7）
・「#15」の内容及び事例の文言を変更（薬2-8）
|  |  | Word P7 | ・「#16」は確認対象から除外
・「#17」は確認対象から除外
・「#18」の内容及び事例の文言を変更（薬2-9） ※事例を1つ追加
・「#19」の内容及び事例の文言を変更（薬2-10）
・「#20」は確認対象から除外
|  |  | Word P8 | ・「#21」は確認対象から除外
・「#22」は確認対象から除外
・「#23」の内容及び事例の文言を変更（薬2-11）
|  |  | Word P9 | ・「#24」の内容の文言を変更し、「補足事項等」に事例を記載（薬2-12）
・「#25」の内容及び事例の文言を変更（薬2-13）
・「#26」の事例の文言を変更（薬2-14）
・「#27」の内容及び事例の文言を変更（薬2-15）
|  |  | Word P10 | ・「#28」の内容及び事例の文言を変更（薬2-16）
・「#29」は確認対象から除外
|  |  | － | ・「薬2-17」に確認対象を追加
2.1 | 2023-10-13 | 改版 | － | 表紙を作成（シート「表紙」）
※ 版数は新規制定を第１.０版とし、改訂が発生した際は第１.１版のように版数を上げていく。