## 【技術解説書2.1.0版】運用チェックリスト
電子カルテ情報共有サービス医療機関等運用テスト・運用開始に係るチェックリスト
※電子カルテ情報共有サービスの運用開始前までに、下記項目について実施漏れがないことを確認してください。
※医療機関等の責任範囲については、医療機関等運用テスト計画書本紙のP20・P21を参照してください。
※医療機関等での確認が難しい場合は、各システム事業者とご相談の上、ご記入ください。
※空欄になっている設問については、本チェックリストO列の「備考欄」にコメントをご記入ください。(例2の記載例をご参照ください)
【基本情報】
医療機関等向けの周知広報や情報提供等に資するため、基本情報の提供にご協力をお願いします。
|  | # | 項目 |  | ご記入欄
|  | 1 | 医療機関等名称
|  | 2 | 保険医療機関番号（10桁）
|  | 3 | 医療機関等ベンダ名 ※医療機関等ベンダに電子カルテシステム等を発注している場合、記入ください。
|  | 4 | 業務形態 ※該当するものに○を付けてください。 |  |  |  | 保険医療機関（医科） 健診実施 |  | 保険医療機関（医科） 健診未実施 |  | 保険医療機関（歯科） |  | 薬局
|  | 5 | 連携方式 ※該当するものに○を付けてください。 |  |  |  | Web API通信方式 |  | ファイル連携方式（クライアントOS対応） |  | ファイル連携方式（サーバーOS対応）
|  | 6 | FHIR変換方式 ※該当するものに○を付けてください。 |  |  |  | 電子カルテシステム等サーバー上で変換 |  | FHIR処理用サーバー上で変換（ファサード型） |  | FHIR処理用サーバー上で変換（リポジトリ型）
|  | 7 | 医療機関等運用テストの実施時期（例：2024/12/1～2024/12/31）
＊セルが赤い項目は記入必須となります。赤いセルが残らないよう全て記入をお願いいたします。
|  | # | 確認事項 | [9 empty] | 医療機関等ベンダ/医療機関等の チェック欄 | 備考 (チェック欄が空欄の場合、コメントを記載)
|  | 記入例 | [12 empty] | e
|  | 例1 | 医療機関等運用テスト実施のために、現行の運用に影響を与えない形で、電子カルテ情報共有サービス対応版の電子カルテシステム等が使用できる手順が整理されていますか。 （例：電子カルテシステム等のテスト環境への適用等） | [9 empty] | 済 |  | e
|  | 例2 | 電子カルテ情報共有サービスの運用開始に当たり、電子カルテシステム等の利用を含めた業務運用手順を定めて、マニュアル等の文書化をしていますか。 | [10 empty] | 当院の病院規模等を勘案しマニュアル等の作成は不要のため | e
|  | 調査・検討 | [12 empty] | e
|  | 1 | 必要に応じて、電子カルテ情報共有サービス対応以前の電子カルテシステム等を用いた運用手順に係る文書やログ（証跡）を保管していますか。 | [11 empty] | e
|  | 2 | 電子カルテ情報共有サービス対応以前の電子カルテシステム等に入力したすべてのデータを利用可能ですか。※データの利用に関しては、医療機関等ベンダとの契約上の要件に従いデータ保護・データ監査を実施してください。 | [11 empty] | e
|  | 調達 | [12 empty] | e
|  | 3 | 電子カルテ情報共有サービスを貴院/貴局に導入するに当たり、予算の確保を行っていますか。 （例：資格確認端末や顔認証付きカードリーダー、HPKIカードリーダーの購入費用及びネットワーク環境の整備に係る費用や電子カルテシステム等の保守料等） | [11 empty] | e
|  | 設定・手続き | [12 empty] | e
|  | 4 | 必要に応じて、電子カルテ情報共有サービス対応以前から対応後の電子カルテシステム等に移行するためのソフトウェアを作成又は修正してください。 （例：異なる医療機関等ベンダの文書作成システムと電子カルテシステムを使用していたが、既存の文書作成システムがFHIR対応等しておらず、電子カルテ情報共有サービスを機に電子カルテシステムベンダの文書作成システムに移行する場合等） | [11 empty] | e
|  | 運用準備-業務変更箇所の確認 | [12 empty] | e
|  | 5 | 電子カルテ情報共有サービスに係る機能を貴院/貴局に導入することによって発生する、現行運用からの変更点を確認していますか。 （例：電子カルテ情報共有サービスによる診療情報提供書の他医療機関への送付に対する患者からの同意取得等） | [11 empty] | e
|  | 6 | 電子カルテ情報共有サービス対応版の電子カルテシステム等に移行したことで電子カルテシステム等の画面にどのような変更点があったのかを確認していますか。 | [11 empty] | e
|  | 7 | 電子カルテ情報共有サービスを導入することで生じる業務運用上の変更を、現行運用にどのように適用するかを確認していますか。 | [11 empty] | e
|  | 8 | 運用開始後も、必要に応じて貴院/貴局の通常業務を妨げることなく、電子カルテ情報共有サービスの接続検証環境及びオンライン資格確認等システムの接続検証環境第二を用いて運用確認することが可能ですか。 | [11 empty] | e
|  | 9 | 電子カルテ情報共有サービスの利用中に障害やエラーが発生した場合、発生した事象の報告から解決及び回避策の検討まで行う運用を確立していますか。 | [11 empty] | e
|  | 運用準備-職員/患者への周知 | [12 empty] | e
|  | 10 | 医療機関等職員や患者に対して、電子カルテ情報共有サービスの説明を行っていますか。 | [11 empty] | e
|  | 11 | 電子カルテ情報共有サービスに対応した貴院/貴局独自の運用マニュアル・操作マニュアル等を作成していますか。 | [11 empty] | e
|  | 12 | 医療機関等職員向けに、電子カルテ情報共有サービス対応の電子カルテシステム等の操作教育を行う体制を整備していますか。 （例：研修環境の作成、教材による自己学習、学習後の問題集を活用した習熟度チェック等） | [11 empty] | e
|  | 13 | 電子カルテ情報共有サービスが障害などで一時的に利用できない場合、3文書を紙やFAXでやり取りする従来の運用も可能である旨を医療機関等職員に説明していますか。 | [11 empty] | e
|  | 14 | 医療機関等職員に電子カルテ情報共有サービス対応の電子カルテシステムの使用方法に関する説明及び利用開始日を通知していますか。 また、医療機関等職員に電子カルテ情報共有サービス以前の電子カルテシステムの利用を停止する理由を周知していますか。 | [11 empty] | e
|  | 15 | 電子カルテ情報共有サービスに対応した運用に移行するタイミングで、改めて医療機関等職員全員に電子カルテ情報共有サービスの運用開始を通知していますか。 | [11 empty] | e
|  | 運用準備-運用テストの実施 | [12 empty] | e
|  | 16 | 医療機関等運用テスト実施のために、現行の運用に影響を与えない形で、電子カルテ情報共有サービス対応版の電子カルテシステム等が使用できる手順が整理されていますか。 （例：電子カルテシステム等のテスト環境への適用等） | [11 empty] | e
|  | 17 | 「電子カルテ情報共有サービス導入に向けた準備作業の手引き（仮）」（※）を参照し、医療機関等運用テストに必要な準備が完了していることを確認しましたか。 ※：「電子カルテ情報共有サービス導入に向けた準備作業の手引き（仮）」は厚生労働省のホームページから取得することが可能です。資料は随時公開を予定しています。 | [11 empty] | e
|  | 18 | 医療機関等運用テストの終了基準を設けた上で、医療機関等運用テスト計画を策定していますか。 | [11 empty] | e
|  | 19 | 顔認証付きカードリーダーやHPKIカードリーダー等の機器を用いて、実際の運用に即した一気通貫の運用確認を行っていますか。 | [11 empty] | e
|  | 20 | 医療機関等運用テストを実施するに当たり、電子カルテ情報共有サービスの接続検証環境及びオンライン資格確認等システムの接続検証環境第二に接続する手順を確認できていますか。 ※今までは、医療機関内の各システムの環境を接続検証環境に切り替えて運用テストを実施する必要がありましたが、 令和8年9月末より、医療機関等システムから送信するファイル名を送信先の環境ごとに変更することで本番環境への接続を中断することなく接続検証環境に接続し、運用テストを実施いただけます。詳細は、外部インターフェイス仕様書およびシステムベンダ向け運用テスト関連資材を確認ください。 | [11 empty] | e
|  | 21 | 医療機関等運用テストの結果を踏まえ、下記項目を参考に電子カルテ情報共有サービスに対応した電子カルテシステム等に対する評価基準を定めてください。 a）貴院/貴局に導入予定の機能が、どれだけ要件を満たしているか （例：10MB未満の添付情報を登録できるか） b）システムに処理要求を送ってから、処理が完了するまでに掛かる時間 c）システム故障や障害の発生頻度、回復までに要する時間 d）貴院/貴局で定めたセキュリティ要件に対する、電子カルテ情報共有サービス対応版電子カルテシステム等の充足度 e）電子カルテ情報共有サービス対応版電子カルテシステム等の利用における医師等の作業負荷、患者へのメリット （例：医師等にとって文書情報を送付することが困難な電子カルテシステム等の画面構成になっていないか等） f）電子カルテ情報共有サービス対応の電子カルテシステム等の稼働率 （例：24時間365日稼働しているか等） g）電子カルテ情報共有サービス対応版電子カルテシステム等に入力したデータ（3文書6情報）の管理 （例：登録済みの診療情報提供書が意図せず削除されていないか等） h）電子カルテ情報共有サービス対応版電子カルテシステム等の利用が医療現場にもたらす効果 i）貴院/貴局の設備や消耗品の管理 （例：FHIR変換等の専用サーバーの導入等、電子カルテ情報共有サービスのカルテシステムを導入する上、追加的に導入が必要な設備、消耗品がどれだけあるか） | [11 empty] | e
|  | 運用準備-運用開始前の確認 | [12 empty] | e
|  | 22 | 医療機関等と医療機関等ベンダの責任分界点を明確にし、医療機関等ベンダの責任範囲において継続的に運用保守可能な体制が整っていますか。 | [11 empty] | e
|  | 24 | 必要に応じて運用開始前までに、電子カルテ情報共有サービスの運用に対応可能な組織・体制の整備及び要員確保を行っていますか。 （例：導入責任者、業務手順の変更・整備担当者、セキュリティ責任者等） また、組織・体制の整備を行った結果、就業内容に変更が生じた場合、労働組合との調整を行っていますか。 | [11 empty] | e
|  | 25 | 医療機関等ベンダに電子カルテシステム等を発注している場合、電子カルテ情報共有サービスに係る納品物をすべて医療機関等ベンダから受領していますか。 （例：電子カルテ情報共有サービスに対応した電子カルテシステム等、設計文書、医療機関等ベンダ向け接続テスト計画、医療機関等ベンダ向け接続テストのテスト結果、電子カルテ情報共有サービス対応版の電子カルテシステム等に移行する際の手順や体制等） | [11 empty] | e
|  | 26 | 医療機関等運用テスト実施後、電子カルテシステム等の接続先を本番環境に切り替えていますか。 また、不要なデータが電子カルテ情報共有サービスの本番環境上で登録されていないことを確認済みですか。 | [11 empty] | e
|  | 27 | 電子カルテ情報共有サービスを貴院に導入したことによる、運用上のリスクや影響に関する評価を貴院/貴局内で実施していますか。 また、評価結果を踏まえ取り組むべき課題が抽出された場合、当該課題に取り組みの解決まで至りましたか。 | [11 empty] | e
|  | 28 | 電子カルテ情報共有サービスの運用開始に当たり、電子カルテシステム等の利用を含めた業務運用手順を定めて、下記の項目を参考にマニュアル等の文書化をしていますか。 a）電子カルテ情報共有サービスの運用における業務担当者・システム担当者の決定 b）担当者に対する適切な権限設定 （例：医師に診療情報提供書の作成権限付与、医事課に診療情報提供書の閲覧権限付与） c）通常時業務手順 （例：未提供フラグについて、誰がどのタイミングでシステム上での操作を行うのか等） d）災害時・障害時業務手順 e）電子カルテ情報共有サービスで扱う情報の取扱い （例：患者個人情報関連のルール変更） | [11 empty] | e
|  | 29 | 電子カルテ情報共有サービスの運用を開始することによる、業務への効果・影響を確認するために、下記の項目を参考に運用に対する評価基準を定めてください。 a）電子カルテ情報共有サービスを導入することによる、利用目的の実現度 （例：診療情報提供書の印刷業務やファックス送付がなくなる等、医師等の業務負荷の低減が見込まれるか） b）電子カルテ情報共有サービス対応以前の旧運用から、電子カルテ情報共有サービス対応以後の新運用に移行することによる影響 （例：ソフトウェアの更新は業務時間外に完了する見込みのため、移行時の影響は低い） c）電子カルテ情報共有サービス対応版電子カルテシステム等の画面の使いやすさ・分かりすさ d）導入機器（HPKIのカードリーダー等）の管理方法 e）医療機関等職員向けのマニュアルや研修の整備状況 f）電子カルテ情報共有サービスの運用開始に伴い発生する業務の影響度 （例：未提供フラグを立てる傷病名の策定等が、医療機関等職員の業務負荷を上げていないか） | [11 empty] | e
|  | 30 | 電子カルテ情報共有サービスが導入される以前の旧運用から電子カルテ情報共有サービス導入後の新運用へ移行するに当たり、下記項目を参考に移行計画を作成し、当該移行計画の妥当性を貴院内で確認の上、実行してください。 a）電子カルテ情報共有サービス対応版の電子カルテシステム等が、要件を満たしていること b）医療機関等職員向けに、電子カルテ情報共有サービス対応版電子カルテシステム等の操作教育を提供していること c）必要に応じて、移行用のソフトウェアの開発 d）必要に応じて、移行用のデータの作成又は準備（新たに作成するマスタ、旧システムから移行すべきデータなど） e）移行手順書等のマニュアル作成 f）電子カルテ情報共有サービス対応以前の運用と以後の運用が平行して行われる場合の運用計画の策定 （例：一部の診療科のみ電子カルテ情報共有サービス対応している場合） g）移行に必要な資源の準備 （例：医療機関等職員や医療機関等ベンダ要員、移行時に必要な機材、移行の作業スペース、ネットワーク回線） h）移行リハーサル i）移行時に発生し得る課題の洗い出しと対策の検討 （例：ソフトウェアの更新に失敗した場合等） j）移行の実施 （例：ソフトウェアの更新、旧運用から新運用への切替え、異なる電子カルテシステム等への移行等） k）ソフトウェアの更新後の、電子カルテ情報共有サービス対応に伴い実装した機能の利用可否確認 l）電子カルテ情報共有サービス対応以前の電子カルテシステム等への切り戻しが可能であること | [11 empty] | e
|  | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e
グループ 54
グループ 57
グループ 69
グループ 86