## 03S021L24
レベル１ | レベル２ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 03S021L24
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 進捗管理
| 概 要 | 印刷の進行表（スケジュール）に基づき、生産に遅延がないように個々の工程を管理・同期化させながら進捗管理を行い、遅延が生じたときには対策をとる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①進行表（スケジュール）の作成 | 〇営業からの受注情報と生産ラインの生産能力を照らし合わせて、納期遅れがないように生産計画（進行表／スケジュール）を立てている。
〇適切かつ効率的な製造工程（ワークフロー）を組んでいる。
〇受注量に対して生産能力が不足する場合は生産ラインと調整のうえ、作業時間の延長等の対策を立てている。
〇自社の生産能力が不足な場合は必要に応じて協力会社に仕事を発注している。
〇自社で製作できるものかどうかを判断し、自社にない設備・技術を要するものについては、その設備・技術を持つ適切な協力工場に発注している。
〇自社の生産能力が余剰となった場合は、適宜協力会社と打ち合わせて委託していたものを引き上げている。
〇重要度の高い顧客の印刷物等については個別に管理している。
②進捗の確認 | 〇生産をスタートするに当たり、必要な資材の有無を確認し途中で生産が滞ることがないようにしている。
〇生産ラインに適切な作業者を配置している。
〇一時停止など設備の不具合状況を把握している。
〇生産計画（進行表／スケジュール）と生産ラインの進捗状況を照らし合わせて進捗を確認している。
〇設備の処理能力を把握し生産ロットの終了時間を把握している。
〇目で見る管理を充実し、問題発生時にその問題が顕在化するように工夫している。
③遅延対策 | 〇生産ラインにトラブルを発生させる潜在的要因がないかどうかを確認している。
〇ある設備が停止した際に代替設備はどれかを把握している。
〇ＴＰＭ・ＴＱＣの活動を含めて一時停止などのトラブル対策を行っている。
〇トラブルが発生した際には生産技術・品質管理等の関係部署に速やかに連絡するとともに、リーダーシップを発揮して問題解決に当たっている。
〇どうしても遅延してしまう場合は遅滞なく営業・得意先に連絡している。
●必要な知識
１．営業・受注活動に関する知識 ・標準品のリードタイム ・生産順序・優先度の理解 ・仕事の難易度 ２．特定の顧客に関する知識 ・顧客オリジナルの用語の理解 ・顧客オリジナルの要求事項の理解 ３．設備に関する知識 ・設備仕様・処理能力 ・生産ラインの設備稼働率 ・メンテナンス等計画停止時期 ・代替設備に関する知識 ・自働化（＝トラブル時自動停止して不良品を作らな い） ・一時停止の対策 |  |  | ４．作業者に関する知識 ・生産ラインに必要な人員数 ・作業者の配置 ・作業に必要な技能 ５．目で見る管理 ・アンドン（パトライト等生産状況を表すもの）
共
通
営
業
生
産
管
理
プ
リ
プ
レ
ス
プレス
ポ
ス
ト
プ
レ
ス