## 05S001L34
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 ０５Ｓ００１Ｌ３４
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 鉄筋加工管理
| 概 要 |  | 常に作業の効率を考えて、的確に材料の搬入、搬 出、保管状況等を管理し、加工手順や加工場所を 作業者に指示していく能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①材料の選定 （段取り） | ○施工図等の設計図書や現地踏査状況及びカットリスト等に基づき、当該現場 に最適な鉄筋材料を選定して加工材料とするよう作業者に指示しており、同 時に移動、運搬の効率を考慮した材料の結束・ロット化の指示も行っている
○現場単位で識別する絵符を作成し、移動・運搬しても所在がすぐ確認できて、 移動が楽にできるような小ロット単位の取りまとめ方を作業者に指示している
○顧客（元請、発注者）からの支給材料の入庫確認を作業者に指示して、加工 用材料等に不適合がある場合には顧客（元請、発注者）に報告して、対処方 法等を相談し適切な処置を取っている
②加工 | ○作業者が切断や曲げ加工等をした鉄筋材料が当該現場の仕様に合致してい るかどうか確認して、不適合があれば指摘し正確な加工方法を指導し再発防 止を図っている
○作業効率を上げるために工程の状況に応じて、加工場の作業ヤードや置場 等の作業場の使い分けを指示し、作業の終了時点で効果を確認している
○揚重機計画含む搬入や小運搬等を考慮した加工を作業者に指示しており、 作業終了時点で作業の結果を確認している
③現場加工 | ○現場で鉄筋加工が必要になった場合には、工程の状況に応じ場外（加工場、 置場等）と場内（加工ヤード等）とでの作業場の使い分けを指示しており、作 業終了時点で作業の結果を確認している
○必要であれば、現場加工に必要な揚重機器類、器具・工具類の使用申請等 を顧客（元請、発注者）に行い、承認後に段取り、手配、作業を指示している
必要な知識
１．鉄筋加工に関する法令・諸規定の知識 ・建築基準法関係法令の鉄筋加工に関する事項 （鉄筋継手や定着、かぶり厚、許容応力等） ・JASS 5（鉄筋コンクリート工事仕様書） ・建築工事標準仕様書（鉄筋工事関係） ２．鉄筋加工方法に関する知識 ・効率的鉄筋加工方法の指導 ・搬入材料の配置と移動方法の指導 ・鉄筋の折り曲げの基準及び加工方法の指導 ・鉄筋加工絵符の検査（チェック） ３．鉄筋加工に関する機械や工具の取り扱い知識 ・鉄筋加工設備の種類と用途及び使用方法 ・揚重機設備の安全基準と操作方法
施工管理
施工技能
共通