## 05S002L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 ０５Ｓ００２Ｌ３３
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 組立段取り管理
| 概 要 |  | 組立手順や材料運搬、段取り等について指示を出し、指導していく能力。顧客（元請、発注者）等に段取り等の問題解決を提案し折衝する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①組立手順 | ○躯体図等の設計図書に基づいて作業者に組立手順を指示しており、配筋上 で考慮すべき開口部やスリーブの補強筋等の項目を検証し、最適な組立順 序や方法をアドバイスしている
○作業者に対して、事前に効率のよい材料の置場や作業足場等の確保をアド バイスしており、必要に応じて他職種等に対して場所の借受け交渉等を行っ ている
②材料運搬 | ○材料運搬は作業効率を向上できるように現場状況に合致した最適化段取り （ジャストインタイム）を考慮して、適切な計画をして作業指示をしている
○場外加工、運搬の場合は加工場と作業場所との距離を勘案した運搬手段を 検討して、移動時間帯等の条件を加味した段取りを計画し実施しており、傭 車等の手配は施工管理職に依頼している
③揚重小運搬 | ○揚重機の使用スケジュールを調整して、効率の良い小運搬計画を立て作業 者に指示している
○作業ロス等で揚重機使用時間が超過した場合には、顧客（元請、発注者）や 他職種の代理人等と交渉し、別途使用時間を確保している
④配筋段取り | ○設計図書（躯体図、配筋図等）を基に作業者に配筋段取りを指示しており、 作業者が行った段取り等を検証して円滑な配筋ができるようにアドバイス している
必要な知識
１．鉄筋作業の安全に関する知識 ・工事現場の基本ルール ・顧客（元請、発注者）の作業所規則の部下指導 ２．鉄筋作業の進め方に関する知識 ・構造図や配筋図の符号や作図の説明 ・作業に伴う足場や揚重機の活用 ・鉄筋組立の効率手順の指導 ・作業工程の進捗度の判断及び回復方法 ・鉄筋材料等の配置方法と数量確認の管理 ３．鉄筋組立技能の知識 ・社内作業手引書やマニュアル等の内容指導 ・配筋図等から配筋方法の確認の仕方
施工管理
施工技能
共通

## 05S003L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 ０５Ｓ００３Ｌ４４
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 組立段取り管理
| 概 要 |  | 組立手順や材料運搬、段取り等について指示、指 導し利益に貢献する能力。作業上の問題点等につ いて顧客(元請、発注者)、他職種と協議し調整する 能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①組立手順 | ○工事利益を考えて、加工の順序や運搬方法等について組立を考慮した経済 的な方法を職長や作業者に指示している
○設計図書（躯体図、配筋図等）に基づいて、効率的な配筋の作業方法等を現 場特性に合わせて工夫して、生産性向上を図っている
○他職種業者間での調整が必要になる場合には、普段からの顧客（元請、発注 者）の信頼感に基づいて､調整役を任されている
○大型、特殊工事等においては、上級職長として複数の作業班を統括して作業 指揮をしている
②材料運搬 | ○材料運搬は作業効率が向上するように現場に見合った最適化段取り（ジャス トインタイム）を考慮して、適切な計画をして作業指示をしている
○場外加工、運搬の場合は加工場と作業場所との距離を勘案した運搬手段を 検討して、移動時間帯等の条件を加味した段取りを計画し実施しており、傭 車等の手配は施工管理職に依頼している
③揚重小運搬 | ○揚重機の使用スケジュールを調整して、効率の良い小運搬計画を立て作業 者に指示している
○作業ロス等で揚重機使用時間が超過した場合には、顧客（元請、発注者）や 他職種の代理人等と交渉し、別途使用時間を確保している
④配筋段取り | ○設計図書（躯体図、配筋図等）を基に作業者に配筋段取りを指示しており、 作業者が行った段取り等を検証して円滑な配筋ができるようにアドバイス している
必要な知識
１．鉄筋作業の安全に関する知識 ・工事現場の基本ルール ・顧客（元請、発注者）の作業所規則の部下指導 ２．鉄筋作業の進め方に関する知識 ・構造図や配筋図の符号や作図の説明 ・作業に伴う足場や揚重機の活用 ・鉄筋組立の効率手順の指導 ・作業工程の進捗度の判断及び回復方法 ・鉄筋材料等の配置方法と数量確認の管理 ３．鉄筋組立技能の知識 ・社内作業手引書やマニュアル等の内容指導 ・配筋図から配筋方法の確認の方法 ・作業生産性向上（VE等）の提案書作成 ・折衝力
施工管理
施工技能
共通