## 06C027L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 ０６Ｃ０２７Ｌ１１
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 作業管理
| 概 要 |  | 職長から指示されたことを理解して、作業手順に基づいた作業を指示されたとおりに実施する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工程管理 | ●職長の説明を理解して、当日の作業工程を手順どおりに作業している
○日々の作業工程を基に、毎日の完了すべき作業目標を意識し、工程どおり進むように 作業している
②環境、 安全管理 | ○ＫＹ活動に参加し、危険な作業を事前把握して事故を起こさないよう行動している
○作業標準の内容をほぼ理解しながら、職長の指示を守り、不安全行動をしないように 注意して作業している
○新規入場者教育及び送り出し教育を受けて、作業上の留意点を確認している
●毎日の健康状態を自己チェックし、他の作業者に迷惑を掛けないように安全作業をし ている
○作業終了後は後片付け、整理整頓を自ら進んで行っている
○定期的に健康診断を受け、作業に支障のないことを確認している
③品質管理 | ○持ち場の施工が完了したときは、職長から合否の判定による指示を受けて、次工程作 業を行っている
○職長からの説明により元請・下請役割分担の取極内容をほぼ理解している
○他職種との取り合いで不具合が発生した場合は、職長に報告して対処方法の指示を 受けている
④資機材の 管理 | ○作業計画に基づいた型枠資材や型枠材等を搬入し、決められた指定場所に種類別に 分別整理し、保管している
○使用する分電盤に不具合が起こらないように作業をしている
○職長より指示された範囲で、必要とされる投光器等の仮設照明の設置状況と作業状 況を確認して、不適切な場合は指示を受けて是正している
●セパレータ等は種類ごとに分別して、雨風に影響されない所定の場所に養生して整理 保管している
●作業計画に基づいたサポート･パイプ･フォームタイ･チェーン等の支保工資材を搬入 し、指示を受けた指定場所に種類別に分別整理し、保管している
●足場の積載荷重など使用する仮設のルールを職長の指示に従って確認しながら作業 を行っている
○作業が終了するまでは、使用している分電盤の扉を閉めておくなどの管理を行ってい る
●職長・先輩の指示に従って、荷受作業を行い、指定場所に仮置きしている
●職長・先輩の指示に従って、場内ストックヤードから現場作業位置まで運搬作業を行っ ている
●印：「エントリー」の職務遂行のための基準を区分して表示している
必要な知識
１． 安全衛生に関する知識 ・ＫＹ活動の目的 ・安全管理活動の実施方法 ・職長や作業主任者の役割と責任に関する法的 事項 ・作業所の安全衛生計画 |  |  | ２．作業管理に関する知識 ・作業安全指示書を実務への反映方法 ・型枠工事で使う器工具や機械等の取り扱い方法 ・建設リサイクル法に関する基本的事項 ・機械の運転や足場の積載加重等の仮設に関する ルール
施工管理
施工技能
共通

## 06C028L22
レベル１ |  |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 ０６Ｃ０２８Ｌ２２
共通 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 作業管理
|  | 概 要 |  | 打合せで分担した仕事を作業手順を基に正確に実施する能力。「サブ」は職長の補佐として、率先して作業管理を行い仕事を推進する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工程管理 | ○職長から週間、月間の作業工程の説明を受け、自分の役割となる毎日の完了すべき作業目標を 認識して作業している
■担当している作業目標に対しての実績を職長に報告し、全体遅延に結び付つかないように指示を 受けている
■毎日の作業打合せで翌日の作業内容を職長に代わって説明し、全体工程の中から問題点を作業 者に説明している
■他職種との関連作業の進捗を把握して、工程遅滞の場合はその回復手段を検討し、職長の指示 のもと工程遅れ解消を図っている
②環境、 安全管理 | ○ＫＹ活動に毎日参加し、全員討議にも積極的に発言している
○作業標準を遵守して不安全行動、ヒヤリ・ハットの芽を摘み取る安全確認をしている
■安全作業を実施するとともに生産性に関係する作業場の整理や不安全行動の撲滅に率先して取 り組んでいる
○毎日の健康状態を作業班でお互いにチェックして、安全作業への意識を高めている
■工事打合の内容について職長の説明を理解して、現場をチェックし職長に報告している
○作業終了後は後片付け、整理整頓を自ら進んで行っている
■作業開始前に道具や機械等の自主点検を行い、作業終了後の後片付けや整理整頓を確認してか ら退場している
○定期的に健康診断を受け、作業に支障のないことを確認している
③品質管理 | ○持ち場の作業の完了時は職長の合否判定による指示を受けて次工程作業を行っている
○職長からの説明により、元請・下請役割分担の取決め内容について理解をしている
○他職種との取り合いで不具合が出た場合は職長に報告して対処方法の指示を受けている
■管理基準値を事前に職長に確認して、合否の判定をしている
■異常値があれば職長に報告し、一緒に原因を調べ是正をしている
■施工品質上に不具合がある場合は施工要領書や躯体図等を照査して適切な変更を職長と一緒に 提案している
■図面と実際の食違いがある場合は、取合いを考慮して適切な解決方法を職長に提案し、顧客（元 請、発注者）の変更指示に対しても適切な見解を示している
④資機材の 管理 | ○作業計画に基づいた型枠資材、型枠材等を搬入し、決められた指定場所に種類別に分別整理し、 保管している
○使用する分電盤に不具合が起こらないように作業をしている
○必要な投光器等の仮設照明の設置状況と作業状況を確認して不適切な場合は是正している
○セパレータは種類毎に分別して、雨風に影響されない所定の場所に養生して整理保管している
○作業計画に基づいた支保工資材(サポート･パイプ･フォームタイ･チェーンなど)を搬入し、指示を受 けた指定場所に種類別に分別整理し、保管している
○足場の積載荷重など使用する仮設のルールを確認して、違反など起こさない作業をしている
○作業が終了するまで使用している分電盤の扉を閉めておくなどの管理を行っている
■転用する材料を的確に保管し転用する上での欠陥について確認し結果を職長に報告している
○型枠及び支保工資材の品質を損なわないように、適切な集積方法･養生を行っている
○保管している型枠材･関連材の品質(ソリ、欠損など)について確認を行い、結果を職長に報告して いる
○支保工資材の確認を行い、欠陥(構造･部品)があれば使用しないように分別・明示し、結果を職長 に報告している
■：「サブ」としての遂行基準の存在を区分して表示している
必要な知識
１． 安全衛生に関する知識 ・労働安全衛生法の送り出し教育や健康診断の義務等の事業者 責任 ・ＫＹ活動の目的及び実施方法 ・安全管理活動の実施方法 ・職長や作業主任者の役割と責任に関する法的事項 ・作業所の安全衛生計画 ２．作業管理に関する知識 ・作業所の月間及び週間作業工程 ・工事特性からの重点作業項目 ・品質管理基準値の判断 ・作業安全指示書を実務への反映方法 |  |  |  |  | ・歩掛等の目標作業能率 ・作業改善に関する事例や体験 ・型枠工事で使う器工具や機械等の取り扱い方法 ・型枠材料の転用回数、消耗の管理方法 ・建設リサイクル法に関する基本的事項 ・ＱＣＤＳに影響を与える作業 ・機械の運転や足場の積載加重等の仮設に関するルール ・型枠材や支保工等の種類や構造、特徴、性能等 ３．建設関連知識 ・ネットワーク工程やフロアーサイクル工程等工程計画 ・建設工事共通仕様書の型枠工事に関する事項
施工管理
施工技能
共通

## 06C029L33
レベル１ |  |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 ０６Ｃ０２９Ｌ３３
共通 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 作業管理
|  | 概 要 |  | ＱＣＤＳ（品質、コスト、工程、安全）の作業管理を主体的に実施するよう指示する能力。変更点や問題点等を施工管理職と打合せて顧客（元請、発注者）等と対処する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工程管理 | ○顧客（元請、発注者）と協議した作業工程を確実に遂行するよう作業班へ完了目標を徹底している
○作業打合せ時に指摘された全体工程の問題点や調整ポイントを顧客（元請、発注者）と協議し解決している
○他職種との関連作業の進捗を把握して自社の工程への影響を検討し、解決策を持って顧客（元請、発注者）と 相談している
○毎日の作業後に出来高を計画と対比し工期が遅れないよう工程計画の調整を検討している
○工程の進捗を把握し、遅れる場合はその回復手段を顧客（元請、発注者）と相談した上で作業者に工程遅れ 解消の具体的な指示を出している
②環境、 安全管理 | ○ＫＹ活動を毎日全員参加、全員討議をして、作業者に適切な安全作業指示を行っている
○作業標準を遵守して不安全行動やヒヤリ・ハットの芽を摘み取る安全点検・確認を実施し、見落としなく最終 チェックをしている
○新規入場者教育や送り出し教育、健康チェック、日々の安全打合せ（是正箇所、巡回チェック等）を現場の責 任者として実施している
○顧客（元請、発注者）との安全打合せに基づいて現場をチェックし、教訓的事項を今後に活かすようデータにま とめている
○作業着手前に道具や機械等の自主点検を行い、終了後は後片付けや整理整頓を最終確認し、顧客（元請、 発注者）に報告して退場している
○作業者の技能（経験や資格等）や健康状態等を把握し適切な配置を行っている
③品質管理 | ○元請下請役割分担の取極を基に品質が確保されるよう作業者の指導をしている
○特殊工法や納まり等の検討事項を基に作業手順どおりに作業しているか確認している
○顧客（元請、発注者）の規定による検査記録の記入方法を把握して正しく記入している
○管理基準値を事前に調べ、自主検査により合否判定をしている
○自主検査の異常値があれば原因を調べ是正をしている
○他職種との取り合いで、不具合がある場合は顧客（元請、発注者）に報告して対処方法を相談している
○施工品質上の不具合がある場合は躯体図や施工要領書、施工計画書等を照査して適切な変更を提案してい る
○図面と実際の食い違いがある場合は取合いを考慮し適切な解決方法を提案しており、顧客（元請、発注者）の 変更提案にも適切な見解を示している
○脱型後の躯体精度に手直しが生じた場合には顧客（元請、発注者）と協議するとともに改善策を検討してお り、費用に関する事項は施工管理職や会社に相談して解決を図っている
④資機材の 管理 | ○パネルなどの加工材の集積について顧客（元請、発注者）と協議し、養生方法などを明確にして作業者に指 示・確認している
○作業工程を基にセパレータ等の計画的調達を行い保管方法等を明確にして作業者に指示している
○作業工程に基づいて型枠材や関連材の不足数量を計算して手配している
○顧客（元請、発注者）へ追加届出の必要な持込機械や道具等の事項は会社へ依頼し届出をしている
○会社支給のフォークリフトやハンドリフター等の作業者による点検を確認している
○作業工程に基づいて、作業に支障のない足場であるか確認を行い、使用する足場に不具合な点があれば顧 客（元請、発注者）と協議して修正を依頼している
○クレーンやエレベータは資格を持つ作業者に運転・管理をさせている
○クレーンやエレベータの使用については使用時間の調整を他職種と行っている
○資材等の保管数量を確認し、転用を考慮した不足数量を算出し手配している
○脚立等の移動型の仮設材は使用後の整理と転用について責任管理している
○足場の積載荷重など使用する仮設のルールを確認しながら作業指示を行っている
○転用される資材と搬出する資材との分別を解体作業者に指示を出している
必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・労働安全衛生法の事業者責任と職長や作業主任者義務 ・ＫＹ活動の周知徹底方法 ・安全施工サイクルの実施内容 ・作業所の安全衛生計画の理解と指導方法 ２．作業管理に関する知識 ・施工体制台帳 ・作業安全指示書の内容の周知方法 ・月間及び週間作業工程の検討 ・元請の全体工程と型枠作業工程との関連 ・工事特性から重点作業項目の洗い出し ・品質管理基準値の判断及び指導方法 ・作業効率や生産性(歩掛等)の分析 |  |  |  |  | ・元請（顧客、発注者）の施工管理マニュアル ・作業改善に関する事例 ・ＱＣＤＳに関る不具合事例等の教訓的事項 ・型枠材料の転用回数や消耗の管理 ・建設副産物管理マニュアルの型枠工事関係事項 ・元請への報告や折衝方法 ・型枠材や支保工等の種類や構造、特徴、性能等 ・型枠工事の資機材に関する養生や保管、点検の指導方法 ・機械の運転や足場の積載加重等の仮設に関するルール ３．建設に関連する知識 ・ネットワーク工程やフロアーサイクル工程等工程計画 ・建設工事共通仕様書の型枠工事に関する事項 ・注文書の施工範囲や施工条件等に関する契約内容
施工管理
施工技能
共通

## 06C030L33
レベル１ |  |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 ０６Ｃ０３０Ｌ３３
共通 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 作業管理
|  | 概 要 |  | 高度かつ複雑、特殊な作業等において品質、工程、安全、環境等を遵守し、自らの経験と作業実績を発揮して作業を遂行する能力。作業管理における問題解決を職長に助言する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工程管理 | ○作業工程を確認し、熟知した工期短縮とすべき作業ポイントを職長に方策を助言している
○他職種との関連作業で工程遅延の恐れがある場合は回復手段を職長に提示している
②環境、 安全管理 | ○ＫＹ活動で経験に基づく注意事項を発言している
○作業標準を遵守して不安全行動やヒヤリ・ハットの芽を摘み取る安全確認をしている
○安全作業のポイントを職長に助言している
○毎日の健康状態を作業班でお互いにチェックして、安全作業への意識を高めている
③品質管理 | ○持ち場の作業完時には職長の合否判定による指示を受け、次工程作業を行っている
○職長からの説明により、元請下請役割分担の取極内容について理解をしている
○他職種との取り合いで不具合があれば、職長に確認し自ら対処している
○要求品質管理基準値を理解し自主点検を行い合否を確認しながら作業をしている
○特殊工法や納まり等の判断の難しい作業は、精度を確保するための検討を行い対策を 職長に提示している
○品質精度確保に高いレベルが必要な作業を任され、スピーディで精度の高い結果を出す ための作業方法を職長に提案している
④資機材の 管理 | ○作業計画を基に型枠資材や型枠材等を搬入し指定場所に種類別に分別整理し保管して いる
○使用する分電盤に不具合が起こらないように作業をしている
○必要な投光器等の仮設照明の設置場所と作業状況を確認して不適切な場合は是正して いる
○セパレータ等は種類毎に分別し、風雨に影響されない所定の場所に養生し整理保管して いる
○作業計画に基づいたサポート、パイプ、フォームタイ、チェーン等の支保工資材を搬入し、 指示を受けた指定場所に種類別に分別整理し、保管している
○足場の積載荷重等の使用する仮設のルールを確認し、違反を起こさない作業をしている
○作業が終了するまでは、使用している分電盤の扉を閉めておくなどの管理を行っている
○計画に基づいた荷受作業を行い、指定場所に仮置きしている
○型枠及び支保工資材の品質を損なわないよう、適切な集積方法や養生を行っている
○保管している型枠材や関連材のソリや欠損等の品質について確認を行い、結果を職長に 報告している
○支保工資材の確認を行い、欠陥(構造･部品)があれば使用しないように分別し明示して、 結果を職長に報告している
必要な知識
１． 安全衛生に関する知識 ・労働安全衛生法の送り出し教育や健康診断の義務 等の事業者責任 ・ＫＹ活動の目的及び実施方法 ・安全管理活動の実施方法 ・職長や作業主任者の役割と責任に関する法的裏付 け ・作業所の安全衛生計画 ２．作業管理に関する知識 ・作業所の月間及び週間作業工程 ・工事特性による重点作業項目の絞込み方法 ・品質管理基準値の判断 ・作業安全指示書の作業反映方法 ・歩掛等の目標作業能率の実施方法 ・作業改善に関する事例や体験の実施方法 |  |  |  |  | ・型枠工事で使う器工具や機械等の取り扱い方 法 ・型枠材料の転用回数や消耗の管理方法 ・建設リサイクル法に関する基本的事項 ・ＱＣＤＳに影響を与える作業ポイント ・機械の運転や足場の積載荷重等の仮設に関す るルール ・型枠材や支保工等の種類や構造、特徴、性能 等 ３．建設関連知識 ・ネットワーク工程やフロアーサイクル工程等工 程計画 ・建設工事共通仕様書の型枠工事に関する事項
施工管理
施工技能
共通

## 06C031L44
レベル１ |  |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 ０６Ｃ０３１Ｌ４４
共通 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 作業管理
|  | 概 要 |  | 複数の作業班を統括して作業管理（ＱＣＤＳ）を指示して実施する能力。変更や問題点等を施工管理職と打合せ、顧客(元請、発注者）折衝したり、他職種業者との調整をする能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工程管理 | ○顧客（元請、発注者）と協議した作業工程計画を確実に遂行するよう作業班へ完了目標を徹底している
○作業打合せで指摘された全体工程の問題や調整点を顧客（元請、発注者）と協議し解決している
○他職種との関連作業の進捗を把握し、自社工程への影響を検討して、解決策を持って顧客(元請、発注者）と 協議している
○毎日の作業後に出来高と実績とを対比し、工期が遅れないように工程計画の調整を検討している
○工程の進捗を把握し、遅れる場合はその回復手段を顧客(元請、発注者）と相談して作業者に具体的に指示を 出し、工程遅れの解消を図っている
○顧客(元請、発注者）からの要請で躯体全体工種の調整を図るため、他業者（躯体に関する関連工種）と打合 せ調整して作業工種を円滑に進めている
○前・後工程に配慮し円滑なサイクル工程となるよう顧客(元請、発注者）や他職種との調整を実施している
○施工管理職より指示された予算上の人工数に納まるように、工程調整を図っている
○工事終了後、契約残工事及び契約外残工事の区分と施工時期を顧客（元請、発注者）と確認している
②環境、 安全管理 | ○ＫＹ活動で職長から適切な安全指示が出ているか確認し、特に危険度の高い作業の場合は陳頭指揮をして安 全確保に注力している
○作業標準を遵守し不安全行動やヒヤリ・ハットの芽を摘み取る安全点検を実施し最終チェックをしている
○新規入場者教育や送り出し教育、健康チェック、安全打合せ（是正箇所、巡回チェック等）を現場の統括責任 者として実施している
○顧客（元請、発注者）との打合せを基に現場をチェックして是正や教訓的事項を今後に活かすようデータにまと めている
○作業開始前に道具や機械等の自主点検を実施させ、作業終了後は後片付けや整理整頓を最終確認し、顧客 （元請、発注者）に報告している
○災害防止協議会に出席し、決議事項については職長や作業者へ周知徹底させている
○新規入場者の健康状態や所属会社、経験年数、資格等の確認と送り出し教育の推進をしている
○安全パトロールにおいて自社の作業班はもとより他工種の作業についても顧客（元請、発注者）の要請を受け て気の付いたことを的確に指摘している
○顧客（元請、発注者）の安全大会や職長会活動等に参加し安全確保への全体的な活動に注力している
○社内の安全管理状況（事故報告、是正処置等）を把握し、施工管理職と協力して安全教育を実施している
③品質管理 | ○元請下請役割分担の取極を理解し、品質の確保がなされるように作業者への指導を行っている
○特殊工法や納まりなどの施工検討事項を基に作業手順どおりに組立てられているか確認している
○顧客(元請、発注者）の規定による検査記録へ正しく検査結果を記入するよう指導している
○管理基準値を事前に把握して、自主検査により合否判定をしている
○自主検査の結果に異常値があれば原因を調べ是正をしている
○他職種との取り合いで不具合がある場合は顧客(元請、発注者）に報告して対処方法を協議している
○施工品質上の不具合がある場合は躯体図や施工要領書等を照査し適切な変更を提案している
○図面と実際の食い違いがある場合取合いを考慮し、適切な解決方法を提案しており、顧客(元請、発注者）の 変更提案にも適切な見解を示している
○脱型後の躯体精度について検査し手直しが生じた場合は顧客(元請、発注者）と協議するとともに改善策を検 討しており、発生する費用については施工管理職等と協議して意思決定している
○施工品質上の問題や不具合が発生した場合は他業者との調整をしながら、顧客(元請、発注者）が納得する 最も効率的な改善や修正方法を提案している
○変更を含めた図面の最新版管理及び保管を行い、顧客(元請、発注者）との工事精算時の増減折衝にも活用 できるように管理している
④資機材 管理 | ○パネル等加工材の集積は顧客（元請、発注者）と協議し養生方法等を明確にして作業者に指示し確認してい る
○作業工程を基にセパレータ等の計画的調達を行い、保管等の管理を明確にし作業者に指示している
○作業工程に基づいて型枠材･関連材の不足数量を計算･手配している
○持込み機械や道具等に関して顧客（元請、発注者）へ追加届出が必要ならば会社へ連絡して届出を行ってい る
○会社支給のフォークリフト･ハンドリフターなどの作業者の点検を確認している
○作業工程に基づいて、作業に支障の無い足場であるか確認を行い、使用する足場に不具合な点があれば顧 客（元請、発注者）と協議して修正を依頼している
○クレーン･エレベータは資格を持った作業者に運転・管理をさせている
○クレーン･エレベータの使用について他職種と使用時間の調整を行っている
○資材の保管数量を確認し、転用を考慮して不足数量を算出・手配している
○脚立などの移動型の仮設材は使用後の整理、転用について責任管理している
○足場の積載荷重など使用する仮設のルールを確認しながら作業指示を行っている
○転用される資材と搬出する資材の分別を解体工に指示を出している
必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・労働安全衛生法の事業者責任と職長や作業主任者義務 ・ＫＹ活動の周知徹底方法 ・安全施工サイクルの実施 ・作業所の安全衛生計画の理解と指導方法 ２．作業管理に関する知識 ・施工体制台帳 ・作業安全指示書の内容の周知方法 ・月間及び週間作業工程の検討 ・顧客(元請、発注者）工程と型枠作業工程との関連 ・工事特性による重点作業項目の洗い出し及び対策 ・品質管理基準値の判断及び指導方法 ・作業効率や生産性(歩掛等)の改善方法 ・顧客(元請、発注者）の施工管理マニュアル |  |  |  | ・作業改善に関する事例の実施方法 ・ＱＣＤＳに関する不具合事例等による教訓的事項の周知徹底 ・型枠材料の転用回数や消耗の管理 ・建設副産物管理マニュアルの型枠工事関係事項 ・顧客(元請、発注者）への報告や折衝方法 ・型枠材や支保工等の種類や構造、特徴、性能等 ・型枠工事での資機材の養生や保管、点検の方法 ・機械の運転や足場の積載加重等の仮設に関するルール ３．建設に関連する知識 ・ネットワーク工程やフロアーサイクル工程等工程計画 ・建設工事共通仕様書の型枠工事に間かる事項 ・建設業法における元請下請関係 ・注文書の施工範囲や施工条件等に関する契約内容
施工管理
施工技能
共通