## 06C022L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 ０６Ｃ０２２Ｌ１１
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 段取り
| 概 要 |  | 職長から指示された仕事を作業手順に基づいて （他の作業者と一緒に）実施する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①入場前準備 | ●職長の指示により現場乗込に必要な道具・材料等の準備を行い結果を報告している
●送り出し教育にて安全活動の目的、方法を学んでいる
○現場で新しい施工方法等に取り組む場合には、上司から指示されたとおりメモなどを 取り覚えるようにしている
②作業手順等 の確認 | ●作業に必要な基本的な用語や名称（材料や道具の名前）用途を理解している
●職長から指示された仕事に関する注意事項や作業手順の習得に努めている
●作業全体の流れを理解しながら与えられた自分の作業の役割を確認している
○グループ内の週間･毎日の工程打合せに出席し、作業進捗目標を理解している
○作業の流れを理解して、受け持ち作業を実行するため、作業段取りを順次考えている
○作業について指示されたことや計画上のわからない点を職長に質問し、疑問点を残さ ないようにしている
③現場状況の 確認 | ○資材置き場や揚重機の場所等を確認し、職長の指示があれば、すぐに作業着手でき るようにしている
●使用可能な足場等の仮設の点検を行い、使用上の作業所ルールを確認している
●職長から指示されたとおり、近隣状況等の周辺環境を確認している
○作業場の片付け状況や水溜りなどの作業環境上の障害を確認し、不具合があれば 職長に報告し、指示に基づいて改善している
●作業にあたり開口部などの危険箇所の確認をして、不安全行動などを取らないように 心掛けている
④器具・工具等 の確認 | ●毎日の作業前に不具合のある器具・工具類を使用しないように個人使用の自分の 工具の点検を行っている
○職長の指示に従って、点検リストに基づいた器具・工具類の保管状況を確認し報告 している
○職長の指示に従って、作業に必要となる器具・工具類の数量を確認し、作業場に 小運搬している
⑤作業前の 準備 | ○基本墨(通り･レベル）に基づき、敷桟に必要な子墨出し・逃げ墨出しを先輩とともに 行っている
●狂いのない作業を行うため、敷桟作業に必要な精度確保のための糸を、先輩の指導 に従い張っている
●印：「エントリー」の職務遂行のための基準を区分して表示している
必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・型枠工事で使う器工具や機械等の取扱い及び 点検方法 ・安全装置や保護具の性能や取扱い方法 ・作業後の片付けや整理整頓及び清掃 ・送り出し教育テキストの作業手順書 ・作業所ルールや現場の危険箇所等 ・現場近隣協定等の周知徹底事項 |  |  |  | ２．作業段取りに関する知識 ・現場乗込み前に収集すべき必要な情報 ３．型枠作業に関する知識 ・搬入材の小運搬や保管、集積、養生方法 ４．型枠作業に関連する知識 ・レベルやトランシット等の測量機器の取扱い 方法 ・作業状況による墨出し ・使用する器工具及び機械等の種類と使用方法
施工管理
施工技能
共通

## 06C023L22
レベル１ |  |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 ０６Ｃ０２３Ｌ２２
共通 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 段取り
|  | 概 要 |  | 打合せで分担した仕事を作業手順に基づいて正確に実施する能力。「サブ」は職長の補佐として率先して現場の段取りを行い作業を推進していく能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①入場前 準備 | ○現場乗込み時に必要な道具・材料等の準備を行い、結果を確認している
■置き場でのパネル作成のための加工場の段取り、材料の手配を確認している
■工程に支障のないように現在の現場作業を調整した上で、職長から指示された新現場への乗込み日を確認 し、乗込み時に必要な道具の準備・点検等を他の作業者と一緒に行い結果を報告している
○新しい施工方法等に取組む場合には、職長の指示で勉強会・講習会等に参加している
②作業手順 等の確認 | ○施工計画の注意事項や作業手順等について十分に理解しながら、手戻り・手直し等が発生しないよう確認し ている
○全体の工程計画から、与えられた自分の作業における役割を確認している
○作業班の週間･毎日の工程打合せに出席し、工程に基づく作業目標を確認している
○作業の流れを理解し、役割分担した作業を実施するよう次の作業段取りを考えている
○作業の指示内容や計画上の不明点は職長に確認して手直し・手戻りの防止をしている
○作業に必要な基本的な用語や名称（材料や道具の名前）、用途を十分理解している
■作業中にコンクリートが充填しにくい部分に気が付いた場合は､対策を検討し良い施工をするために職長に提 案している
■コンクリート打設による吹き出し等を考慮した良い施工をするために職長に提案している
■出来形確保や品質の向上のために、通りなど精度を確保する作業方法を考慮て、施工打合せにて提案して いる
■打ち継ぎ部の目地棒入れ等の処理方法を考慮し、施工打合せにて提案している
■職長の指示事項や打合せ済みの事項について、現場状況･作業工程を基にした材料の手配･搬入･保管の計 画を確認し、問題点があれば報告している
③現場状況 の確認 | ○資材置き場や揚重機の場所等を確認し、職長の指示で直に作業着手するようにしている
○使用可能な足場等の仮設の点検を行い、使用上の作業所ルールを確認している
○作業場の片付け状況や水溜りなどの作業環境上の障害を確認し、不具合があれば職長に報告し、指示に基 づいて改善している
○作業にあたり不安全行動などを起こさないよう、開口部などの危険箇所の確認をしてる
■小墨出し作業によって、施工の不具合や収まり上の問題点が発見された場合には、職長に報告し指示をも らっている
■施工効率に関して作業場のチェックを行い、不具合がある場合は問題点等を職長に報告して指示を受けてい る
■足場等の仮設の安全性への不安あるいは作業上の問題がある場合は、職長に報告し作業者への周知徹底 を図っている
■他職種とのあいばん作業における問題点を職長と相談し解決策を提案するとともに、作業上の注意点として 作業者への周知徹底を図っている
④器具・工具 等の確認 | ○作業に必要な器具･工具類の数量を確認し、作業に支障がないように準備している
○点検リストに基づいた器具・工具の保管状況を確認している
○作業前に個人使用の自分の工具を点検し安全性や生産性に支障がないようにしている
■職長の補佐として器具･工具の保管場所を確認し不具合が発生しないよう点検している
○設置型の電動工具は作業前の日常点検結果を確認し、不具合がある場合は職長に報告するとともに、会社 へ修理の依頼を行っている
⑤作業前の 準備 | ■躯体図等の整合性等を確認し、問題点があるときは職長に報告している
■打設計画に基づいたセパレータの配置計画について、職長が顧客（元請、発注者）から受けた指示内容に 従って、作業状況を職長に代わって確認している
○敷桟精度の確保に必要な糸張り等による再確認をし、問題点は職長と相談している
○基本墨(通り･レベル）を基に敷桟に必要な子墨・逃げ墨出しをし、不整合がある場合は職長に確認して修正し ている
■：「サブ」としての遂行基準の存在を区分して表示している
必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・型枠工事で使う器工具や機械等の取り扱い及び点検方法 ・安全装置や保護具の性能及び取り扱い方法 ・作業後の片付けや整理整頓及び清掃の徹底 ・送り出し教育テキスのト作業手順書 ・作業主任者制度や救急処置等の作業安全管理方法 ・作業所の特性による危険箇所やルール ２．作業段取りに関する知識 ・型枠手順書の理解による段取 ・作業現場に乗り込む前に収集すべき情報 ・足場や仮置ヤード、揚重機等の作業所仮設計画 ・工程表の理解と作業内容の整合性 |  |  |  |  | ・施工計画を基に作業に必要なＰコンやセパレータ等の数量確認等の 資機材の準備方法 ・現場近隣協定等の周知徹底事項 ３．型枠作業に関する知識 ・躯体図等施工図からの納まり ・現場と設計図や施工図等の図面との整合性 ・搬入材の小運搬や保管、集積、養生方法 ４．型枠作業に関連する知識 ・作業の不具合に関する事例 ・元請の建設計画全体 ・レベルやトランシット等の測量機器の取り扱い方法 ・作業状況による墨出し ・使用する器工具や機械等の種類と使用方法
施工管理
施工技能
共通

## 06C024L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 ０６Ｃ０２４Ｌ３３
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 段取り
| 概 要 |  | 顧客(元請、発注者）及び施工管理職から指示された条件を基に作業班の事前段取りを計画して作業指示し実施させる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①入場前準備 | ○現場乗込み前に搬入路、揚重機、仮設開口、資材置き場等の仮設計画の確認を顧客 （元請、発注者）と実施して、作業上の危険個所や注意点等を作業者に指示している
○着工前に現場調査を行い、建物工事概要や施工範囲、立地条件等の確認をしている
○乗込み前打合せで作業計画の材料置き場、場内･場外加工等の情報を入手している
○現場乗込み前に顧客（元請、発注者）との責任範囲や自主管理項目等を確認し作業 体制を明確にしている
②作業手順等 の確認 | ○打ち継ぎ計画(水平･垂直)を入手してパネル製作や組立、解体の計画を立てている
○型枠組立図や施工要領書等に基づいて作業の進め方を検討している
○コンクリートが充填しにくい部分を考慮した対策案を計画し作業者に周知徹底している
○吹き出し等出来形に影響する作業手順の注意点を抽出し作業者に周知徹底している
③現場状況の 確認 | ○小墨出し作業により作業の不具合や収まりの問題点が出た場合は顧客（元請、発注 者）に報告して、是正を確認した上で結果を再度報告している
○問題が発生した場合の対策案を顧客（元請、発注者）から相談されたり指示を出され た場合には、自社で対応可能な方法を直ちに検討している
○足場など仮設の問題点を発見したり、作業者からの報告を受けた場合には、顧客（元 請、発注者）と協議を行い、改善されるまで使用禁止の指示を出している
○施工精度の不具合が発生しないように、前工程の不具合箇所については顧客（元請、 発注者）とともに確認し協議して、是正後に作業を開始するようにしている
④器具・工具等 の確認 | ○施工に必要な工具類が数量不足をきたさないように事前準備している
○器具･工具類の指定された保管場所を確認し適正なものを手配準備して、点検管理の 上で使用するよう作業者に指示している
○提出した顧客（元請、発注者）への持込み機械等の届出を確認し、事前に許可を得た 機械等で作業を行うようにしている
○会社支給のフォークリフト、ハンドリフター等のチェックシートや点検記録を確認してい る
⑤作業前の準備 | ○現場乗込み前に顧客（元請、発注者）の躯体図等より、仕様や要求精度、細部納まり 等を確認し、問題点を顧客（元請、発注者）と協議して結論を出している
○打設計画に基づいたセパレータの配置計画について、顧客（元請、発注者）から指示 を受け確認している
○基本墨(通り･レベル)を確認してから子墨・逃げ墨の確認を行い、不具合が発見された 場合は顧客（元請、発注者）担当者に報告・確認の上、作業者に修正の指示をしてい る
○意匠性のあるセパレータの配置計画と側圧の整合性について会社に確認を取り、異 常がある場合は顧客（元請、発注者）と協議している
○墨出し作業に支障が起こらないように他職種との調整を行っている
○作業能率・スピード・安全を重視した作業段取りを組んでいる
必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・型枠工事で使う器工具や機械等の取扱い方法及び 持込み届出作成 ・安全装置や保護具の性能及び取り扱い方法 ・作業手順書の作成 ・労働安全衛生法で義務づけられた職長教育内容 ・作業後の片付けや整理整頓、清潔保持の管理方法 ・安全作業の周知徹底の指導方法 ２．作業段取りに関する知識 ・型枠作業手順書に基づいた作業段取りの指導方法 ・現場乗込み前の収集すべき情報や現場調査ポイント ・足場や仮置ヤード、揚重機等の作業所仮設計画 ・元請作成の施工計画や工程計画 ・現場作業に必要な準備事項の作業者への任せ方 ・レベルやトランシット等の測量機器の取り扱い方法 ・現場近隣協定等の周知徹底事項 ・足場等の仮設と型枠作業の整合性判断 |  |  |  | ３．型枠作業の知識 ・設計図や躯体図等から納まりの解決方法 ・現場と設計の食い違いの解決方法 ・材料の手配や運搬、保管、集積等の方法 ４．作業関連知識 ・作業の不具合に関する事例活用 ・新工法や作業改善の事例活用 ・元請の建設計画全体 ・工事特性による作業員の配置 ・関連他工種との連携方法 ・使用する器工具及び機械等の種類と使用方法 ・レベルヤトランシット等の測量機器の取り扱い方法 ・各種墨出し方法
施工管理
施工技能
共通

## 06C025L33
レベル１ |  |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 ０６Ｃ０２５Ｌ３３
共通 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 段取り
|  | 概 要 |  | 作業手順を基に効率良く迅速に作業準備を行う能力。経験から段取り問題点を職長に指摘、相談する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①入場前 準備 | ○乗り込むときに必要な器具・工具、材料等の準備を行い、結果を確認している
○現場乗込み前に現場を巡回し、作業の支障となる事項を指摘している
○置き場でのパネル製作のための加工場の段取りや材料の手配を確認している
○安全で効率のよい作業を行うために躯体図等を確認し適切な作業方法を職長に助言している
○新しい施工方法等に現場で取り組む場合には、実作業に入る前に十分な検討を行うとともに、職 長に対し技術的なポイントや問題点を助言している
②作業手順 等の確認 | ○施工計画の注意事項や作業手順に基づいて手戻り・手直しが出ないよう確認している
○全体の工程計画から、与えられた難易度の高い作業を自分の役割として確認している
○作業班の週間･毎日の工程打合せに出席し、工程に基づく作業目標を確認している
○作業の流れを理解し役割分担した作業を実施すよう次の作業段取りを考えている
○指示された作業や計画上の不明点を職長に確認し手直し・手戻りの防止をしている
○作業関係だけでなく、元請や他職種に関連する用語や名称等を十分理解している
○作業中にコンクリートが充填しにくい部分に気付いたら、対策案を検討し、良い施工をするために 職長に助言している
○コンクリート打設による吹き出しなどを考慮し適切な作業のための方策を職長に提案している
○出来形、品質の向上のため、通りなどの精度を確保する方法を作業打合せにて提案している
○打ち継ぎ計画(水平･垂直)など施工における特殊条件となる計画を職長から指示されて確認し、手 直し、手戻り、作業のムダがない効率的な作業を助言している
○不十分な計画や段取りがあれば妥協しないで、良いものを作り上げるための作業方法を職長の依 頼で作業者に説明している
○職長の指示事項や打合せ済み事項に関して、現場状況や作業工程を基に材料の手配･搬入･保 管の計画を確認し、問題点があれば報告している
○特殊工事または複雑な工事等において、吹き出し等の出来形に影響する部分の施工手順を検討 し、対策や注意点を職長からの依頼で助言している
③現場状況 の確認 | ○資材置き場や揚重機の場所などを確認し、職長の指示に対して、すぐに作業着手できるようにして いる
○使用可能な足場等の仮設について安全に使用可能か確認し、使用ルールを遵守している
○作業場の生産性に関する問題点を確認し、不具合があれば改善方法を指摘・助言している
○作業にあたり開口部等の危険箇所について不安全行動等を起こさないように確認をしてる
○小墨出し作業によって施工の不具合や収まり上の問題点が発見された場合、品質を確保する解決 策を職長に助言している
○施工効率に関して作業場上のチェックを行い、不具合の改善策を職長に助言している
○自社の責任となる施工精度の不具合が発生しないよう現状の不具合箇所の対処方法を職長に説 明している
④器具・工具 等の確認 | ○施工に必要な器具･工具類の数量を確認し、作業に支障をきたさないように準備している
○点検リストに基づいた器具・工具類の保管状況を確認している
○作業前に個人使用の自分の工具の点検をし安全や効率に支障をきたさないようにしている
○設置型の電動工具は作業前の日常点検結果を確認し、不具合がある場合は職長に報告するとと もに、会社へ修理の依頼を行っている
⑤作業前の 準備 | ○躯体図等を確認し整合性等を検討して問題点がある時は職長に報告している
○基本墨(通り･レベル)の確認をしてから子墨・逃げ墨の確認を行い、不整合があれば職長に確認し て修正を任されている
○基本墨(通り･レベル）を基に曲面などの敷桟に必要な子墨・逃げ墨出しを行っている
○特殊形状の構造物で狂いのない作業を行うために、敷桟作業に必要な精度確保のための糸を張 り、問題があれば職長と相談している
必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・型枠工事で使う器工具や機械等の取り扱い及び点検方法 ・安全装置や保護具の性能及び取り扱い方法 ・作業後の片付けや整理整頓及び清潔の保持 ・送り出し教育テキストの作業手順書 ・作業主任者制度や救急処置等の作業安全管理の方法 ・作業所の特性による危険箇所やルール ２．作業段取りに関する知識 ・型枠作業手順書の理解による段取の把握 ・作業現場の乗り込み前の効果的情報収集 ・足場や仮置ヤード、揚重機等の作業所仮設計画 ・工程表の理解と作業内容の整合性 ・施工計画を基に作業に必要なＰコンやセパレータ等の数量確認 等の資機材の準備方法 ・現場近隣協定等の周知徹底事項 |  |  |  |  | ３．型枠作業に関する知識 ・躯体図等施工図からの納まり上のポイント ・現場と設計図や施工図等の図面との整合性判断 ・搬入材の小運搬や保管、集積、養生方法 ４．型枠作業に関連する知識 ・作業の不具合に関する事例 ・新工法や作業改善の事例 ・顧客（元請、発注者）の全体建設計画 ・レベルやトランシット等の測量機器の取り扱い方法 ・作業状況による合理的な墨出し方法 ・使用する器工具及び機械等の種類と使用方法
施工管理
施工技能
共通

## 06C026L44
レベル１ |  |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 ０６Ｃ０２６Ｌ４４
共通 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 段取り
|  | 概 要 |  | 現場管理や工法、技術等について顧客(元請、発注者）と協議し、現場状況に応じた施工方法等の改善提案や他職種との調整を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①入場前 準備 | ○現場乗込み前に搬入路、揚重機、仮設開口、資材置き場等の仮設計画を顧客（元請、発注者）と確認し、作業 上の注意点や危険個所を作業者に周知・指示している
○着工前に現場調査を行い、建物工事概要や施工範囲、立地条件等の確認を行っている
○乗込み前現場打合せで作業計画の材料置き場･場内･場外加工等の情報を入手している
○乗込み前に顧客（元請、発注者）との責任範囲や、自主管理項目等を確認し作業体制を明確にしている
○顧客（元請、発注者）から要求されている近隣協定内容、車両規制、通行経路、作業時間帯、駐車場等の確認 等の現場ルールを確認し、職長を通じて作業者に指示している
○乗込み前に現場を施工管理職とともに巡回し、出会い丁場になる工程を事前に確認して顧客（元請、発注者） に作業手順の変更や調査を提案している
○計画された特殊型枠や省力化工法及び複雑な階段等の作業を検討している
②作業手順 等の確認 | ○打ち継ぎ計画(水平･垂直)を入手してパネル製作や組立、解体の計画を立てている
○型枠組立図や施工要領書等に基づいて作業の進め方を検討している
○コンクリートが充填し辛い部分を考慮した対策を練り、作業班へ周知徹底している
○吹き出し等出来形に影響する部分の作業手順の注意点を作業者に指導している
○躯体図を基に工法や材料を選定し、転用計画含む適切な作業方法を検討している
○検討された作業方法に基づき、資材調達計画を施工管理職とともに作成している
○型枠組立図や施工要領書を基に作業手順書等を作成し作業班に周知徹底している
○顧客（元請、発注者）が指定する安全書類等を作成、または最終確認し提出している
③現場状況 の確認 | ○小墨出し作業によって施工の不具合や収まり上の問題点が発見された場合、品質を確保する解決策を職長に 指摘・助言している
○問題解決となる対策案を顧客（元請、発注者）から相談されたり、指示を出された場合には、自社で対応可能な 方法を直ちに検討している
○足場など仮設の問題点を発見したり、作業者からの報告を受けた場合には、顧客（元請、発注者）と協議を行 い、改善されるまで使用禁止の指示を出している
○施工精度の不具合が発生しないように、前工程の不具合箇所については顧客（元請、発注者）と確認・協議し て、是正後に当社の作業を開始するようにしている
○施工上の不具合や問題点について作業改善の提案を必要とするときは、施工管理職 とともに裏付けの資料を 集めて施工検討案を顧客(元請、発注者）へ提出している
○他職種との関連作業における問題点を自社の作業を調整しながら解決しており、場合によっては顧客(元請、発 注者）とともに協議し解決している
○大型・特殊工事おいて、施工の不具合や納まり上の問題点を施工図と現地の比較から発見し、その対処方法 を顧客(元請、発注者）や他業者と調整している
④器具・工具 等の確認 | ○施工に必要な器具・工具類が数量不足をきたさないように事前準備している
○器具･工具類の保管場所を確認し、点検して使用するよう作業者を指導している
○会社が提出した顧客(元請、発注者）への持込み機械等の届出を確認し、事前に許可を得た機械・道具で作業 を行うようにしている
○会社支給のフォークリフトやハンドリフター等のチェックシート等点検記録を確認している
⑤作業前の 準備 | ○作業者の時期別予定人員（労務計画）を立て、顧客（元請、発注者）と工程打合せを行っている
○適切な職長と作業主任者（型枠支保工、解体）を選任し担当領域の役割分担等を決めている
○担当現場の作業者を選任の上、作業者名簿を作成し、顧客（元請、発注者）に提出している
○乗込み前に顧客（元請、発注者）からの躯体図より仕様や要求精度、細部納まり等を確認し、問題点について は協議を行い具体的な対策を立てている
○打設計画を基にセパレータ配置計画について顧客（元請、発注者）の指示を確認している
○基本墨(通り･レベル)の確認の上に子墨・逃げ墨の確認を行い、不整合があれば顧客（元請、発注者）に報告・ 確認の上、作業者に修正の指示を出している
○意匠性のあるセパレータの配置計画と側圧の整合性について会社に確認を取り、不具合がある場合は顧客 （元請、発注者）と協議している
○墨出し作業に支障が起こらないように他職種との調整を行っている
○作業能率とスピードと安全とを重視した施工段取りを組んでいる
必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・型枠工事で使う器工具や機械等の取り扱い方法及び持込み届出作成 ・安全装置や保護具の性能及び取り扱い方法 ・作業手順書の作成 ・労働安全衛生法で義務付けられた職長教育内容 ・作業後の片付けや整理整頓及び清潔保持の管理方法 ・安全作業の周知徹底の指導方法 ２．作業段取りに関する知識 ・型枠作業手順書に基づく作業段取りについての指導方法 ・作業現場に乗り込み前の収集すべき情報や現場調査ポイント ・足場や仮置ヤードの大きさ、揚重機等の作業所仮設計画 ・元請作成の施工計画や工程計画 ・現場作業に必要な準備事項の作業者への任せ方 ・レベルやトランシット等の測量機器の取り扱い方法 ・現場近隣協定等の周知徹底事項 ・足場等の仮設と型枠作業の整合性 |  |  |  |  | ３．型枠作業の知識 ・設計図や躯体図等から納まりの解決方法 ・現場と設計の食い違いの解決方法 ・材料の手配や運搬、保管、集積方法等 ４．作業関連知識 ・作業の不具合に関する事例活用 ・新工法や作業改善の事例活用 ・元請の建設計画全体 ・工事特性による作業員の配置 ・関連他工種との連携方法 ・使用する器工具や機械等の種類と使用方法 ・レベルやトランシット等の測量機器の取り扱い方法 ・各種墨出し方法 ・他職種との折衝及びコミュニケーション方法
施工管理
施工技能
共通