## 06C012L11
レベル１ | レベル2 |  | レベル3 | レベル４
ユニット番号 ０６Ｃ０１２Ｌ１１
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | 型枠施工計画及び打合せ
| 概 要 | 上司の指導を受けながら、施工提出書類を正しく作成するとともに、作業班へ正確に伝達をする能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①施工の検討･打合せ | ○施工の検討を行うために、顧客（元請、発注者）から遅滞なく施工図等必要資 料を入手している
○上司からの指示に基づいて工事現場の周辺環境に関する調査を実施し、顧 客（元請、発注者）からも情報を入手して状況等を報告している
○ヤードの設置や揚重機の管理等について、上司の指導を受けながら勉強 し、顧客（元請、発注者）の仮設計画を把握しようとしている
②工法の設定 | ○上司の指導の基に、一般的な形状や作業状況等に対応する作業方法や工 法に関する資料等を集めて勉強している
○上司の指示に基づいて、当該現場の条件に応じたせき板の種類等を顧客（元 請、発注者）に確認している
③型枠施工計画の作成 | ○上司の指導を受けながら､顧客（元請、発注者）の求める当該現場の要求精 度に応じた施工要領書や作業手順書の作成を手伝っている
④顧客とのコミュニケー ション | ○顧客（元請、発注者）からの要望や打合せ事項等を、漏れなく上司の指示ど おりに作業班に伝達している
○顧客（元請、発注者）より指示された方針や特性、施工上の要望事項等は漏 らさずメモを取り、上司の確認と指示を受けて協議し、必ず合意事項を確認し ている
○顧客（元請、発注者）との協議・打合せ等はすべて記録として保管し、上司に 報告している
必要な知識
１．型枠施工計画に関する知識 ・施工順序 ・材料の手配や運搬及び保管 ・作業員の配置 ・関連他工種との取り合い ２．文書・資料作成に関する知識 ・文書や記録等の管理方法 ・パソコンの取り扱い方法 ・ＣＡＤによる計画図等の作図方法 |  |  | ３．型枠工法に関する知識 ・在来工法やシステム型枠工法、プレキャスト 工法、鉄筋先組工法等の施工法 ４．顧客（元請、発注者）とのコミュニケーションに 関する知識 ・報告、連絡、相談の必要性 ・コミュニケーション手法 （質問の仕方、提案の仕方、話し方等） ・ＴＰＯに応じたビジネス話法
施工管理
施工技能
共通

## 06C013L22
レベル１ | レベル2 |  | レベル3 | レベル４
ユニット番号 ０６Ｃ０１３Ｌ２２
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | 型枠施工計画及び打合せ
| 概 要 | 施工作業上の基本的事項を検討し打合せして、型枠施工計画を作成する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①施工の検討･打合せ | ○工程上の支障がないよう顧客（元請、発注者）に対し施工図の入手期日を明確 に依頼するとともに、相互の確認を取っている
○事前に現場へ訪問し、顧客（元請、発注者）と打合せを実施している
○天候等が悪条件の場合の作業における工程が遅延した場合の挽回方法を顧 客（元請、発注者）と協議している
○材料の搬入及び運搬や保管について検討し計画を作成し、職長に協力して顧 客（元請、発注者）と協議している
○作業計画に必要な材料置き場や加工場、揚重、仮小屋、道具等について、職長 に協力して確認を取っている
○設計図や施工図、工程計画等を基に資材の転用計画を職長とともに検討して いる
○作業班の乗込み時期や材料手配を顧客（元請、発注者）と連絡を取りなが ら、上司及び職長の了解を取って検討している
○ヤードの設置や揚重機の管理等について顧客（元請、発注者）の仮設計画を理 解して、上司及び職長に報告している
○顧客（元請、発注者）との連絡を密に行い、必要に応じて上司の指導を得なが ら、的確な伝達と連絡を実施している
②工法の設定 | ○特殊な形状や作業状況に対応する作業方法や工法を、上司の指導を受けなが ら検討している
○転用回数を考慮した材料や組立方法（スクリュー釘の使用等）を、上司及び職 長と相談しながら検討している
○転用を考慮したパネル化計画を施工図を基に検討している
③型枠施工計画の 作成 | ○顧客（元請、発注者）の求める当該現場の要求精度に応じた施工要領書と作業 手順書を作成している
○顧客（元請、発注者）との打合せに基づいて､コンクリート打設時の荷重を考慮し て根太や大引き、サポートのピッチを計算している
○顧客（元請、発注者）からの計画図や打合せに基づいて、倒れや滑動防止に対 する注意事項を職長に指示している
○支保工等の構造計算書を作成し、上司の承認を得て顧客（元請、発注者）へ提 出している
④顧客とのコミュニケー ション | ○顧客（元請、発注者）からの要望や打合せ事項を漏れなく職長と作業班に伝達 し、問題点がないか確認している
○顧客（元請、発注者）に作業手順を説明し、工程に影響を与える作業や安全上 の留意点を確認している
○施工上で他業者との調整や材料置き場等の協議を要する事項について、条件 の変更等が必要な場合には、顧客（元請、発注者）と的確に協議し、円滑な作業 を進めている
○顧客（元請、発注者）との打合せは協議記録等に残し、契約の変更や精算にお ける裏付け資料として活用している
○施工中のクレームは職長に事情確認の上、上司の指示に従って対処している
必要な知識
１．型枠施工計画に関する知識 ・施工順序 ・材料の手配や運搬、保管 ・作業員の配置 ・関連他工種との取り合い ・工程計画の理解 ・施工上の問題点のリストアップ ２．施工関連計画書の作成に関する知識 ・施工要領書や作業手順書の作成 ・型枠組立や割付、加工図の作成方法 ・サポートや側圧等の構造計算の方法 |  | ３．文書や資料作成に関する知識 ・文書や記録等の管理方法 ・パソコンの取り扱い方法 ・ＣＡＤによる計画図等の作図方法 ４．型枠工法に関する知識 ・在来工法やシステム型枠工法、プレキャスト工法、鉄筋先組 工法等施工法 ５．顧客（元請、発注者）とのコミュニケーションの知識 ・報告、連絡、相談の必要性 ・質問の仕方や提案の仕方、話し方等コミュニケーション手法 ・ＴＰＯに応じたビジネス話法
施工管理
施工技能
共通

## 06C014L33
レベル１ |  | レベル2 |  | レベル3 | レベル４
ユニット番号 ０６Ｃ０１４Ｌ３３
共通 能力ユニット |  | 能力ユニット名 | 型枠施工計画及び打合せ
|  | 概 要 | 施工要領書や作業手順書を作成し、施工管理全体の打合せ等を実施するとともに部下に作成するためのアドバイスを行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①施工の検討･打合せ | ○躯体工事全般の工程計画や施工計画をイメージして、ムダがなく安全で作業性の良い仮設の設 置を検討し、顧客（元請、発注者）に具申している
○ＶＥやコストダウン提案、工法、納まり等について顧客（元請、発注者）からの相談には、改善提 案を実行するための作業手順等施工計画の作成を行っている
○工事全体をイメージして他工種との関連を割り出して、加工･組立における検討事項を顧客（元 請、発注者）と確認している
○顧客（元請、発注者）の工程から円滑なサイクル工程となるよう自社の作業工程を計画している
○計画された施工体制と乗込み日を明確にし対応可能な段取りをするために指示し調整をしてい る
○顧客（元請、発注者）の仮設計画から、ヤードの設置、揚重機の管理等について、問題点があれ ば顧客（元請、発注者）担当者及び職長と打合せを行い対応している
○支保工・側圧計算に基づいた顧客（元請、発注者）への施工方法の説明をしている
○コンクリート打設時期を逆算して、作業班の乗込み時期や材料手配を顧客（元請、発注者）と連 絡を取りながら検討している
○構造物特性の注意点を抽出し実際の構造物に照らし合せて作業におけるポイントを検討してい る
○顧客（元請、発注者）からの工法指示や相談について、品質･原価･工程･安全管理等と整合させ た計画の作成をしている
②工法の設定 | ○特殊な形状や作業状況に対応する作業方法･工法を自ら検討している
○品質や原価等を考慮し選定したせき板の種類を顧客（元請、発注者）に確認している
○ＶＥ、コストダウン提案の要請対応を行うとともに、検討した工法･納まり等の改善提案を積極的 に行っている
○環境を考えた材料(リサイクル品･リサイクル可能品等)を使用する工法を関係者と検討している
○曲面パネル等の加工における外注について検討し、作業班の体制を考慮して上司から発注決 裁を得ている
③型枠施工計画の作成 | ○個別現場の施工要領書、作業手順書等の内容を確認している
○原価に影響する施工条件等を顧客（元請、発注者）と確認し計画に反映している
○顧客（元請、発注者）との打合せに基づいて､コンクリート打設時の荷重を考慮して根太･大引き･ サポートのピッチを計算している
○鉄筋やコンクリート等の型枠の関連作業の知識を部下に習得させるよう指導している
○構造物特性(規模･構造･用途等)における施工品質や原価等の注意点を職長に指示し実施計画 に反映させている
④顧客とのコミュニケー ション | ○顧客（元請、発注者）からの要望や打合せ事項を漏れなく作業班に指示し、結果を確認している
○顧客（元請、発注者）に作業手順と工程に影響を与える作業や安全上の留意点を説明している
○施工上で他業者との調整や材料置き場等の協議を要する事項について、顧客（元請、発注者） に適切に伝えて、円滑な作業を進めている
○顧客（元請、発注者）との打合せは協議記録等に残し、契約変更や精算における裏付け資料と して活用している
○顧客（元請、発注者）からの要請（指示・変更・苦情等）に対しては的確に判断・対応し、重大な事 項は上司や経営者に相談している
必要な知識
１．型枠施工計画に関する知識 ・施工順序 ・材料の手配や運搬及び保管 ・作業員の配置 ・関連他工種との調整や取り合い ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み方法 ２．施工関連計画書の作成に関する知識 ・施工要領書や作業手順書の内容確認 ・型枠組立や割付、加工図の内容確認 ・サポートや側圧等の構造計算の方法 ・自社保有技術の施工への応用技法 ・加工場の稼動状況や生産性を把握 ３．文書や資料作成に関する知識 ・文書や記録等の管理方法 ・パソコンの取り扱い方法 ・ＣＡＤによる計画図、作図方法 |  |  | ４．型枠工法に関する知識 ・在来工法やシステム型枠工法、プレキャスト工法、鉄筋先組工法 等の施工法 ５．顧客（元請、発注者）とのコミュニケーションに関する知識 ・報告、連絡、相談の実施指導 ・質問の仕方や提案の仕方、話し方等のコミュニケーション手法 ・ＴＰＯに応じたビジネス話法 ・折衝における応酬話法 ６．型枠施工計画の説明 ・折衝に関する知識 ・施工方法についての図解説明 ・躯体図の不具合の対処方法 ・特性要因図やＡＢＣ分析等の管理手法を活用したプレゼンテー ション手法
施工管理
施工技能
共通

## 06C015L44
レベル１ | レベル2 |  | レベル3 | レベル４
ユニット番号 ０６Ｃ０１５Ｌ４４
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | 型枠施工計画及び打合せ
| 概 要 | 各現場の施工要領書や作業手順書等を最終チェックし、顧客（元請、発注者）等との調整を実施し、社内調整や指導をする能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①施工の検討･打合せ | ○部下の担当工事について工程や工法等を検討し、会社として当該工事を円滑 に経済的に遂行するために、協力業者等の応援手配や顧客（元請、発注者） との調整や打合せ等を統括している
○顧客（元請、発注者）から指示や相談のある工法等について、品質･原価･工 程･安全管理等と整合させた計画の作成を部下に指導している
②工法の設定 | ○現場ごとに採用した工法について、品質･原価･工程･安全管理のバランス が取れているかを確認し、問題点があれば対策を部下に指示している
○ＶＥやコストダウン提案等の要請対応には、社内ミーティングや場合によっては 社外からも情報を取り、工法や納まり等の改善提案の最終判断をしている
○社内外から新技術等の情報を収集し、自社での活用のために試行的な事項を 具体的に指示を出して実施している
③型枠施工計画の作成 | ○検討要請のある施工要領書や作業手順書等を最終確認し決裁している
○規模や構造、用途等の構造物特性毎に、施工品質や原価等の注意点を部下 に具体的に指示し、実施計画に反映させている
④顧客とのコミュニケー ション | ○要求されている工程計画と個別現場で計画された作業体制から、作業の進め 方や役割分担等を最終チェックしている
○部下からの施工手順や工程上の影響点、安全上の注意点等の留意点報告に 目を通し、不十分な項目を追加して指導し、信頼される顧客（元請、発注者） 対応を指示している
○顧客（元請、発注者）からの変更やクレーム等の要請事項について、部下から の報告を受け顧客対応や全社的な状況等を総合的に判断して指示を出してい る
必要な知識
１．型枠施工計画に関する知識 ・施工順序 ・材料の手配や運搬、保管 ・作業員の適正人員の配置 ・関連他工種との調整や取り合い ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み方法 ２．施工関連計画書の作成に関する知識 ・施工要領書や作業手順書内容の全社的標準化 ・型枠組立や割付、加工図作成方法の合理化 ・サポートや側圧等の構造計算の方法 ・自社保有技術の施工への応用技法 ・加工場の生産性向上方法 ３．文書や資料作成に関する知識 ・文書や記録等の管理方法 ・パソコンの取り扱い方法 ・ＣＡＤによる計画図等の作図方法 |  |  | ４．型枠工法に関する知識 ・在来工法やシステム型枠工法、プレキャスト工 法、鉄筋先組工法等の施工法 ５．顧客（元請、発注者）とのコミュニケーションに関 する知識 ・報告、連絡、相談の管理指導 ・質問の仕方や提案の仕方、話し方等のコミュニ ケーション手法 ・ＴＰＯに応じたビジネス話法 ・折衝における応酬話法 ６．型枠施工計画の説明や折衝に関する知識 ・施工方法についての図解説明方法 ・躯体図の不具合の対処方法 ・特性要因図やＡＢＣ分析等の管理手法を活用し たプレゼンテーション手法
施工管理
施工技能
共通