## 06C009L22
レベル１ | レベル2 |  | レベル3 | レベル４
ユニット番号 ０６Ｃ００９Ｌ２２
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | 契約・請求・精算
| 概 要 | 社内基準に準拠した契約・請求・精算処理等を実施する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①契約 | ○契約手続き（契約書、注文書等）の基本的な内容や事項について理解して いる
○契約に際しては、上司の指示及び社内打合せに基づいて、支払条件を顧客 （元請、発注者）に説明し交渉している
○施工条件に関する取極等が社内契約基準に合致しない場合は、上司の指 示を受けて、特記事項欄に記載して特殊条件であることや役割分担等を明 確にした契約をしようとしている
○追加、変更契約等がある場合には、迅速に追加・変更契約書や議事録等の 書面でその旨を取交わそうとしており、契約に関わる事項は全て記録等に 残すことを心掛けている
②請求 | ○顧客（元請、発注者）との打合せに基づいた出来高算出及び契約条件に基 づいた請求をしている
○顧客（元請、発注者）の入金予定日を確認し、上司や経理部門に報告してい る
○請求金額よりも少ない入金や入金遅れ等が発生した場合には、上司の指示 に基づいて対策を検討し、顧客（元請、発注者）に確認している
○追加、変更に対する見積書、契約書、請求書を上司の指示に基づいて作成 している
③精算 | ○施工図等から実施数量を算出し、上司の指示に基づいて顧客（元請、発注 者）と精算の手続きを実施している
○作業指示書や職長からの報告に裏付けられた契約外の施工実績工数を明 確にして、上司の指示に基づいて追加精算の手続きを実施している
○施工上の不具合による顧客（元請、発注者）からの差し引き精算要求につい ては、顧客（元請、発注者）との打合せに基づいて、上司の確認と指示を受 けながら処理手続きを実施している
必要な知識
１．契約に関係する法律の知識 ・建設業法 ・工事請負契約 ・施工体制台帳 ・民法における契約項目 ２．請求、回収に関する法律の知識 ・商法 ・手形法 |  |  | ３．契約手続きに関する知識 ・施工範囲、内容等の取極事項 ・社内契約基準 ・躯体関連工種との絡みの把握 ４．請求、回収手続きに関する知識 ・与信管理 ・社内経理基準の理解 ・顧客（元請、発注者）の支払いルール
施工管理
施工技能
共通

## 06C010L33
レベル１ | レベル2 |  | レベル3 | レベル４
ユニット番号 ０６Ｃ０１０Ｌ３３
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | 契約・請求・精算
| 概 要 | 社内基準に準拠した契約・請求・精算処理の過程で、適正に損失を防止し、利益向上を意識した業務を遂行する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①契約 | ○契約書の条項を精査して、社内基準に従った契約手続きを実施している
○支払条件について、不利にならないよう社内基準を考慮しながら交渉し、 契約手続きを取っている
○材料支給等の施工条件に関する取極等を確認して契約手続きを取って いる
○変更契約について、時期を逸することなく顧客（元請、発注者）と打合せし、 スムースな契約手続きを取っている
②請求 | ○出来高に見合った請求を行い、顧客（元請、発注者）の出来高査定とに相 違があれば協議して解決している
○出来高の数量と取極価格とに基づいて、事務部門に請求額の指示を出して いる
○入金が予定日よりも遅れている場合は、顧客（元請、発注者）に対して理由 の確認を行い、相互の対応を調整している
○追加変更に伴う請求については所定の金額の請求書を作成させて確認して おり、特別な事項の発生があれば職長に確認を行うとともに経営者・上司に 報告し指示を確認している
③精算 | ○施工図から算出された実施数量と契約上の数量とを対比し、顧客（元請、 発注者）と精算の交渉をしている
○契約外工事の見積書を作成し、作業指示書等に基づいて顧客（元請、発注 者）と打合せを行うことにより、追加契約を交渉している
○立替工事等に伴う顧客（元請、発注者）からの差引精算要求に対しては自 社の責任範囲の根拠を確認し、顧客（元請、発注者）と協議し適切な精算を 行っている
必要な知識
１．契約に関係する法律知識 ・建設業法 ・工事請負契約 ・施工体制台帳 ・民法における契約項目 ・契約上のトラブル解決 ２．請求、回収に関する法律知識 ・商法 ・手形法 ・請求、回収上のトラブル解決 |  |  | ３．契約手続きに関する知識 ・施工範囲、内容等の取り決め事項・社内契約 基準 ・躯体関連工種との絡みの把握 ・契約書類の不備、不足の発見と是正 ４．請求、回収手続きに関する知識 ・与信管理 ・社内経理基準の理解 ・顧客（元請、発注者）の支払いルール ・債権管理の方法
施工管理
施工技能
共通

## 06C011L44
レベル１ | レベル2 |  | レベル3 | レベル４
ユニット番号 ０６Ｃ０１１Ｌ４４
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | 契約・請求・精算
| 概 要 | 個別現場の契約・請求・精算等を把握し、全社としての企業利益の確保のために社内指導と社外調整とを統括する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①契約 | ○手続きどおりの契約行為が行われているかどうかを、最終確認をしている
○契約条項等を吟味し、支払条件等が自社に不利にならないように、交渉を 部下に指示し指導して、結果を確認している
○施工条件に関する取極等が明確にされているかチェックしている
○変更契約の交渉については、顧客（元請、発注者）の動向を掴みながら、タ イミングよく部下に指示し指導している
②請求 | ○契約書に基づいた請求が確実に行われているかチェックしており、社内基準 として運用されているか確認している
○当初に予定した請求・入金額に差が発生している場合は、資金繰り等との 関連も考慮して原因分析をし、計画の見直しを実施している
○入金が予定日よりも遅れている場合には、顧客（元請、発注者）に対し入金 確認と促進を図るように部下を指導しており、予防処置としての対策を検討 している
○予期しない追加変更に伴う請求金額が発生した場合、会社が不利益になら ないような対応策を指示すると共に部下を指導している
③精算 | ○施工図等から算出された数量の増減に伴う顧客（元請、発注者）との精算業 務と、協力業者への支払の整合性をチェックしている
○契約外の追加工事について、顧客（元請、発注者）との精算業務と、協力業 者への支払の整合性をチェックしている
○立替工事に伴う顧客（元請、発注者）からの差引精算要求の内容について、 協力業者等の費用負担を明確にして、支払調整している
必要な知識
１．契約に関係する法律知識 ・建設業法 ・工事請負契約 ・施工体制台帳 ・民法における契約項目 ・契約上のトラブル解決 ２．請求、回収に関する法律知識 ・商法 ・手形法 ・請求、回収上のトラブル解決 |  |  | ３．契約手続きに関する知識 ・施工範囲、内容等の取り決め事項 ・社内契約基準 ・躯体関連工種との絡みの把握 ・契約書類の不備、不足の発見と是正 ４．請求、回収手続きに関する知識 ・与信管理 ・社内経理基準の理解 ・顧客（元請、発注者）の支払いルール ・債権管理の方法
施工管理
施工技能
共通