## 06C020L33
レベル１ | レベル2 |  | レベル3 | レベル４
ユニット番号 ０６Ｃ０２０Ｌ３３
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | 技術力向上及び人材育成
| 概 要 | 施工管理責任者として仕事の進め方や技術ノウハウ等を指導する能力。部下の状況を理解して的確なアドバイスをする能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①技術管理 | ○コストダウンやＶＥ提案等に際して積極的にアイデアを出しており、採用されたも のを記録や文書として管理して、可能な現場では職長と打合せ実施している
○ISO等のマネジメントシステムによる施工関連資料を収集して分析し、部門内で 効率良く活用できるようにしている
○新技術等の情報を自社の既存保有技術等との融合が可能かを自ら検討して、 成果に結び付けられるものは現場で指示して実行させ、その結果を検証してい る
○協力業者施工は自社責任という観点から、普段から協力業者の技術レベルなど を把握して、自社社員と同等の教育をしている
○経営者や上司の補佐役的な立場で情報の一元管理を行うことにより、各工事工 程の流れの中での人員計画や、全社的な調整により建設生産性管理を実施す ることに取組んでいる
○経営者や上司と連携を取りながら構造物の特性（規模、構造、用途等）を検討・ 研究して、成果に結びつきそうな事項は現場に指示して実行させ、その結果を 検証している
○デジカメやＶＴＲを活用して施工管理に関する記録を取っている
○生産性を改善するような施工事例情報を収集し電子化したり、施工方法等を自 ら検討して会社の財産になるものはマニュアルや手順書として作成し、勉強会等 を通じて共有と標準化に努めている
○施工効率やコストダウンに結び付く型枠材料や支保工材料等の情報を収集し、 現場での活用方法を指導している
②部下育成 | ○部下に対する指導ポイントを明確にし、計画的な現場内教育を実施している
○「エントリー」や若年層の部下に対しては挨拶などの基本的なビジネスマナーを きちんと指導している
○自ら経験した仕事の各々の管理ポイントを業務フローとともに資料として体系化 し、部下からの質問にはまず自分で考えさせてから、資料に基づいて体系立て て教育指導している
○部下の特性や性格等を把握して、お互いが意思疎通できるように、一人ひとりに 合わせた具体的な内容で声を掛けている
○作業要領書、作業手順書等の重要性をしっかり意識させながら、その内容と具 体的な作業段取り、組立て等の仕事の流れに対応させて教育指導をしている
○部下の特性や性格等を把握して、お互いが意思疎通できるように、一人ひとりに 合わせた具体的な内容で声を掛けている
○適宜、部下に同行して顧客（元請、発注者）への対応方法を客先で実地に指導 している
○部下に悩み等があれば聴く時間を割いて、問題解決となるようにアドバイスして いる
○部下の担当現場の顧客検査に立ち会って、指摘事項等に対する是正処置等を 指導して確認している
必要な知識
１．型枠工事の技術に関する知識 ・最新工法（構造変更や仮設方法）の理解 ・施工マニュアルの標準化 ・コストダウン、工期短縮、省力化等の施工事例収集 ２．技術管理に関する知識 ・管理技法（ＱＣ，ＶＥ，ＩＥ，ＩＳＯ）の基本 ・データベース構築方法 ・情報の一元管理（共通・共有化）の方法 ３．リーダーシップの基本に関する知識 ・リーダーシップスタイル分析 ・リーダーシップの適合条件と状況対応 ・モチベーションの与え方 |  |  | ４．部下、後輩への接し方に関する知識 ・他人に対し、自らファーストアプローチをする知識 ・他人の悩み事を理解する知識 ・励まし方、注意の与え方 ・話し方 ・ＯＪＴ（職場内訓練）技法 ５．協力業者育成に関する知識 ・協力業者の技術レベルを判断する方法 ・協力業者育成方法 ６．教育訓練に関する知識 ・教育訓練ニーズの把握 ・教育訓練体系の作成 ・教育訓練カリキュラムの作成 ・教育訓練教材の作成
施工管理
施工技能
共通

## 06C021L44
レベル１ | レベル2 |  | レベル3 | レベル４
ユニット番号 ０６Ｃ０２１Ｌ４４
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | 技術力向上及び人材育成
| 概 要 | 施工技術等に関する標準化や共有化等、全社の技 術力向上を図る能力。人材の能力レベルを把握して 向上させる仕組みを構築し、教育訓練を計画し推進 する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①技術管理 | ○ＶＥ提案等のノウハウを蓄積して、全社的に水平展開するように指示を出し、その 実施効果を確認している
○ＩＳＯ、ＰＭ（プロジェクトマネジメント）等を積極的に導入し、施工管理ノウハウの蓄積 等に基づいた社内の管理技術力向上を図っている
○デジカメやＶＴＲを活用した施工管理記録を取り、それらを活用して技術の伝承に 力を入れている
○協力業者の会社全体の技術レベルなどを把握し､協力業者施工は自社責任との 観点から、自社社員と同等の教育を実施するよう指示しており、優良協力業者には 優先的発注等を実施して協力業者の意識を高め育成している
○自社の技術力向上に役立つ研修会や施策を立案して実施し、その成果を確認して いる
○構造物の特性（規模、構造、用途等）を研究し、品質管理、施工管理、原価管理、 安全管理等の注意点を施工管理職や現場管理職に指示し、実施計画に反映させ ている
○施工効率やコストダウンに結び付く型枠材料や支保工材料等の現場での活用実績 を蓄積し、全社的な水平展開を推進している
②部下育成 | ○全社的な人材育成計画に基づき、部下の個別育成計画を立案し、担当指導者を 指名し、計画的な育成に当たらせている
○部下の特性や性格等を把握して、お互いが意思疎通できるように、一人ひとりに 合わせた具体的な事柄で声を掛けている
○部下からの相談を前向きに受け止めてやり、やる気を出せるように仕向けている
○部下一人一人との話し合いの場を持ち、各人の施工管理能力の良さとより強化 すべき点等を話し合い、強化すべき点は改善目標を相談して設定して、能力向上 を図る動機付けをしている
○部下の能力を見極め、経験や能力を身に付けさせるため担当現場の変更を定期 的に実施している
○適宜、安全パトロール等の機会をとおして、部下の施工現場での問題点を指摘し、 解決策を一緒に考え指導し実証している
○部下の直接の指導者から常に育成状況や課題などを聞き出して、より良い指導 方法を教示している
○社内教育体系に基づいて人材育成計画を立案し、推進している
○社内教育体系に基づいて教育訓練計画を立案し、推進している
必要な知識
１．型枠工事の技術に関する知識 ・最新工法（構造変更や仮設方法）の理解 ・施工マニュアルの標準化 ・コストダウン、工期短縮、省力化等の施工事例収集 ２．技術管理に関する知識 ・管理技法（ＱＣ，ＶＥ，ＩＥ，ＩＳＯ）の基本 ・データベース構築方法 ・情報の一元管理（共通・共有化）の方法 ３．リーダーシップの基本に関する知識 ・リーダーシップスタイル分析 ・リーダーシップの適合条件と状況対応 ・モチベーションの与え方 |  |  | ４．部下、後輩への接し方に関する知識 ・他人に対し、自らファーストアプローチをする知識 ・他人の悩み事を理解する知識 ・励まし方、注意の与え方・話し方 ・ＯＪＴ（職場内訓練）技法 ５．協力業者育成に関する知識 ・協力業者の技術レベルを判断する方法 ・協力業者育成方法 ６．教育訓練に関する知識 ・教育訓練ニーズの全社的な把握 ・教育訓練体系の作成及び内容確認 ・教育訓練カリキュラムの作成及び内容確認 ・教育訓練教材の作成及び内容確認
施工管理
施工技能
共通