## 09C007L11
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 09C007L11
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | 作業計画の作成と成果の追求
| 概 要 | 自身の作業計画を策定し、進捗管理しながら成果を追求する能力と取組姿勢
能力細目 | 職務遂行のための基準
①計画の作成 | ○ 上位方針を正しく理解したうえで、大日程、中日程等を念頭におきながら、これを踏まえて自分の週間作業予定表を作成している。
○ 自身の作成した作業予定表をもとに雑務やムダの発見と除去を行っている。
○ 毎日の仕事に取り掛かる際、１日の作業計画を作成している。
②スケジュール管理と自己管理の推進 | ○ 社内・部門内の定められたスケジュールに沿って作業を推進している。
○ トラブルや仕様変更等により計画どおり作業が進まなくなった場合には、上司の判断を得ながら速やかな対応を行っている。
○ 新しい技術の吸収に努め、積極的に情報収集を行っている。
③成果へのこだわりと成果の追求 | ○ 真摯かつ誠実な態度で業務を遂行している。
○ 自分の役割を最後まで投げ出すことなくやり遂げている。
○ 報告書は仕事の節目節目で怠りなく提出している。
○ 自己の健康管理に気を配るとともに、体調不良等の際には上司にその旨申告している。
●必要な知識
1. 業務やプロジェクトの全体像の把握 ・技術戦略・部門方針 ・開発のコンセプト ・技術動向・製品動向・特許動向 ・プロジェクト・リーダー、他のメンバーの特性（専門性、経験等） 2. 業務やプロジェクトに関する社内ルール ・提出書類の種類と提出期限 ・記載方法 ・稟議書の手続と決済ルート ・計画変更時の手続 ・追加試験実施の際のルール ・報告・連絡・承認を得る必要のある事項等 3. 日程計画作成に関する基礎知識 ・WBS ・ガント・チャート ・PERT ・フェーズ管理法等 |  |  | 4. 業務のプロセス管理 ・PDCAサイクル ・作業の遅延要因の分析 5. 目標水準の明確化 ・目標とする成果水準の明確化 ・納期の明確化 ・最低達成水準の事前設定 6. 業界標準、技術動向の把握 7. 上司・部下・同僚など、業務やプロジェクトを取り巻く周囲の状況の把握 8. 自己の能力と限界に対する的確な認識 9. 自身の健康状態の把握 10.原価管理に関する知識（原価の仕組み、算出方法等）
技術系
共 通
研究開発
設 計
生産技術

## 09C008L22
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 09C008L22
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | 作業計画の作成と成果の追求
| 概 要 | 自身の作業計画を策定し、進捗管理しながら成果を追求する能力と取組姿勢
能力細目 | 職務遂行のための基準
①計画の作成 | ○ 業務やプロジェクトの全体スケジュール作成に参画し、積極的に意見を述べるなど、スケジュール策定に貢献している。
○ 大日程をもとに中日程計画を作成したうえで、これを念頭においたタスクリストを作成し、グループの作業予定表と工数予定表、役割分担表等を作成している。
○ 全体の中での自分の位置付けや役割を明確にしたうえで、自己の業務計画を作成している。
○ ルールやマニュアルに沿った作業計画を立案するとともに、既存のルール等が存在しない場合には、自発的に工夫してこれを設定している。
②スケジュール管理と自己管理の推進 | ○ 自身のスケジュール管理を確実に実施するとともに、部下・後輩に対して日程管理に関するアドバイスを行っている。
○ 上位方針を正確に理解したうえで、コストや納期を意識しながら優先順位をつけて業務に取り組んでいる。
○ スケジュールに遅れが生じた際には、その要因の分析と対策の検討を的確に実施している。
○ やりにくいことを先送りせず、計画的に業務に取り組んでいる。
○ 作業全体のスピードアップに挑戦し、業務全体の効率化に努めている。
③成果へのこだわりと成果の追求 | ○ コストや品質、納期など目標を高くおき、その達成に粘り強く取り組んでいる。
○ 高い成果・目標に固執し、その実現に向けて継続的に取り組んでいる。
○ 自身の達成した成果を広く部門内に提供して情報共有化を図るなど、組織全体のことを意識した行動を行っている。
●必要な知識
1. 業務やプロジェクトの全体像の把握 ・技術戦略・部門方針 ・開発のコンセプト ・技術動向・製品動向・特許動向 ・プロジェクト・リーダー、他のメンバーの特性（専門性、経験等） 2. 業務やプロジェクトに関する社内ルール ・提出書類の種類と提出期限 ・記載方法 ・稟議書の手続と決済ルート ・計画変更時の手続 ・追加試験実施の際のルール ・報告・連絡・承認を得る必要のある事項等 3. 日程計画作成に関する基礎知識 ・WBS ・ガント・チャート ・PERT ・フェーズ管理法等 |  |  | 4. 業務のプロセス管理 ・PDCAサイクル ・作業の遅延要因の分析 5. 目標水準の明確化 ・目標とする成果水準の明確化 ・納期の明確化 ・最低達成水準の事前設定 6. 業界標準、技術動向の把握 7. 上司・部下・同僚など、業務やプロジェクトを取り巻く周囲の状況の把握 8. 自己の能力と限界に対する的確な認識 9. 自身の健康状態の把握 10.原価管理に関する知識（原価の仕組み、算出方法等）
技術系
共 通
研究開発
設 計
生産技術

## 09C009L34
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 09C009L34
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | 作業計画の作成と成果の追求
| 概 要 | 自身の作業計画を策定し、進捗管理しながら成果を追求する能力と取組姿勢
能力細目 | 職務遂行のための基準
①計画の作成 | ○ 業務やプロジェクトの達成イメージを部内に明確化してビジョンを示し、コスト・納期・品質等の制約条件を勘案しながら全体の作業スケジュールの最適化を実現している。
○ 現状追認ではなく、常に「本来どうあるべきか」という問題意識から課題の設定と実行計画の作成を行っている。
○ 目標を実現するための複数のやり方を立案し、想定され得る状況変化を織り込んで幅広な情報収集と分析を行っている。
○ 特許動向をもとに、自社の製品開発に抵触する場合は有効な回避策を指示している。
②スケジュール管理と自己管理の推進 | ○ 他社や市場動向など当初の想定と異なる事態が発生した場合には、様々な制約条件の中で優先順位を柔軟に判断し、目標とスケジュールの最適化を実現している。
○ 仕事の進め方そのものを変革するための具体的な提案を部下・後輩に対し明示するとともに、自らもそれを率先して実行している。
○ グループ内の定期ミーティング等を通じて作業進捗状況を常時把握し、スケジュールやコスト、品質に深刻な問題が生じる前に事前対策をとっている。
③成果へのこだわりと成果の追求 | ○ リスクを適切に計算したうえで前例の全くない未知の領域に挑戦し、一定の成果を上げている。
○ 強い意思や意欲を周囲に示して課題達成の求心力となるとともに、後輩のモデルとしての役割を果たしている。
○ 既に確立しているやり方を踏襲するだけでなく、独自の方法により取り組むなどブレイクスルーへの工夫を常時行っている。
●必要な知識
1. 業務やプロジェクトの全体像の把握 ・技術戦略・部門方針 ・開発のコンセプト ・技術動向・製品動向・特許動向 ・プロジェクト・リーダー、他のメンバーの特性（専門性、経験等） 2. 業務やプロジェクトに関する社内ルール ・提出書類の種類と提出期限 ・記載方法 ・稟議書の手続と決済ルート ・計画変更時の手続 ・追加試験実施の際のルール ・報告・連絡・承認を得る必要のある事項等 3. 日程計画作成に関する基礎知識 ・WBS ・ガント・チャート ・PERT ・フェーズ管理法等 |  |  | 4. 業務のプロセス管理 ・PDCAサイクル ・作業の遅延要因の分析 5. 目標水準の明確化 ・目標とする成果水準の明確化 ・納期の明確化 ・最低達成水準の事前設定 6. 業界標準、技術動向の把握 7. 上司・部下・同僚など、業務やプロジェクトを取り巻く周囲の状況の把握 8. 自己の能力と限界に対する的確な認識 9. 自身の健康状態の把握 10.原価管理に関する知識（原価の仕組み、算出方法等）
技術系
共 通
研究開発
設 計
生産技術