## 09C013L33
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 09C013L33
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | 技術のマネジメント
| 概 要 | 部門やプロジェクトのスケジュール管理、コスト管理、組織管理、特許管理等のマネジメント能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①目標設定とプロセス・成果のマネジメント | ○ 部門戦略からブレイクダウンした目標を設定し、その達成に向けたスケジュール計画を作成している。
○ 社内他部門、上司、顧客、取引先、団体協会等のステーク・ホールダーとの交渉を行い、必要な契約をまとめるとともに、業務やプロジェクトの円滑な遂行に必要な協力を引き出している。
○ 業務やプロジェクトの進捗状況に気配りし、納期遅れにつながりかねない事態が発生する前に事前対策をとっている。
○ 成果を当初目標と比較して適正に評価・検証している。
○ プロジェクト実施に先立ち、あらかじめ発生し得るリスクを見積もったうえでリスク回避のための予防策を講じている。
②コスト・マネジメントの推進 | ○ 費用と便益を考慮したうえでプロジェクトのコスト計画を立案している。
○ 業務やプロジェクトの進捗状況を注意深くモニターし、当初見積を超えないようコスト対策をとるとともに、コスト変更がやむを得ない場合には、関係部門への根回しなど迅速な対応をとっている。
○ 交際費、出張旅費等の経費支出が適正か否かをチェックし、問題があれば迅速に対応策を講じている。
○ 成果を定量的に検証し、費用・便益の観点から業務やプロジェクトの評価を行っている。
③組織マネジメントの推進 | ○ 部門戦略からブレイクダウンして組織内の要員計画を作成している。
○ 組織内のメンバーに対して、目標達成に向けた明確なビジョンと道筋を示している。
○ マネジャーとして、部下の仕事ぶりを常時把握し、過労防止や安全衛生の観点から時宜を得た助言・指導を行っている。
○ 緊急でない案件については、敢えて細かな指導は行わず部下の自主性に任せるなど、部下の長期的な能力向上を念頭においた育成手法をとっている。
○ メンバーの能力・適性を個別把握し、部下各人のキャリア・プランに沿った適切な能力開発策を示唆している。
●必要な知識
1. 担当組織やプロジェクトの背景知識 ・会社の経営戦略、技術戦略、開発のコンセプト、最新の技術動向・製品動向、産学連携の動向や他社とのアライアンス可能性 2. 計画設定に要する知識 ・目標の明確化 ・日程計画の立案と作業所要日数の見積もり ・WBS、ガント・チャート、PERT等 ・契約の知識と見積仕様書の作成 ・稟議書のフォーマット、回議ルートの把握 3. 成果のマネジメント ・品質管理、品質保証に関する知識（ISO関連の知識を含む） ・知的財産管理の知識 ・技術情報管理、特許管理の知識 4. リスクマネジメントの知識 5. 予算策定とコスト管理の知識 ・予算積算法の基礎知識（ボトム・アップ方式、トップ・ダウン方式等） ・予算見積とコスト管理のスキル（予算作成・管理用ソフトウェア等の活用法、プロジェクト管理用ソフトウェアの活用法等） |  |  | 6. 管理会計の基礎知識 ・効率性指標（ROI等）の考え方、損益分岐点分析、研究開発会計、キャッシュフロー法（DCF法）等 7. コスト分析のスキル ・コスト・エンジニアリングの知識 ・コスト分析（製品構成分析、ABC等） 8. 組織構造の長所・短所の把握 ・機能別組織、プロジェクト組織、マトリクス組織 9. 要員計画の作成 ・プロジェクト・メンバーの選出 ・メンバーの人材ポートフォリオ（専門性、経験等） ・メンバーの役割分担の決定手順 ・日程計画の立案と作業 10.人的資源管理 ・モチベーションの理論 ・人事考課の仕組みとルールの理解（目標管理の理念を含む） ・労働安全衛生に関する知識 ・指導スキル（コーチングの意義と方法、メンタリング等） 11.ナレッジ・マネジメントの基礎知識 12.リーダーシップの基本・原則
技術系
共 通
研究開発
設 計
生産技術

## 09C014L44
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 09C014L44
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | 技術のマネジメント
| 概 要 | 部門やプロジェクトのスケジュール管理、コスト管理、組織管理、特許管理等のマネジメント能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①目標設定とプロセス・成果のマネジメント | ○ 製品動向、技術動向、自部門の強み・弱み、アライアンス可能性等を総合的に勘案しながら戦略を明確化してビジョンを示し、組織を統括している。
○ 社内トップマネジメント、他部門、取引先、団体協会など、利害関係が複雑に入り組んだステークホールダーとの交渉をまとめ上げ、部門戦略やプロジェクト目標の円滑な遂行に必要な最大限の協力を引き出している。
○ 目標達成に向けて、個々の作業内容、作業相互の関連、納期等を踏まえて全体スケジュールを策定するとともに、スケジュールに沿って業務が遂行されるようプロセス管理を徹底している。
○ リスク回避のために事前に想定しうる対策を講じるとともに、事故発生時には先頭に立って迅速に再発防止策を取りまとめている。
○ 知的財産権や特許等の工業所有権を、技術動向、他社動向、事業の方向性等を総合的に勘案しながら戦略的にマネジメントしている。
②コスト・マネジメントの推進 | ○ 業務やプロジェクトの採算性を全社的視点から判断している。
○ 部門やプロジェクトの全体統括者として、全社最適の観点から予算の見積もりを統括するとともに、社内トップマネジメント、他部門、顧客、取引先等との交渉を行い必要な資金を確保している。
○ 部門内の各組織・チームの業務内容を把握し、資金配分を部門戦略と関連付けながら判断している。
○ 業務やプロジェクトが深刻な状況に至った場合でも、過去志向ではなく未来志向で意思決定を行い、事態が深刻化する前にプロジェクトの中止を含めて柔軟な決断を行っている。
③組織マネジメントの推進 | ○ 慣習や前例にとらわれることなく目標達成の観点から戦略的に人選を決断している。
○ 部門やプロジェクトの全体を指揮統括する立場として、メンバーの個性を把握し、自ら進んでメンバーとコミュニケーションを図りながら組織内の士気の向上を実現している。
○ 公正・公平の観点から部下の人事考課を行い、成果とプロセスを適切に評価している。
○ 部門内のナレッジ（知識やノウハウ）を体系的に管理するなど、組織業績向上を実現するための取り組みを行っている。
○ 自ら継続学習を行い模範を示すことで、部下の学習・成長意欲を喚起している。
●必要な知識
1. 担当組織やプロジェクトの背景知識 ・会社の経営戦略、技術戦略、開発のコンセプト、最新の技術動向・製品動向、産学連携の動向や他社とのアライアンス可能性 2. 計画設定に要する知識 ・目標の明確化 ・日程計画の立案と作業所要日数の見積もり ・WBS、ガント・チャート、PERT等 ・契約の知識と見積仕様書の作成 ・稟議書のフォーマット、回議ルートの把握 3. 成果のマネジメント ・品質管理、品質保証に関する知識（ISO関連の知識を含む） ・知的財産管理の知識 ・技術情報管理、特許管理の知識 4. リスクマネジメントの知識 5. 予算策定とコスト管理の知識 ・予算積算法の基礎知識（ボトム・アップ方式、トップ・ダウン方式等） ・予算見積とコスト管理のスキル（予算作成・管理用ソフトウェア等の活用法、プロジェクト管理用ソフトウェアの活用法等） |  |  | 6. 管理会計の基礎知識 ・効率性指標（ROI等）の考え方、損益分岐点分析、研究開発会計、キャッシュフロー法（DCF法）等 7. コスト分析のスキル ・コスト・エンジニアリングの知識 ・コスト分析（製品構成分析、ABC等） 8. 組織構造の長所・短所の把握 ・機能別組織、プロジェクト組織、マトリクス組織 9. 要員計画の作成 ・プロジェクト・メンバーの選出 ・メンバーの人材ポートフォリオ（専門性、経験等） ・メンバーの役割分担の決定手順 ・日程計画の立案と作業 10.人的資源管理 ・モチベーションの理論 ・人事考課の仕組みとルールの理解（目標管理の理念を含む） ・労働安全衛生に関する知識 ・指導スキル（コーチングの意義と方法、メンタリング等） 11.ナレッジ・マネジメントの基礎知識 12.リーダーシップの基本・原則
技術系
共 通
研究開発
設 計
生産技術