## 11S005L11
レベル１ |  |  | レベル２ |  |  | レベル３ |  | レベル４
営業 | 施工管理 |  | 営業 | 施工管理 |  | 営業 | 施工管理 | 営業 | 施工管理
ユニット番号 11S005L11
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  |  | 見積
|  | 概 要 |  |  | 施工内容や条件から見積もり内容を把握し、見積をする能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①見積条件の明確化 |  | ○見積に際してゼネコンの担当者から確認すべき点（作業時期、場所、留意点、見積提出時期等）を理解し、上司の同行を得ながら確認している
○見積に必要な図面の種類を理解し、顧客より図面を受領し、顧客の指示事項を上司に伝達している
○改修工事の場合、上司と一緒に現場調査に立会い、図面と現場の差異や下地の損傷の有無等を確認している
②見積書の作成 |  | ○値入に影響する施工条件を把握している
○社内手順、拾いの方法等の見積計算の基礎知識を学んでいる
○標準的な歩掛及び単価をもとに、比較的簡単な防水施工の原価計算をしている
○ゼネコンもしくは上司が計算した数量を基に、標準的な単価を用いて見積計算をしている
○データ入力や清書・製本等、上司の見積作成を補助している
必要な知識
１．見積に関連する知識 ・歩掛り、原価の知識 ・資材等の市況の把握 ・数量の拾い出しの知識 ・見積書作成の知識 | [5 empty] | ２．防水施工関連する知識 ・防水下地等の現地調査の知識 ・作業条件、搬入計画の知識 ・工程表に関する知識 ・取り合いの職種に関する知識 ・労働安全衛生法関連（防水工事関連）の知識 ・仮設足場、揚重機、器具、工具の知識 ・建設の全般的な知識 ・廃棄物処理法の知識
共通
施工管理
施工技能
営業

## 11S006L22
レベル１ |  |  | レベル２ |  |  | レベル３ |  | レベル４
営業 | 施工管理 |  | 営業 | 施工管理 |  | 営業 | 施工管理 | 営業 | 施工管理
ユニット番号 11S006L22
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  |  | 見積
|  | 概 要 |  |  | 施工内容や条件から見積もり内容を把握し、見積をする能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①見積条件の明確化 |  | ○ゼネコンが提示した見積条件の不足や矛盾な点を拾い出して、再度ゼネコンに対して確認している
○図面受領時に、作業工程・段取り等見積金額に影響することについて顧客から聞き出している
○改修工事では、建物に適した防水を提案できるように施工条件を現場調査している
○改修工事では、デジカメを活用し視覚的に表現するなど、顧客がわかりやすいように見積条件を整理している
○改修工事の場合、防水箇所の下地の状況から下地調整等の必要性やコストを判断し、見積に活かしている
②見積書の作成 |  | ○ゼネコンの数量と比較するために、図面より積算数量を割り出している
○上司の指導を仰ぎながら過去の実績歩掛や最近の材料費動向を把握し原価計算をしている
○現場調査等により把握された見積条件により値入を変えている
○適切な単価を維持するためにコスト情報（材料費、労務費、仮設費用、産業廃棄物処理費用等）を物価版や業者見積に基づき把握している
必要な知識
１．見積に関連する知識 ・歩掛り、原価の知識 ・資材等の市況の把握 ・数量の拾い出しの知識 ・見積書作成の知識 | [5 empty] | ２．防水施工関連する知識 ・防水下地等の現地調査の知識 ・作業条件、搬入計画の知識 ・工程表に関する知識 ・取り合いの職種に関する知識 ・労働安全衛生法関連（防水工事関連）の知識 ・仮設足場、揚重機、器具、工具の知識 ・建設の全般的な知識 ・廃棄物処理法の知識
共通
施工管理
施工技能
営業

## 11S007L34
レベル１ |  |  | レベル２ |  |  | レベル３ |  | レベル４
営業 | 施工管理 |  | 営業 | 施工管理 |  | 営業 | 施工管理 | 営業 | 施工管理
ユニット番号 11S007L34
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  |  | 見積
|  | 概 要 |  |  | 施工内容や条件から見積もり内容を把握し、見積をする能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①見積条件の明確化 |  | ○部下が聞き出した見積条件等について自社に有利になるように、指示・指導しながら見積条件の詳細をチェックし、受注に向けたアドバイスをしている
○部下の現場調査の内容をチェックし建物に適した防水を提案できるようにポイントを指示・指導している
○改修工事の場合、見積りに影響する下地の状況を把握し、部下の見積り作成に活かすよう指導している
②見積書の作成 |  | ○単価に影響する施工条件を見積に反映するよう部下に指摘・指導している
○過去の実績と現場の施工環境（防水箇所形状・搬入経路等）に基づき歩掛を調整し、材料費を精査したうえで原価計算をし、また部下の原価計算の適切さを確認している
○部下が作成した見積書の拾いの正確さや値入の適切さ等を確認している。
○適切な単価を維持するためにコスト情報（材料費、労務費、仮設費用、産業廃棄物処理費用等）を物価版や業者見積に基づき把握している
必要な知識
１．見積に関連する知識 ・歩掛り、原価の知識 ・資材等の市況の把握 ・数量の拾い出しの知識 ・見積書作成の知識 | [5 empty] | ２．防水施工関連する知識 ・防水下地等の現地調査の知識 ・作業条件、搬入計画の知識 ・工程表に関する知識 ・取り合いの職種に関する知識 ・労働安全衛生法関連（防水工事関連）の知識 ・仮設足場、揚重機、器具、工具の知識 ・建設の全般的な知識 ・廃棄物処理法の知識
共通
施工管理
施工技能
営業