## 11S020L44
レベル１ |  |  | レベル２ |  |  | レベル３ |  | レベル４
営業 | 施工管理 |  | 営業 | 施工管理 |  | 営業 | 施工管理 | 営業 | 施工管理
ユニット番号 11Ｓ020Ｌ44
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  |  | 施工要領書作成及び打合せ
|  | 概 要 |  |  | 設計図書や現場状況などから防水工事の問題点を把握し、防水工法の適切性を確認した上で、防水施工を計画する能力 上位レベルでは、現場状況の確認方法や工法の特性などを整理し部下に教育する能力も含まれる
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①設計図書、現場条件の把握 |  | ○自社の施工力を向上させるように、設計図、仕様書、施工図等のチェックポイントをまとめて、チェックできるように教育している
○工程を理解して、工事期間における人員計画を行い、全社的な調整により生産性管理を行っている
○設計図書の不整合･不明な点を質疑し不具合・手直し予防策を提案している
○部下を事前に現場へ訪問させ、顧客との打合せ内容を確認・指導している
○天候等の悪条件が予測される場合、工程・工法等を顧客に提案している
○ＶＥ、コストダウン提案や工法･納まり等の改善提案が実行できるような作業計画を指導している
○材料の搬入及び運搬・保管が効率的に行えるように検討を行い、顧客へ計画上の提案を行っている
○材料置き場、防水材料の加工場、揚重方法、器具、工具の準備等について作業計画に必要な確認を行っている
○周辺の環境について現場調査方法や顧客からの情報入手方法を部下に指導している
②構法･工法の確認 |  | ○発生頻度が高い施工現場の問題点を基に、部下に現場調査のポイントをアドバイスしている
○防水工事に要求されている性能及び機能について指導している
○防水工事用材料及び工法の弱点及び問題点をまとめ、部下に活用させている
○防水工事の下地の性質及び問題点ならびに構造物の構造の問題点について指導している
○防水工事の後工程の仕上げ材を把握している
○社内外から施工方法や新素材等の新技術の情報を収集し、自社での活用のため、具体的に指示を出している
○構法・工法に関する効率のよい段取りや施工方法を標準化し、教育している
○要求されている工期･現場状況・建物特性を考慮して、品質･原価の上で最良の工法を検討している
③施工の計画 |  | ○現場条件を反映させた施工要領書の作成ポイントを標準化し部下に教育している
○搬入要領の検討を効率的に行えるように、現場調査、顧客との協議内容・方法、搬入要領の標準パターンを作成している
○構造物の特性(規模･構造･用途等)における施工品質や原価等の注意すべき点をまとめ、全社的に活用できるよう指導している
○収集した施工事例情報から自社の施工標準としてまとめた方式を社内に周知徹底している
○施工マニュアルや手順書を作成し、それらに基づいた社内教育を立案し、推進している
○部下が作成した作業者の配置の検討結果を確認して、ムリ・ムダ・ムラを一層なくすよう指導している
○標準的な安全衛生計画を作成し、現場特性を踏まえた適用要領を教育している
○効率的・効果的な品質検査の方法・記録の仕方を標準化し教育している
○自社が元請の場合に作成する工程計画について、他の関連工事との連携に関する考慮ポイントを標準化し教育している
○自社が元請の場合、部下が作成した仮設計画に対して、コスト低減が図られるように指導している
④入場前準備 |  | ○臭気、騒音、煙、粉塵等についての近隣説明会の要領を標準化し教育している
○元請の場合、警察（車両通行許可等）、消防署（アスファルトの場合）に、書類の手続きや連絡をとるよう指導している
○計画された施工体制と乗り込み日を明確にし、作業班の手配・調整をしている
○乗り込み前の顧客との打合せ事項について確認し、現場条件に応じた注意点を指導している。
○部下から作業班への契約事項や施工条件・作業内容の引継ぎについて漏れがないか確認している
必要な知識
１．安全衛生に関連する知識 ・防水工事で使用する機器の持ち込み届出作成の知識 ・安全衛生計画を作成する知識 ・施工体制台帳の知識 ・有資格者、作業主任者に関する知識 ２．施工管理に関連する知識 ・防水構法、工法、材料に関する知識 ・防水工法の作業手順に関する知識 ・JASS８（防水工事仕様書）の理解 | [5 empty] | ・環境管理に関する知識 ・仮設計画に関する知識 ・工程計画に関する知識 ３．防水施工に関連する知識 ・建築工事、土木工事の基本的な知識 ・消防法等の諸官庁への届出に関する知識 ・近隣対策の知識 ・搬入における道交法等（車両規制等）に関する知識 ・元請の場合、廃棄物処理法の知識
共通
施工管理
施工技能
営業