## 11S022L44
レベル１ |  |  | レベル２ |  |  | レベル３ |  | レベル４
営業 | 施工管理 |  | 営業 | 施工管理 |  | 営業 | 施工管理 | 営業 | 施工管理
ユニット番号 11Ｓ022Ｌ44
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  |  | 自主管理
|  | 概 要 |  |  | 品質、原価、工程、安全、環境に関する計画や管理、材料、器具、工具の管理など自主管理を行う能力 上位レベルでは部下への指導や自主管理内容の標準化や教育を行う能力も含まれる
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①品質管理 |  | ○各物件の検査記録が適切であるかどうか確認している
○物件毎の条件に対する防水材料（種別・規格等）の適切性を確認し、必要な指導をしている
○社内検査の基準を設定し、部下に周知徹底している
○検査記録から現場の傾向を把握し、必要な場合には予防処理をとっている
○図面と実際の食違いがある場合には、現場状況を考慮した適切な解決方法を提案している
○社内の最終検査の結果を判断し、引渡しの許可をしている
②原価管理 |  | ○部下の数量拾いの内容を確認している
○天候や工数・現場の状況により、無駄のない作業班の配置をしている
○請負単価の推移状況から競争力を確保できる原価目標を設定し作業班に指示している
○実行予算に基づき、日報ベースで予算・実績管理をしている
○予算書と工事実績原価との費目別の差異を確認している
○部下の予算・実績管理をチェックし、必要な対策を指示している
○自社及び協力会社の生産性の実態を把握し、生産性の高い施工方法を標準化している
○協力業者の出来高の査定をし、取極価格及び支払方法に基づき、営業に請求額の指示を出している
○工事の増減が発生する場合は顧客に納得してもらえるように、工数や現場の状況等のデータを記録している
③工程管理 |  | ○顧客との打ち合わせ結果に基づき、工程計画を作成し説明している
○工程表に基いて関連他職種と調整を行い、整合されたものにゼネコンと協議・修正している
○人員計画に無理や不足が発生した場合、現場間の作業班の融通や協力業者への増員依頼をし解決している
○各現場の活動状況について定期的に報告を求め、問題点を把握・指摘し、解決のために指導している
○毎週の工程打合せにおいて他職種の作業状況も考慮して調整を取っている
○雨天の場合等は早くから工程の変更を考慮して、作業班の調整を取っている
④安全管理 |  | ○送り出し教育の標準化をはかり、教育実施状況を確認、指導している
○ゼネコンからの作業安全指示書の内容を理解して、現場を統括的にチェックし、改善点は今後に生かすようデータとしてまとめている
○作業者に対する安全教育や自社安全大会の主催等、安全に対する外部からの情報収集を図っている
○建災防、ゼネコンの安全管理部門及び同業者組合等と常にコンタクトを持ち、全社的な安全指導体制の強化を図っている
○現場を安全に遂行するために安全大会や安全協議会に参加している
○安全衛生計画どおりの作業が行われているかを確認するために各現場を定期的に巡回している
○各現場で新規入場者教育、健康診断、日々の安全打合せ（是正箇所、巡回チェック等）がルールどおりに行われているかどうかを定期的に確認している
○ゼネコンから求めらる安全提出書類について、標準事例を作成し、業務の効率化を図っている
⑤環境管理 |  | ○元請で産業廃棄物を搬出する場合には、マニフェスト管理や搬出運搬業者との委託契約等を部下が適切に行っているかを確認している
○有機溶剤・アスファルト・洗浄廃材などの適切な廃棄を指導し確認している。
○環境と作業者の健康に配慮した材料に置き換えていくように顧客に提案している
⑥材料、器具、工具の管理 |  | ○材料、器具、工具の管理の方法について標準化を図っている
○作業効率を考えた器具、工具の管理を指導している
○材料、器具、工具の最新情報を収集し、品質とコストのよいものに変更している
○材料のムダがないように余剰材料の転用を含めて統括管理している
必要な知識
１．安全衛生に関連する知識 ・安全衛生計画の知識 ・防水工事で使用する器具・工具の取扱いの知識 ・有機溶剤の取扱いの知識 ・労働安全衛生法の知識 ２．施工管理に関連する知識 ・実行予算の知識 | [5 empty] | ・防水材料の価格、労務費の価格の把握 ・作業班の生産性の把握 ・防水作業の歩掛りの知識 ・工程管理の知識 ・品質管理の基準値の判断及び指導方法の知識 ・作業改善に関する事例や体験の知識 ・廃棄物処理法の知識
共通
施工管理
施工技能
営業