## 11S017L34
レベル１ |  |  | レベル２ |  |  | レベル３ |  | レベル４
営業 | 施工管理 |  | 営業 | 施工管理 |  | 営業 | 施工管理 | 営業 | 施工管理
ユニット番号 11Ｓ017Ｌ34
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  |  | 現場との連携
|  | 概 要 |  |  | 施工内容の施工管理職や作業班に対する引き継ぎ、事前の顧客との打合せや施工中にクレーム対応など現場を支援する能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①現場との連携 |  | ○現場入場前に顧客と乗り込み時期や段取り等について打ち合わせするよう指導している
○下地、足場等の事前確認をし、必要であれば元請と交渉するよう指導している
○改修工事では顧客へ施工担当者を紹介するよう指導している
○施工中のクレームに関する対処方法について指導している
○顧客検査の立会いについて顧客対応のポイントを指導している
必要な知識
１．防水施工に関連する知識 ・建築工程の知識 ・防水工程の知識 ・防水材料、構法、工法の知識 ・搬入方法に関する知識 ・顧客検査に関する知識
共通
施工管理
施工技能
営業