## 14S017L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  |  | レベル４
ユニット番号 14S017L22
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 工事管理
|  | 概 要 |  | 出店に当たり店舗の設計案に基づき、見積もり等を経て施工業者を選定・契約し、納期等を考慮した計画を立案して円滑に施工が進むように施工業者等を管理する能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①業務の計画 |  | 〇 | 工事管理を計画するに当たりその目的を明確化している。
|  | 〇 | 工事管理に必要な基本コンセプトや調査手法・スキルを理解するとともに、現実の諸問題への応用事例を通じてその妥当性を常に検証している。
|  | 〇 | 担当業務について、社内外の関係者との報告・連絡・相談をもとに現状の課題発見や優先事項を検討し、実行計画を策定している。
|  | 〇 | 担当業務について、社内外の関係者との報告・連絡・相談をもとに現状の課題発見や優先事項を検討し、実行計画を策定している。
②業務の推進 |  | 〇 | 施工業者と設計図面をもとに工程や仕様を詰め、複数の施工業者から見積もりをとり、適正な価格を条件に契約を結んでいる。
|  | 〇 | 施工業者に対して自社の基準を説明して意思疎通を図り、工程や仕様を管理・指導している。
|  | 〇 | 工事担当者として、施工業者と信頼関係を確保しながら、節目ごとに現場を確認して建設品質をチェックしている。
|  | 〇 | 残工事がないよう、納期、引渡し日は確実に守らせている。
|  | 〇 | 工事中、騒音、交通渋滞等近隣からのクレームが生じた場合は、工事担当者として対策を立案し迅速に実施している。
|  | 〇 | 工事終了後、建設品質をチェックして施工検査を確実に実施している。
|  | 〇 | 施工検査は的確なタイミングで行い、もし不都合を発見したときはその項目を的確に把握し早急に手直し等を実施させている。
|  | 〇 | 社内外の業界キーパーソンとの交流の機会を大切にし、必要な人脈を深耕するとともに、重要な人脈・ネットワークについては発展・強化を行っている。
|  | 〇 | 工事の進捗状況は、それを必要としている人にタイムリーに提供している。
③業務の検証・評価・工夫 |  | 〇 | 工事報告書等を回覧し、関係者からのフィードバックを得ながら、今後の参考として役立てている。
|  | 〇 | 担当業務に関する問題点や改善点をまとめて速やかに上司に相談したうえで、業務プロセスの見直し、不要業務の廃止等の効率化を定期的に実施している。
●必要な知識
１． | 業態に関する知識 |  |  |  | ４． | 店舗工事、店舗修繕に関する知識
・ | 和食、中華、アジアン、イタリアン、フレンチ、インド、エスニック |  |  |  | ・ | 施工方法、修繕方法
[5 empty] | ・ | 内装・素材
・ | 外食、中食、宅配、テイクアウト |  |  |  | ５． | 設備・設備修理に関する知識
・ | レストラン、カフェ、ファストフード、持ち帰り（弁当、惣菜） |  |  |  | ６． | 契約に関する知識
[5 empty] | ７． | 関連法令に関する知識
・ | 郊外型、ロードサイド型、都心型、ＳＣ型 |  |  |  | ・ | 建築基準法、消防法、食品衛生法、食品リサイクル法
・ | 客層（グループ、ファミリー、ビジネス、カップル）
・ | 年齢層（老人、中高年齢者、若年者） |  |  |  | ・ | 営業許可（保健所）、建築確認申請（建築基準法）
２． | 商圏に関する知識
３． | 店舗設計に関する知識 |  |  |  | ８． | プロジェクトマネジメント
・ | 建築様式（アーリーアメリカン、アールデコ、アールヌーボー、エスニック、オリエンタル、南欧） |  |  |  | ９． | リーダーシップと人的資源管理
[5 empty] | 10． | ナレッジマネジメント
・ | インテリア、採光
・ | 照明、照明器具、照度
・ | 店舗レイアウト、テーブルレイアウト
・ | テーブル、椅子
・ | バリアフリー
共
通
店舗開発
商品開発
食材・商品購買
営業・店舗管理
店舗運営

## 14S018L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  |  | レベル４
ユニット番号 14S018L33
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 工事管理
|  | 概 要 |  | 出店に当たり店舗の設計案に基づき、見積もり等を経て施工業者を選定・契約し、納期等を考慮した計画を立案して円滑に施工が進むように施工業者等を管理する能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①業務の計画・企画 |  | 〇 | 会社の経営戦略及び店舗開発戦略に沿った工事管理の個別戦略や行動計画を策定している。
|  | 〇 | 前例や慣行にとらわれることなく、斬新なアイデアで工事管理の計画立案を行っている。
|  | 〇 | 部門トップやその他の部門などの関係者との間で意見や利害の調整を円滑に行いながら、実効性のある工事管理を企画している。
②業務の検討・推進 |  | 〇 | 施工業者との信頼関係を構築し、工事が円滑に進むように計画・スケジュールに従って業務を推進している。
|  | 〇 | 施工業者に工事を委託する場合は、業務委託範囲を両者で事前に協議のうえ、工事の実施能力、多様な工事実績、工事結果の客観性などの観点から総合的に判断及び選定を行っている。
|  | 〇 | 施工業者やその他関連する業者からの情報提供や提案を積極的に受けられるような関係を構築している。
|  | 〇 | 担当者の努力に依存するのではなく、過去の経験やノウハウをもとに業務全体の方向性を明示し、効率化や高度化を推進している。
|  | 〇 | 過去の成功事例・経験やノウハウをもとに、業務のマニュアル等を作成し、現在でも通用するように定期的に改定を行い内容の刷新を図っている。
|  | 〇 | 部下や後輩に対して店舗の工事管理に関する専門的実務指導を行っている。
③業務の検証・評価・工夫 |  | 〇 | 自社の店舗開発政策が経営環境や競合・市場環境に照らして適当かどうかを検証・評価し、問題がある場合には解決策を提案している。
|  | 〇 | 期初の方針や目標に照らして業務全体の達成状況を評価し、次期に向けた課題とその解決策を抽出している。
|  | 〇 | 工事管理の進め方やその運用に関する問題・改善点を整理し、部門トップに提言して具体的なアクションに結び付けている。
●必要な知識
１． | 業態に関する知識 |  |  |  | ４． | 店舗工事、店舗修繕に関する知識
・ | 和食、中華、アジアン、イタリアン、フレンチ、インド、エスニック |  |  |  | ・ | 施工方法、修繕方法
[5 empty] | ・ | 内装・素材
・ | 外食、中食、宅配、テイクアウト |  |  |  | ５． | 設備・設備修理に関する知識
・ | レストラン、カフェ、ファストフード、持ち帰り（弁当、惣菜） |  |  |  | ６． | 契約に関する知識
[5 empty] | ７． | 関連法令に関する知識
・ | 郊外型、ロードサイド型、都心型、ＳＣ型 |  |  |  | ・ | 建築基準法、消防法、食品衛生法、食品リサイクル法
・ | 客層（グループ、ファミリー、ビジネス、カップル）
・ | 年齢層（老人、中高年齢者、若年者） |  |  |  | ・ | 営業許可（保健所）、建築確認申請（建築基準法）
２． | 商圏に関する知識
３． | 店舗設計に関する知識 |  |  |  | ８． | プロジェクトマネジメント
・ | 建築様式（アーリーアメリカン、アールデコ、アールヌーボー、エスニック、オリエンタル、南欧） |  |  |  | ９． | リーダーシップと人的資源管理
[5 empty] | 10． | ナレッジマネジメント
・ | インテリア、採光
・ | 照明、照明器具、照度
・ | 店舗レイアウト、テーブルレイアウト
・ | テーブル、椅子
・ | バリアフリー
共
通
店舗開発
商品開発
食材・商品購買
営業・店舗管理
店舗運営