## 18S089L11
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S089L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 調達計画の策定
| 概 要 | ベンダーリストに基づき、調達計画や発注方式の決定等の調達計画を策定する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①調達計画策定の準備 | ○調達部門における組織戦略や今期方針に基づき、調達計画の策定に必要な情報収集を行っている。
○購買に関する価格動向及びベンダーのワークロード（工場負荷）等の市場調査やベンダーリストを読み込み、調達計画策定の検討に向けた準備をしている。
○プロジェクトの全体像や顧客ニーズをきちんと把握したうえで業務を進めている。
②調達計画の策定 | ○ベンダーリスト及び市場調査結果に基づき、発注方式、ベンダー見積照会先を選定している。
○発注予定時期など、調達計画を構成する一部のテーマについて、調査分析資料及びその検討結果に基づき、関連資料を作成している。
○国内と海外の調達業務の違いをわきまえながら、調達計画に関する検討資料を作成している。
③担当業務の評価・検証 | ○上司や関係者からのフィードバックを基に、作成した計画案の妥当性及び実行可能性を、確認している。
○調達計画に従って、各要素間のトレードオフを理解したうえで調達コスト、出荷コスト、保管コスト等のコスト全般を計算している。
●必要な知識
1. 調達・輸送業務全般に関する知識 ・購買業務 ・発注品工程管理業務 ・検査業務 ・輸送管理業務 2. 自社のプラント設計システムに関する知識 3. ベンダー・サブコントラクターに関する知識 ・国内のベンダー・サブコントラクター ・海外のベンダー・サブコントラクター 4. 情報収集及び分析手法に関する知識 ・市場調査（価格動向、ベンダーの工場負荷） ・取引先評価（経営の安定性、技術力等） ・各種分析手法 5. 調達方法に関する知識 ・中央調達、直接調達、外部化 |  |  | 6. 調達計画の内容に関する知識 ・引合区分 ・見積方式（競争見積、特命見積） ・見積照会先（国内・海外） ・発注予定時期 ・評価査定基準（価格、品質、納期等） ・特殊な発注条件、等 7. 資材の調達要件(準拠するもの）に関する知識 ・納期（工程表） ・価格（実施予算） ・仕様(工事仕様書・設計図） ・支払い条件（実施予算・契約交渉） ・引渡し場所（実施予算・契約交渉） 8. 機械調達に関する知識 9. 調達の業務革新に関する知識 ・開発購買 ・集中購買 ・グローバル最適調達 ・サプライヤーとのコラボレーション （alliance and agreement）
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S090L22
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S090L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 調達計画の策定
| 概 要 | ベンダーリストに基づき、調達計画や発注方式の決定等の調達計画を策定する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①調達計画策定の準備 | ○調達部門における組織戦略や今期方針に基づき、調達計画の策定に必要かつ大きな影響を及ぼす情報を様々な関係者・リソースを通じて収集している。
○価格動向やベンダーのワークロード（工場負荷）など、購買に関する市場調査やベンダーリストを読み込み分析することで、調達計画策定の検討に必要な情報をもれなく準備している。
○プロジェクト全体のスケジュール及び予算、顧客ニーズや要求品質、関係者の状況等を正確に掴んだうえで業務を進めている。
②調達計画の策定 | ○プロジェクト組織と協力・機能分担しながら、調達計画を構成する調達方針及び発注方針の決定、見積照会先の選定を実施している。
○見積照会や発注予定時期など、調達計画を構成する主なテーマについて、調査分析資料及び自らの検討結果に基づき、関連資料を作成している。
○集中購買、グローバル最適調達、サプライヤーとのコラボレーションなど、調達計画に関する革新事例を検討している。
③担当業務の評価・検証 | ○作成した計画案の詳細について、納期、価格、仕様、支払い条件等の調達要件を確認している。
○調達計画シナリオ別に、調達コスト等のコスト全般を計算したうえで、差額原価に基づくコスト分析を実施している。
●必要な知識
1. 調達・輸送業務全般に関する知識 ・購買業務 ・発注品工程管理業務 ・検査業務 ・輸送管理業務 2. 自社のプラント設計システムに関する知識 3. ベンダー・サブコントラクターに関する知識 ・国内のベンダー・サブコントラクター ・海外のベンダー・サブコントラクター 4. 情報収集及び分析手法に関する知識 ・市場調査（価格動向、ベンダーの工場負荷） ・取引先評価（経営の安定性、技術力等） ・各種分析手法 5. 調達方法に関する知識 ・中央調達、直接調達、外部化 |  |  | 6. 調達計画の内容に関する知識 ・引合区分 ・見積方式（競争見積、特命見積） ・見積照会先（国内・海外） ・発注予定時期 ・評価査定基準（価格、品質、納期等） ・特殊な発注条件、等 7. 資材の調達要件(準拠するもの）に関する知識 ・納期（工程表） ・価格（実施予算） ・仕様(工事仕様書・設計図） ・支払い条件（実施予算・契約交渉） ・引渡し場所（実施予算・契約交渉） 8. 機械調達に関する知識 9. 調達の業務革新に関する知識 ・開発購買 ・集中購買 ・グローバル最適調達 ・サプライヤーとのコラボレーション （alliance and agreement）
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設