## 18S096L11
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S096L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 契約交渉
| 概 要 | 見積のコマーシャル面・テクニカル面等の内容に関して折衝・協議することで契約交渉を優位に進める能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①契約交渉の準備 | ○契約交渉に先立ち、見積照会先より提出された複数の見積書及び見積評価表を読み込み、その内容を把握している。
○見積評価表及び見積書レベル合せの検討結果を基に、譲歩可能水準や代替案の設定など、契約交渉に備えた関連資料を準備している。
○プロジェクトの全体像や顧客ニーズをきちんと把握したうえで業務を進めている。
○契約交渉に備えて、納入場所、納期、受渡し条件、支払条件等の基本的条件を整理したうえで、発注者（見積提供者）との折衝・協議に備えている。
○成約に備えて、発注書の雛形を準備している。
②契約交渉とフォロー | ○事前に準備した交渉方針・検討結果に基づき、コマーシャル面(価格や納期等）及びテクニカル面の両面から、発注者と契約交渉を実施している。
○契約交渉の過程で、先方との間に意見の相違がある場合は、上司及び関係者に相談したうえで検討している。
○交渉に際しては安易に妥協をせず、可能な限り相手から協力を引き出すようにしている。
○海外顧客やベンダー等の異文化間交渉など、難しい案件については上司の指示を受けて適切に対応している。
○交渉条件がまとまった場合は、決定した詳細条件を発注書に正確に記載している。
○成約に至らなかったベンダーには、リグレットレター（お詫び状）を出している。
●必要な知識
1. 調達・輸送業務全般に関する知識 ・購買業務 ・発注品工程管理業務 ・検査業務 ・輸送管理業務 2. 自社のプラント設計システムに関する知識 3. 調達計画に関する知識 ・調達戦略、調達方針 ・発注方式 4. 調達方法に関する知識 ・中央調達、直接調達、外部化 5. 見積書の記載事項に関する知識 ・見積方法（確定、概算、参考等）、作成日、 見積有効期限、見積金額、品名、仕様、 数量、単価、値引き、納期、 受渡し条件、エスカレーション条項、等 6. 見積評価表に関する知識 7. 契約交渉に関する知識 ・効果的な交渉手順、交渉方法 ・代替案、譲歩可能水準 ・交渉相手に関する知識 ・交渉の諸戦術、交渉スタイル |  |  | 8. 建設工事における契約に関する知識 ・請負契約（建設業法、印紙税法など） ・下請け取引の公正化（下請代金支払遅延等防止法） 9. 発注書に記載されるべき基本的条件 ・納入場所、納期、受渡し条件、支払条件 ・品名、数量 10. 資材の調達要件(準拠するもの）に関する知識 ・納期（工程表） ・価格（実施予算） ・仕様(工事仕様書・設計図） ・支払い条件（実施予算・契約交渉） ・引渡し場所（実施予算・契約交渉） 11. 機械調達に関する知識 12. 調達の専門的分野に関する知識 ・国際調達 ・ＯＥＭ購買 等 13. 調達の業務革新に関する知識 ・開発購買 ・集中購買 ・グローバル最適調達 ・サプライヤーとのコラボレーション （alliance and agreement）
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S097L22
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S097L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 契約交渉
| 概 要 | 見積のコマーシャル面・テクニカル面等の内容に関して折衝・協議することで契約交渉を優位に進める能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①契約交渉の準備 | ○契約交渉に先立ち、見積照会先より提出された複数の見積書及び見積評価表を読み込み、要領よくポイントを把握している。
○見積評価表及び見積書レベル合せの検討結果を基に、交渉への準備として、論点の明確化、論理的な説明手順、譲歩可能水準及び代替案の提示など、実際の交渉を想定した準備を行っている。
○発注書に記載される基本的条件を整理したうえで、成約に備えた発注書の雛形を数種類準備している。
○プロジェクト全体のスケジュール及び予算、顧客ニーズや要求品質、関係者の状況等を正確に掴んだうえで業務を進めている。
②契約交渉とフォロー | ○事前に準備した交渉方針・検討結果等に基づき、契約金額または影響度の大きい案件について、コマーシャル面(価格や納期等）及びテクニカル面の両面から発注者（見積提供者）と細部にわたって交渉を行い、WIN-WINの解決策を導いている。
○契約交渉の過程で、先方との間に意見の相違がある場合は、適宜上司のサポートを得ながら、会社としての立場や譲れない条件等を堅持しつつ円滑に交渉を進めている。
○交渉に際して、交渉協議全体の進行を踏まえて、論点の明確化、論理的な説明方法、譲歩案・代替案の提示タイミングなど、効果的な折衝を行っている。
○海外顧客やベンダー等の異文化間交渉に際しては、相手の商習慣や価値観を尊重し、相手に伝わるコミュニケーションを工夫している。
○交渉条件がまとまった場合は決定した詳細条件を発注書に正確に記載した発注書を発行するとともに、受注者が作成する注文請書の内容を確認している。
●必要な知識
1. 調達・輸送業務全般に関する知識 ・購買業務 ・発注品工程管理業務 ・検査業務 ・輸送管理業務 2. 自社のプラント設計システムに関する知識 3. 調達計画に関する知識 ・調達戦略、調達方針 ・発注方式 4. 調達方法に関する知識 ・中央調達、直接調達、外部化 5. 見積書の記載事項に関する知識 ・見積方法（確定、概算、参考等）、作成日、 見積有効期限、見積金額、品名、仕様、 数量、単価、値引き、納期、 受渡し条件、エスカレーション条項、等 6. 見積評価表に関する知識 7. 契約交渉に関する知識 ・効果的な交渉手順、交渉方法 ・代替案、譲歩可能水準 ・交渉相手に関する知識 ・交渉の諸戦術、交渉スタイル |  |  | 8. 建設工事における契約に関する知識 ・請負契約（建設業法、印紙税法など） ・下請け取引の公正化（下請代金支払遅延等防止法） 9. 発注書に記載されるべき基本的条件 ・納入場所、納期、受渡し条件、支払条件 ・品名、数量 10. 資材の調達要件(準拠するもの）に関する知識 ・納期（工程表） ・価格（実施予算） ・仕様(工事仕様書・設計図） ・支払い条件（実施予算・契約交渉） ・引渡し場所（実施予算・契約交渉） 11. 機械調達に関する知識 12. 調達の専門的分野に関する知識 ・国際調達 ・ＯＥＭ購買 等 13. 調達の業務革新に関する知識 ・開発購買 ・集中購買 ・グローバル最適調達 ・サプライヤーとのコラボレーション （alliance and agreement）
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設