## 18S098L11
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S098L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 機器資材調達進捗モニタリング・コントロール
| 概 要 | 発注した機器・資材の工程品質を把握し、必要に応じて是正措置をとらせる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①業務に関する情報収集及び準備 | ○機器、資材、建設機械など、調達対象となる物件の種類を区分したうえで把握している。
○発注した機器及び資材の納期が、プラント建設スケジュールに間に合うかどうかを、電話、書類、メール等の手段によって確認している。
○納期に影響する情報を様々な関係者から入手し、実際の納期の予想を立てている。
○機器・資材のクリティカリティー（緊急性・重要度）に従って、管理レベルを設定している。
○プロジェクトの全体像や顧客ニーズをきちんと把握したうえで業務を進めている。
②発注品の工程管理 | ○一品生産の納入物（タービンや蒸留塔、加熱炉等）に対しては、ベンダーから製作スケジュールを得て、製作がその通りに進んでいるかどうか確認している。
○プロジェクトの全体工程のクリティカルパスになっている機器・資材については、工場訪問による催促も含めて特に工程管理に注意を払っている。
○パイプ、鉄骨、大量生産品（バルクマテリアル）については、入庫予測と実績を適切に管理している。
③業務の評価・検証 | ○遅延原因については、社内・顧客・ベンダーら関係者間で協議を行い、解決策を提案している。
○見積照会の段階から建設現場への納入に至る作業スケジュール全体を担当者の視点から検証している。
●必要な知識
1. 調達・輸送業務全般に関する知識 ・購買業務 ・発注品工程管理業務 ・検査業務 ・輸送管理業務 2. 自社のプラント設計システムに関する知識 3. 調達計画に関する知識 ・調達戦略、調達方針 ・発注方式 4. 調達方法に関する知識 ・中央調達、直接調達、外部化 5. 調査対象物件の区分に関する知識 ・機器 ・資材（準機器、材料） ・建設機器（建設機械、建設資材） 6. 調達管理全般に関する知識 ・調達計画 ・調達スケジュール ・納期管理 ・バルクマテリアル ・予備品 ・長納期機器 |  |  | 7. 納期管理に関する知識 ・納期遅延特性要因図 ・リードタイム短縮活動 8. 発注書に記載されるべき基本的条件 ・納入場所、納期、受渡し条件、支払条件 ・品名、数量 9. 資材の調達要件(準拠するもの）に関する知識 ・納期（工程表） ・価格（実施予算） ・仕様(工事仕様書・設計図） ・支払い条件（実施予算・契約交渉） ・引渡し場所（実施予算・契約交渉） 10. 機械調達に関する知識 11. 調達の専門的分野に関する知識 ・国際調達 ・ＯＥＭ購買 等 12. 調達の業務革新に関する知識 ・開発購買 ・集中購買 ・グローバル最適調達 ・サプライヤーとのコラボレーション （alliance and agreement）
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S099L22
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S099L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 機器資材調達進捗モニタリング・コントロール
| 概 要 | 発注した機器・資材の工程品質を把握し、必要に応じて是正措置をとらせる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①業務に関する情報収集及び準備 | ○機器、資材、建設機械など、調達対象となる物件を区分し、調達対象の特性に応じた材料管理を実施している。
○発注した機器及び資材の納期が、プラント建設スケジュールに間に合うかどうかを、電話、書類、メール等の手段によって確認し、遅延が想定される場合は必要な対策を事前に検討している。
○納期に影響する情報を様々な関係者から入手し、実際の納期の予想を立て、スケジュールの調整を行っている。
○プロジェクト全体のスケジュール及び予算、顧客ニーズや要求品質、関係者の状況等を正確に掴んだうえで業務を進めている。
②発注品の工程管理 | ○想定される環境変化やリスク、機器資材メーカーの経営状況の変化等に基づき、各資材・機器の納期に関する調整を実施している。
○プロジェクトの全体工程のクリティカルパスになっている機器・資材については、引合・契約から、部品の発注・入荷状況・検査出荷までの全工程について、常に最新の情報を入手して納期管理を行っている。
○パイプ、鉄骨、大量生産品（バルクマテリアル）については入庫予測と実績を適切に管理するとともに、多品種・多数量であることに配慮したキメ細かい材料管理を実施している。
③業務の評価・検証 | ○遅延原因については社内・顧客・ベンダーら関係者間で協議を行い、現状の検証・評価を実施している。
○見積照会の段階から建設現場への納入に至る作業スケジュール全体を検証し、さらなるリードタイム(調達期間）短縮に向けた提言を行っている。
●必要な知識
1. 調達・輸送業務全般に関する知識 ・購買業務 ・発注品工程管理業務 ・検査業務 ・輸送管理業務 2. 自社のプラント設計システムに関する知識 3. 調達計画に関する知識 ・調達戦略、調達方針 ・発注方式 4. 調達方法に関する知識 ・中央調達、直接調達、外部化 5. 調査対象物件の区分に関する知識 ・機器 ・資材（準機器、材料） ・建設機器（建設機械、建設資材） 6. 調達管理全般に関する知識 ・調達計画 ・調達スケジュール ・納期管理 ・バルクマテリアル ・予備品 ・長納期機器 |  |  | 7. 納期管理に関する知識 ・納期遅延特性要因図 ・リードタイム短縮活動 8. 発注書に記載されるべき基本的条件 ・納入場所、納期、受渡し条件、支払条件 ・品名、数量 9. 資材の調達要件(準拠するもの）に関する知識 ・納期（工程表） ・価格（実施予算） ・仕様(工事仕様書・設計図） ・支払い条件（実施予算・契約交渉） ・引渡し場所（実施予算・契約交渉） 10. 機械調達に関する知識 11. 調達の専門的分野に関する知識 ・国際調達 ・ＯＥＭ購買 等 12. 調達の業務革新に関する知識 ・開発購買 ・集中購買 ・グローバル最適調達 ・サプライヤーとのコラボレーション （alliance and agreement）
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設