## 18S100L11
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S100L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 検査計画の策定
| 概 要 | 検査仕様書等の検査書類を作成し、検収までの一連の検査機能の計画を策定する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①検査計画策定の準備 | ○調達部門における組織戦略や今期方針に基づき、検査計画の策定に必要な情報収集を行っている。
○購買部門及び発注品工程管理に関する資料を読み込み、検査計画策定の検討に向けた準備をしている。
○検査仕様書等の検査書類の作成に関するデータを収集している。
○プロジェクトの全体像や顧客ニーズをきちんと把握したうえで業務を進めている。
②検査計画の策定 | ○機器・資材に関する検査項目や検査方法、準拠すべき法規など、発注者の要求事項を明記し、検査仕様書の一部を作成している。
○上司の指示に従い、検査計画の一部を検討し、その結果を踏まえて検査計画を策定している。
○国内と海外の調達業務の違いをわきまえながら、検査計画に関する検討資料を作成している。
○決められた期限内に検査申請書が提出されていることを確認している。
③業務の評価・検証 | ○上司や関係者からのフィードバックを基に、作成した計画案の妥当性及び実行可能性を、確認している。
○検査計画立案に際しては、エクスペダイターや購買担当者等の関係者と連携をとりながら、スケジュール管理を適切に実施している。
●必要な知識
1. 調達・輸送業務全般に関する知識 ・購買業務 ・発注品工程管理業務 ・検査業務 ・輸送管理業務 2. 自社のプラント設計システムに関する知識 3. ベンダー・サブコントラクターに関する知識 ・国内のベンダー・サブコントラクター ・海外のベンダー・サブコントラクター 4. 情報収集及び分析手法に関する知識 ・市場調査 ・取引先評価（経営の安定性、技術力等） ・各種分析手法 5. 調達方法に関する知識 ・中央調達、直接調達、外部化 |  |  | 6. 検査書類に関する知識 ・検査仕様書（inspection specification） ・検査要領書（inspection procedure） ・検査申請書（application for inspection） ・検査成績書（inspection report） ・検査証明書（inspection release certification） 7. 資材の調達要件(準拠するもの）に関する知識 ・納期（工程表） ・価格（実施予算） ・仕様(工事仕様書・設計図） ・支払い条件（実施予算・契約交渉） ・引渡し場所（実施予算・契約交渉） 8. 機械調達に関する知識 9. 調達の業務革新に関する知識 ・開発購買 ・集中購買 ・グローバル最適調達 ・サプライヤーとのコラボレーション （alliance and agreement）
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S101L22
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S101L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 検査計画の策定
| 概 要 | 検査仕様書等の検査書類を作成し、検収までの一連の検査機能の計画を策定する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①検査計画策定の準備 | ○調達部門における組織戦略や今期方針に基づき、検査計画の策定に必要かつ大きな影響を及ぼす情報を様々な関係者・リソースを通じて収集している。
○過去に作成した一連の検査書類を読み込み、検査計画策定の検討に向けた準備をしている。
○プロジェクト全体のスケジュール及び予算、顧客ニーズや要求品質、関係者の状況等を正確に掴んだうえで業務を進めている。
②検査計画の策定 | ○機器・資材に関する検査項目や検査方法、準拠すべき法規・規格・基準、合格基準など、発注者の要求事項を明記し、検査仕様書の全体を作成している。
○検査計画の全体を詳細検討し、その結果を踏まえて検査計画を策定している。
○集中購買、グローバル最適調達、サプライヤーとのコラボレーションなど、検査計画に関連する調達革新事例を検討している。
③担当業務の評価 | ○作成した計画案の詳細について、検査項目、検査方法、関連法規等の検査要件を確認している。
○調達マネジャーや関係者と協議しながら、立案した検査計画の妥当性を検証している。
●必要な知識
1. 調達・輸送業務全般に関する知識 ・購買業務 ・発注品工程管理業務 ・検査業務 ・輸送管理業務 2. 自社のプラント設計システムに関する知識 3. ベンダー・サブコントラクターに関する知識 ・国内のベンダー・サブコントラクター ・海外のベンダー・サブコントラクター 4. 情報収集及び分析手法に関する知識 ・市場調査 ・取引先評価（経営の安定性、技術力等） ・各種分析手法 5. 調達方法に関する知識 ・中央調達、直接調達、外部化 |  |  | 6. 検査書類に関する知識 ・検査仕様書（inspection specification） ・検査要領書（inspection procedure） ・検査申請書（application for inspection） ・検査成績書（inspection report） ・検査証明書（inspection release certification） 7. 資材の調達要件(準拠するもの）に関する知識 ・納期（工程表） ・価格（実施予算） ・仕様(工事仕様書・設計図） ・支払い条件（実施予算・契約交渉） ・引渡し場所（実施予算・契約交渉） 8. 機械調達に関する知識 9. 調達の業務革新に関する知識 ・開発購買 ・集中購買 ・グローバル最適調達 ・サプライヤーとのコラボレーション （alliance and agreement）
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設