## 18S113L11
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S113L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 輸送モニタリング・コントロール
| 概 要 | 内陸・海上輸送時のステータス及び予算を管理し、必要ならば是正措置を行うとともに事故発生時の対応策の作成・遂行及び保険求償等を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①輸送業務のモニタリング | ○輸送業務のモニタリングに必要な情報を整理したうえで、把握している。
○発注した機器及び資材の製作情報・梱包・船積に関するステータス並びに予算の進捗業況をコンピュータ、電話、書類、メール等の手段によって確認している。
○納期に影響する情報を様々な関係者から入手し、実際の納期の予想を立てている。
○プロジェクトの全体像や顧客ニーズをきちんと把握したうえで業務を進めている。
②輸送業務のコントロール | ○輸送計画全体のクリティカルパスになっている機材・資材については特に工程管理に注意を払い、問題が生じた場合は速やかに適切な処置をとっている。
○パイプ、鉄骨、大量生産品（バルクマテリアル）については、入庫予測と実績を適切に管理している。
○遅延原因については、社内・顧客・ベンダーら関係者間で協議を行い、解決策を提案している。
○見積照会の段階から建設現場への納入に至る作業スケジュール全体を担当者の視点から検証している。
○万一、事故発生時には指示に従って対応策の作成・実施及び保険求償等の処置を適切に行っている。
●必要な知識
1. 輸送一般に関する知識 ・輸送経路（陸上、海上、航空） ・貨物（重量物、バルク、特殊、裸、コンテナ専用等） ・貿易条件（インコタームズ、荷渡し条件） ・海上輸送運賃（船積運賃、港湾料金等） 2. 輸送関連事業に関する知識 ・港湾運送事業（第１種～第７種） ・船舶運行事業 ・海運貨物取扱業者（海貨業者、乙仲） 3. 輸送管理業務に関する知識 ・輸送計画 ・輸送関係下請業者 ・船腹の手配方法 ・船籍毎の輸出許可・証明書 ・税関証明 ・梱包検査 ・輸送保険の付保、求償 ・船籍書類の作成法 ・現地通関処理 ・内陸輸送管理 |  |  | 4. 調達管理全般に関する知識 ・調達計画 ・調達スケジュール ・納期管理 ・バルクマテリアル ・予備品 ・長納期機材 5. 納期管理に関する知識 ・納期遅延特性要因図 ・リードタイム短縮活動 6. プロジェクトに関する理解 ・顧客特性、プラント・スペックの正確な把握 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ・プロジェクト・マネジメントに関する基本的知識 7. 関連法規に関する知識 ・安全・衛生・保安法規（高圧ガス取締法、消防法等） ・環境法規（産業廃棄物処理法、公害対策基本法等） ・国内・国外規格（JIS、JPI、API、ANSI等） ・貿易関連法令
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S114L22
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S114L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 輸送モニタリング・コントロール
| 概 要 | 内陸・海上輸送時のステータス及び予算を管理し、必要ならば是正措置を行うとともに事故発生時の対応策の作成・遂行及び保険求償等を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①輸送業務のモニタリング | ○輸送業務のモニタリングに必要な情報を輸送物の特性・ステータス・予算別に整理したうえで、現状と傾向を把握している。
○発注した機器及び資材の製作状況・梱包・船積に関するステータス並びに予算の進捗状況をコンピュータ、電話、書類、メール等の手段によって把握し、不具合の早期発見に努めている。
○納期に影響する情報を様々な関係者から入手し、実際の納期の予想を立て、スケジュールの調整を行っている。
○プロジェクト全体のスケジュール及び予算、顧客ニーズや要求品質、関係者の状況等を正確に掴んだうえで業務を進めている。
②輸送業務のコントロール | ○輸送工程全体のクリティカルパスになっている機材・資材については、引合・契約から、部品の発注・入荷状況・検査出荷までの全工程について、常に最新の情報を入手して船積工程管理を行っている。
○パイプ、鉄骨、大量生産品（バルクマテリアル）については入庫予測と実績を適切に管理するとともに、多品種・多数量であることに配慮したキメ細かい搬入管理を実施している。
○遅延原因については社内・顧客・ベンダーら関係者間で協議を行い、現状の検証・評価を実施している。
○見積照会の段階から建設現場への納入に至る作業スケジュール全体を検証し、さらなるリードタイム(調達期間）短縮に向けた提言を行っている。
○万一、事故発生時には対応策の作成・実施及び保険求償等の処置を迅速かつ正確に行っている。
●必要な知識
1. 輸送一般に関する知識 ・輸送経路（陸上、海上、航空） ・貨物（重量物、バルク、特殊、裸、コンテナ専用等） ・貿易条件（インコタームズ、荷渡し条件） ・海上輸送運賃（船積運賃、港湾料金等） 2. 輸送関連事業に関する知識 ・港湾運送事業（第１種～第７種） ・船舶運行事業 ・海運貨物取扱業者（海貨業者、乙仲） 3. 輸送管理業務に関する知識 ・輸送計画 ・輸送関係下請業者 ・船腹の手配方法 ・船籍毎の輸出許可・証明書 ・税関証明 ・梱包検査 ・輸送保険の付保、求償 ・船籍書類の作成法 ・現地通関処理 ・内陸輸送管理 |  |  | 4. 調達管理全般に関する知識 ・調達計画 ・調達スケジュール ・納期管理 ・バルクマテリアル ・予備品 ・長納期機材 5. 納期管理に関する知識 ・納期遅延特性要因図 ・リードタイム短縮活動 6. プロジェクトに関する理解 ・顧客特性、プラント・スペックの正確な把握 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ・プロジェクト・マネジメントに関する基本的知識 7. 関連法規に関する知識 ・安全・衛生・保安法規（高圧ガス取締法、消防法等） ・環境法規（産業廃棄物処理法、公害対策基本法等） ・国内・国外規格（JIS、JPI、API、ANSI等） ・貿易関連法令
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設