## 18S119L22
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S119L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 工事プロポーザルコーディネーション
| 概 要 | 施工計画の立案、要員の調達、関係部門との調整など、工事プロポーザルのコーディネーションを適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①情報収集と施工計画立案 | ○JV提携先など、協業先の能力評価及び協業形態の立案を実施している。
○施工計画の策定に必要な情報を社内外関係者より入手している。
○契約条件を読み込み、工事プロポーザルのコーディネーションに必要な項目を整理している。
○プロジェクト全体のスケジュール及び予算、顧客ニーズや要求品質、関係者の状況等を正確に掴んだうえで業務を進めている。
②コーディネーション業務の遂行 | ○協業先との役務分担についての交渉・折衝を適切に実施している。
○設計部門を始めとする関係部門からコスト関連データを収集し、それに基づきコストを取りまとめている。
○プロジェクトの規模に応じて、建設部門内の各セクションまたは設計部門等の他部門との情報交換や会議開催に際し、コーディネーション役として業務を取りまとめている。
○施工計画を踏まえ、必要な労務人員計画及び機器の搬入単位（重量・容量制限）、製作・工事区分を策定している。
○上司や先輩等の助言・指示を踏まえ、作成した書類の詳細確認を行っている。
○プロジェクト規模、法規制（管理監督者・現場代理人・統括安全衛生責任者・元方管理者・主任技術者等）による要員計画を策定している。
③業務の評価・検証 | ○プロポーザル手法の改善提案及びそれらの体系的管理を実施している。
○業者選定の方法、契約に関する事項など、施工計画の実施に関わる内容を随時見直し、改善している。
●必要な知識
1. 建設業務全般に関する知識 2. 積算体系に関する知識 ・請負工事費、工事価格、工事原価、直接工事費、間接工事費 3. 積算資料に関する知識 ・測量図、土質資料、設計図、数量計算書、工事仕様書、 工程表、積算体系、物価資料、歩留り資料 4. 建設工事計画に関する知識 ・施工計画（construction work plan） ・工事工程計画（construction work schedule） ・仮設計画（temporary facility plan） ・資材管理計画（material control plan） ・建機計画（construction equipment mobilization plan） 5. 業者の選定方法に関する知識 ・入札 ・随意交渉 6. 契約に関する知識 ・契約の種類 ・各種の請負契約 ・JV/コンソーシアム契約 |  |  | 7. 自社の工事管理システムに関する知識 8. 工事計画の手法に関する知識 ・棒線工程表（ガント・チャート） ・出来高曲線 ・マトリックス工程 ・線型バランス図表 ・CPM（クリティカルパス手法） ・WBS（ワークブレイクダウンストラクチャー） 9. 安全管理に関する基礎知識 ・安全衛生（建設業法・労働安全衛生法・消防法等） ・環境関係（産業廃棄物・リサイクル等）
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設