## 18S120L12
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S120L12
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 工事見積
| 概 要 | 各タスクの資源とその所要量から、建設工事全般に関するコストを適切に算出する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工事量の把握 | ○建設工事全般の各タスクに要する資源とその所要量を正確に計算している。
○工事種目ごとの必要工数と工事資機材を正確に算出している。
○共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の諸経費の計算に当たり、適切な割り掛け率を算出している。
○プロジェクトの全体像や顧客ニーズをきちんと把握したうえで業務を進めている。
②工事見積 | ○工事量と工事工数の算出から得られた資源量に基づき、工事見積価格を計算している。
○工事見積で計算するコストの性質に応じて、歩掛方式、単価方式、割掛方式のいずれかの適切な手法を選択したうえで計算している。
○共通仮設費は直接工事費に、現場管理費は純工事費に、一般管理費は工事原価に、積算体系で定められた割掛率を乗じて算出している。
○工事条件を調査し、仮設計画、搬入計画、重機計画を策定している。
○上司や先輩等の助言・指示を踏まえ、作成した書類の詳細確認を行っている。
③業務の評価・検証 | ○プロポーザル実績の工事見積を体系的に管理している。
○工事見積手法や計算で使用する単価や乗率など、工事見積手法に関する業務改善や見直しを随時実施している。
●必要な知識
1. 建設業務全般に関する知識 2. 積算体系に関する知識 ・請負工事費、工事価格、工事原価、直接工事費、間接工事費 3. 積算資料に関する知識 ・測量図、土質資料、設計図、数量計算書、工事仕様書、 工程表、積算体系、物価資料、歩留り資料 4. 積算手法 ・直接積上げ手法（歩掛方式、単価方式） ・割掛け方式 5. 工事原価の積算手順に関する知識 ・契約約款の策定 ・設計図の調整 ・施工数量の算出 ・仕様書の作成 ・施工条件の把握 ・施工計画の立案 ・工事原価の積算 |  |  | 6. 自社の工事管理システムに関する知識 7. 建設工事計画に関する知識 ・施工計画（construction work plan） ・工事工程計画（construction work schedule） ・仮設計画（temporary facility plan） ・資材管理計画（material control plan） ・建機計画（construction equipment mobilization plan） 8. 業者の選定方法に関する知識 ・入札 ・随意交渉 9. 契約に関する知識 ・契約の種類 ・各種の請負契約
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設