## 18S121L34
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S121L34
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | コストエンジニアリング
| 概 要 | 過去の工事実績を解析することにより、適正工事費の算出基準を作成し、個別プロポーザル見積の評価や契約支援を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①コストに関する情報収集 | ○過去の個別プロジェクトのジョブを解析し、見積価格と実績費用との差額を算定している。
○工事見積の照会を受けた場合は、過去の類似事例に基づき、変動要素を盛り込んだ適正なプロポーザル価格を計算している。
○コスト管理の手法としての出来高法（アーンドバリュー法）、サンプリング、トレンド分析など、入手したデータを様々な手法により解析・分析し、傾向を掴んでいる。
○機器の搬入計画（船輸送・トラック輸送等）を把握し、仮置場計画や重機計画を策定している。
○工事条件（クレーン仕様・搬入路・仮組立場）を把握し、機器の分割計画や仮組立計画等を策定している。
②コストエンジニアリングの実施 | ○プロジェクト全体のスケジュール及び予算、顧客ニーズや要求品質に加えて、予想されるコンティンジェンシー及びリスクを事前に予測したうえで職務を遂行している。
○適正工事価格の設定に際しては、出来高法（アーンドバリュー法）やトレンド分析法、VE手法等に基づき、適切な価格を決定している。
○コンティンジェンシー、アローワンス、エスカレーションなど、リスクに対する予備費を正確に割り出し、説得力をもって提示している。
○個別プロジェクトに対して、契約支援に関するサポートを行っている。
③業務の評価・検証 | ○コストエンジニアリングに関する分析手法の改善提案及びそれらの体系的管理を実施している。
○契約形態、業者選定の方法、契約に関する事項など、施工計画の実施に関わる内容を随時見直し、改善している。
●必要な知識
1. 建設業務全般に関する知識 2. 積算体系に関する知識 ・請負工事費、工事価格、工事原価、直接工事費、間接工事費 3. 積算資料に関する知識 ・測量図、土質資料、設計図、数量計算書、工事仕様書、 工程表、積算体系、物価資料、歩留り資料 4. 建設工事計画に関する知識 ・施工計画（construction work plan） ・工事工程計画（construction work schedule） ・仮設計画（temporary facility plan） ・資材管理計画（material control plan） ・建機計画（construction equipment mobilization plan） 5. 業者の選定方法に関する知識 ・入札 ・随意交渉 6. 契約に関する知識 ・契約の種類 ・各種の請負契約 ・JV/コンソーシアム契約 |  |  | 7. 自社の工事管理システムに関する知識 8. 工事計画の手法に関する知識 ・棒線工程表（ガント・チャート） ・出来高曲線 ・マトリックス工程 ・線形バランス図表 ・CPM（クリティカルパス手法） ・ＷＢＳ（ワークブレウクダウンストラクチャー） ・Account code（予算費目） 9. コストエンジニアリング業務に関する知識 ・工事コスト、工事量データの解析・管理 ・個別プロポーザルの工事見積評価 ・適正工事費算出基準 ・コストに準じる項目 10. コスト管理技法に関する知識 ・出来高法（アーンドバリュー法） ・進捗測定 ・サンプリング ・トレンド分析 ・VE（バリューエンジニアリング）
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設