## 18S122L11
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S122L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 工事工程計画の策定
| 概 要 | 施工計画に基づき、作業手順やリソースの配分を行うためにネットワーク手法等により工事工程計画を策定する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工事工程計画策定の準備 | ○工事工程計画の策定に必要な情報収集を行っている。
○〔産業プラント建設工事の場合〕基本工程表の作成に際し、仮設事務所の設置、基礎工事の開始・完了、設備・機器の輸送・据付・組立、検査、試運転など、主要なマイルストーンに関する情報を入手している。
○〔産業プラント建設工事以外の場合〕基本工程表の作成に際し、杭工事着手、掘削開始、地下（地上）躯体工事開始・完了、鉄骨建方開始・完了、外部足場解体、受電など、主要なマイルストーンに関する情報を入手している。
○ワークフレーミング（※）や作業手順（ワーク・シーケンス）、リソース算出など、詳細工程の作成に必要な項目を洗い出している。
②工事工程計画の策定 | ○プロジェクト全体の施工計画を踏まえた工事工程計画の一部を策定している。
○基本工程表として、基礎工事の着手、基地の設営、仮設工事の実施、輸送開始、機械の入着、据付・組立の開始、検査、試運転開始など、主要なマイルストーンの一部を策定している。
○詳細工程として、ワークフレーミング（※）、作業手順、要員計画等の一部を検討している。
○プロジェクトの全体像や顧客ニーズをきちんと把握したうえで業務を進めている。
③業務の評価・検証 | ○上司や関係者からのフィードバックを踏まえ、計画案の妥当性及び実行可能性を自分なりに検証している。
○作成した基本工程表が顧客に承認され次第、上司の指示のもとで詳細工程の一部を検討している。
○数量目標（プログレス・メジャメント）に基づき、工程計画の妥当性を定められた手続きに従って検証している。
【用語の定義※】 ワークフレーミング： プロジェクト条件、プロジェクト遂行、管理の思想や方針に基いてプロジェクトに必要な全作業の把握・識別を行い、目的別に編成される作業区分・枠組み(work framing）のこと。
●必要な知識
1. 建設業務全般に関する知識 2. 積算体系に関する知識 ・請負工事費、工事価格、工事原価、直接工事費、間接工事費 3. 積算資料に関する知識 ・測量図、土質資料、設計図、数量計算書、工事仕様書、 工程表、積算体系、物価資料、歩留り資料 4. 建設工事計画に関する知識 ・施工計画（construction work plan） ・工事工程計画（construction work schedule） ・仮設計画（temporary facility plan） ・資材管理計画（material control plan） ・建機計画（construction equipment procurement plan） 5. 業者の選定方法に関する知識 ・入札 ・随意交渉 6. 契約に関する知識 ・契約の種類 ・各種の請負契約 ・JV/コンソーシアム契約 |  |  | 7. 自社の工事管理システムに関する知識 8. 工事計画の手法に関する知識 ・棒線工程表（ガント・チャート） ・出来高曲線 ・マトリックス工程 ・線形バランス図表 ・CPM（クリティカルパス手法） ・ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャー） 9. プロジェクトに関する理解 ・顧客特性、プラント・スペックの正確な把握 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ・プロジェクト・マネジメントに関する基本的知識 10. 関連法規に関する知識 ・安全・衛生・保安法規（高圧ガス取締法、消防法等） ・環境法規（産業廃棄物処理法、公害対策基本法等） ・国内・国外規格（JIS、JPI、API、ANSI等）
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S123L23
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S123L23
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 工事工程計画の策定
| 概 要 | 施工計画に基づき、作業手順やリソースの配分を行うためにネットワーク手法等により工事工程計画を策定する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工事工程計画策定の準備 | ○建設部門における組織戦略や今期方針に基づき、工事工程計画の策定に必要かつ大きな影響を及ぼす情報を様々な関係者・リソースを通じて収集している。
○契約後早期に基本工程表を作成するために、機械の入着、据付・組立の開始、検査、試運転開始など、主要なマイルストーンに関する情報全体を入手している。
○工事全体の枠組みや作業手順、必要な資源の算出、期間設定などの項目を洗い出し、詳細設計の準備を入念に行っている。
○現地工事運営を円滑に進めることを念頭に、現地でのプロジェクト運営の各種ルールを立案している。
○基本工事工程を作成するために前工程の受領時期、受領条件及び後工程への引渡し時期・引渡し条件の詳細情報を入手している。
②工事工程計画の策定 | ○CPM法等のネットワーク手法を用いて、プロジェクト全体の施工計画を踏まえた工事工程計画を策定している。
○基本工程表として、基礎工事の着手、基地の設営、仮設工事の実施、輸送開始、機械の入着、据付・組立の開始、検査、試運転開始など、主要なマイルストーンを策定している。
○詳細工程として、工事全体の枠組み、作業手順、必要資源の算出、期間設定等を検討している。
○建設工事に従事する要員の所要量に関する計画を策定している。
○プロジェクト全体のスケジュール及び予算、顧客ニーズや要求品質に加えて、予想されるコンティンジェンシー及びリスクを事前に予測したうえで業務を遂行している。
③業務の評価・検証 | ○策定した工事工程計画の妥当性及び実行可能性に関する評価・検証を行い、問題がある場合は関係者に確認のうえ対応策を講じている。
○作成した基本工程表が顧客に承認され次第、リソースや期間等に関する詳細工程全体を検討している。
○コンクリート打設量等の物理量と、投入予定作業員数を用いて金額的出来高予定を算出することで、工事種目ごとに進捗状況を把握するための数量目標を設定している。
●必要な知識
1. 建設業務全般に関する知識 2. 積算体系に関する知識 ・請負工事費、工事価格、工事原価、直接工事費、間接工事費 3. 積算資料に関する知識 ・測量図、土質資料、設計図、数量計算書、工事仕様書、 工程表、積算体系、物価資料、歩留り資料 4. 建設工事計画に関する知識 ・施工計画（construction work plan） ・工事工程計画（construction work schedule） ・仮設計画（temporary facility plan） ・資材管理計画（material control plan） ・建機計画（construction equipment procurement plan） 5. 業者の選定方法に関する知識 ・入札 ・随意交渉 6. 契約に関する知識 ・契約の種類 ・各種の請負契約 ・JV/コンソーシアム契約 |  |  | 7. 自社の工事管理システムに関する知識 8. 工事計画の手法に関する知識 ・棒線工程表（ガント・チャート） ・出来高曲線 ・マトリックス工程 ・線形バランス図表 ・CPM（クリティカルパス手法） ・ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャー） 9. プロジェクトに関する理解 ・顧客特性、プラント・スペックの正確な把握 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ・プロジェクト・マネジメントに関する基本的知識 10. 関連法規に関する知識 ・安全・衛生・保安法規（高圧ガス取締法、消防法等） ・環境法規（産業廃棄物処理法、公害対策基本法等） ・国内・国外規格（JIS、JPI、API、ANSI等）
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設