## 18S124L12
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S124L12
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 下請業者（サブコントラクター）選定
| 概 要 | 建設工事を委託する下請業者（サブコントラクター）を適切に選定する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①下請業者（サブコントラクター）選定の準備 | ○建設部門における組織戦略や今期方針に基づき、下請業者（サブコントラクター）選定に必要な情報収集を行っている。
○下請業者（サブコントラクター）の選定に先立ち、契約条件を明確化し、精度の高い図面、B／M（bill of materials）、B／Q(bill of quantities）、仕様書（工事品質レベル、特殊工事工法）等を提示している。
②下請業者（サブコントラクター）の選定 | ○プロジェクト全体の施工計画及び組織方針を踏まえながら、複数の下請業者（サブコントラクター）を適切な評価指標に基づき比較検討している。
○下請業者（サブコントラクター）のこれまでの実績を調査し、専門技術面で優れている業者かどうかを確認している。
○プロジェクトの全体像や顧客ニーズをきちんと把握したうえで業務を進めている。
③業務の評価・検証 | ○上司や関係者からのフィードバックを基に、作成した計画案の妥当性及び実行可能性を検証している。
○作成した下請業者（サブコントラクター）選定案の根拠となっている数値やデータに誤りがないか確認している。
○海外と国内の下請管理の商習慣・法規制の違いを理解したうえで業務を検証している。
●必要な知識
1. 建設業務全般に関する知識 2. 積算体系に関する知識 ・請負工事費、工事価格、工事原価、直接工事費、間接工事費 3. 積算資料に関する知識 ・測量図、土質資料、設計図、数量計算書、工事仕様書、 工程表、積算体系、物価資料、歩留り資料 4. 建設工事計画に関する知識 ・施工計画（construction work plan） ・工事工程計画（construction work schedule） ・仮設計画（temporary facility plan） ・資材管理計画（material control plan） ・建機計画（construction equipment mobilization plan） 5. 業者の選定方法に関する知識 ・入札、随意交渉 ・競争の要件（競争性の選定方法の組合せ） 6. 契約に関する知識 ・契約の種類 ・各種の請負契約 ・JV/コンソーシアム契約 |  |  | 7. 自社の工事管理システムに関する知識 8. 下請業者（サブコントラクター）管理に関する知識 ・作業員の動員実績 ・工事進捗度（出来高） ・生産性の評価 ・技術指導、品質管理、安全管理等 9. プロジェクトに関する理解 ・顧客特性、プラント・スペックの正確な把握 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ・プロジェクト・マネジメントに関する基本的知識 10. 関連法規に関する知識 ・安全・衛生・保安法規（高圧ガス取締法、消防法等） ・環境法規（産業廃棄物処理法、公害対策基本法等） ・国内・国外規格（JIS、JPI、API、ANSI等）
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S125L34
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S125L34
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 下請業者（サブコントラクター）選定
| 概 要 | 建設工事を委託する下請業者（サブコントラクター）を適切に選定する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①下請業者（サブコントラクター）選定の準備 | ○建設部門における組織戦略や今期方針に基づき、下請業者（サブコントラクター）選定に必要かつ大きな影響を及ぼす情報を様々な関係者・リソースを通じて収集している。
○下請業者（サブコントラクター）選定に先立ち、契約条件を明確化し、精度の高い図面、B／M（bill of materials）、B／Q(bill of quantities）、仕様書（工事品質、特殊工事工法、工事条件、作業時間（交代勤務））、評価指標等を準備している。
○競争入札を実施する場合、工期・品質・価格の内、優先条件と従属条件を明確化したうえで、選定方法の組合せ案を作成・検証している。
②下請業者（サブコントラクター）の選定 | ○プロジェクト全体の施工計画及び組織方針を踏まえながら、複数の下請業者（サブコントラクター）を適切な評価指標に基づき、想定される全ての観点から比較検討している。
○同プラント・同地域のプロジェクトにおける下請業者（サブコントラクター）の実績を調査し、専門技術面のみならず作業管理面等も含めて総合的に優れている業者かどうかを確認している。
○精度の高いB／M（bill of materials）やB／Q（bill of quantities）を踏まえた下請業者（サブコントラクター）からの見積企画書を精査している。
○プロジェクト全体のスケジュール及び予算、顧客ニーズや要求品質、関係者の状況等を正確に掴んだうえで業務を進めている。
③業務の評価・検証 | ○下請業者（サブコントラクター）選定案の妥当性及び実行可能性に関する評価・検証を行い、問題がある場合は関係者に確認のうえ対応策を講じている。
○作成した下請業者（サブコントラクター）選定案の根拠となっている企業情報や関連資料、評価指標等に誤りがないかどうかを精査している。
○海外と国内の下請管理の商習慣・法規制の違いを理解したうえで関連資料を検証し、クレームをつけられる余地がないかどうかを確認している。
●必要な知識
1. 建設業務全般に関する知識 2. 積算体系に関する知識 ・請負工事費、工事価格、工事原価、直接工事費、間接工事費 3. 積算資料に関する知識 ・測量図、土質資料、設計図、数量計算書、工事仕様書、 工程表、積算体系、物価資料、歩留り資料 4. 建設工事計画に関する知識 ・施工計画（construction work plan） ・工事工程計画（construction work schedule） ・仮設計画（temporary facility plan） ・資材管理計画（material control plan） ・建機計画（construction equipment mobilization plan） 5. 業者の選定方法に関する知識 ・入札、随意交渉 ・競争の要件（競争性の選定方法の組合せ） 6. 契約に関する知識 ・契約の種類 ・各種の請負契約 ・JV/コンソーシアム契約 |  |  | 7. 自社の工事管理システムに関する知識 8. 下請業者（サブコントラクター）管理に関する知識 ・作業員の動員実績 ・工事進捗度（出来高） ・生産性の評価 ・技術指導、品質管理、安全管理等 9. プロジェクトに関する理解 ・顧客特性、プラント・スペックの正確な把握 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ・プロジェクト・マネジメントに関する基本的知識 10. 関連法規に関する知識 ・安全・衛生・保安法規（高圧ガス取締法、消防法等） ・環境法規（産業廃棄物処理法、公害対策基本法等） ・国内・国外規格（JIS、JPI、API、ANSI等）
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設