## 18S126L12
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S126L12
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 建設スケジュールモニタリング･コントロール 〔工期管理〕
| 概 要 | 工事の進捗状況を把握し、計画と対比して必要に応じた是正措置を講じる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①建設スケジュールのモニタリング | ○建設スケジュールのモニタリング（確認・点検）に必要な情報を整理したうえで、把握している。
○工程進捗を定量的にモニタリング（確認・点検）するための数量目標の一部を設定している。
○工程上のクリティカルパス（危機経路）及びボトルネック（障害）を常時モニタリングしている。
○要員計画については、投入予定作業員数と作業日報内の実績が合うかどうかを確認している。
○プロジェクトの全体像や顧客ニーズをきちんと把握したうえで業務を進めている。
②建設スケジュールのコントロール | ○建設スケジュール全体のクリティカルパス（危機経路）については特に進捗具合に注意を払い、問題が生じた場合は速やかに適切な処置をとっている。
○工事進捗度や生産性評価に不具合が生じた場合は、問題点を速やかに明確化している。
○要員計画の予算と実績の差異があった場合は、下請業者（サブコントラクター）に事実関係を確認のうえ対応策を検討している。
○下請業者（サブコントラクター）との打合せ事項については、議事録を作成したうえで管理している。
○海外の下請業者（サブコントラクター）で直接作業員管理が必要な場合は、作業指示書で文書化したうえで実施している。
●必要な知識
1. 建設業務全般に関する知識 2. 積算体系に関する知識 ・請負工事費、工事価格、工事原価、直接工事費、間接工事費 3. 積算資料に関する知識 ・測量図、土質資料、設計図、数量計算書、工事仕様書、 工程表、積算体系、物価資料、歩留り資料 4. 建設工事計画に関する知識 ・施工計画（construction work plan） ・工事工程計画（construction work schedule） ・仮設計画（temporary facility plan） ・資材管理計画（material control plan） ・建機計画（construction equipment mobilization plan） 5. 業者の選定方法に関する知識 ・入札、随意交渉 ・競争の要件（競争性の選定方法の組合せ） 6. 契約に関する知識 ・契約の種類 ・各種の請負契約 ・JV/コンソーシアム契約 |  |  | 7. 自社の工事管理システムに関する知識 8. 工事計画の手法に関する知識 ・棒線工程表（ガント・チャート） ・出来高曲線 ・マトリックス工程 ・線形バランス図表 ・CPM（クリティカルパス手法） ・WBS（ワークブレイクダウンストラクチャー） 9. 下請業者（サブコントラクター）管理に関する知識 ・作業員の動員実績 ・工事進捗度（出来高） ・生産性の評価 ・技術指導、品質管理、安全管理等 10. プロジェクトに関する理解 ・顧客特性、プラント・スペックの正確な把握 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ・プロジェクト・マネジメントに関する基本的知識 11. 関連法規に関する知識 ・安全・衛生・保安法規（高圧ガス取締法、消防法等） ・環境法規（産業廃棄物処理法、公害対策基本法等） ・国内・国外規格（JIS、JPI、API、ANSI等）
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S127L34
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S127L34
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 建設スケジュールモニタリング･コントロール 〔工期管理〕
| 概 要 | 工事の進捗状況を把握し、計画と対比して必要に応じた是正措置を講じる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①建設スケジュールのモニタリング | ○建設スケジュールのモニタリング（確認・点検）に必要な情報を輸送物の特性・ステータス（輸送種目）・予算別に整理したうえで、現状と傾向を把握している。
○工程進捗及び要員計画を定量的にモニタリング（確認・点検）するための数量目標全体を設定している。
○工程上のクリティカルパス（危機経路）及びボトルネック（障害）を常時、確認・点検し、変更がある場合は再計算のうえ小日程等の変更を行っている。
○プロジェクト全体のスケジュール及び予算、顧客ニーズや要求品質、関係者の状況等を正確に掴んだうえで業務を進めている。
②建設スケジュールのコントロール | ○工事進捗の遅延原因については社内・顧客・ベンダーら関係者間で協議を行い、現状の検証・評価を実施している。
○要員計画の予算と実績の差異があった場合は、下請業者（サブコントラクター）に事実関係を確認のうえ適切な解決策を検討している。
○建設スケジュール全体のクリティカルパス（危機経路）については特に工程管理に注意を払い、さらなる日程短縮・効率化に向けた提言を行っている。
○下請業者（サブコントラクター）との打合せで決定した重要な事項についての詳細な議事録を作成し、進捗管理を実施している。
○海外の下請業者（サブコントラクター）で直接作業員管理が必要な場合は、作業指示書で文書化し、適切なコミュニケーションによって指導徹底している。
○工場製作品の現地納入情報を把握し、工事スケジュールまたは製作品納期の変更等の提言を行っている。
●必要な知識
1. 建設業務全般に関する知識 2. 積算体系に関する知識 ・請負工事費、工事価格、工事原価、直接工事費、間接工事費 3. 積算資料に関する知識 ・測量図、土質資料、設計図、数量計算書、工事仕様書、 工程表、積算体系、物価資料、歩留り資料 4. 建設工事計画に関する知識 ・施工計画（construction work plan） ・工事工程計画（construction work schedule） ・仮設計画（temporary facility plan） ・資材管理計画（material control plan） ・建機計画（construction equipment mobilization plan） 5. 業者の選定方法に関する知識 ・入札、随意交渉 ・競争の要件（競争性の選定方法の組合せ） 6. 契約に関する知識 ・契約の種類 ・各種の請負契約 ・JV/コンソーシアム契約 |  |  | 7. 自社の工事管理システムに関する知識 8. 工事計画の手法に関する知識 ・棒線工程表（ガント・チャート） ・出来高曲線 ・マトリックス工程 ・線形バランス図表 ・CPM（クリティカルパス手法） ・WBS（ワークブレイクダウンストラクチャー） 9. 下請業者（サブコントラクター）管理に関する知識 ・作業員の動員実績 ・工事進捗度（出来高） ・生産性の評価 ・技術指導、品質管理、安全管理等 10. プロジェクトに関する理解 ・顧客特性、プラント・スペックの正確な把握 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ・プロジェクト・マネジメントに関する基本的知識 11. 関連法規に関する知識 ・安全・衛生・保安法規（高圧ガス取締法、消防法等） ・環境法規（産業廃棄物処理法、公害対策基本法等） ・国内・国外規格（JIS、JPI、API、ANSI等）
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設