## 18S128L11
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S128L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 建設コスト管理
| 概 要 | コスト進捗状況を把握し、実行予算と対比して必要に応じた是正措置をとる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①コストに関する情報収集 | ○工事着工後は、定期的に支出金額を調査し、実際の原価を把握している。
○コスト管理の手法として未決管理法、未払管理法等により、入手したデータを様々な手法により解析・分析し、傾向を掴んでいる。
○追加項目及び追加工事費を把握している。
②建設コストのモニタリング・コントロール（サブコン方式の場合） | ○工事プログレスの査定を適切に行っている。
○Ｂ／Ｑ（bill of quantities）の落ち着き見込みをモニタリング（確認・点検）している。
○追加工事の処理及び予想を適切に行っている。
○コンティンジェンシー管理を適切に実施している。
③建設コストのモニタリング・コントロール（Direct Hire方式の場合） | ○未決管理法等の手法により、確認した原価をもとに最終原価（予想原価）を算出し、実施予算との比較検討を行っている。
○収支改善方法として、無駄な出費をなくしたりするなどの支出削減の試みを検討している。
○実勢の労務能率をもとに歩掛を計算して、見積りで使用した歩掛と比較し、改善対象を探している。
④業務の評価 | ○コストのモニタリング手法及びコントロール手法に関し、正確性・妥当性の観点から見直し、提案している。
○プロジェクト及び建設対象ごとに、建設コストの予算と実績を体系的に管理している。
●必要な知識
1. 建設業務全般に関する知識 2. 積算体系に関する知識 ・請負工事費、工事価格、工事原価、直接工事費、間接工事費 3. 積算資料に関する知識 ・測量図、土質資料、設計図、数量計算書、工事仕様書、 工程表、積算体系、物価資料、歩留り資料 4. 建設工事計画に関する知識 5. 積算手法に関する知識 ・直接積上げ手法（歩掛方式、単価方式） ・割掛け方式 6. 原価管理に関する知識 ・未決管理法 ・未払い管理法 ・月次修正未払い管理 ・収支改善の方法（支出縮減、収入増加） ・ライフサイクルコスト |  |  | 7. 自社の工事管理システムに関する知識 8. 工事計画の手法に関する知識 ・棒線工程表（ガント・チャート） ・出来高曲線 ・マトリックス工程 ・線形バランス図表 ・CPM（クリティカルパス手法） ・ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャー） 9. コストエンジニアリング業務に関する知識 ・工事コスト、工事量データの解析・管理 ・個別プロポーザルの工事見積評価 ・適正工事費算出基準 ・コストに準じる項目 10. コスト管理に関する知識 ・出来高法（アーンドバリュー法） ・進捗測定 ・サンプリング ・トレンド分析 ・VE（バリューエンジニアリング）
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S129L22
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S129L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 建設コスト管理
| 概 要 | コスト進捗状況を把握し、実行予算と対比して必要に応じた是正措置をとる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①コストに関する情報収集 | ○工事着工後は、定期的に支出金額を調査し、実際の原価を正確かつ確実に把握している。
○コスト管理の手法としての出来高法（アーンドバリュー法）、サンプリング、トレンド分析など、入手したデータを様々な手法により解析・分析し、傾向を掴んでいる。
○追加工事事項及び追加工事費を正確かつ確実に査定し、把握している。
②建設コストのモニタリング・コントロール（サブコン方式の場合） | ○工事プログレスの査定を適切に行っている。
○Ｂ／Ｑ（bill of quantities）の落ち着き見込みをモニタリング（確認・点検）し、問題がある場合は早期に対処している。
○追加工事の処理及び予想を適切に行い、対策を事前に講じている。
○コンティンジェンシー管理を適切に実施している。
③建設コストのモニタリング・コントロール（Direct Hire方式の場合） | ○出来高法（アーンドバリュー法）やトレンド分析等により、確認した原価をもとに最終原価（予想原価）を算出し、実施予算との比較検討を行っている。
○実勢の労務能率をもとに歩掛を計算して、見積りで使用した歩掛と比較し、実勢の歩掛が高い場合は見積水準まで下げるような生産性向上策を検討している。
○収支改善策として、機械・工法・調達先・流通などの改善によって生産性向上を検討している。
○コスト削減策として、支出額の大きい事項を選出して検証したり、創意工夫や改善によって出費を抑制したりしている。
④業務の評価・検証 | ○コストのモニタリング手法及びコントロール手法に関し、正確性・妥当性の観点から随時見直している。
○プロジェクト及び建設対象ごとに、建設コストの予算と実績を体系的に管理し、必要な情報は関連部門に適宜フィードバックしている。
●必要な知識
1. 建設業務全般に関する知識 2. 積算体系に関する知識 ・請負工事費、工事価格、工事原価、直接工事費、間接工事費 3. 積算資料に関する知識 ・測量図、土質資料、設計図、数量計算書、工事仕様書、 工程表、積算体系、物価資料、歩留り資料 4. 建設工事計画に関する知識 5. 積算手法に関する知識 ・直接積上げ手法（歩掛方式、単価方式） ・割掛け方式 6. 原価管理に関する知識 ・未決管理法 ・未払い管理法 ・月次修正未払い管理 ・収支改善の方法（支出縮減、収入増加） ・ライフサイクルコスト |  |  | 7. 自社の工事管理システムに関する知識 8. 工事計画の手法に関する知識 ・棒線工程表（ガント・チャート） ・出来高曲線 ・マトリックス工程 ・線形バランス図表 ・CPM（クリティカルパス手法） ・WBS（ワークブレイクダウンストラクチャー） 9. コストエンジニアリング業務に関する知識 ・工事コスト、工事量データの解析・管理 ・個別プロポーザルの工事見積評価 ・適正工事費算出基準 ・コストに準じる項目 10. コスト管理技法に関する知識 ・出来高法（アーンドバリュー法） ・進捗測定 ・サンプリング ・トレンド分析 ・VE（バリューエンジニアリング）
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設