## 18S130L23
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S130L23
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 契約管理
| 概 要 | 工事契約書の審査、追加発注時の交渉・実施フォローなどの工事契約管理全般を適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工事契約書の審査 | ○入札条件で不明瞭な箇所は先方に照会して明確化し、その結果を見積りに正確に反映させている。
○設計の変更及び追加に対する精査、折衝資料の作成を行っている。
○該当する標準約款を利用しながら必要な契約約款を作成している。
○契約交渉に先立ち、工期に関する条件、支払条件、責任者の権限、保証や瑕疵の扱い方など、事前に争点を洗い出し対応策を検討している。
○工事条件、精算条件を明確にし、正確な見積ができるようにしている。
②契約変更に関する交渉と事務 | ○契約変更の際は、発注者と受注者の双方で契約約款の適用条項を確認し、契約上の要求条件を交渉している。
○契約交渉の過程で、先方と担当者を説得し納得させ、ときには当方が妥協しながら、双方の合意に基づく最適な契約条件を導いている。
○設計の変更、工事用地の問題、現場条件の変更、工期の変更など、工事施工中に各種の条件変更があった場合は、契約金額などの契約条件を当事者と折衝し、解決策を提言している。
③契約後のフォロー | ○契約に定められた契約事務の進捗状況、契約履行の監視管理を実施している。
○契約終結に際し、完成通知、引渡し証明、保証や保留金の解除請求等の業務を実施している。
●必要な知識
1. 建設業務全般に関する知識 2. 契約管理業務に関する知識 ・入札条件の確認と契約約款の作成 ・契約締結に関わる業務（交渉と事務） ・契約履行中の事務や作業 ・契約終結 3. 契約上の権利と義務に関する知識 ・契約目的の達成不能（frustration） ・不可抗力（Act of God） ・契約の不履行（Breach of Contract） ・契約の解除（Termination） ・契約の中断（Suspension of Contract） ・契約の放棄（Abandonment）等 4. 契約交渉の対象事項 ・工期（着工時期、竣工時期、遅延や延長） ・支払条件（支払時期、金利や税金の負担） ・支給品や貸与品（インフラなどの支給条件） ・責任者の権限 ・瑕疵の扱い ・保証形態 |  |  | 5. 自社の工事管理システムに関する知識 6. 工事計画の手法に関する知識 ・棒線工程表（ガント・チャート） ・出来高曲線 ・マトリックス工程 ・線形バランス図表 ・CPM（クリティカルパス手法） ・ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャー） 7. コストエンジニアリング業務に関する知識 ・工事コスト、工事量データの解析・管理 ・個別プロポーザルの工事見積評価 ・適正工事費算出基準 ・コストに準じる項目 8. コスト管理技法に関する知識 ・出来高法（アーンドバリュー法） ・進捗測定 ・サンプリング ・トレンド分析 ・VE（バリューエンジニアリング）
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設