## 18S131L11
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S131L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 労務管理
| 概 要 | 建設現場における作業者の雇用・処遇・勤怠・士気などの労務管理を適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①労務管理計画の策定及び労務調達 | ○施工計画書、労務山積み表、工程表、実施予算書等を基に、労務調達計画の一部を作成している。
○技術補助員、事務所補助員、技能工、一般作業員など、雇用する作業員の職務及び役割を明確化させている。
○海外の建設工事に際しては、現地労働者の国民性、生活習慣、労働慣行等を把握したうえで業務を行っている。
②勤務管理及び生産性向上 | ○サブコントラクト方式の場合、下請業者（サブコントラクター）の責任の下で行われる労務管理及び生産性向上の進捗状況を常時把握し、遅れを生じないよう必要な指示を出している。
○ダイレクトハイヤー方式の場合、通門管理やマンボ取り等の時間管理、出来高管理や仕上り検査等の作業管理、５ＳやＴＰＭ等の生産性管理を適切に実施している。
○工事の進捗状況と見積りを比較検証し、実績が低い場合は労務改善・生産性向上の施策を検討し、見積りが高い場合は見積資料にその結果をフィードバックし、反映させている。
○職種別・能力別による作業・人数・時間と作業実績を、作業者自身に作業日報に記入させている。
③業務の検証・評価 | ○作業進捗を把握するための作業実績記録、問題点の記録書、改善を指示する作業指示書等の作業管理文書を作成し、管理している。
○現場の作業員が、建設工事の品質要求を理解し、ワークマンシップを持つことができるように、必要な現場教育（指導・協力要請）を実施している。
●必要な知識
1. 建設業務全般に関する知識 2. 積算体系に関する知識 ・請負工事費、工事価格、工事原価、直接工事費、間接工事費 3. 建設工事計画に関する知識 4. 労務調達関連資料に関する知識 ・施工計画書、労務山積み表、工程表、実施予算書 5. 労務調達の対象職務 ・技術補助員（測量・試験・製図等） ・事務所補助員（庶務・倉庫番・警備等） ・技能工（大工・左官・機械工・運転手等） ・一般作業員（土工・コンクリート工等） 6. 労務調達方法に関する知識 ・ダイレクトハイヤー（直傭）方式 ・サブコントラクト方式 7. 賃金支払方法に関する知識 ・常傭、請負、小回り 8. 勤務管理に関する知識 ・時間管理（通門管理、出面取り、マンボ取り等） ・作業管理(出来高測定、出来高検査、仕上り検査等） ・生産性管理（５Ｓ、ＴＰＭ等） |  |  | 9. 自社の工事管理システムに関する知識 10. 工事計画の手法に関する知識 ・棒線工程表（ガント・チャート） ・出来高曲線 ・マトリックス工程 ・線形バランス図表 ・CPM（クリティカルパス手法） ・ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャー） 11. コスト管理に関する知識 ・出来高法（アーンドバリュー法） ・進捗測定 ・サンプリング ・トレンド分析 ・VE（バリューエンジニアリング） 12. 〔海外の建設工事の場合〕 ・当該国の国民性、生活習慣、文化 ・当該国の労働法規、労働慣行 ・労使関係と労働組合の特徴
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S132L22
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S132L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 労務管理
| 概 要 | 建設現場における作業者の雇用・処遇・勤怠・士気などの労務管理を適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①労務管理計画の策定及び労務調達 | ○施工計画書、労務山積み表、工程表、実施予算書等を基に、労務調達計画全体を作成している。
○技術補助員、事務所補助員、技能工、一般作業員など、雇用する作業員の職務及び役割を明確化したうえで、採用時点で各人に周知徹底している。
○海外の建設工事に際しては、現地労働者の国籍・人種・出身地・宗教等に考慮したうえで要員の採用及び作業組織の編制を行っている。
○宿泊施設、通勤方法、保養施設、医療関係、保安・警備関係の全体計画を策定している。
②勤務管理及び生産性向上 | ○サブコントラクト方式の場合、下請業者（サブコントラクター）の責任の下で行われる労務管理及び生産性向上の進捗状況を常時把握し、遅れを生じないよう、関係者全員に指導教育を徹底している。
○ダイレクトハイヤー方式の場合、時間管理、作業管理、生産性管理を効率的かつ効果的に実施している。
○工事の進捗状況と見積りを比較検証し、実績が低い場合は労務改善・生産性向上の施策を検討し、関係者と協議のうえ有効な改善策を実行している。
○職種別・能力別の作業・人数・時間に関する作業日報を基に、作業実績記録等の作業管理用文書（常傭管理・工種別歩掛）を作成している。
③業務の検証・評価 | ○作業進捗を把握するための作業実績記録、問題点の記録書、改善を指示する作業指示書等の作業管理文書を作成し、必要に応じて検索・解析できるようにデータベース化して管理している。
○現場の作業員が、建設工事の品質要求を理解し、ワークマンシップを持つことができるように、現場の管理方針の周知徹底と、必要な現場教育を実施している。
●必要な知識
1. 建設業務全般に関する知識 2. 積算体系に関する知識 ・請負工事費、工事価格、工事原価、直接工事費、間接工事費 3. 建設工事計画に関する知識 4. 労務調達関連資料に関する知識 ・施工計画書、労務山積み表、工程表、実施予算書 5. 労務調達の対象職務 ・技術補助員（測量・試験・製図等） ・事務所補助員（庶務・倉庫番・警備等） ・技能工（大工・左官・機械工・運転手等） ・一般作業員（土工・コンクリート工等） 6. 労務調達方法に関する知識 ・ダイレクトハイヤー（直傭）方式 ・サブコントラクト方式 7. 賃金支払方法に関する知識 ・常傭、請負、小回り 8. 勤務管理に関する知識 ・時間管理（通門管理、出面取り、マンボ取り等） ・作業管理(出来高測定、出来高検査、仕上り検査等） ・生産性管理（５Ｓ、ＴＰＭ等） |  |  | 9. 自社の工事管理システムに関する知識 10. 工事計画の手法に関する知識 ・棒線工程表（ガント・チャート） ・出来高曲線 ・マトリックス工程 ・線形バランス図表 ・CPM（クリティカルパス手法） ・ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャー） 11. コスト管理に関する知識 ・出来高法（アーンドバリュー法） ・進捗測定 ・サンプリング ・トレンド分析 ・VE（バリューエンジニアリング） 12. 〔海外の建設工事の場合〕 ・当該国の国民性、生活習慣、文化 ・当該国の労働法規、労働慣行 ・労使関係と労働組合の特徴
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設