## 18S133L11
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S133L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 建機・資材管理
| 概 要 | 建機・資材計画に基づき、建設工事現場で必要な建機・資材を必要なタイミングで投入・撤退させるなど、建機・資材管理を適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①建機・資材計画の策定 | ○建機計画の作成に際し、コントラクターの手持ち建機、下請業者（サブコントラクター）の手持ち建機、現地調達が可能な建機、輸入を要する建機を区別したうえで検討している。
○資材計画の作成に際し、顧客から支給される資材とコントラクター自身で手配する資材、現地調達が可能な資材と、外国（あるいは日本）から輸入すべき資材を分類している。
○建機メーカーまたはリース会社における部品手配の容易さ、労働者の能力・生産性などを把握したうえで建機計画を作成している。
○資材調達先や品目に何らかの法的制約がないかを確認したうえで、所要の品目・数量・時期・仕様を把握し資材計画を作成している。
②建機及び資材の管理 | ○建機計画に基づき、建機の調達・配備・整備・運転手確保等の建機管理に関する業務の一部を実施している。
○資材計画に基づき、資材の調達・保管・運搬等の資材管理に関する業務の一部を実施している。
○現地調達資材の発注、資材の必要数量と入荷予定の確認、資材の検収及び受入れ、倉庫・屋外材料置き場の管理など、資材管理業務に関する実務を行っている。
○海上輸送の場合、防錆処理による梱包に加え、納期が遅れることを想定して建機を早めに手配している。
○建設工事現場において、部品の整備と管理、燃料・油脂・水の補給など、部品及び在庫管理を実施している。
③業務の評価・検証 | ○現地における環境・状況の変化または契約変更により、建機計画及び資材計画が見直された場合は、建機管理及び資材管理の業務内容を再検証している。
○計画と実際の差異がないかを現場検証により明確化し、問題があれば適切な対応をとっている。
●必要な知識
1. 建設業務全般に関する知識 2. 積算体系に関する知識 ・請負工事費、工事価格、工事原価、直接工事費、間接工事費 3. 建設工事計画に関する知識 4. 資材計画に関する知識 ・所要の品目、数量、時期、仕様 ・資材の調達手段（現地調達の可否） ・輸出入禁止などの制約 ・調達期間の査定 5. 建機計画に関する知識 ・建機の調達手段（現地調達の可否） ・購入またはレンタルの検討 ・技能者、運転工、整備工の能力の査定 ・故障時の代替品手配 6. モビライゼーションに関する知識 ・動員計画 ・動員数の平準化（山均し） ・Ｂ／Ｍ（bill of materials） ・Ｂ／Ｑ（bill of quantities） ・デモビライゼーション |  |  | 7. 資材管理に関する知識 ・現地調達資材の発注法 ・現地港の通関、内陸輸送 ・材料受入れ場（倉庫、屋外材料置場） ・在庫管理（棚卸による現品確認） ・保険求償 8. 建機管理に関する知識 ・海上輸送の納期 ・仮輸入、再輸入、正規輸入 ・梱包の防錆処理 ・耐性機能と苛酷な使用条件 ・整備と部品管理 9. 自社の工事管理システムに関する知識 10. 〔海外の建設工事の場合〕 ・当該国の国民性、生活習慣、文化 ・当該国の労働法規、労働慣行 ・労使関係と労働組合の特徴
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S134L23
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S134L23
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 建機・資材管理
| 概 要 | 建機・資材計画に基づき、建設工事現場で必要な建機・資材を必要なタイミングで投入・撤退させるなど、建機・資材管理を適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①建機・資材計画の策定 | ○建機計画の策定に当たり、調達期間の査定、現地の特殊条件や環境変化への対応可能性、故障時の代替品手配または早期修理体制の構築などを十分検討したうえで、実効性の高い建機計画を策定している。
○資材計画の策定に当たり、運搬方法の最適化や仮設材の回転率向上によるコスト削減、資材管理が徹底される現場体制の整備などを十分検討したうえで、実効性の高い資材計画を策定している。
○主に国内の建築工事の場合、専門工事会社を通じて建設機器を調達している。
○プロジェクト全体のスケジュール及び予算、顧客ニーズや要求品質、関係者の状況等を正確に掴んだうえで業務を進めている。
○資材計画の策定に当たり、現地（海外）調達の可否（品質・納期・価格）を検討している。
②建機及び資材の管理 | ○建機計画及び現地の状況に基づき、出荷前検査の入念な確認、国による輸入制限等の制約条件及び諸手続きの調査、苛酷な気候条件による耐性機能の確認などの建機管理業務を実施している。
○資材計画及び現地の状況に基づき、正確な伝票整理による在庫数量の棚卸及び破損品・半端材の補充、破損・盗難・紛失した資材の保険求償などの資材管理業務を実施している。
○現地で建機の運転工・整備工について教育訓練が必要な場合は、日本よりキーマンを招聘し、指導者として計画的な訓練を実施させている。
○建設現場の実態をよく観察し、適宜、不足資材を予測し、予備資材を確保している。
③業務の評価・検証 | ○建設工事の完了時は、残材の品目と数量を確認したうえで、現地市場への転売、顧客への売却、他プロジェクトへの転用などの処分を決めている。
○現地における環境・状況の変化または契約変更により、建機計画及び資材計画が見直された場合は、建機管理及び資材管理の業務内容を再検証のうえ、必要なアクションを迅速にとっている。
○主に国内における建築工事の場合、発注管理業務を適切に行っている。
●必要な知識
1. 建設業務全般に関する知識 2. 積算体系に関する知識 ・請負工事費、工事価格、工事原価、直接工事費、間接工事費 3. 建設工事計画に関する知識 4. 資材計画に関する知識 ・所要の品目、数量、時期、仕様 ・資材の調達手段（現地調達の可否） ・輸出入禁止などの制約 ・調達期間の査定 5. 建機計画に関する知識 ・建機の調達手段（現地調達の可否） ・購入またはレンタルの検討 ・技能者、運転工、整備工の能力の査定 ・故障時の代替品手配 6. モビライゼーションに関する知識 ・動員計画 ・動員数の平準化（山均し） ・Ｂ／Ｍ（bill of materials） ・Ｂ／Ｑ（bill of quantities） ・デモビライゼーション |  |  | 7. 資材管理に関する知識 ・現地調達資材の発注法 ・現地港の通関、内陸輸送 ・材料受入れ場（倉庫、屋外材料置場） ・在庫管理（棚卸による現品確認） ・保険求償 8. 建機管理に関する知識 ・海上輸送の納期 ・仮輸入、再輸入、正規輸入 ・梱包の防錆処理 ・耐性機能と苛酷な使用条件 ・整備と部品管理 9. 自社の工事管理システムに関する知識 10. 〔海外の建設工事の場合〕 ・当該国の国民性、生活習慣、文化 ・当該国の労働法規、労働慣行 ・労使関係と労働組合の特徴
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設