## 18S135L11
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S135L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 下請業者（サブコントラクター）管理
| 概 要 | 建設工事を委託する下請業者（サブコントラクター）のプログレススケジュール及び品質を適切に管理する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①下請業者（サブコントラクター）管理の計画策定 | ○建設工事現場において、下請業者（サブコントラクター）として行うべき仕事の範囲と管理項目を確認したうえで、下請業者（サブコントラクター）管理計画の一部を作成している。
○下請業者（サブコントラクター）管理に際し、契約条件を明確化し、精度の高い図面や仕様書等を準備している。
○下請業者（サブコントラクター）のスーパーバイザー（職長・リーダー等）に対しては、責任と権限を明確化し、本人に伝達している。
②下請業者（サブコントラクター）の作業管理 | ○下請業者（サブコントラクター）によって直接行われる労務管理の内容を、下請業者（サブコントラクター）の責任者を経由して間接的に把握している。
○下請業者（サブコントラクター）に関する下記項目について、定期的にモニタリングしている。 ①工事進捗度（出来高把握） ②生産性評価 ③要員の動員実績 ④安全管理及び品質管理 ⑤作業員への技術指導
○予定と実績の間で遅れが生じた場合は、原因を追究したうえで必要な処置を迅速にとっている。
○プロジェクトの全体像、要求される品質水準、顧客ニーズ等をきちんと把握したうえで業務を進めている。
③業務の評価・検証 | ○上司や関係者からのフィードバックを基に、作業管理の妥当性を検証・評価している。
○作成した下請業者（サブコントラクター）選定案の根拠となっている数値やデータに誤りがないか確認している。
○海外と国内の下請管理の商習慣・法規制の違いを理解したうえで業務を検証している。
●必要な知識
1. 建設業務全般に関する知識 2. 積算体系に関する知識 ・請負工事費、工事価格、工事原価、直接工事費、間接工事費 3. 建設工事計画に関する知識 4. 労務調達関連資料に関する知識 ・施工計画書、労務山積み表、工程表、実施予算書 5. 労務調達の対象職務 ・技術補助員（測量・試験・製図等） ・事務所補助員（庶務・倉庫番・警備等） ・技能工（大工・左官・機械工・運転手等） ・一般作業員（土工・コンクリート工等） 6. 労務調達方法に関する知識 ・ダイレクトハイヤー（直傭）方式 ・サブコントラクト方式 7. 賃金支払方法に関する知識 ・常傭、請負、小回り |  |  | 8. 勤務管理に関する知識 ・時間管理（通門管理、出面取り、マンボ取り等） ・作業管理(出来高測定、出来高検査、仕上り検査等） ・生産性管理（５Ｓ、ＴＰＭ等） 9. 下請業者（サブコントラクター）管理に関する知識 ・作業員の動員実績 ・工事進捗度（出来高） ・生産性の評価 ・技術指導、品質管理、安全管理等 ・雇用及び労務管理に関する法規（国内・海外） 10. 自社の工事管理システムに関する知識 11. プロジェクトに関する理解 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ・プロジェクト・マネジメントに関する基本的知識 12. 関連法規に関する知識 ・安全・衛生・保安法規（高圧ガス取締法、消防法等） ・環境法規（産業廃棄物処理法、公害対策基本法等） ・国内・国外規格（JIS、JPI、API、ANSI等）
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S136L22
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S136L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 下請業者（サブコントラクター）管理
| 概 要 | 建設工事を委託する下請業者（サブコントラクター）のプログレススケジュール及び品質を適切に管理する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①下請業者（サブコントラクター）管理の計画策定 | ○建設工事現場において、下請業者（サブコントラクター）として行うべき仕事の範囲と管理項目を確認したうえで、下請業者（サブコントラクター）管理計画全体を作成している。
○下請業者（サブコントラクター）管理に際し、契約条件を明確化し、精度の高い図面、B／M（bill of materials）、B／Q（bill of quantities）、仕様書、評価指標等の関係資料一式を準備している。
○下請業者（サブコントラクター）のコンストラクションマネジャー（国内の場合：専門工事会社の工事担当者・番頭･社長等）またはＧＳＩ（全般監督者）に対しては、品質管理区分表及び安全管理表等を用いて、元請負人と下請負人の管理・責任区分を明確化し、本人に伝達・説明し、納得させている。
②下請業者（サブコントラクター）の作業管理 | ○下請業者（サブコントラクター）によって直接行われる労務管理の内容を、下請業者（サブコントラクター）の責任者を経由して間接的に把握するとともに、現場に出向いて自分の目で確認している。
○下請業者（サブコントラクター）に関する下記項目について、定期的かつ体系的にモニタリングしている。 ①工事進捗度（出来高把握） ②生産性評価 ③要員の動員実績 ④安全管理及び品質管理 ⑤作業員への技術指導 ⑥品質管理上の契約責任とリスク
○予定と実績の間で遅れが生じた場合は、原因を追究したうえで関係者も含めて対応策を検討し、関係者全員に周知徹底し、実行に移している。
○プロジェクト全体のスケジュール及び予算、顧客ニーズや要求品質、関係者の状況等を正確に掴んだうえで業務を進めている。
③業務の評価・検証 | ○下請業者（サブコントラクター）管理方法の妥当性及び実行可能性に関する評価・検証を行い、問題がある場合は関係者に確認のうえ対応策を講じている。
○作成した作業管理実績の根拠となっている作業日誌や現場記録の生データ等に誤りがないかどうかを精査している。
○海外と国内の下請管理の商習慣・法規制の違いを理解したうえで関連資料を検証し、クレームをつけられる余地がないかどうかを慎重に確認している。
●必要な知識
1. 建設業務全般に関する知識 2. 積算体系に関する知識 ・請負工事費、工事価格、工事原価、直接工事費、間接工事費 3. 建設工事計画に関する知識 4. 労務調達関連資料に関する知識 ・施工計画書、労務山積み表、工程表、実施予算書 5. 労務調達の対象職務 ・技術補助員（測量・試験・製図等） ・事務所補助員（庶務・倉庫番・警備等） ・技能工（大工・左官・機械工・運転手等） ・一般作業員（土工・コンクリート工等） 6. 労務調達方法に関する知識 ・ダイレクトハイヤー（直傭）方式 ・サブコントラクト方式 7. 賃金支払方法に関する知識 ・常傭、請負、小回り |  |  | 8. 勤務管理に関する知識 ・時間管理（通門管理、出面取り、マンボ取り等） ・作業管理(出来高測定、出来高検査、仕上り検査等） ・生産性管理（５Ｓ、ＴＰＭ等） 9. 下請業者（サブコントラクター）管理に関する知識 ・作業員の動員実績 ・工事進捗度（出来高） ・生産性の評価 ・技術指導、品質管理、安全管理等 ・雇用及び労務管理に関する法規（国内・海外） 10. 自社の工事管理システムに関する知識 11. プロジェクトに関する理解 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ・プロジェクト・マネジメントに関する基本的知識 12. 関連法規に関する知識 ・安全・衛生・保安法規（高圧ガス取締法、消防法等） ・環境法規（産業廃棄物処理法、公害対策基本法等） ・国内・国外規格（JIS、JPI、API、ANSI等）
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設