## 18S137L11
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S137L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 安全衛生管理
| 概 要 | 建設工事現場の作業者の健康を保証し、労働災害を防止するために安全及び衛生管理を適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①安全衛生に関する計画策定及び体制整備 | ○工事の着工から竣工までの安全衛生管理に必要な事項を検討し、安全衛生管理の実施計画の一部を作成している。
○計画の検討に当たり、下請業者（サブコントラクター）の責任者や作業者などの意見を尊重し、必要であれば計画に反映させている。
○安全点検に使用する安全作業標準を更新または作成している。
②安全衛生管理の推進 | ○安全委員会、衛生委員会、災害防止協議会などの委員会開催・運営に際し、事務局担当者としての業務を行っている。
○現場作業場内をパトロールし、安全点検によって不安全箇所を発見し、作業環境の危険要因を排除している。
○ヘルメットや防塵マスク等の安全用具の着用の徹底、安全教育・訓練の実施により、作業員の安全意識の高揚を図っている。
○プロジェクトの全体像や顧客ニーズをきちんと把握したうえで業務を進めている。
③業務の評価・検証 | ○現場作業員及び上司からのフィードバックを基に、安全衛生管理業務を検証・評価している。
○安全作業の作業標準や教育訓練内容を適宜見直し、必要な修正・改善を加えている。
○海外と国内の安全衛生管理の法規制の違いを理解したうえで業務を再検証している。
●必要な知識
1. 建設業務全般に関する知識 2. 建設工事計画に関する知識 3. 安全衛生管理に関する法規 ・労基法、労働安全衛生法等の国内法規 ・ＩＬＯの国際労働勧告、国際労働条約 4. 労働災害に関する知識 ・労働災害の発生原因 ・労働災害の発生率（年千人率、度数率、強度率） 5. 衛生管理に関する知識 ・作業環境要因（日射、気温、湿度、粉塵、有機溶剤、 特定化学物質、放射線物質等） ・生活環境要因（飲料水、食料品の腐敗、伝染病の 媒介となる虫や小動物、排水施設、ゴミ処理等） 6. 安全衛生管理の組織体制に関する知識 ・管理組織と管理計画 ・管理責任者 ・安全衛生委員会 ・各種安全活動（５Ｓ、朝礼、安全表彰、提案制度等） |  |  | 7. 安全対策に関する知識 ・安全措置（仮設工事、運搬工、土木基礎工事、 コンクリート工事） ・作業環境の改善策 ・作業管理の推進策 ・健康診断、保健指導 ・高齢者対策 8. 自社の工事管理システムに関する知識 9. プロジェクトに関する理解 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ・プロジェクト・マネジメントに関する基本的知識 10. 関連法規に関する知識 ・安全・衛生・保安法規（高圧ガス取締法、消防法等） ・環境法規（産業廃棄物処理法、公害対策基本法等） ・国内・国外規格（JIS、JPI、API、ANSI等）
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S138L23
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S138L23
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 安全衛生管理
| 概 要 | 建設工事現場の作業者の健康を保証し、労働災害を防止するために安全及び衛生管理を適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①安全衛生に関する計画策定及び体制整備 | ○工事の着工から竣工までの安全衛生管理に必要な事項を検討し、安全パトロール、５Ｓ、安全会議など、安全衛生管理の実施計画全体を作成している。
○下請業者（サブコントラクター）の責任者や作業者など関係者全員の意見を考慮したうえで、実態に即しかつルールに基づいた実効性の高い安全衛生計画を策定している。
○安全衛生管理組織に必要となる統括安全責任者、衛生管理者、産業医などを選出し、彼らの氏名と役割を周知徹底している。
○統括安全衛生責任者として安全管理計画の作成及び協議会を設立している。
○安全点検に使用する安全作業標準や５Ｓマニュアル等の内容を検討し、常に最新版を各職場・現場に整備している。
②安全衛生管理の推進 | ○安全委員会、衛生委員会、災害防止協議会など、必要な委員会を事務局として開催・運営し、委員会で議論された項目についてはフォローし、次回委員会にて取組み状況を報告している。
○安全規則・法規を踏まえ、現場作業場内を定期的にパトロールし、不安全・不具合箇所を発見し、作業環境の危険要因を排除するための検討を行っている。
○作業の省力化・機械化、作業動作・姿勢の調査分析による改善等により、作業負担を軽減するとともに安全意識の高揚を図っている。
○対象者全員に健康診断を実施し、必要な場合は医師や保健士による保健指導やカウンセリングを受けるよう対象者に指導している。
○プロジェクト全体のスケジュール及び予算、顧客ニーズや要求品質、関係者の状況等を正確に掴んだうえで業務を進めている。
○統括安全衛生責任者として協議会の運営及び各社の安全管理を指導している。
③業務の評価・検証 | ○安全衛生管理の取組み状況を把握するために活動実績記録、問題点の記録書、改善を指示する作業指示書等の作業管理文書を作成し、必要に応じて検索・解析できるようにデータベース化して管理している。
○現場の作業員が、建設工事の品質要求を理解し、安全衛生の意識を持つことができるように、現場の管理方針の周知徹底と、必要な現場教育を実施している。
○安全活動の取組み状況は、安全放送、安全ニュース、安全掲示板等により常時関係者全員にフィードバックしている。
●必要な知識
1. 建設業務全般に関する知識 2. 建設工事計画に関する知識 3. 安全衛生管理に関する法規 ・労基法、労働安全衛生法等の国内法規 ・ＩＬＯの国際労働勧告、国際労働条約 4. 労働災害に関する知識 ・労働災害の発生原因 ・労働災害の発生率（年千人率、度数率、強度率） 5. 衛生管理に関する知識 ・作業環境要因（日射、気温、湿度、粉塵、有機溶剤、 特定化学物質、放射線物質等） ・生活環境要因（飲料水、食料品の腐敗、伝染病の 媒介となる虫や小動物、排水施設、ゴミ処理等） 6. 安全衛生管理の組織体制に関する知識 ・管理組織と管理計画 ・管理責任者 ・安全衛生委員会 ・各種安全活動（５Ｓ、朝礼、安全表彰、提案制度等） |  |  | 7. 安全対策に関する知識 ・安全措置（仮設工事、運搬工、土木基礎工事、 コンクリート工事） ・作業環境の改善策 ・作業管理の推進策 ・健康診断、保健指導 ・高齢者対策 8. 自社の工事管理システムに関する知識 9. プロジェクトに関する理解 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ・プロジェクト・マネジメントに関する基本的知識 10. 関連法規に関する知識 ・安全・衛生・保安法規（高圧ガス取締法、消防法等） ・環境法規（産業廃棄物処理法、公害対策基本法等） ・国内・国外規格（JIS、JPI、API、ANSI等）
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設